## TAB A.6.1
TABELA A.6.1 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO PARANAGUÁ – IGUAÇU, DA ALL – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ Milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 131.1276 | 2011: 0; 2012: 52.451; 2013: 52.451; 2014: 26.2255; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 505.1863 | 2011: 0; 2012: 202.0745; 2013: 202.0745; 2014: 101.0373; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 92.7871 | 2011: 0; 2012: 37.1148; 2013: 37.1148; 2014: 18.5574; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 14.6355 | 0 | 3.7371 | 3.7371 | 3.7371 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 4.4133 | 2011: 0; 2012: 1.4711; 2013: 1.4711; 2014: 1.4711; 2015: 0
1.6 | Terminais | 24.0746 | 2011: 0; 2012: 8.0249; 2013: 8.0249; 2014: 8.0249; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 772.2244 | 0 | 304.8734 | 304.8734 | 159.0533 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 63.2 |  |  |  | 0 | 1.3355 | 1.3572 | 1.3794 | 1.4019 | 1.4248 | 1.4481 | 1.4717 | 1.4958 | 1.5204 | 3.1159 | 1.5965 | 1.6227 | 1.6494 | 1.6766 | 1.7042 | 2.2159 | 2.2656 | 2.3164 | 2.3684 | 2.4215 | 2.4758 | 2.5313 | 2.5881 | 2.6461 | 2.7055 | 0.85785 | 2.6095 | 2.6643 | 5.3108 | 3.0228 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 1.3572 | 1.3794 | 1.4019 | 1.4248 | 1.4481 | 1.4717 | 1.4958 | 1.5204 | 3.1159 | 1.5965 | 1.6227 | 1.6494 | 1.6766 | 1.7042 | 2.2159 | 2.2656 | 2.3164 | 2.3684 | 2.4215 | 2.4758 | 2.5313 | 2.5881 | 2.6461 | 2.7055 | 0.85785 | 2.6095 | 2.6643 | 5.3108 | 3.0228 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 54.12 |  |  |  | 0 | 1.2989 | 1.3166 | 1.3344 | 1.3526 | 1.3709 | 1.3896 | 1.4084 | 1.4276 | 1.4469 | 2.9531 | 1.5067 | 1.5272 | 1.5479 | 1.5689 | 1.5902 | 1.8547 | 1.8837 | 1.9131 | 1.943 | 1.9734 | 2.0042 | 2.0355 | 2.0674 | 2.0997 | 2.1325 | 0.67321 | 2.0393 | 2.0692 | 4.0867 | 2.3044 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 1.3166 | 1.3344 | 1.3526 | 1.3709 | 1.3896 | 1.4084 | 1.4276 | 1.4469 | 2.9531 | 1.5067 | 1.5272 | 1.5479 | 1.5689 | 1.5902 | 1.8547 | 1.8837 | 1.9131 | 1.943 | 1.9734 | 2.0042 | 2.0355 | 2.0674 | 2.0997 | 2.1325 | 0.67321 | 2.0393 | 2.0692 | 4.0867 | 2.3044 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 36.455 | 2011: 0; 2012: 14.582; 2013: 14.582; 2014: 7.291; 2015: 0; 2016: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 925.9994 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.6344 | 2.8108 | 2.7138 | 2.8914 | 2.9327 | 2.9746 | 2.8802 | 3.0604 | 2.9673 | 6.206 | 3.2401 | 3.2868 | 3.3343 | 3.2455 | 3.4314 | 4.2076 | 4.2863 | 4.3665 | 4.4484 | 4.3949 | 4.617 | 4.7038 | 4.7924 | 4.8828 | 4.9749 | 1.668 | 4.7858 | 4.8705 | 9.6715 | 5.4642 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 55.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 0.33751 | 0.37807 | 0.42366 | 0.4749 | 0.53253 | 0.59736 | 0.6703 | 0.75239 | 0.8448 | 1.0661 | 1.1981 | 1.347 | 1.5147 | 1.7038 | 1.9171 | 2.0001 | 2.0872 | 2.1787 | 2.2749 | 2.376 | 2.4824 | 2.5944 | 2.7122 | 2.8363 | 2.967 | 3.0093 | 3.1404 | 3.2781 | 3.5647 | 3.7353
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 95.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 239.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 0.33751 | 0.37807 | 0.42366 | 0.4749 | 0.53253 | 0.59736 | 0.6703 | 0.75239 | 0.8448 | 1.0661 | 1.1981 | 1.347 | 1.5147 | 1.7038 | 20.3211 | 20.4041 | 20.4912 | 20.5827 | 20.6789 | 20.78 | 20.8864 | 20.9984 | 21.1162 | 21.2403 | 2.967 | 3.0093 | 3.1404 | 3.2781 | 3.5647 | 3.7353
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.9358 | 3.1483 | 3.0919 | 3.3151 | 3.4076 | 3.5071 | 3.4775 | 3.7307 | 3.7197 | 7.0508 | 4.3062 | 4.485 | 4.6812 | 4.7602 | 5.1353 | 24.5287 | 24.6903 | 24.8577 | 25.0311 | 25.0738 | 25.397 | 25.5903 | 25.7908 | 25.999 | 26.2153 | 4.6351 | 7.7951 | 8.0108 | 12.9496 | 9.0289 | 3.7353
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.9358 | 3.1483 | 3.0919 | 3.3151 | 3.4076 | 3.5071 | 3.4775 | 3.7307 | 3.7197 | 7.0508 | 4.3062 | 4.485 | 4.6812 | 4.7602 | 5.1353 | 24.5287 | 24.6903 | 24.8577 | 25.0311 | 25.0738 | 25.397 | 25.5903 | 25.7908 | 25.999 | 26.2153 | 4.6351 | 7.7951 | 8.0108 | 12.9496 | 9.0289 | 3.7353
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A6.2
TABELA A.6.2 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO IGUAÇÚ – DESVIO RIBAS DA ALL – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 8.3384 | 0 | 1.6381 | 1.6381 | 3.6926 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 6.1611 | 2011: 0; 2012: 2.0537; 2013: 2.0537; 2014: 2.0537; 2015: 0
1.6 | Terminais | 38.9292 | 2011: 0; 2012: 12.9764; 2013: 12.9764; 2014: 12.9764; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 53.4287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 64.1 |  |  |  | 39 | 0.53421 | 0.54157 | 0.54905 | 0.55665 | 0.56437 | 0.57221 | 0.58017 | 0.58826 | 0.59648 | 1.2182 | 0.62195 | 0.63072 | 0.63963 | 0.64868 | 0.65788 | 0.90623 | 0.92378 | 0.94167 | 0.9599 | 0.97849 | 0.99744 | 1.0167 | 1.0364 | 1.0565 | 1.077 | 0.34081 | 1.0348 | 1.0535 | 2.0914 | 1.1854 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.53421 | 0.54157 | 0.54905 | 0.55665 | 0.56437 | 0.57221 | 0.58017 | 0.58826 | 0.59648 | 1.2182 | 0.62195 | 0.63072 | 0.63963 | 0.64868 | 0.65788 | 0.90623 | 0.92378 | 0.94167 | 0.9599 | 0.97849 | 0.99744 | 1.0167 | 1.0364 | 1.0565 | 1.077 | 0.34081 | 1.0348 | 1.0535 | 2.0914 | 1.1854 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 66 |  |  |  | 45.6 | 0.54825 | 0.55478 | 0.56138 | 0.56806 | 0.57481 | 0.58165 | 0.58857 | 0.59558 | 0.60266 | 1.2269 | 0.62443 | 0.63186 | 0.63938 | 0.64699 | 0.65468 | 0.66197 | 0.66984 | 0.6778 | 0.68586 | 0.69401 | 0.70226 | 0.71061 | 0.71906 | 0.72761 | 0.73626 | 0.23187 | 0.70078 | 0.70858 | 1.3924 | 0.78108 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0.54825 | 0.55478 | 0.56138 | 0.56806 | 0.57481 | 0.58165 | 0.58857 | 0.59558 | 0.60266 | 1.2269 | 0.62443 | 0.63186 | 0.63938 | 0.64699 | 0.65468 | 0.66197 | 0.66984 | 0.6778 | 0.68586 | 0.69401 | 0.70226 | 0.71061 | 0.71906 | 0.72761 | 0.73626 | 0.23187 | 0.70078 | 0.70858 | 1.3924 | 0.78108 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 183.5287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 1.0825 | 1.0964 | 1.2474 | 1.1247 | 1.1392 | 1.1539 | 1.1687 | 1.1838 | 1.4731 | 2.4451 | 1.2464 | 1.2626 | 1.416 | 1.2957 | 1.3126 | 1.5682 | 1.7306 | 1.6195 | 1.6458 | 1.8095 | 1.6997 | 1.8643 | 1.7555 | 1.7841 | 1.9502 | 0.57268 | 1.7355 | 1.8991 | 3.6207 | 1.9664 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 121.1621 |  |  |  |  | 3.2067 | 3.2509 | 3.2958 | 3.3415 | 3.3878 | 3.435 | 3.4829 | 3.5316 | 3.581 | 3.6313 | 3.7344 | 3.7871 | 3.8408 | 3.8953 | 3.9508 | 4.0071 | 4.0369 | 4.067 | 4.0975 | 4.1283 | 4.1595 | 4.191 | 4.2229 | 4.2551 | 4.2877 | 4.3207 | 4.3311 | 4.3625 | 4.3942 | 4.4564 | 4.4913
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 121.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 3.2509 | 3.2958 | 3.3415 | 3.3878 | 3.435 | 3.4829 | 3.5316 | 3.581 | 3.6313 | 3.7344 | 3.7871 | 3.8408 | 3.8953 | 3.9508 | 4.0071 | 4.0369 | 4.067 | 4.0975 | 4.1283 | 4.1595 | 4.191 | 4.2229 | 4.2551 | 4.2877 | 4.3207 | 4.3311 | 4.3625 | 4.3942 | 4.4564 | 4.4913
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 4.2892 | 4.3472 | 4.5432 | 4.4662 | 4.527 | 4.5888 | 4.6516 | 4.7154 | 5.0541 | 6.0764 | 4.9807 | 5.0497 | 5.2568 | 5.191 | 5.2633 | 5.5753 | 5.7675 | 5.6865 | 5.7433 | 5.9378 | 5.8592 | 6.0553 | 5.9784 | 6.0392 | 6.2379 | 4.8934 | 6.0666 | 6.2616 | 8.0149 | 6.4229 | 4.4913
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 4.2892 | 4.3472 | 4.5432 | 4.4662 | 4.527 | 4.5888 | 4.6516 | 4.7154 | 5.0541 | 6.0764 | 4.9807 | 5.0497 | 5.2568 | 5.191 | 5.2633 | 5.5753 | 5.7675 | 5.6865 | 5.7433 | 5.9378 | 5.8592 | 6.0553 | 5.9784 | 6.0392 | 6.2379 | 4.8934 | 6.0666 | 6.2616 | 8.0149 | 6.4229 | 4.4913
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.3
TABELA A.6.3 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO DESVIO RIBAS – GUARAPUAVA DA ALL – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 180.3005 | 2011: 0; 2012: 72.1202; 2013: 72.1202; 2014: 36.0601; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 58.24 | 2011: 0; 2012: 23.296; 2013: 23.296; 2014: 11.648; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 102.6692 | 2011: 0; 2012: 41.0677; 2013: 41.0677; 2014: 20.5338; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 8.6647 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 3.8927 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 3.3181 | 2011: 0; 2012: 1.106; 2013: 1.106; 2014: 1.106; 2015: 0
1.6 | Terminais | 12.2934 | 2011: 0; 2012: 4.0978; 2013: 4.0978; 2014: 4.0978; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 365.4858 | 0 | 142.704 | 142.704 | 77.3384 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 105.7 |  |  |  | 54.6 | 1.0652 | 1.0868 | 1.1089 | 1.1314 | 1.1543 | 1.1777 | 1.2016 | 1.226 | 1.2509 | 2.5785 | 1.3286 | 1.3556 | 1.3832 | 1.4112 | 1.4399 | 1.7321 | 1.7764 | 1.8219 | 1.8686 | 1.9165 | 1.9656 | 2.016 | 2.0676 | 2.1206 | 2.1749 | 0.69103 | 2.1062 | 2.1567 | 4.3175 | 2.4682 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 1.0652 | 1.0868 | 1.1089 | 1.1314 | 1.1543 | 1.1777 | 1.2016 | 1.226 | 1.2509 | 2.5785 | 1.3286 | 1.3556 | 1.3832 | 1.4112 | 1.4399 | 1.7321 | 1.7764 | 1.8219 | 1.8686 | 1.9165 | 1.9656 | 2.016 | 2.0676 | 2.1206 | 2.1749 | 0.69103 | 2.1062 | 2.1567 | 4.3175 | 2.4682 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 69.24 |  |  |  | 30.84 | 0.94028 | 0.96068 | 0.98154 | 1.0028 | 1.0246 | 1.0468 | 1.0696 | 1.0928 | 1.1165 | 2.3062 | 1.1908 | 1.2166 | 1.243 | 1.27 | 1.2976 | 1.197 | 1.2205 | 1.2444 | 1.2688 | 1.2936 | 1.319 | 1.3448 | 1.3712 | 1.398 | 1.4254 | 0.45115 | 1.37 | 1.3952 | 2.7703 | 1.5707 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 0.94028 | 0.96068 | 0.98154 | 1.0028 | 1.0246 | 1.0468 | 1.0696 | 1.0928 | 1.1165 | 2.3062 | 1.1908 | 1.2166 | 1.243 | 1.27 | 1.2976 | 1.197 | 1.2205 | 1.2444 | 1.2688 | 1.2936 | 1.319 | 1.3448 | 1.3712 | 1.398 | 1.4254 | 0.45115 | 1.37 | 1.3952 | 2.7703 | 1.5707 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 17.0605 | 2011: 0; 2012: 6.8242; 2013: 6.8242; 2014: 3.4121; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 557.4863 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 2.0055 | 2.1845 | 2.0904 | 2.2712 | 2.1789 | 2.2246 | 2.4082 | 2.3188 | 2.6413 | 5.0217 | 2.5194 | 2.7092 | 2.6262 | 2.6813 | 2.8745 | 3.066 | 2.9969 | 3.2033 | 3.2744 | 3.3471 | 3.2846 | 3.4978 | 3.5758 | 3.6556 | 3.6004 | 1.2792 | 3.6131 | 3.5519 | 7.3618 | 4.1759 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 92.9757 |  |  |  |  | 1.3686 | 1.4445 | 1.5248 | 1.6096 | 1.6993 | 1.7942 | 1.8944 | 2.0005 | 2.1127 | 2.2313 | 2.4896 | 2.6301 | 2.7787 | 2.936 | 3.1024 | 3.2786 | 3.3437 | 3.4109 | 3.4803 | 3.5518 | 3.6256 | 3.7018 | 3.7804 | 3.8615 | 3.9452 | 4.0317 | 4.0593 | 4.1437 | 4.2306 | 4.4063 | 4.5077
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 105.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 1.4445 | 1.5248 | 1.6096 | 1.6993 | 1.7942 | 1.8944 | 2.0005 | 2.1127 | 2.2313 | 2.4896 | 2.6301 | 2.7787 | 2.936 | 3.1024 | 4.5266 | 4.5917 | 4.6589 | 4.7283 | 4.7998 | 4.8736 | 4.9498 | 5.0284 | 5.1095 | 5.1932 | 4.0317 | 4.0593 | 4.1437 | 4.2306 | 4.4063 | 4.5077
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 3.3741 | 3.629 | 3.6152 | 3.8808 | 3.8782 | 4.0187 | 4.3026 | 4.3193 | 4.754 | 7.253 | 5.0091 | 5.3393 | 5.4049 | 5.6173 | 5.9769 | 7.5926 | 7.5886 | 7.8622 | 8.0026 | 8.1469 | 8.1582 | 8.4475 | 8.6042 | 8.7651 | 8.7936 | 5.3108 | 7.6724 | 7.6955 | 11.5924 | 8.5822 | 4.5077
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 3.3741 | 3.629 | 3.6152 | 3.8808 | 3.8782 | 4.0187 | 4.3026 | 4.3193 | 4.754 | 7.253 | 5.0091 | 5.3393 | 5.4049 | 5.6173 | 5.9769 | 7.5926 | 7.5886 | 7.8622 | 8.0026 | 8.1469 | 8.1582 | 8.4475 | 8.6042 | 8.7651 | 8.7936 | 5.3108 | 7.6724 | 7.6955 | 11.5924 | 8.5822 | 4.5077
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.4
TABELAA.6.4 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL – ENGENHEIRO BLEY DA AL – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 94.8679 | 2011: 15.6935; 2012: 37.9472; 2013: 30.1004; 2014: 11.1268; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.2353 | 2011: 3.9295; 2012: 12.4941; 2013: 10.5294; 2014: 4.2823; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 154.5572 | 2011: 7.7205; 2012: 48.7237; 2013: 44.8635; 2014: 29.3052; 2015: 23.9443
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 8.0841 | 0 | 1.2793 | 1.2793 | 3.6078 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 1.6289 | 2011: 0; 2012: 0.54296; 2013: 0.54296; 2014: 0.54296; 2015: 0
1.6 | Terminais | 19.9768 | 2011: 0; 2012: 6.6589; 2013: 6.6589; 2014: 6.6589; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 310.3502 | 27.3436 | 107.6463 | 93.9745 | 55.524 | 23.9443 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 79.7 |  |  |  | 44.2 | 0.80528 | 0.81919 | 0.83334 | 0.84774 | 0.8624 | 0.87732 | 0.8925 | 0.90796 | 0.92369 | 1.8957 | 0.97259 | 0.98948 | 1.0067 | 1.0242 | 1.042 | 1.195 | 1.22 | 1.2455 | 1.2715 | 1.2981 | 1.3252 | 1.3529 | 1.3811 | 1.41 | 1.4395 | 0.45597 | 1.3857 | 1.4128 | 2.8104 | 1.5962 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0.80528 | 0.81919 | 0.83334 | 0.84774 | 0.8624 | 0.87732 | 0.8925 | 0.90796 | 0.92369 | 1.8957 | 0.97259 | 0.98948 | 1.0067 | 1.0242 | 1.042 | 1.195 | 1.22 | 1.2455 | 1.2715 | 1.2981 | 1.3252 | 1.3529 | 1.3811 | 1.41 | 1.4395 | 0.45597 | 1.3857 | 1.4128 | 2.8104 | 1.5962 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 34.92 |  |  |  | 13.08 | 0.60455 | 0.61418 | 0.62398 | 0.63392 | 0.64403 | 0.6543 | 0.66473 | 0.67533 | 0.68609 | 1.4052 | 0.71943 | 0.7309 | 0.74256 | 0.75439 | 0.76642 | 0.66146 | 0.67042 | 0.6795 | 0.6887 | 0.69803 | 0.70748 | 0.71706 | 0.72677 | 0.73661 | 0.74659 | 0.23538 | 0.7121 | 0.72113 | 1.4202 | 0.79854 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0.60455 | 0.61418 | 0.62398 | 0.63392 | 0.64403 | 0.6543 | 0.66473 | 0.67533 | 0.68609 | 1.4052 | 0.71943 | 0.7309 | 0.74256 | 0.75439 | 0.76642 | 0.66146 | 0.67042 | 0.6795 | 0.6887 | 0.69803 | 0.70748 | 0.71706 | 0.72677 | 0.73661 | 0.74659 | 0.23538 | 0.7121 | 0.72113 | 1.4202 | 0.79854 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.2442 | 2011: 1.6207; 2012: 3.6977; 2013: 2.8873; 2014: 1.0385; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 434.2144 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 25.3542 | 1.5703 | 1.4573 | 1.4817 | 1.5064 | 1.6686 | 1.5572 | 1.5833 | 1.8837 | 3.3009 | 1.829 | 1.7204 | 1.7492 | 1.9155 | 1.8084 | 1.8565 | 2.0274 | 1.925 | 2.0972 | 1.9961 | 2.1696 | 2.0699 | 2.2449 | 2.1466 | 2.323 | 0.69135 | 2.2348 | 2.134 | 4.3676 | 2.5318 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 42.1135 |  |  |  |  | 0.85404 | 0.87789 | 0.90242 | 0.92764 | 0.95359 | 0.98027 | 1.0077 | 1.0359 | 1.065 | 1.0948 | 1.1571 | 1.1896 | 1.223 | 1.2574 | 1.2928 | 1.3292 | 1.3657 | 1.4034 | 1.4423 | 1.4826 | 1.5242 | 1.5671 | 1.6116 | 1.6575 | 1.705 | 1.7542 | 1.7699 | 1.8181 | 1.8678 | 1.9686 | 2.027
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 56.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.87789 | 0.90242 | 0.92764 | 0.95359 | 0.98027 | 1.0077 | 1.0359 | 1.065 | 1.0948 | 1.1571 | 1.1896 | 1.223 | 1.2574 | 1.2928 | 2.7332 | 2.7697 | 2.8074 | 2.8463 | 2.8866 | 2.9282 | 2.9711 | 3.0156 | 3.0615 | 3.109 | 1.7542 | 1.7699 | 1.8181 | 1.8678 | 1.9686 | 2.027
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 26.2082 | 2.4482 | 2.3597 | 2.4093 | 2.46 | 2.6489 | 2.5649 | 2.6192 | 2.9487 | 4.3957 | 2.9861 | 2.91 | 2.9723 | 3.1729 | 3.1012 | 4.5897 | 4.7971 | 4.7324 | 4.9435 | 4.8827 | 5.0978 | 5.0411 | 5.2605 | 5.2081 | 5.4321 | 2.4455 | 4.0047 | 3.952 | 6.2354 | 4.5004 | 2.027
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 26.2082 | 2.4482 | 2.3597 | 2.4093 | 2.46 | 2.6489 | 2.5649 | 2.6192 | 2.9487 | 4.3957 | 2.9861 | 2.91 | 2.9723 | 3.1729 | 3.1012 | 4.5897 | 4.7971 | 4.7324 | 4.9435 | 4.8827 | 5.0978 | 5.0411 | 5.2605 | 5.2081 | 5.4321 | 2.4455 | 4.0047 | 3.952 | 6.2354 | 4.5004 | 2.027
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.5
TABELA A.6.5 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS DA ALL – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 406.296 | 15.6935 | 162.5184 | 154.6716 | 73.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 594.6616 | 3.9295 | 237.8646 | 235.8999 | 116.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 350.0135 | 7.7205 | 126.9062 | 123.046 | 68.3964 | 23.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 39.7226 | 0 | 7.6708 | 7.6708 | 14.9302 | 0 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
1.5 | Plano de vias | 15.5214 | 0 | 5.1738 | 5.1738 | 5.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 95.2741 | 0 | 31.758 | 31.758 | 31.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1501.4892 | 27.3436 | 571.8919 | 558.2201 | 310.6384 | 23.9443 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 3.7402 | 3.8048 | 3.8706 | 3.9376 | 4.0059 | 4.0753 | 4.1461 | 4.2181 | 4.2914 | 8.8083 | 4.5196 | 4.5985 | 4.6788 | 4.7607 | 4.844 | 6.0492 | 6.1858 | 6.3255 | 6.4684 | 6.6146 | 6.764 | 6.9169 | 7.0733 | 7.2333 | 7.3969 | 2.3457 | 7.1362 | 7.2875 | 14.5301 | 8.2726 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 3.7402 | 3.8048 | 3.8706 | 3.9376 | 4.0059 | 4.0753 | 4.1461 | 4.2181 | 4.2914 | 8.8083 | 4.5196 | 4.5985 | 4.6788 | 4.7607 | 4.844 | 6.0492 | 6.1858 | 6.3255 | 6.4684 | 6.6146 | 6.764 | 6.9169 | 7.0733 | 7.2333 | 7.3969 | 2.3457 | 7.1362 | 7.2875 | 14.5301 | 8.2726 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 3.392 | 3.4462 | 3.5013 | 3.5574 | 3.6144 | 3.6724 | 3.7313 | 3.7912 | 3.8522 | 7.8914 | 4.0414 | 4.1066 | 4.1729 | 4.2403 | 4.3089 | 4.3751 | 4.4444 | 4.5148 | 4.5863 | 4.659 | 4.7329 | 4.808 | 4.8844 | 4.9619 | 5.0408 | 1.5916 | 4.8222 | 4.894 | 9.6697 | 5.4547 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 3.392 | 3.4462 | 3.5013 | 3.5574 | 3.6144 | 3.6724 | 3.7313 | 3.7912 | 3.8522 | 7.8914 | 4.0414 | 4.1066 | 4.1729 | 4.2403 | 4.3089 | 4.3751 | 4.4444 | 4.5148 | 4.5863 | 4.659 | 4.7329 | 4.808 | 4.8844 | 4.9619 | 5.0408 | 1.5916 | 4.8222 | 4.894 | 9.6697 | 5.4547 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 62.7597 | 1.6207 | 25.1039 | 24.2935 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 2101.2289 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 31.0765 | 7.662 | 7.5089 | 7.769 | 7.7572 | 8.0216 | 8.0143 | 8.1463 | 8.9655 | 16.9737 | 8.8349 | 8.979 | 9.1257 | 9.138 | 9.4269 | 10.6983 | 11.0411 | 11.1143 | 11.4657 | 11.5475 | 11.7709 | 12.1359 | 12.3686 | 12.4691 | 12.8485 | 4.2112 | 12.3693 | 12.4554 | 25.0217 | 14.1383 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 311.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 5.9108 | 6.1011 | 6.3024 | 6.5156 | 6.7419 | 6.9824 | 7.2383 | 7.5111 | 7.8023 | 8.4472 | 8.805 | 9.1895 | 9.6035 | 10.0498 | 10.532 | 10.7463 | 10.9685 | 11.1988 | 11.4376 | 11.6853 | 11.9424 | 12.2092 | 12.4864 | 12.7743 | 13.0736 | 13.1696 | 13.4645 | 13.7707 | 14.3961 | 14.7613
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 122.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 522.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 5.9108 | 6.1011 | 6.3024 | 6.5156 | 6.7419 | 6.9824 | 7.2383 | 7.5111 | 7.8023 | 8.4472 | 8.805 | 9.1895 | 9.6035 | 10.0498 | 31.588 | 31.8023 | 32.0245 | 32.2548 | 32.4936 | 32.7413 | 32.9984 | 33.2652 | 33.5424 | 33.8303 | 13.0736 | 13.1696 | 13.4645 | 13.7707 | 14.3961 | 14.7613
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 36.8073 | 13.5728 | 13.61 | 14.0713 | 14.2729 | 14.7635 | 14.9967 | 15.3846 | 16.4765 | 24.776 | 17.2821 | 17.784 | 18.3152 | 18.7414 | 19.4767 | 42.2862 | 42.8435 | 43.1387 | 43.7204 | 44.0411 | 44.5122 | 45.1342 | 45.6338 | 46.0115 | 46.6789 | 17.2848 | 25.5388 | 25.92 | 38.7923 | 28.5343 | 14.7613
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 36.8073 | 13.5728 | 13.61 | 14.0713 | 14.2729 | 14.7635 | 14.9967 | 15.3846 | 16.4765 | 24.776 | 17.2821 | 17.784 | 18.3152 | 18.7414 | 19.4767 | 42.2862 | 42.8435 | 43.1387 | 43.7204 | 44.0411 | 44.5122 | 45.1342 | 45.6338 | 46.0115 | 46.6789 | 17.2848 | 25.5388 | 25.92 | 38.7923 | 28.5343 | 14.7613
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.6
TABELA A.6.6 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO GUARAPUAVA – CASCAVEL DA FERROESTE – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 14.3397 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 5.0082 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 11.7572 | 2011: 0; 2012: 3.9191; 2013: 3.9191; 2014: 3.9191; 2015: 0
1.6 | Terminais | 12.8057 | 2011: 0; 2012: 4.2686; 2013: 4.2686; 2014: 4.2686; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 37.84 | 2011: 0; 2012: 12.6133; 2013: 12.6133; 2014: 12.6133; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 3.397 | 2011: 0; 2012: 1.0191; 2013: 1.0191; 2014: 1.3588; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 80.1396 | 0 | 25.7325 | 25.7325 | 27.1679 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 87.5 |  |  |  | 44.2 | 0.96296 | 0.98394 | 1.0054 | 1.0273 | 1.0497 | 1.0725 | 1.0959 | 1.1198 | 1.1442 | 2.3637 | 1.2206 | 1.2472 | 1.2744 | 1.3021 | 3.0305 | 1.3389 | 1.3677 | 1.397 | 1.427 | 1.4576 | 1.4889 | 1.5208 | 1.5535 | 1.5868 | 1.6208 | 0.51361 | 1.5614 | 1.5928 | 3.1708 | 1.8024 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 4.8 | 2011: 2.4; 2012: 2.4; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 92.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 44.2 | 0.96296 | 0.98394 | 1.0054 | 1.0273 | 1.0497 | 1.0725 | 1.0959 | 1.1198 | 1.1442 | 2.3637 | 1.2206 | 1.2472 | 1.2744 | 1.3021 | 3.0305 | 1.3389 | 1.3677 | 1.397 | 1.427 | 1.4576 | 1.4889 | 1.5208 | 1.5535 | 1.5868 | 1.6208 | 0.51361 | 1.5614 | 1.5928 | 3.1708 | 1.8024 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 59.88 |  |  |  | 25.32 | 0.90562 | 0.92645 | 0.94777 | 0.96958 | 0.99188 | 1.0147 | 1.0381 | 1.0619 | 1.0864 | 2.2483 | 1.1631 | 1.1899 | 1.2172 | 1.2452 | 1.2739 | 1.0144 | 1.0326 | 1.0511 | 1.0699 | 1.0891 | 1.1086 | 1.1284 | 1.1486 | 1.1692 | 1.1901 | 0.37627 | 1.1414 | 1.1606 | 2.2993 | 1.3006 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 15.2874 | 2011: 7.6437; 2012: 7.6437; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 75.1674 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 25.32 | 0.90562 | 0.92645 | 0.94777 | 0.96958 | 0.99188 | 1.0147 | 1.0381 | 1.0619 | 1.0864 | 2.2483 | 1.1631 | 1.1899 | 1.2172 | 1.2452 | 1.2739 | 1.0144 | 1.0326 | 1.0511 | 1.0699 | 1.0891 | 1.1086 | 1.1284 | 1.1486 | 1.1692 | 1.1901 | 0.37627 | 1.1414 | 1.1606 | 2.2993 | 1.3006 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 21.77 | 2011: 5.4425; 2012: 5.4425; 2013: 5.4425; 2014: 5.4425; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 269.377 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 1.8686 | 2.0474 | 1.9531 | 1.9969 | 2.0415 | 2.2242 | 2.134 | 2.3187 | 2.2305 | 4.7489 | 2.3837 | 2.574 | 2.4916 | 2.6843 | 4.3044 | 2.3533 | 2.5372 | 2.4481 | 2.4969 | 2.5467 | 2.7344 | 2.6492 | 2.7021 | 2.8929 | 2.811 | 0.88988 | 2.8398 | 2.7534 | 5.6071 | 3.1029 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 89.1677 |  |  |  |  | 1.6393 | 1.6973 | 1.7575 | 1.8199 | 1.8847 | 1.952 | 2.0219 | 2.0944 | 2.1697 | 2.2479 | 2.4135 | 2.5011 | 2.5921 | 2.6867 | 2.7849 | 2.887 | 2.9661 | 3.0475 | 3.1314 | 3.2178 | 3.3068 | 3.3984 | 3.4929 | 3.5902 | 3.6904 | 3.7936 | 3.8266 | 3.9272 | 4.0306 | 4.2392 | 4.3592
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 103.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 1.6973 | 1.7575 | 1.8199 | 1.8847 | 1.952 | 2.0219 | 2.0944 | 2.1697 | 2.2479 | 2.4135 | 2.5011 | 2.5921 | 2.6867 | 2.7849 | 4.291 | 4.3701 | 4.4515 | 4.5354 | 4.6218 | 4.7108 | 4.8024 | 4.8969 | 4.9942 | 5.0944 | 3.7936 | 3.8266 | 3.9272 | 4.0306 | 4.2392 | 4.3592
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 3.5079 | 3.7447 | 3.7106 | 3.8168 | 3.9263 | 4.1762 | 4.1558 | 4.4131 | 4.4002 | 6.9968 | 4.7972 | 5.0751 | 5.0837 | 5.371 | 7.0893 | 6.6443 | 6.9073 | 6.8996 | 7.0323 | 7.1685 | 7.4452 | 7.4517 | 7.5989 | 7.8871 | 7.9053 | 4.6835 | 6.6664 | 6.6805 | 9.6377 | 7.3421 | 4.3592
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 3.5079 | 3.7447 | 3.7106 | 3.8168 | 3.9263 | 4.1762 | 4.1558 | 4.4131 | 4.4002 | 6.9968 | 4.7972 | 5.0751 | 5.0837 | 5.371 | 7.0893 | 6.6443 | 6.9073 | 6.8996 | 7.0323 | 7.1685 | 7.4452 | 7.4517 | 7.5989 | 7.8871 | 7.9053 | 4.6835 | 6.6664 | 6.6805 | 9.6377 | 7.3421 | 4.3592
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.7
TABELA A.6.7 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO CASCAVEL – FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 206.6513 | 2011: 0; 2012: 82.6605; 2013: 82.6605; 2014: 41.3303; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639 | 2011: 0; 2012: 12.6556; 2013: 12.6556; 2014: 6.3278; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 130.6527 | 2011: 0; 2012: 52.2611; 2013: 52.2611; 2014: 26.1305; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 5.5198 | 0 | 0.97247 | 0.97247 | 2.0682 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 7.3761 | 2011: 0; 2012: 2.4587; 2013: 2.4587; 2014: 2.4587; 2015: 0
1.6 | Terminais | 20.9705 | 2011: 0; 2012: 6.9902; 2013: 6.9902; 2014: 6.9902; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 402.8095 | 0 | 157.9986 | 157.9986 | 85.3057 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras
2.2 | Manutenção da via permanente | 48.5 |  |  |  | 19.9 | 0.71796 | 0.74628 | 0.77572 | 0.80632 | 0.83813 | 0.87119 | 0.90556 | 0.94128 | 0.97841 | 2.0741 | 1.0988 | 1.1422 | 1.1872 | 1.2341 | 1.2827 | 0.7413 | 0.75756 | 0.77417 | 0.79115 | 0.8085 | 0.82623 | 0.84435 | 0.86287 | 0.8818 | 0.90114 | 0.28564 | 0.86862 | 0.88647 | 1.7658 | 1.0044 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.0 | Vagões | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.71796 | 0.74628 | 0.77572 | 0.80632 | 0.83813 | 0.87119 | 0.90556 | 0.94128 | 0.97841 | 2.0741 | 1.0988 | 1.1422 | 1.1872 | 1.2341 | 1.2827 | 0.7413 | 0.75756 | 0.77417 | 0.79115 | 0.8085 | 0.82623 | 0.84435 | 0.86287 | 0.8818 | 0.90114 | 0.28564 | 0.86862 | 0.88647 | 1.7658 | 1.0044 | 0
3.1 | Linha principal
3.2 | Manutenção da via permanente
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 39.72 |  |  |  | 16.44 | 0.63404 | 0.6585 | 0.68389 | 0.71027 | 0.73766 | 0.76611 | 0.79566 | 0.82634 | 0.85821 | 1.817 | 0.96139 | 0.99847 | 1.037 | 1.077 | 1.1185 | 0.5607 | 0.57114 | 0.58177 | 0.5926 | 0.60363 | 0.61487 | 0.62631 | 0.63797 | 0.64985 | 0.66195 | 0.20937 | 0.63541 | 0.6465 | 1.282 | 0.7259 | 0
4.0 | Equipamentos | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0.63404 | 0.6585 | 0.68389 | 0.71027 | 0.73766 | 0.76611 | 0.79566 | 0.82634 | 0.85821 | 1.817 | 0.96139 | 0.99847 | 1.037 | 1.077 | 1.1185 | 0.5607 | 0.57114 | 0.58177 | 0.5926 | 0.60363 | 0.61487 | 0.62631 | 0.63797 | 0.64985 | 0.66195 | 0.20937 | 0.63541 | 0.6465 | 1.282 | 0.7259 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1)
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 2011: 0; 2012: 7.3789; 2013: 7.3789; 2014: 3.6894; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 509.4766 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.352 | 1.5417 | 1.4596 | 1.5166 | 1.5758 | 1.7743 | 1.7012 | 1.9046 | 1.8366 | 4.0281 | 2.0602 | 2.2776 | 2.2242 | 2.448 | 2.4013 | 1.302 | 1.4657 | 1.3559 | 1.3837 | 1.4121 | 1.5781 | 1.4707 | 1.5008 | 1.6686 | 1.5631 | 0.49501 | 1.641 | 1.533 | 3.1848 | 1.7303 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 8.7007 |  |  |  |  | 0.017156 | 0.020521 | 0.02455 | 0.029375 | 0.035153 | 0.042076 | 0.050371 | 0.060312 | 0.072228 | 0.086513 | 0.12419 | 0.14883 | 0.17841 | 0.21389 | 0.25649 | 0.30763 | 0.32355 | 0.34032 | 0.35799 | 0.37659 | 0.3962 | 0.41685 | 0.43861 | 0.46154 | 0.4857 | 0.51117 | 0.51941 | 0.54495 | 0.57179 | 0.62759 | 0.66076
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 8.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017156 | 0.020521 | 0.02455 | 0.029375 | 0.035153 | 0.042076 | 0.050371 | 0.060312 | 0.072228 | 0.086513 | 0.12419 | 0.14883 | 0.17841 | 0.21389 | 0.25649 | 0.30763 | 0.32355 | 0.34032 | 0.35799 | 0.37659 | 0.3962 | 0.41685 | 0.43861 | 0.46154 | 0.4857 | 0.51117 | 0.51941 | 0.54495 | 0.57179 | 0.62759 | 0.66076
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.3692 | 1.5623 | 1.4842 | 1.546 | 1.6109 | 1.8163 | 1.7516 | 1.9649 | 1.9089 | 4.1146 | 2.1844 | 2.4264 | 2.4026 | 2.6619 | 2.6577 | 1.6096 | 1.7892 | 1.6963 | 1.7417 | 1.7887 | 1.9743 | 1.8875 | 1.9395 | 2.1302 | 2.0488 | 1.0062 | 2.1604 | 2.0779 | 3.7566 | 2.3579 | 0.66076
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4842 | 1.546 | 1.6109 | 1.8163 | 1.7516 | 1.9649 | 1.9089 | 4.1146 | 2.1844 | 2.4264 | 2.4026 | 2.6619 | 2.6577 | 1.6096 | 1.7892 | 1.6963 | 1.7417 | 1.7887 | 1.9743 | 1.8875 | 1.9395 | 2.1302 | 2.0488 | 1.0062 | 2.1604 | 2.0779 | 3.7566 | 2.3579 | 0.66076
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.3692 | 1.5623 | 1.4842 | 1.546 | 1.6109 | 1.8163 | 1.7516 | 1.9649 | 1.9089 | 4.1146 | 2.1844 | 2.4264 | 2.4026 | 2.6619 | 2.6577 | 1.6096 | 1.7892 | 1.6963 | 1.7417 | 1.7887 | 1.9743 | 1.8875 | 1.9395 | 2.1302 | 2.0488 | 1.0062 | 2.1604 | 2.0779 | 3.7566 | 2.3579 | 0.66076
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.8
TABELA A.6.8 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS DA FERROESTE – BRASIL
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 19.8595 | 0 | 4.8849 | 4.8849 | 7.0764 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 19.1333 | 0 | 6.3778 | 6.3778 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 33.7762 | 0 | 11.2587 | 11.2587 | 11.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 482.9491 | 0 | 183.731 | 183.731 | 112.4736 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 136 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 1.6809 | 1.7302 | 1.7811 | 1.8336 | 1.8878 | 1.9437 | 2.0015 | 2.0611 | 2.1226 | 4.4378 | 2.3194 | 2.3894 | 2.4616 | 2.5362 | 4.3132 | 2.0802 | 2.1252 | 2.1712 | 2.2181 | 2.2661 | 2.3151 | 2.3652 | 2.4163 | 2.4686 | 2.522 | 0.79925 | 2.4301 | 2.4793 | 4.9366 | 2.8067 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 140.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 64.1 | 1.6809 | 1.7302 | 1.7811 | 1.8336 | 1.8878 | 1.9437 | 2.0015 | 2.0611 | 2.1226 | 4.4378 | 2.3194 | 2.3894 | 2.4616 | 2.5362 | 4.3132 | 2.0802 | 2.1252 | 2.1712 | 2.2181 | 2.2661 | 2.3151 | 2.3652 | 2.4163 | 2.4686 | 2.522 | 0.79925 | 2.4301 | 2.4793 | 4.9366 | 2.8067 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 1.5397 | 1.5849 | 1.6317 | 1.6798 | 1.7295 | 1.7808 | 1.8337 | 1.8883 | 1.9446 | 4.0653 | 2.1245 | 2.1883 | 2.2542 | 2.3222 | 2.3924 | 1.5751 | 1.6037 | 1.6328 | 1.6625 | 1.6927 | 1.7234 | 1.7547 | 1.7866 | 1.819 | 1.8521 | 0.58564 | 1.7768 | 1.8071 | 3.5813 | 2.0265 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 114.8874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 41.76 | 1.5397 | 1.5849 | 1.6317 | 1.6798 | 1.7295 | 1.7808 | 1.8337 | 1.8883 | 1.9446 | 4.0653 | 2.1245 | 2.1883 | 2.2542 | 2.3222 | 2.3924 | 1.5751 | 1.6037 | 1.6328 | 1.6625 | 1.6927 | 1.7234 | 1.7547 | 1.7866 | 1.819 | 1.8521 | 0.58564 | 1.7768 | 1.8071 | 3.5813 | 2.0265 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 778.8536 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 3.2206 | 3.5891 | 3.4128 | 3.5134 | 3.6173 | 3.9985 | 3.8352 | 4.2233 | 4.0672 | 8.777 | 4.4439 | 4.8516 | 4.7158 | 5.1323 | 6.7056 | 3.6553 | 4.0029 | 3.804 | 3.8806 | 3.9588 | 4.3125 | 4.1199 | 4.2029 | 4.5616 | 4.374 | 1.3849 | 4.4808 | 4.2864 | 8.7919 | 4.8332 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 97.8685 |  |  |  |  | 1.6565 | 1.7178 | 1.782 | 1.8493 | 1.9199 | 1.9941 | 2.0722 | 2.1547 | 2.2419 | 2.3344 | 2.5377 | 2.6499 | 2.7705 | 2.9006 | 3.0414 | 3.1946 | 3.2896 | 3.3879 | 3.4894 | 3.5944 | 3.703 | 3.8153 | 3.9315 | 4.0517 | 4.1761 | 4.3048 | 4.346 | 4.4721 | 4.6024 | 4.8668 | 5.02
7.2 | Locomotiva | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 111.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 1.7178 | 1.782 | 1.8493 | 1.9199 | 1.9941 | 2.0722 | 2.1547 | 2.2419 | 2.3344 | 2.5377 | 2.6499 | 2.7705 | 2.9006 | 3.0414 | 4.5986 | 4.6936 | 4.7919 | 4.8934 | 4.9984 | 5.107 | 5.2193 | 5.3355 | 5.4557 | 5.5801 | 4.3048 | 4.346 | 4.4721 | 4.6024 | 4.8668 | 5.02
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 4.8771 | 5.3069 | 5.1948 | 5.3627 | 5.5372 | 5.9926 | 5.9074 | 6.378 | 6.3091 | 11.1115 | 6.9816 | 7.5016 | 7.4863 | 8.0329 | 9.747 | 8.254 | 8.6965 | 8.5959 | 8.774 | 8.9572 | 9.4195 | 9.3392 | 9.5384 | 10.0173 | 9.9541 | 5.6897 | 8.8268 | 8.7585 | 13.3943 | 9.7 | 5.02
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 4.8771 | 5.3069 | 5.1948 | 5.3627 | 5.5372 | 5.9926 | 5.9074 | 6.378 | 6.3091 | 11.1115 | 6.9816 | 7.5016 | 7.4863 | 8.0329 | 9.747 | 8.254 | 8.6965 | 8.5959 | 8.774 | 8.9572 | 9.4195 | 9.3392 | 9.5384 | 10.0173 | 9.9541 | 5.6897 | 8.8268 | 8.7585 | 13.3943 | 9.7 | 5.02
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.9
TABELA A.6.9 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS BRASILEIROS DA ALL E FERROESTE
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 612.9473 | 15.6935 | 245.1789 | 237.3321 | 114.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 626.3006 | 3.9295 | 250.5203 | 248.5555 | 123.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 480.6662 | 7.7205 | 179.1673 | 175.3071 | 94.527 | 23.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 59.5822 | 0 | 12.5557 | 12.5557 | 22.0066 | 0 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
1.5 | Plano de vias | 34.6547 | 0 | 11.5516 | 11.5516 | 11.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 129.0503 | 0 | 43.0168 | 43.0168 | 43.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1984.4382 | 27.3436 | 755.6229 | 741.9511 | 423.112 | 23.9443 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 201.9 | 5.4211 | 5.5351 | 5.6517 | 5.7712 | 5.8936 | 6.019 | 6.1475 | 6.2791 | 6.414 | 13.2461 | 6.8391 | 6.9879 | 7.1404 | 7.2968 | 9.1572 | 8.1295 | 8.311 | 8.4967 | 8.6865 | 8.8807 | 9.0792 | 9.2821 | 9.4896 | 9.7018 | 9.9188 | 3.1449 | 9.5662 | 9.7667 | 19.4668 | 11.0794 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 453.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 201.9 | 5.4211 | 5.5351 | 5.6517 | 5.7712 | 5.8936 | 6.019 | 6.1475 | 6.2791 | 6.414 | 13.2461 | 6.8391 | 6.9879 | 7.1404 | 7.2968 | 9.1572 | 8.1295 | 8.311 | 8.4967 | 8.6865 | 8.8807 | 9.0792 | 9.2821 | 9.4896 | 9.7018 | 9.9188 | 3.1449 | 9.5662 | 9.7667 | 19.4668 | 11.0794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 323.88 | 0 | 0 | 0 | 131.28 | 4.9317 | 5.0312 | 5.133 | 5.2372 | 5.3439 | 5.4532 | 5.565 | 5.6795 | 5.7968 | 11.9568 | 6.1659 | 6.2949 | 6.4271 | 6.5626 | 6.7013 | 5.9502 | 6.0481 | 6.1476 | 6.2488 | 6.3517 | 6.4564 | 6.5628 | 6.671 | 6.781 | 6.8929 | 2.1773 | 6.599 | 6.7011 | 13.251 | 7.4812 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 339.1674 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 131.28 | 4.9317 | 5.0312 | 5.133 | 5.2372 | 5.3439 | 5.4532 | 5.565 | 5.6795 | 5.7968 | 11.9568 | 6.1659 | 6.2949 | 6.4271 | 6.5626 | 6.7013 | 5.9502 | 6.0481 | 6.1476 | 6.2488 | 6.3517 | 6.4564 | 6.5628 | 6.671 | 6.781 | 6.8929 | 2.1773 | 6.599 | 6.7011 | 13.251 | 7.4812 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 81.2068 | 1.6207 | 32.4827 | 31.6724 | 15.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 2880.0825 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 34.2971 | 11.2511 | 10.9217 | 11.2824 | 11.3746 | 12.0201 | 11.8495 | 12.3696 | 13.0326 | 25.7507 | 13.2789 | 13.8307 | 13.8415 | 14.2703 | 16.1325 | 14.3536 | 15.044 | 14.9183 | 15.3463 | 15.5063 | 16.0834 | 16.2558 | 16.5715 | 17.0307 | 17.2226 | 5.5961 | 16.8501 | 16.7418 | 33.8136 | 18.9715 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 409.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 7.6286 | 7.8831 | 8.1516 | 8.4355 | 8.736 | 9.0546 | 9.393 | 9.753 | 10.1367 | 10.9849 | 11.4549 | 11.9601 | 12.504 | 13.0912 | 13.7266 | 14.036 | 14.3564 | 14.6882 | 15.032 | 15.3883 | 15.7576 | 16.1407 | 16.5381 | 16.9504 | 17.3784 | 17.5155 | 17.9367 | 18.3731 | 19.2629 | 19.7813
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 634.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 7.6286 | 7.8831 | 8.1516 | 8.4355 | 8.736 | 9.0546 | 9.393 | 9.753 | 10.1367 | 10.9849 | 11.4549 | 11.9601 | 12.504 | 13.0912 | 36.1866 | 36.496 | 36.8164 | 37.1482 | 37.492 | 37.8483 | 38.2176 | 38.6007 | 38.9981 | 39.4104 | 17.3784 | 17.5155 | 17.9367 | 18.3731 | 19.2629 | 19.7813
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 41.6843 | 18.8797 | 18.8048 | 19.434 | 19.8101 | 20.7561 | 20.9041 | 21.7626 | 22.7856 | 35.8874 | 24.2637 | 25.2856 | 25.8015 | 26.7743 | 29.2237 | 50.5402 | 51.54 | 51.7346 | 52.4945 | 52.9983 | 53.9317 | 54.4734 | 55.1722 | 56.0288 | 56.633 | 22.9745 | 34.3656 | 34.6785 | 52.1866 | 38.2343 | 19.7813
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 41.6843 | 18.8797 | 18.8048 | 19.434 | 19.8101 | 20.7561 | 20.9041 | 21.7626 | 22.7856 | 35.8874 | 24.2637 | 25.2856 | 25.8015 | 26.7743 | 29.2237 | 50.5402 | 51.54 | 51.7346 | 52.4945 | 52.9983 | 53.9317 | 54.4734 | 55.1722 | 56.0288 | 56.633 | 22.9745 | 34.3656 | 34.6785 | 52.1866 | 38.2343 | 19.7813
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.10
TABELA A.6.10 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI – PIRAPÓ – ENCARNACIÓN DA FEPASA - PARAGUAI
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 380.952 | 2011: 0; 2012: 152.3808; 2013: 152.3808; 2014: 76.1904; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 304.9488 | 2011: 0; 2012: 121.9795; 2013: 121.9795; 2014: 60.9898; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 268.1292 | 2011: 0; 2012: 107.2517; 2013: 107.2517; 2014: 53.6258; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 16.3747 | 0 | 4.2712 | 4.2712 | 5.7778 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.6 | Terminais | 95.4655 | 2011: 0; 2012: 31.8218; 2013: 31.8218; 2014: 31.8218; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 45.54 | 2011: 0; 2012: 15.18; 2013: 15.18; 2014: 15.18; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 7.105 | 2011: 0; 2012: 2.1315; 2013: 2.1315; 2014: 2.842; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1118.5152 | 0 | 435.0165 | 435.0165 | 246.4276 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 65.8 |  |  |  | 27.7 | 0.87673 | 0.90629 | 0.93685 | 0.96844 | 1.0011 | 1.0349 | 1.0698 | 1.1058 | 1.1431 | 2.4032 | 1.2627 | 1.3053 | 1.3493 | 1.3948 | 3.1418 | 1.0279 | 1.0518 | 1.0763 | 1.1013 | 1.1269 | 1.1531 | 1.1799 | 1.2074 | 1.2354 | 1.2642 | 0.40105 | 1.2206 | 1.2472 | 2.4888 | 1.4182 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 4.8 | 2011: 0; 2012: 2.4; 2013: 2.4; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 70.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 27.7 | 0.87673 | 0.90629 | 0.93685 | 0.96844 | 1.0011 | 1.0349 | 1.0698 | 1.1058 | 1.1431 | 2.4032 | 1.2627 | 1.3053 | 1.3493 | 1.3948 | 3.1418 | 1.0279 | 1.0518 | 1.0763 | 1.1013 | 1.1269 | 1.1531 | 1.1799 | 1.2074 | 1.2354 | 1.2642 | 0.40105 | 1.2206 | 1.2472 | 2.4888 | 1.4182 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 67.32 |  |  |  | 29.28 | 1.0599 | 1.0983 | 1.138 | 1.1792 | 1.2219 | 1.2661 | 1.312 | 1.3594 | 1.4087 | 2.9721 | 1.5672 | 1.624 | 1.6828 | 1.7437 | 1.8068 | 0.91697 | 0.93323 | 0.94977 | 0.96661 | 0.98375 | 1.0012 | 1.0189 | 1.037 | 1.0554 | 1.0741 | 0.33955 | 1.0299 | 1.047 | 2.0738 | 1.1728 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 12.3 | 2011: 0; 2012: 6.15; 2013: 6.15; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 79.62 | 0 | 6.15 | 6.15 | 29.28 | 1.0599 | 1.0983 | 1.138 | 1.1792 | 1.2219 | 1.2661 | 1.312 | 1.3594 | 1.4087 | 2.9721 | 1.5672 | 1.624 | 1.6828 | 1.7437 | 1.8068 | 0.91697 | 0.93323 | 0.94977 | 0.96661 | 0.98375 | 1.0012 | 1.0189 | 1.037 | 1.0554 | 1.0741 | 0.33955 | 1.0299 | 1.047 | 2.0738 | 1.1728 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 21.77 | 2011: 0; 2012: 10.885; 2013: 5.4425; 2014: 5.4425; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 47.7015 | 2011: 0; 2012: 19.0806; 2013: 19.0806; 2014: 9.5403; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 1338.2067 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 318.3904 | 1.9366 | 2.1415 | 2.0749 | 2.1477 | 2.36 | 2.301 | 2.5187 | 2.4653 | 2.5518 | 5.5123 | 2.9669 | 2.9292 | 3.169 | 3.1385 | 5.2225 | 1.9449 | 2.122 | 2.026 | 2.2049 | 2.1107 | 2.2913 | 2.1989 | 2.2444 | 2.4278 | 2.3383 | 0.87757 | 2.2505 | 2.2942 | 4.6996 | 2.7279 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 14.4633 |  |  |  |  | 0.028798 | 0.034439 | 0.04119 | 0.049273 | 0.058951 | 0.07054 | 0.08442 | 0.10105 | 0.12097 | 0.14484 | 0.20774 | 0.24885 | 0.29815 | 0.35728 | 0.4282 | 0.51329 | 0.53959 | 0.56726 | 0.59638 | 0.62704 | 0.6593 | 0.69327 | 0.72902 | 0.76666 | 0.80629 | 0.84801 | 0.8615 | 0.90329 | 0.94716 | 1.0382 | 1.0923
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 14.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028798 | 0.034439 | 0.04119 | 0.049273 | 0.058951 | 0.07054 | 0.08442 | 0.10105 | 0.12097 | 0.14484 | 0.20774 | 0.24885 | 0.29815 | 0.35728 | 0.4282 | 0.51329 | 0.53959 | 0.56726 | 0.59638 | 0.62704 | 0.6593 | 0.69327 | 0.72902 | 0.76666 | 0.80629 | 0.84801 | 0.8615 | 0.90329 | 0.94716 | 1.0382 | 1.0923
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1352.67 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 318.3904 | 1.9654 | 2.176 | 2.1161 | 2.1969 | 2.4189 | 2.3715 | 2.6031 | 2.5663 | 2.6727 | 5.6571 | 3.1746 | 3.1781 | 3.4672 | 3.4957 | 5.6507 | 2.4582 | 2.6616 | 2.5933 | 2.8013 | 2.7377 | 2.9506 | 2.8921 | 2.9734 | 3.1945 | 3.1446 | 1.7256 | 3.112 | 3.1975 | 5.6467 | 3.7661 | 1.0923
9.0 | Provisões e Contingências | 68.5901 | 2011: 0; 2012: 27.436; 2013: 27.436; 2014: 13.718; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 1421.26 | 0 | 500.9681 | 495.5256 | 332.1085 | 1.9654 | 2.176 | 2.1161 | 2.1969 | 2.4189 | 2.3715 | 2.6031 | 2.5663 | 2.6727 | 5.6571 | 3.1746 | 3.1781 | 3.4672 | 3.4957 | 5.6507 | 2.4582 | 2.6616 | 2.5933 | 2.8013 | 2.7377 | 2.9506 | 2.8921 | 2.9734 | 3.1945 | 3.1446 | 1.7256 | 3.112 | 3.1975 | 5.6467 | 3.7661 | 1.0923
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.11
TABELA A.6.11 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO PIRAPÓ – FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA DA FEPASA – PARAGUAI
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 513.2952 | 2011: 0; 2012: 205.3181; 2013: 205.3181; 2014: 102.659; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 110.5728 | 2011: 0; 2012: 44.2291; 2013: 44.2291; 2014: 22.1146; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 295.9829 | 2011: 0; 2012: 118.3931; 2013: 118.3931; 2014: 59.1966; 2015: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 4.1719 | 0 | 0.79711 | 0.79711 | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.6 | Terminais | 26.8611 | 2011: 0; 2012: 8.9537; 2013: 8.9537; 2014: 8.9537; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 950.8839 | 0 | 377.6912 | 377.6912 | 194.6798 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 32.9 |  |  |  | 17.3 | 0.40038 | 0.41066 | 0.4212 | 0.43201 | 0.44309 | 0.45447 | 0.46613 | 0.47809 | 0.49036 | 1.0188 | 0.5291 | 0.54268 | 0.5566 | 0.57089 | 0.58554 | 0.45312 | 0.46189 | 0.47083 | 0.47995 | 0.48924 | 0.49872 | 0.50837 | 0.51822 | 0.52825 | 0.53848 | 0.1704 | 0.51739 | 0.52677 | 1.0457 | 0.59268 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.40038 | 0.41066 | 0.4212 | 0.43201 | 0.44309 | 0.45447 | 0.46613 | 0.47809 | 0.49036 | 1.0188 | 0.5291 | 0.54268 | 0.5566 | 0.57089 | 0.58554 | 0.45312 | 0.46189 | 0.47083 | 0.47995 | 0.48924 | 0.49872 | 0.50837 | 0.51822 | 0.52825 | 0.53848 | 0.1704 | 0.51739 | 0.52677 | 1.0457 | 0.59268 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 32.76 |  |  |  | 16.44 | 0.46963 | 0.48305 | 0.49685 | 0.51104 | 0.52564 | 0.54066 | 0.5561 | 0.57199 | 0.58833 | 1.2275 | 0.6402 | 0.65849 | 0.6773 | 0.69665 | 0.71655 | 0.41408 | 0.42073 | 0.42748 | 0.43434 | 0.44131 | 0.4484 | 0.45559 | 0.4629 | 0.47033 | 0.47788 | 0.15091 | 0.45725 | 0.46412 | 0.91719 | 0.51748 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0.46963 | 0.48305 | 0.49685 | 0.51104 | 0.52564 | 0.54066 | 0.5561 | 0.57199 | 0.58833 | 1.2275 | 0.6402 | 0.65849 | 0.6773 | 0.69665 | 0.71655 | 0.41408 | 0.42073 | 0.42748 | 0.43434 | 0.44131 | 0.4484 | 0.45559 | 0.4629 | 0.47033 | 0.47788 | 0.15091 | 0.45725 | 0.46412 | 0.91719 | 0.51748 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 45.9925 | 2011: 0; 2012: 18.397; 2013: 18.397; 2014: 9.1985; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 1062.5365 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 237.6183 | 0.87001 | 0.8937 | 0.91804 | 1.08 | 0.96873 | 0.99512 | 1.0222 | 1.0501 | 1.2157 | 2.2464 | 1.1693 | 1.2012 | 1.3709 | 1.2675 | 1.3021 | 0.8672 | 0.88262 | 1.0353 | 0.91429 | 0.93056 | 0.94711 | 0.96397 | 0.98112 | 1.1356 | 1.0164 | 0.32131 | 0.97463 | 0.9909 | 2.0998 | 1.1102 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 26.2919 |  |  |  |  | 0.029948 | 0.03707 | 0.045911 | 0.05689 | 0.070531 | 0.087489 | 0.10858 | 0.13482 | 0.16749 | 0.20818 | 0.32208 | 0.4009 | 0.49924 | 0.62199 | 0.77528 | 0.96678 | 1.0151 | 1.0659 | 1.1193 | 1.1754 | 1.2344 | 1.2964 | 1.3616 | 1.4302 | 1.5022 | 1.578 | 1.6025 | 1.6782 | 1.7576 | 1.9222 | 2.0196
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 26.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029948 | 0.03707 | 0.045911 | 0.05689 | 0.070531 | 0.087489 | 0.10858 | 0.13482 | 0.16749 | 0.20818 | 0.32208 | 0.4009 | 0.49924 | 0.62199 | 0.77528 | 0.96678 | 1.0151 | 1.0659 | 1.1193 | 1.1754 | 1.2344 | 1.2964 | 1.3616 | 1.4302 | 1.5022 | 1.578 | 1.6025 | 1.6782 | 1.7576 | 1.9222 | 2.0196
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1088.8284 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 237.6183 | 0.89996 | 0.93077 | 0.96395 | 1.1369 | 1.0393 | 1.0826 | 1.1308 | 1.1849 | 1.3831 | 2.4545 | 1.4914 | 1.6021 | 1.8701 | 1.8895 | 2.0774 | 1.834 | 1.8977 | 2.1012 | 2.0336 | 2.106 | 2.1815 | 2.2604 | 2.3428 | 2.5657 | 2.5186 | 1.8993 | 2.5771 | 2.6691 | 3.8574 | 3.0323 | 2.0196
9.0 | Provisões e Contingências | 62.3868 | 2011: 0; 2012: 24.9547; 2013: 24.9547; 2014: 12.4774; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 1151.2152 | 0 | 421.0429 | 421.0429 | 250.0957 | 0.89996 | 0.93077 | 0.96395 | 1.1369 | 1.0393 | 1.0826 | 1.1308 | 1.1849 | 1.3831 | 2.4545 | 1.4914 | 1.6021 | 1.8701 | 1.8895 | 2.0774 | 1.834 | 1.8977 | 2.1012 | 2.0336 | 2.106 | 2.1815 | 2.2604 | 2.3428 | 2.5657 | 2.5186 | 1.8993 | 2.5771 | 2.6691 | 3.8574 | 3.0323 | 2.0196
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.12
TABELA A.6.12 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS PARAGUAIOS DA FEPASA
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 894.2472 | 0 | 357.6989 | 357.6989 | 178.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 415.5216 | 0 | 166.2086 | 166.2086 | 83.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 564.1121 | 0 | 225.6448 | 225.6448 | 112.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 20.5466 | 0 | 5.0683 | 5.0683 | 7.5337 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 122.3266 | 0 | 40.7755 | 40.7755 | 40.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 45.54 | 0 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 7.105 | 0 | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 2069.3991 | 0 | 812.7077 | 812.7077 | 441.1074 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.2771 | 1.3169 | 1.358 | 1.4004 | 1.4442 | 1.4893 | 1.5359 | 1.5839 | 1.6335 | 3.422 | 1.7918 | 1.848 | 1.9059 | 1.9657 | 3.7274 | 1.481 | 1.5137 | 1.5471 | 1.5812 | 1.6161 | 1.6518 | 1.6883 | 1.7256 | 1.7637 | 1.8027 | 0.57146 | 1.738 | 1.774 | 3.5345 | 2.0108 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 103.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 45 | 1.2771 | 1.3169 | 1.358 | 1.4004 | 1.4442 | 1.4893 | 1.5359 | 1.5839 | 1.6335 | 3.422 | 1.7918 | 1.848 | 1.9059 | 1.9657 | 3.7274 | 1.481 | 1.5137 | 1.5471 | 1.5812 | 1.6161 | 1.6518 | 1.6883 | 1.7256 | 1.7637 | 1.8027 | 0.57146 | 1.738 | 1.774 | 3.5345 | 2.0108 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 1.5295 | 1.5813 | 1.6349 | 1.6902 | 1.7475 | 1.8068 | 1.8681 | 1.9314 | 1.997 | 4.1997 | 2.2074 | 2.2825 | 2.3601 | 2.4403 | 2.5233 | 1.3311 | 1.354 | 1.3773 | 1.401 | 1.4251 | 1.4496 | 1.4745 | 1.4999 | 1.5257 | 1.552 | 0.49045 | 1.4872 | 1.5111 | 2.991 | 1.6902 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 112.38 | 0 | 6.15 | 6.15 | 45.72 | 1.5295 | 1.5813 | 1.6349 | 1.6902 | 1.7475 | 1.8068 | 1.8681 | 1.9314 | 1.997 | 4.1997 | 2.2074 | 2.2825 | 2.3601 | 2.4403 | 2.5233 | 1.3311 | 1.354 | 1.3773 | 1.401 | 1.4251 | 1.4496 | 1.4745 | 1.4999 | 1.5257 | 1.552 | 0.49045 | 1.4872 | 1.5111 | 2.991 | 1.6902 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 93.694 | 0 | 37.4776 | 37.4776 | 18.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 2400.7432 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 556.0087 | 2.8066 | 3.0352 | 2.9929 | 3.2277 | 3.3287 | 3.2961 | 3.5409 | 3.5154 | 3.7674 | 7.7586 | 4.1362 | 4.1304 | 4.5399 | 4.406 | 6.5246 | 2.8121 | 3.0046 | 3.0613 | 3.1192 | 3.0412 | 3.2384 | 3.1628 | 3.2255 | 3.5634 | 3.3546 | 1.1989 | 3.2251 | 3.2851 | 6.7994 | 3.8381 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 0.071508 | 0.087101 | 0.10616 | 0.12948 | 0.15803 | 0.193 | 0.23587 | 0.28846 | 0.35302 | 0.52982 | 0.64975 | 0.79739 | 0.97927 | 1.2035 | 1.4801 | 1.5547 | 1.6332 | 1.7157 | 1.8025 | 1.8937 | 1.9897 | 2.0907 | 2.1968 | 2.3085 | 2.426 | 2.464 | 2.5815 | 2.7048 | 2.9604 | 3.1119
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 0.071508 | 0.087101 | 0.10616 | 0.12948 | 0.15803 | 0.193 | 0.23587 | 0.28846 | 0.35302 | 0.52982 | 0.64975 | 0.79739 | 0.97927 | 1.2035 | 1.4801 | 1.5547 | 1.6332 | 1.7157 | 1.8025 | 1.8937 | 1.9897 | 2.0907 | 2.1968 | 2.3085 | 2.426 | 2.464 | 2.5815 | 2.7048 | 2.9604 | 3.1119
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2441.4984 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 556.0087 | 2.8654 | 3.1067 | 3.08 | 3.3338 | 3.4582 | 3.4541 | 3.7339 | 3.7512 | 4.0559 | 8.1116 | 4.666 | 4.7802 | 5.3373 | 5.3853 | 7.7281 | 4.2921 | 4.5593 | 4.6945 | 4.8349 | 4.8437 | 5.1321 | 5.1526 | 5.3162 | 5.7602 | 5.6632 | 3.6249 | 5.6891 | 5.8666 | 9.5042 | 6.7985 | 3.1119
9.0 | Provisões e Contingências | 130.9769 | 0 | 52.3908 | 52.3908 | 26.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 2572.4753 | 0 | 922.011 | 916.5685 | 582.2041 | 2.8654 | 3.1067 | 3.08 | 3.3338 | 3.4582 | 3.4541 | 3.7339 | 3.7512 | 4.0559 | 8.1116 | 4.666 | 4.7802 | 5.3373 | 5.3853 | 7.7281 | 4.2921 | 4.5593 | 4.6945 | 4.8349 | 4.8437 | 5.1321 | 5.1526 | 5.3162 | 5.7602 | 5.6632 | 3.6249 | 5.6891 | 5.8666 | 9.5042 | 6.7985 | 3.1119
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.13
TABELA A.6.13 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA – J. V. GONZALEZ DA SOE-BELGRANO CARGAS - ARGENTINA
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 96.9408 | 2011: 0; 2012: 38.7763; 2013: 38.7763; 2014: 19.3882; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784 | 2011: 0; 2012: 12.3136; 2013: 12.3136; 2014: 6.1568; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 621.0109 | 2011: 0; 2012: 134.9064; 2013: 134.9064; 2014: 124.2022; 2015: 56.749; 2016: 56.749; 2017: 56.749; 2018: 56.749
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 24.0129 | 0 | 5.6301 | 5.6301 | 10.0132 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de vias | 1.32 | 2011: 0; 2012: 0.44; 2013: 0.44; 2014: 0.44; 2015: 0
1.6 | Terminais | 26.6358 | 2011: 0; 2012: 8.8786; 2013: 8.8786; 2014: 8.8786; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 800.7043 | 0 | 200.945 | 200.945 | 169.0789 | 56.749 | 56.886 | 56.886 | 56.749 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623 | 2011: 0; 2012: 3.6249; 2013: 3.6249; 2014: 1.8125; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 1028.4266 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 305.4514 | 58.9665 | 59.1373 | 59.1716 | 59.0695 | 2.4928 | 2.3918 | 2.5652 | 2.4652 | 2.6398 | 5.2576 | 2.756 | 2.659 | 2.8365 | 2.7406 | 4.7564 | 2.7079 | 2.6067 | 2.78 | 2.6798 | 2.8541 | 2.8919 | 2.7933 | 2.9692 | 3.0087 | 2.9117 | 1.0552 | 2.7786 | 2.9518 | 5.6836 | 3.2573 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1086.6685 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 305.4514 | 59.0375 | 59.2228 | 59.2745 | 59.1933 | 2.6419 | 2.5713 | 2.7813 | 2.7255 | 2.9531 | 5.635 | 3.3031 | 3.3178 | 3.6298 | 3.6961 | 5.9071 | 5.1977 | 13.6213 | 5.4142 | 5.3919 | 5.648 | 5.7719 | 5.7638 | 6.0348 | 6.1744 | 6.1827 | 3.3328 | 5.092 | 5.376 | 8.2239 | 6.0383 | 2.9236
9.0 | Provisões e Contingências | 12.7725 | 2011: 0; 2012: 5.109; 2013: 5.109; 2014: 2.5545; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 1099.441 | 0 | 209.6789 | 209.6789 | 308.0059 | 59.0375 | 59.2228 | 59.2745 | 59.1933 | 2.6419 | 2.5713 | 2.7813 | 2.7255 | 2.9531 | 5.635 | 3.3031 | 3.3178 | 3.6298 | 3.6961 | 5.9071 | 5.1977 | 13.6213 | 5.4142 | 5.3919 | 5.648 | 5.7719 | 5.7638 | 6.0348 | 6.1744 | 6.1827 | 3.3328 | 5.092 | 5.376 | 8.2239 | 6.0383 | 2.9236
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.14
TABELA A.6.14 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO J. V. GONZALEZ – SALTA DA SOE-BELGRANO CARGAS – ARGENTINA
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 189.343 | 2011: 0; 2012: 54.098; 2013: 54.098; 2014: 54.098; 2015: 27.049
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 5.8598 | 2011: 0; 2012: 1.5424; 2013: 1.5424; 2014: 2.7751; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.6 | Terminais | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 195.2028 | 2011: 0; 2012: 55.6404; 2013: 55.6404; 2014: 56.8731; 2015: 27.049
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 390.4057 | 0 | 111.2807 | 111.2807 | 113.7462 | 54.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2014: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2014: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2014: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 390.4057 | 0 | 111.2807 | 111.2807 | 113.7462 | 54.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 390.4057 | 0 | 111.2807 | 111.2807 | 113.7462 | 54.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Provisões e Contingências | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 390.4057 | 0 | 111.2807 | 111.2807 | 113.7462 | 54.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.15
TABELA A.6.15 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO SALTA – SOCOMPA DA SOE-BELGRANO CARGAS – ARGENTINA
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.6 | Terminais | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2014: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2014: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2014: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.0 | Provisões e Contingências | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.16
TABELA A.6.16 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS ARGENTINOS DA SOE-BELGRANO CARGAS
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 1519.6009 | 0 | 314.6244 | 314.6244 | 303.9202 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 37.96 | 0 | 8.2246 | 8.2246 | 16.1689 | 0 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0
1.5 | Plano de vias | 1.32 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 26.6358 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 8.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1713.2414 | 0 | 383.2575 | 383.2575 | 354.9526 | 146.608 | 146.745 | 146.8819 | 146.608 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 1.8878 | 1.915 | 1.9426 | 1.9705 | 1.9989 | 2.0277 | 2.057 | 2.0866 | 2.1167 | 4.3254 | 2.2096 | 2.2415 | 2.2739 | 2.3067 | 4.04 | 3.2363 | 3.32 | 3.4066 | 3.4961 | 3.5887 | 3.6845 | 3.7836 | 3.8862 | 3.9924 | 4.1024 | 1.3051 | 3.9834 | 4.0879 | 8.213 | 4.714 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 1.8878 | 1.915 | 1.9426 | 1.9705 | 1.9989 | 2.0277 | 2.057 | 2.0866 | 2.1167 | 4.3254 | 2.2096 | 2.2415 | 2.2739 | 2.3067 | 4.04 | 3.2363 | 3.32 | 3.4066 | 3.4961 | 3.5887 | 3.6845 | 3.7836 | 3.8862 | 3.9924 | 4.1024 | 1.3051 | 3.9834 | 4.0879 | 8.213 | 4.714 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 1.2699 | 1.2883 | 1.3069 | 1.3258 | 1.345 | 1.3644 | 1.3842 | 1.4042 | 1.4246 | 2.9113 | 1.4874 | 1.5089 | 1.5308 | 1.553 | 1.5755 | 1.9404 | 1.9849 | 2.0306 | 2.0778 | 2.1264 | 2.1764 | 2.2279 | 2.2809 | 2.3356 | 2.392 | 0.75931 | 2.3125 | 2.3655 | 4.7293 | 2.7007 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 1.2699 | 1.2883 | 1.3069 | 1.3258 | 1.345 | 1.3644 | 1.3842 | 1.4042 | 1.4246 | 2.9113 | 1.4874 | 1.5089 | 1.5308 | 1.553 | 1.5755 | 1.9404 | 1.9849 | 2.0306 | 2.0778 | 2.1264 | 2.1764 | 2.2279 | 2.2809 | 2.3356 | 2.392 | 0.75931 | 2.3125 | 2.3655 | 4.7293 | 2.7007 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 2084.6637 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 567.8051 | 149.7657 | 149.9482 | 150.1314 | 149.9043 | 3.6179 | 3.3922 | 3.5781 | 3.4908 | 3.8152 | 7.3737 | 3.834 | 3.8874 | 4.0786 | 3.8597 | 5.8894 | 5.3136 | 5.4418 | 5.8481 | 5.5739 | 5.989 | 6.1348 | 6.1484 | 6.4411 | 6.465 | 6.7682 | 2.2014 | 6.4328 | 6.7274 | 13.3532 | 7.6886 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 83.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 0.17765 | 0.21274 | 0.25479 | 0.30517 | 0.36554 | 0.43788 | 0.52457 | 0.62847 | 0.753 | 1.0812 | 1.2957 | 1.5529 | 1.8613 | 2.231 | 2.6744 | 11.2641 | 2.952 | 3.1016 | 3.259 | 3.4247 | 3.599 | 3.7824 | 3.9754 | 4.1786 | 4.3924 | 4.4615 | 4.6757 | 4.9004 | 5.3669 | 5.6437
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 97.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 0.17765 | 0.21274 | 0.25479 | 0.30517 | 0.36554 | 0.43788 | 0.52457 | 0.62847 | 0.753 | 1.0812 | 1.2957 | 1.5529 | 1.8613 | 2.231 | 4.0304 | 12.6201 | 4.308 | 4.4576 | 4.615 | 4.7807 | 4.955 | 5.1384 | 5.3314 | 5.5346 | 4.3924 | 4.4615 | 4.6757 | 4.9004 | 5.3669 | 5.6437
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2181.7058 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 567.8051 | 149.9141 | 150.1259 | 150.3441 | 150.1591 | 3.923 | 3.7577 | 4.016 | 4.0154 | 4.4437 | 8.1267 | 4.9152 | 5.1831 | 5.6315 | 5.7209 | 8.1205 | 9.3441 | 18.0619 | 10.1561 | 10.0315 | 10.604 | 10.9154 | 11.1034 | 11.5795 | 11.7964 | 12.3028 | 6.5938 | 10.8944 | 11.403 | 18.2535 | 13.0555 | 5.6437
9.0 | Provisões e Contingências | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 2194.4783 | 0 | 391.9914 | 391.9914 | 570.3596 | 149.9141 | 150.1259 | 150.3441 | 150.1591 | 3.923 | 3.7577 | 4.016 | 4.0154 | 4.4437 | 8.1267 | 4.9152 | 5.1831 | 5.6315 | 5.7209 | 8.1205 | 9.3441 | 18.0619 | 10.1561 | 10.0315 | 10.604 | 10.9154 | 11.1034 | 11.5795 | 11.7964 | 12.3028 | 6.5938 | 10.8944 | 11.403 | 18.2535 | 13.0555 | 5.6437
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.17
TABELA A.6.17 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO SOCOMPA – AUGUSTA VICTORIA DA FERRONOR – CHILE
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.3 | Superestrutura | 199.1 | 2011: 0; 2012: 39.82; 2013: 39.82; 2014: 39.82; 2015: 19.91; 2016: 19.91; 2017: 19.91; 2018: 19.91; 2019: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 2.4218 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.6 | Terminais | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 201.5218 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 16.7 |  |  |  | 9.9 | 0.10307 | 0.10348 | 0.1039 | 0.10432 | 0.10474 | 0.10517 | 0.10559 | 0.10602 | 0.10645 | 0.21418 | 0.10774 | 0.10818 | 0.10861 | 0.10905 | 0.10949 | 0.31341 | 0.31703 | 0.32068 | 0.32437 | 0.32811 | 0.33189 | 0.33572 | 0.33958 | 0.3435 | 0.34745 | 0.1094 | 0.33056 | 0.33412 | 0.65624 | 0.36794 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.10307 | 0.10348 | 0.1039 | 0.10432 | 0.10474 | 0.10517 | 0.10559 | 0.10602 | 0.10645 | 0.21418 | 0.10774 | 0.10818 | 0.10861 | 0.10905 | 0.10949 | 0.31341 | 0.31703 | 0.32068 | 0.32437 | 0.32811 | 0.33189 | 0.33572 | 0.33958 | 0.3435 | 0.34745 | 0.1094 | 0.33056 | 0.33412 | 0.65624 | 0.36794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 5.64 |  |  |  | 4.44 | 0.036688 | 0.036795 | 0.036902 | 0.037009 | 0.037117 | 0.037225 | 0.037333 | 0.037442 | 0.037551 | 0.075431 | 0.03788 | 0.03799 | 0.038101 | 0.038212 | 0.038323 | 0.039176 | 0.039292 | 0.039408 | 0.039525 | 0.039643 | 0.03976 | 0.039878 | 0.039997 | 0.040115 | 0.040234 | 0.012598 | 0.037863 | 0.037969 | 0.073706 | 0.040835 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.036688 | 0.036795 | 0.036902 | 0.037009 | 0.037117 | 0.037225 | 0.037333 | 0.037442 | 0.037551 | 0.075431 | 0.03788 | 0.03799 | 0.038101 | 0.038212 | 0.038323 | 0.039176 | 0.039292 | 0.039408 | 0.039525 | 0.039643 | 0.03976 | 0.039878 | 0.039997 | 0.040115 | 0.040234 | 0.012598 | 0.037863 | 0.037969 | 0.073706 | 0.040835 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 223.8618 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0498 | 20.0503 | 20.0508 | 20.0513 | 0.14186 | 0.14239 | 0.14292 | 0.14346 | 0.28097 | 0.28962 | 0.14562 | 0.14617 | 0.14672 | 0.14727 | 0.14782 | 0.35259 | 0.35632 | 0.49706 | 0.3639 | 0.36775 | 0.37165 | 0.37559 | 0.51655 | 0.38361 | 0.38769 | 0.122 | 0.36842 | 0.37209 | 0.86692 | 0.40877 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 8.1711 |  |  |  |  | 0.017887 | 0.021307 | 0.025383 | 0.03024 | 0.036028 | 0.042926 | 0.051148 | 0.060948 | 0.07263 | 0.086557 | 0.12295 | 0.14655 | 0.17469 | 0.20825 | 0.24826 | 0.29598 | 0.31013 | 0.32496 | 0.34049 | 0.35677 | 0.37383 | 0.3917 | 0.41043 | 0.43005 | 0.45062 | 0.47216 | 0.47911 | 0.50055 | 0.52296 | 0.56917 | 0.59639
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 16.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017887 | 0.021307 | 0.025383 | 0.03024 | 0.036028 | 0.042926 | 0.051148 | 0.060948 | 0.07263 | 0.086557 | 0.12295 | 0.14655 | 0.17469 | 0.20825 | 0.24826 | 1.112 | 1.1261 | 1.141 | 1.1565 | 1.1728 | 1.1898 | 1.2077 | 1.2264 | 1.2461 | 1.2666 | 0.47216 | 0.47911 | 0.50055 | 0.52296 | 0.56917 | 0.59639
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0676 | 20.0716 | 20.0762 | 20.0816 | 0.17789 | 0.18532 | 0.19407 | 0.20441 | 0.3536 | 0.37617 | 0.26857 | 0.29272 | 0.32141 | 0.35551 | 0.39608 | 1.4646 | 1.4824 | 1.638 | 1.5204 | 1.5405 | 1.5615 | 1.5833 | 1.743 | 1.6297 | 1.6543 | 0.59416 | 0.84753 | 0.87265 | 1.3899 | 0.97795 | 0.59639
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0676 | 20.0716 | 20.0762 | 20.0816 | 0.17789 | 0.18532 | 0.19407 | 0.20441 | 0.3536 | 0.37617 | 0.26857 | 0.29272 | 0.32141 | 0.35551 | 0.39608 | 1.4646 | 1.4824 | 1.638 | 1.5204 | 1.5405 | 1.5615 | 1.5833 | 1.743 | 1.6297 | 1.6543 | 0.59416 | 0.84753 | 0.87265 | 1.3899 | 0.97795 | 0.59639
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.18
TABELA A.6.18 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DO TRECHO AUGUSTA VICTORIA – ANTOFAGASTA DA FCAB – CHILE
| Discriminação | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.3 | Superestrutura | 177.4 | 2011: 0; 2012: 35.48; 2013: 35.48; 2014: 35.48; 2015: 17.74; 2016: 17.74; 2017: 17.74; 2018: 17.74; 2019: 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 1.8739 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 0.48768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.6 | Terminais | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 179.2739 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 9.9 |  |  |  | 0.10405 | 0.10434 | 0.10463 | 0.10492 | 0.10521 | 0.10551 | 0.1058 | 0.10609 | 0.10639 | 0.21367 | 0.10728 | 0.10758 | 0.10788 | 0.10818 | 1.5085 | 0.4202 | 0.42472 | 0.42928 | 0.4339 | 0.43856 | 0.44327 | 0.44804 | 0.45285 | 0.45772 | 0.46264 | 0.14559 | 0.4397 | 0.44413 | 0.87138 | 0.48804 | 0 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.10405 | 0.10434 | 0.10463 | 0.10492 | 0.10521 | 0.10551 | 0.1058 | 0.10609 | 0.10639 | 0.21367 | 0.10728 | 0.10758 | 0.10788 | 0.10818 | 1.5085 | 0.4202 | 0.42472 | 0.42928 | 0.4339 | 0.43856 | 0.44327 | 0.44804 | 0.45285 | 0.45772 | 0.46264 | 0.14559 | 0.4397 | 0.44413 | 0.87138 | 0.48804 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 1.44 |  |  |  | 0.058737 | 0.058903 | 0.05907 | 0.059237 | 0.059405 | 0.059573 | 0.059741 | 0.05991 | 0.06008 | 0.12067 | 0.060591 | 0.060763 | 0.060934 | 0.061107 | 0.06128 | 0.031675 | 0.031721 | 0.031767 | 0.031813 | 0.03186 | 0.031906 | 0.031953 | 0.031999 | 0.032046 | 0.032093 | 0.010039 | 0.030143 | 0.030184 | 0.058474 | 0.032327 | 0 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.058737 | 0.058903 | 0.05907 | 0.059237 | 0.059405 | 0.059573 | 0.059741 | 0.05991 | 0.06008 | 0.12067 | 0.060591 | 0.060763 | 0.060934 | 0.061107 | 0.06128 | 0.031675 | 0.031721 | 0.031767 | 0.031813 | 0.03186 | 0.031906 | 0.031953 | 0.031999 | 0.032046 | 0.032093 | 0.010039 | 0.030143 | 0.030184 | 0.058474 | 0.032327 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 190.6139 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.9032 | 17.9037 | 17.9042 | 17.9046 | 0.16508 | 0.16554 | 0.166 | 0.16647 | 0.47131 | 0.16787 | 0.16834 | 0.16881 | 0.16928 | 1.5698 | 0.45188 | 0.45644 | 0.46105 | 0.60268 | 0.47042 | 0.47518 | 0.61696 | 0.48485 | 0.48976 | 0.49473 | 0.2926 | 0.46985 | 0.47432 | 0.92985 | 0.65733 | 0 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 7.5953 |  |  |  |  | 0.016723 | 0.019913 | 0.023714 | 0.028241 | 0.033635 | 0.04006 | 0.047716 | 0.056838 | 0.067707 | 0.080659 | 0.11449 | 0.13642 | 0.16255 | 0.1937 | 0.23083 | 0.27509 | 0.28824 | 0.30201 | 0.31644 | 0.33156 | 0.3474 | 0.364 | 0.38139 | 0.39961 | 0.41871 | 0.43871 | 0.44516 | 0.46507 | 0.48588 | 0.52877 | 0.55404
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 7.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016723 | 0.019913 | 0.023714 | 0.028241 | 0.033635 | 0.04006 | 0.047716 | 0.056838 | 0.067707 | 0.080659 | 0.11449 | 0.13642 | 0.16255 | 0.1937 | 0.23083 | 0.27509 | 0.28824 | 0.30201 | 0.31644 | 0.33156 | 0.3474 | 0.364 | 0.38139 | 0.39961 | 0.41871 | 0.43871 | 0.44516 | 0.46507 | 0.48588 | 0.52877 | 0.55404
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.92 | 17.9236 | 17.9279 | 17.9329 | 0.19871 | 0.2056 | 0.21372 | 0.22331 | 0.53901 | 0.24853 | 0.28283 | 0.30523 | 0.33183 | 1.7635 | 0.68271 | 0.73153 | 0.74929 | 0.90469 | 0.78686 | 0.80673 | 0.96435 | 0.84885 | 0.87115 | 0.89434 | 0.7113 | 0.90856 | 0.91947 | 1.3949 | 1.1432 | 0.52877 | 0.55404
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0; 2015: 0; 2016: 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.92 | 17.9236 | 17.9279 | 17.9329 | 0.19871 | 0.2056 | 0.21372 | 0.22331 | 0.53901 | 0.24853 | 0.28283 | 0.30523 | 0.33183 | 1.7635 | 0.68271 | 0.73153 | 0.74929 | 0.90469 | 0.78686 | 0.80673 | 0.96435 | 0.84885 | 0.87115 | 0.89434 | 0.7113 | 0.90856 | 0.91947 | 1.3949 | 1.1432 | 0.52877 | 0.55404
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.19
TABELA A.6.19 // CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS CHILENOS DA FERRONOR E FCAB
|  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 376.5 | 0 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 4.2958 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
1.5 | Plano de vias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 380.7958 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0041 | 0.20741 | 0.20811 | 0.20882 | 0.20953 | 0.21025 | 0.21097 | 0.21168 | 0.21241 | 0.32011 | 0.32146 | 0.21532 | 0.21605 | 0.21679 | 1.6175 | 0.5297 | 0.73813 | 0.74631 | 0.75457 | 0.76293 | 0.77138 | 0.77993 | 0.78857 | 0.7973 | 0.80613 | 0.49305 | 0.5491 | 0.77469 | 1.2055 | 1.1443 | 0.36794 | 0
2.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0041 | 0.20741 | 0.20811 | 0.20882 | 0.20953 | 0.21025 | 0.21097 | 0.21168 | 0.21241 | 0.32011 | 0.32146 | 0.21532 | 0.21605 | 0.21679 | 1.6175 | 0.5297 | 0.73813 | 0.74631 | 0.75457 | 0.76293 | 0.77138 | 0.77993 | 0.78857 | 0.7973 | 0.80613 | 0.49305 | 0.5491 | 0.77469 | 1.2055 | 1.1443 | 0.36794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 4.4987 | 0.095591 | 0.095864 | 0.096139 | 0.096414 | 0.09669 | 0.096966 | 0.097244 | 0.097522 | 0.15822 | 0.13602 | 0.098643 | 0.098925 | 0.099208 | 0.099492 | 0.069998 | 0.070896 | 0.071059 | 0.071222 | 0.071385 | 0.071549 | 0.071713 | 0.071878 | 0.072043 | 0.072208 | 0.050273 | 0.042741 | 0.068048 | 0.096442 | 0.10603 | 0.040835 | 0
3.2 | Manutenção da via permanente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 4.4987 | 0.095591 | 0.095864 | 0.096139 | 0.096414 | 0.09669 | 0.096966 | 0.097244 | 0.097522 | 0.15822 | 0.13602 | 0.098643 | 0.098925 | 0.099208 | 0.099492 | 0.069998 | 0.070896 | 0.071059 | 0.071222 | 0.071385 | 0.071549 | 0.071713 | 0.071878 | 0.072043 | 0.072208 | 0.050273 | 0.042741 | 0.068048 | 0.096442 | 0.10603 | 0.040835 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 414.4758 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.953 | 37.954 | 37.955 | 37.9559 | 0.30694 | 0.30793 | 0.30893 | 0.30993 | 0.75227 | 0.45749 | 0.31396 | 0.31498 | 0.316 | 1.717 | 0.59969 | 0.80903 | 0.81737 | 1.0997 | 0.83432 | 0.84293 | 0.98861 | 0.86044 | 1.0063 | 0.87834 | 0.68029 | 0.59184 | 0.84273 | 1.3019 | 1.5242 | 0.40877 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 15.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.041221 | 0.049097 | 0.058481 | 0.069662 | 0.082986 | 0.098864 | 0.11779 | 0.14034 | 0.16722 | 0.23744 | 0.28297 | 0.33724 | 0.40194 | 0.47909 | 0.57108 | 0.59837 | 0.62696 | 0.65693 | 0.68833 | 0.72122 | 0.7557 | 0.79182 | 0.82966 | 0.86932 | 0.91088 | 0.92427 | 0.96563 | 1.0088 | 1.0979 | 1.1504
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 23.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.041221 | 0.049097 | 0.058481 | 0.069662 | 0.082986 | 0.098864 | 0.11779 | 0.14034 | 0.16722 | 0.23744 | 0.28297 | 0.33724 | 0.40194 | 0.47909 | 1.3871 | 1.4144 | 1.443 | 1.4729 | 1.5043 | 1.5372 | 1.5717 | 1.6078 | 1.6457 | 1.6853 | 0.91088 | 0.92427 | 0.96563 | 1.0088 | 1.0979 | 1.1504
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.9876 | 37.9952 | 38.0041 | 38.0144 | 0.3766 | 0.39092 | 0.40779 | 0.42771 | 0.89261 | 0.6247 | 0.55141 | 0.59795 | 0.65324 | 2.119 | 1.0788 | 2.1961 | 2.2317 | 2.5427 | 2.3072 | 2.3473 | 2.5258 | 2.4321 | 2.6141 | 2.524 | 2.3656 | 1.5027 | 1.767 | 2.2676 | 2.5331 | 1.5067 | 1.1504
9.0 | Provisões e Contingências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.9876 | 37.9952 | 38.0041 | 38.0144 | 0.3766 | 0.39092 | 0.40779 | 0.42771 | 0.89261 | 0.6247 | 0.55141 | 0.59795 | 0.65324 | 2.119 | 1.0788 | 2.1961 | 2.2317 | 2.5427 | 2.3072 | 2.3473 | 2.5258 | 2.4321 | 2.6141 | 2.524 | 2.3656 | 1.5027 | 1.767 | 2.2676 | 2.5331 | 1.5067 | 1.1504
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.20
TABELA A.6.20 // RESUMO DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS DO CORREDOR BIOCEÂNICO
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Países / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  |  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  |  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | SOR-Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  |  | Paranaguá | Iguaçu | Desvio Ribas | S. Fco. do Sul | Guarapuava | Cascavel | Front. Brasil | Pirapó | Front. Argentina | J.V. Gonzalez | Salta | Socompa | A. Victoria
|  |  | Iguaçu | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng. Bley | Cascavel | Front. Paraguai | Encarnación | Front. Argentina | J.V. Gonzalez | Salta | Socompa | A. Victoria | Antofagasta
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 1604.1353 | 131.1276 | 0 | 180.3005 | 94.8679 | 0 | 206.6513 | 380.952 | 513.2952 | 96.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 505.1863 | 0 | 58.24 | 31.2353 | 0 | 31.639 | 304.9488 | 110.5728 | 30.784 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 92.7871 | 0 | 102.6692 | 154.5572 | 0 | 130.6527 | 268.1292 | 295.9829 | 621.0109 | 270.49 | 628.1 | 199.1 | 177.4
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 122.3845 | 14.6355 | 8.3384 | 8.6647 | 8.0841 | 14.3397 | 5.5198 | 16.3747 | 4.1719 | 24.0129 | 7.5035 | 6.4436 | 2.4218 | 1.8739
1.5 | Plano de vias | 35.9747 | 4.4133 | 6.1611 | 3.3181 | 1.6289 | 11.7572 | 7.3761 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 24.0746 | 38.9292 | 12.2934 | 19.9768 | 12.8057 | 20.9705 | 95.4655 | 26.8611 | 26.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 772.2244 | 53.4287 | 365.4858 | 310.3502 | 80.1396 | 402.8095 | 1118.5152 | 950.8839 | 800.7043 | 277.9935 | 634.5436 | 201.5218 | 179.2739
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 803.4 | 63.2 | 64.1 | 105.7 | 79.7 | 87.5 | 48.5 | 65.8 | 32.9 | 134.3 | 54.6 | 40.5 | 16.7 | 9.9
2.2 | Manutenção da via permanente | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 63.2 | 64.1 | 105.7 | 79.7 | 92.3 | 48.5 | 70.6 | 32.9 | 134.3 | 54.6 | 40.5 | 16.7 | 9.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 564 | 54.12 | 66 | 69.24 | 34.92 | 59.88 | 39.72 | 67.32 | 32.76 | 84.36 | 34.8 | 13.8 | 5.64 | 1.44
3.2 | Manutenção da via permanente | 27.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2874 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 54.12 | 66 | 69.24 | 34.92 | 75.1674 | 39.72 | 79.62 | 32.76 | 84.36 | 34.8 | 13.8 | 5.64 | 1.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 36.455 | 0 | 17.0605 | 9.2442 | 0 | 18.4472 | 47.7015 | 45.9925 | 9.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 7779.9651 | 925.9994 | 183.5287 | 557.4863 | 434.2144 | 269.377 | 509.4766 | 1338.2067 | 1062.5365 | 1028.4266 | 367.3935 | 688.8436 | 223.8618 | 190.6139
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 549.4202 | 55.2968 | 121.1621 | 92.9757 | 42.1135 | 89.1677 | 8.7007 | 14.4633 | 26.2919 | 47.2019 | 12.5806 | 23.6995 | 8.1711 | 7.5953
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 95.64 | 0 | 12.48 | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 2.52 | 0 | 8.16 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 239.3368 | 121.1621 | 105.4557 | 56.1535 | 103.2077 | 8.7007 | 14.4633 | 26.2919 | 58.2419 | 15.1006 | 23.6995 | 16.3311 | 7.5953
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 1165.3362 | 304.6908 | 662.9421 | 490.3679 | 372.5847 | 518.1773 | 1352.67 | 1088.8284 | 1086.6685 | 382.4941 | 712.5431 | 240.1929 | 198.2092
9.0 | Provisões e Contingências | 143.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5901 | 62.3868 | 12.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 8719.4546 | 1165.3362 | 304.6908 | 662.9421 | 490.3679 | 372.5847 | 518.1773 | 1421.26 | 1151.2152 | 1099.441 | 382.4941 | 712.5431 | 240.1929 | 198.2092
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.21
TABELA A.6.21 // RESUMO DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS DAS EMPRESAS FERROVIÁRIAS DO CORREDOR BIOCEÂNICO
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Países / Ferrovias / Corredor Paranaguá – Antofagasta
|  |  | Brasil |  | Paraguai | Argentina | Chile
|  |  | ALL - America Latina Logística | Ferroeste | Fepasa | SOE-Belgrano Cargas | Ferronor | FCAB
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 1604.1353 | 406.296 | 206.6513 | 894.2472 | 96.9408 | 0 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 594.6616 | 31.639 | 415.5216 | 30.784 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 350.0135 | 130.6527 | 564.1121 | 1519.6009 | 199.1 | 177.4
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 122.3845 | 39.7226 | 19.8595 | 20.5466 | 37.96 | 2.4218 | 1.8739
1.5 | Plano de vias | 35.9747 | 15.5214 | 19.1333 | 0 | 1.32 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 95.2741 | 33.7762 | 122.3266 | 26.6358 | 0 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 83.38 | 0 | 37.84 | 45.54 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 10.502 | 0 | 3.397 | 7.105 | 0 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 1501.4892 | 482.9491 | 2069.3991 | 1713.2414 | 201.5218 | 179.2739
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 803.4 | 312.7 | 136 | 98.7 | 229.4 | 16.7 | 9.9
2.2 | Manutenção da via permanente | 9.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 312.7 | 140.8 | 103.5 | 229.4 | 16.7 | 9.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 564 | 224.28 | 99.6 | 100.08 | 132.96 | 5.64 | 1.44
3.2 | Manutenção da via permanente | 27.5874 | 0 | 15.2874 | 12.3 | 0 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 224.28 | 114.8874 | 112.38 | 132.96 | 5.64 | 1.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 43.54 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 62.7597 | 18.4472 | 93.694 | 9.0623 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 7779.9651 | 2101.2289 | 778.8536 | 2400.7432 | 2084.6637 | 223.8618 | 190.6139
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 549.4202 | 311.5481 | 97.8685 | 40.7552 | 83.4821 | 8.1711 | 7.5953
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 122.16 | 14.04 | 0 | 13.56 | 8.16 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 522.1081 | 111.9085 | 40.7552 | 97.0421 | 16.3311 | 7.5953
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 2623.3369 | 890.7621 | 2441.4984 | 2181.7058 | 240.1929 | 198.2092
9.0 | Provisões e Contingências | 1091.2451 | 818.8548 | 131.2812 | 23.164 | 86.0745 | 23.6995 | 8.1711
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 8719.4546 | 2623.3369 | 890.7621 | 2572.4753 | 2194.4783 | 240.1929 | 198.2092
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.22
TABELA A.6.22 // RESUMO DOS INVESTIMENTOS DOS TRECHOS DOS PAISES DO CORREDOR BIOCEÂNICO
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Países / Corredor Paranaguá – Antofagasta
|  |  | Brasil | Paraguai | Argentina | Chile
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 1604.1353 | 612.9473 | 894.2472 | 96.9408 | 0
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 626.3006 | 415.5216 | 30.784 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 480.6662 | 564.1121 | 1519.6009 | 376.5
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 122.3845 | 59.5822 | 20.5466 | 37.96 | 4.2958
1.5 | Plano de vias | 35.9747 | 34.6547 | 0 | 1.32 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 129.0503 | 122.3266 | 26.6358 | 0
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 83.38 | 37.84 | 45.54 | 0 | 0
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 10.502 | 3.397 | 7.105 | 0 | 0
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 1984.4382 | 2069.3991 | 1713.2414 | 380.7958
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 803.4 | 448.7 | 98.7 | 229.4 | 26.6
2.2 | Manutenção da via permanente | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 453.5 | 103.5 | 229.4 | 26.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 564 | 323.88 | 100.08 | 132.96 | 7.08
3.2 | Manutenção da via permanente | 27.5874 | 15.2874 | 12.3 | 0 | 0
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 339.1674 | 112.38 | 132.96 | 7.08
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 43.54 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 81.2068 | 93.694 | 9.0623 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 7779.9651 | 2880.0825 | 2400.7432 | 2084.6637 | 414.4758
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 549.4202 | 409.4165 | 40.7552 | 83.4821 | 15.7663
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 136.2 | 0 | 13.56 | 8.16
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 634.0165 | 40.7552 | 97.0421 | 23.9263
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 3514.099 | 2441.4984 | 2181.7058 | 438.4021
9.0 | Provisões e Contingências | 143.7494 | 0 | 130.9769 | 12.7725 | 0
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 8719.4546 | 3514.099 | 2572.4753 | 2194.4783 | 438.4021
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.

## TAB A.6.23
TABELA A.6.23 // RESUMO DOS INVESTIMENTOS DO CORREDOR BIOCEÂNICO
Discriminação |  | US$ Milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e drenagem | 1604.1353
1.2 | Obras de arte especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062
1.3 | Superestrutura | 2940.8792
1.4 | Sinalização e telecomunicações | 122.3845
1.5 | Plano de vias | 35.9747
1.6 | Terminais | 278.0127
1.7 | Intalações de manutenção das frotas | 83.38
1.8 | Outras instalações de manutenção e prédios | 10.502
1.9 | Subtotal infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha principal e manobras | 803.4
2.2 | Manutenção da via permanente | 9.6
2.3 | Subtotal locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813
3.0 | Vagões
3.1 | Linha principal | 564
3.2 | Manutenção da via permanente | 27.5874
3.3 | Subtotal vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de manutenção da via | 43.54
4.2 | Subtotal equipamentos (soma de 4.1) | 43.54
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.2+5.0) | 7779.9651
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e serviços da superestrutura (*) | 549.4202
7.2 | Locomotiva | 88.4
7.3 | Vagão | 157.92
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Subtotal reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053
9.0 | Provisões e Contingências | 143.7494
10.0 | Total Geral (8.0+9.0) | 8719.4546
(*) Inclui equipamentos.
Fonte: Enefer - Consultoria, Projetos Ltda.