## Res Corredor
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO DO CORREDOR PARANGUÁ - ANTOFAGASTA
Discriminação |  |  | US$ Milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 1604.1353
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 1072.6062
1.3 | Superestrutura |  | 2940.8792
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 122.3845
1.5 | Plano de Vias |  | 35.9747
1.6 | Terminais |  | 278.0127
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 83.38
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 10.502
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 6147.8745
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 803.4
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 9.6
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 813
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 564
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 27.5874
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 591.5874
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 43.54
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 43.54
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 183.9632
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 7779.9651 | 7779.9651
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 549.4202
7.2 | Locomotiva |  | 88.4
7.3 | Vagão |  | 157.92
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 795.7402
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 8575.7053
9.0 | Provisões e Contigências |  | 143.7494
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 8719.4546
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 8719.4546

## Res Pais
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO POR PAIS DO CORREDOR PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Paises / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  |  | Brasil | Paraguai | Argentina | Chile
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 1604.1353 | 612.9473 | 894.2472 | 96.9408 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 626.3006 | 415.5216 | 30.784 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 480.6662 | 564.1121 | 1519.6009 | 376.5
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 122.3845 | 59.5822 | 20.5466 | 37.96 | 4.2958
1.5 | Plano de Vias | 35.9747 | 34.6547 | 0 | 1.32 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 129.0503 | 122.3266 | 26.6358 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 83.38 | 37.84 | 45.54 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 10.502 | 3.397 | 7.105 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 1984.4382 | 2069.3991 | 1713.2414 | 380.7958
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 803.4 | 448.7 | 98.7 | 229.4 | 26.6
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 9.6 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 453.5 | 103.5 | 229.4 | 26.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 564 | 323.88 | 100.08 | 132.96 | 7.08
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 27.5874 | 15.2874 | 12.3 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 339.1674 | 112.38 | 132.96 | 7.08
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 43.54 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 81.2068 | 93.694 | 9.0623 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 7779.9651 | 2880.0825 | 2400.7432 | 2084.6637 | 414.4758
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 549.4202 | 409.4165 | 40.7552 | 83.4821 | 15.7663
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 136.2 | 0 | 13.56 | 8.16
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 634.0165 | 40.7552 | 97.0421 | 23.9263
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 3514.099 | 2441.4984 | 2181.7058 | 438.4021
9.0 | Provisões e Contigências | 143.7494 | 0 | 130.9769 | 12.7725 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 8719.4546 | 3514.099 | 2572.4753 | 2194.4783 | 438.4021
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  | 8719.4546

## Res Ferrovias
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO POR FERROVIA (CONCESSIONÁRIA) DO CORREDOR PARANGUÁ - ANTOFAGASTA
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Paises / Ferrovias / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  |  | Brasil |  | Paraguai | Argentina | Chile
|  |  | ALL - America Logística Latina | Ferroeste | Fepasa | SOE General Belgrano Cargas | Ferronor | FCAB
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 1604.1353 | 406.296 | 206.6513 | 894.2472 | 96.9408 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 594.6616 | 31.639 | 415.5216 | 30.784 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 350.0135 | 130.6527 | 564.1121 | 1519.6009 | 199.1 | 177.4
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 122.3845 | 39.7226 | 19.8595 | 20.5466 | 37.96 | 2.4218 | 1.8739
1.5 | Plano de Vias | 35.9747 | 15.5214 | 19.1333 | 0 | 1.32 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 95.2741 | 33.7762 | 122.3266 | 26.6358 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 83.38 | 0 | 37.84 | 45.54 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 10.502 | 0 | 3.397 | 7.105 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 1501.4892 | 482.9491 | 2069.3991 | 1713.2414 | 201.5218 | 179.2739
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 803.4 | 312.7 | 136 | 98.7 | 229.4 | 16.7 | 9.9
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 9.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 312.7 | 140.8 | 103.5 | 229.4 | 16.7 | 9.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 564 | 224.28 | 99.6 | 100.08 | 132.96 | 5.64 | 1.44
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 27.5874 | 0 | 15.2874 | 12.3 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 224.28 | 114.8874 | 112.38 | 132.96 | 5.64 | 1.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 43.54 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 0 | 21.77 | 21.77 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 62.7597 | 18.4472 | 93.694 | 9.0623 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 7779.9651 | 2101.2289 | 778.8536 | 2400.7432 | 2084.6637 | 223.8618 | 190.6139
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 549.4202 | 311.5481 | 97.8685 | 40.7552 | 83.4821 | 8.1711 | 7.5953
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 122.16 | 14.04 | 0 | 13.56 | 8.16 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 522.1081 | 111.9085 | 40.7552 | 97.0421 | 16.3311 | 7.5953
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 2623.3369 | 890.7621 | 2441.4984 | 2181.7058 | 240.1929 | 198.2092
9.0 | Provisões e Contigências | 143.7494 | 0 | 0 | 130.9769 | 12.7725 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 8719.4546 | 2623.3369 | 890.7621 | 2572.4753 | 2194.4783 | 240.1929 | 198.2092
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  | 8719.4546

## Res Trechos
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO POR TRECHO DO CORREDOR
Discriminação |  | Totais US$ Milhões | Paises / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  |  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  |  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | General Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  |  | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | S Fco do Sul | Guarapuava | Cascavel | F Brasil | Pirapó | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria
|  |  | Iguaçú | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng Bley | Cascavel | F Paraguai | Encarnación | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria | Antofagasta
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 1604.1353 | 131.1276 | 0 | 180.3005 | 94.8679 | 0 | 206.6513 | 380.952 | 513.2952 | 96.9408 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062 | 505.1863 | 0 | 58.24 | 31.2353 | 0 | 31.639 | 304.9488 | 110.5728 | 30.784 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 2940.8792 | 92.7871 | 0 | 102.6692 | 154.5572 | 0 | 130.6527 | 268.1292 | 295.9829 | 621.0109 | 270.49 | 628.1 | 199.1 | 177.4
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 122.3845 | 14.6355 | 8.3384 | 8.6647 | 8.0841 | 14.3397 | 5.5198 | 16.3747 | 4.1719 | 24.0129 | 7.5035 | 6.4436 | 2.4218 | 1.8739
1.5 | Plano de Vias | 35.9747 | 4.4133 | 6.1611 | 3.3181 | 1.6289 | 11.7572 | 7.3761 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 278.0127 | 24.0746 | 38.9292 | 12.2934 | 19.9768 | 12.8057 | 20.9705 | 95.4655 | 26.8611 | 26.6358 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.84 | 0 | 45.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 10.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.397 | 0 | 7.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745 | 772.2244 | 53.4287 | 365.4858 | 310.3502 | 80.1396 | 402.8095 | 1118.5152 | 950.8839 | 800.7043 | 277.9935 | 634.5436 | 201.5218 | 179.2739
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 803.4 | 63.2 | 64.1 | 105.7 | 79.7 | 87.5 | 48.5 | 65.8 | 32.9 | 134.3 | 54.6 | 40.5 | 16.7 | 9.9
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813 | 63.2 | 64.1 | 105.7 | 79.7 | 92.3 | 48.5 | 70.6 | 32.9 | 134.3 | 54.6 | 40.5 | 16.7 | 9.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 564 | 54.12 | 66 | 69.24 | 34.92 | 59.88 | 39.72 | 67.32 | 32.76 | 84.36 | 34.8 | 13.8 | 5.64 | 1.44
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 27.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2874 | 0 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874 | 54.12 | 66 | 69.24 | 34.92 | 75.1674 | 39.72 | 79.62 | 32.76 | 84.36 | 34.8 | 13.8 | 5.64 | 1.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 43.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.77 | 0 | 21.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632 | 36.455 | 0 | 17.0605 | 9.2442 | 0 | 18.4472 | 47.7015 | 45.9925 | 9.0623 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 7779.9651 | 925.9994 | 183.5287 | 557.4863 | 434.2144 | 269.377 | 509.4766 | 1338.2067 | 1062.5365 | 1028.4266 | 367.3935 | 688.8436 | 223.8618 | 190.6139
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 549.4202 | 55.2968 | 121.1621 | 92.9757 | 42.1135 | 89.1677 | 8.7007 | 14.4633 | 26.2919 | 47.2019 | 12.5806 | 23.6995 | 8.1711 | 7.5953
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 157.92 | 95.64 | 0 | 12.48 | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 2.52 | 0 | 8.16 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402 | 239.3368 | 121.1621 | 105.4557 | 56.1535 | 103.2077 | 8.7007 | 14.4633 | 26.2919 | 58.2419 | 15.1006 | 23.6995 | 16.3311 | 7.5953
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053 | 1165.3362 | 304.6908 | 662.9421 | 490.3679 | 372.5847 | 518.1773 | 1352.67 | 1088.8284 | 1086.6685 | 382.4941 | 712.5431 | 240.1929 | 198.2092
9.0 | Provisões e Contigências | 143.7494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5901 | 62.3868 | 12.7725 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 8719.4546 | 1165.3362 | 304.6908 | 662.9421 | 490.3679 | 372.5847 | 518.1773 | 1421.26 | 1151.2152 | 1099.441 | 382.4941 | 712.5431 | 240.1929 | 198.2092
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045 | (*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  | 8719.4546

## Crono ALL
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 131.1276 | 131.1276 | 0 | 52.451 | 52.451 | 26.2255 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 505.1863 | 505.1863 | 0 | 202.0745 | 202.0745 | 101.0373 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 92.7871 | 92.7871 | 0 | 37.1148 | 37.1148 | 18.5574 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 14.6355 | 14.6355 | 0 | 3.7371 | 3.7371 | 3.7371 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias | 4.4133 | 4.4133 | 0 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4711 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais | 24.0746 | 24.0746 | 0 | 8.0249 | 8.0249 | 8.0249 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 772.2244 | 772.2244 | 0 | 304.8734 | 304.8734 | 159.0533 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 63.2 |  |  |  | 0 | 1.3355 | 1.3572 | 1.3794 | 1.4019 | 1.4248 | 1.4481 | 1.4717 | 1.4958 | 1.5204 | 3.1159 | 1.5965 | 1.6227 | 1.6494 | 1.6766 | 1.7042 | 2.2159 | 2.2656 | 2.3164 | 2.3684 | 2.4215 | 2.4758 | 2.5313 | 2.5881 | 2.6461 | 2.7055 | 0.85785 | 2.6095 | 2.6643 | 5.3108 | 3.0228 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 63.2 | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3355 | 1.3572 | 1.3794 | 1.4019 | 1.4248 | 1.4481 | 1.4717 | 1.4958 | 1.5204 | 3.1159 | 1.5965 | 1.6227 | 1.6494 | 1.6766 | 1.7042 | 2.2159 | 2.2656 | 2.3164 | 2.3684 | 2.4215 | 2.4758 | 2.5313 | 2.5881 | 2.6461 | 2.7055 | 0.85785 | 2.6095 | 2.6643 | 5.3108 | 3.0228 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 54.12 |  |  |  | 0 | 1.2989 | 1.3166 | 1.3344 | 1.3526 | 1.3709 | 1.3896 | 1.4084 | 1.4276 | 1.4469 | 2.9531 | 1.5067 | 1.5272 | 1.5479 | 1.5689 | 1.5902 | 1.8547 | 1.8837 | 1.9131 | 1.943 | 1.9734 | 2.0042 | 2.0355 | 2.0674 | 2.0997 | 2.1325 | 0.67321 | 2.0393 | 2.0692 | 4.0867 | 2.3044 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 54.12 | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2989 | 1.3166 | 1.3344 | 1.3526 | 1.3709 | 1.3896 | 1.4084 | 1.4276 | 1.4469 | 2.9531 | 1.5067 | 1.5272 | 1.5479 | 1.5689 | 1.5902 | 1.8547 | 1.8837 | 1.9131 | 1.943 | 1.9734 | 2.0042 | 2.0355 | 2.0674 | 2.0997 | 2.1325 | 0.67321 | 2.0393 | 2.0692 | 4.0867 | 2.3044 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 36.455 | 36.455 | 0 | 14.582 | 14.582 | 7.291 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 925.9994 | 925.9994 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.6344 | 2.8108 | 2.7138 | 2.8914 | 2.9327 | 2.9746 | 2.8802 | 3.0604 | 2.9673 | 6.206 | 3.2401 | 3.2868 | 3.3343 | 3.2455 | 3.4314 | 4.2076 | 4.2863 | 4.3665 | 4.4484 | 4.3949 | 4.617 | 4.7038 | 4.7924 | 4.8828 | 4.9749 | 1.668 | 4.7858 | 4.8705 | 9.6715 | 5.4642 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 55.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 0.33751 | 0.37807 | 0.42366 | 0.4749 | 0.53253 | 0.59736 | 0.6703 | 0.75239 | 0.8448 | 1.0661 | 1.1981 | 1.347 | 1.5147 | 1.7038 | 1.9171 | 2.0001 | 2.0872 | 2.1787 | 2.2749 | 2.376 | 2.4824 | 2.5944 | 2.7122 | 2.8363 | 2.967 | 3.0093 | 3.1404 | 3.2781 | 3.5647 | 3.7353
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 95.64 | 95.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 9.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 239.3368 | 239.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 0.33751 | 0.37807 | 0.42366 | 0.4749 | 0.53253 | 0.59736 | 0.6703 | 0.75239 | 0.8448 | 1.0661 | 1.1981 | 1.347 | 1.5147 | 1.7038 | 20.3211 | 20.4041 | 20.4912 | 20.5827 | 20.6789 | 20.78 | 20.8864 | 20.9984 | 21.1162 | 21.2403 | 2.967 | 3.0093 | 3.1404 | 3.2781 | 3.5647 | 3.7353
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1165.3362 | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.9358 | 3.1483 | 3.0919 | 3.3151 | 3.4076 | 3.5071 | 3.4775 | 3.7307 | 3.7197 | 7.0508 | 4.3062 | 4.485 | 4.6812 | 4.7602 | 5.1353 | 24.5287 | 24.6903 | 24.8577 | 25.0311 | 25.0738 | 25.397 | 25.5903 | 25.7908 | 25.999 | 26.2153 | 4.6351 | 7.7951 | 8.0108 | 12.9496 | 9.0289 | 3.7353
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1165.3362 | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 2.9358 | 3.1483 | 3.0919 | 3.3151 | 3.4076 | 3.5071 | 3.4775 | 3.7307 | 3.7197 | 7.0508 | 4.3062 | 4.485 | 4.6812 | 4.7602 | 5.1353 | 24.5287 | 24.6903 | 24.8577 | 25.0311 | 25.0738 | 25.397 | 25.5903 | 25.7908 | 25.999 | 26.2153 | 4.6351 | 7.7951 | 8.0108 | 12.9496 | 9.0289 | 3.7353
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 1165.3362
0
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 8.3384 | 0 | 1.6381 | 1.6381 | 3.6926 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 6.1611 | 0 | 2.0537 | 2.0537 | 2.0537 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 38.9292 | 0 | 12.9764 | 12.9764 | 12.9764 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 53.4287 | 53.4287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 64.1 |  |  |  | 39 | 0.53421 | 0.54157 | 0.54905 | 0.55665 | 0.56437 | 0.57221 | 0.58017 | 0.58826 | 0.59648 | 1.2182 | 0.62195 | 0.63072 | 0.63963 | 0.64868 | 0.65788 | 0.90623 | 0.92378 | 0.94167 | 0.9599 | 0.97849 | 0.99744 | 1.0167 | 1.0364 | 1.0565 | 1.077 | 0.34081 | 1.0348 | 1.0535 | 2.0914 | 1.1854 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 64.1 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0.53421 | 0.54157 | 0.54905 | 0.55665 | 0.56437 | 0.57221 | 0.58017 | 0.58826 | 0.59648 | 1.2182 | 0.62195 | 0.63072 | 0.63963 | 0.64868 | 0.65788 | 0.90623 | 0.92378 | 0.94167 | 0.9599 | 0.97849 | 0.99744 | 1.0167 | 1.0364 | 1.0565 | 1.077 | 0.34081 | 1.0348 | 1.0535 | 2.0914 | 1.1854 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 66 |  |  |  | 45.6 | 0.54825 | 0.55478 | 0.56138 | 0.56806 | 0.57481 | 0.58165 | 0.58857 | 0.59558 | 0.60266 | 1.2269 | 0.62443 | 0.63186 | 0.63938 | 0.64699 | 0.65468 | 0.66197 | 0.66984 | 0.6778 | 0.68586 | 0.69401 | 0.70226 | 0.71061 | 0.71906 | 0.72761 | 0.73626 | 0.23187 | 0.70078 | 0.70858 | 1.3924 | 0.78108 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 0.54825 | 0.55478 | 0.56138 | 0.56806 | 0.57481 | 0.58165 | 0.58857 | 0.59558 | 0.60266 | 1.2269 | 0.62443 | 0.63186 | 0.63938 | 0.64699 | 0.65468 | 0.66197 | 0.66984 | 0.6778 | 0.68586 | 0.69401 | 0.70226 | 0.71061 | 0.71906 | 0.72761 | 0.73626 | 0.23187 | 0.70078 | 0.70858 | 1.3924 | 0.78108 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 183.5287 | 183.5287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 1.0825 | 1.0964 | 1.2474 | 1.1247 | 1.1392 | 1.1539 | 1.1687 | 1.1838 | 1.4731 | 2.4451 | 1.2464 | 1.2626 | 1.416 | 1.2957 | 1.3126 | 1.5682 | 1.7306 | 1.6195 | 1.6458 | 1.8095 | 1.6997 | 1.8643 | 1.7555 | 1.7841 | 1.9502 | 0.57268 | 1.7355 | 1.8991 | 3.6207 | 1.9664 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 121.1621 |  |  |  |  | 3.2067 | 3.2509 | 3.2958 | 3.3415 | 3.3878 | 3.435 | 3.4829 | 3.5316 | 3.581 | 3.6313 | 3.7344 | 3.7871 | 3.8408 | 3.8953 | 3.9508 | 4.0071 | 4.0369 | 4.067 | 4.0975 | 4.1283 | 4.1595 | 4.191 | 4.2229 | 4.2551 | 4.2877 | 4.3207 | 4.3311 | 4.3625 | 4.3942 | 4.4564 | 4.4913
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 121.1621 | 121.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 3.2509 | 3.2958 | 3.3415 | 3.3878 | 3.435 | 3.4829 | 3.5316 | 3.581 | 3.6313 | 3.7344 | 3.7871 | 3.8408 | 3.8953 | 3.9508 | 4.0071 | 4.0369 | 4.067 | 4.0975 | 4.1283 | 4.1595 | 4.191 | 4.2229 | 4.2551 | 4.2877 | 4.3207 | 4.3311 | 4.3625 | 4.3942 | 4.4564 | 4.4913
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 304.6908 | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 4.2892 | 4.3472 | 4.5432 | 4.4662 | 4.527 | 4.5888 | 4.6516 | 4.7154 | 5.0541 | 6.0764 | 4.9807 | 5.0497 | 5.2568 | 5.191 | 5.2633 | 5.5753 | 5.7675 | 5.6865 | 5.7433 | 5.9378 | 5.8592 | 6.0553 | 5.9784 | 6.0392 | 6.2379 | 4.8934 | 6.0666 | 6.2616 | 8.0149 | 6.4229 | 4.4913
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 304.6908 | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 103.3227 | 4.2892 | 4.3472 | 4.5432 | 4.4662 | 4.527 | 4.5888 | 4.6516 | 4.7154 | 5.0541 | 6.0764 | 4.9807 | 5.0497 | 5.2568 | 5.191 | 5.2633 | 5.5753 | 5.7675 | 5.6865 | 5.7433 | 5.9378 | 5.8592 | 6.0553 | 5.9784 | 6.0392 | 6.2379 | 4.8934 | 6.0666 | 6.2616 | 8.0149 | 6.4229 | 4.4913
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 304.6908
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 180.3005 | 180.3005 | 0 | 72.1202 | 72.1202 | 36.0601 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 58.24 | 58.24 | 0 | 23.296 | 23.296 | 11.648 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 102.6692 | 102.6692 | 0 | 41.0677 | 41.0677 | 20.5338 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.6647 | 8.6647 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 3.8927 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias | 8.6647 | 3.3181 | 0 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais | 0 | 12.2934 | 0 | 4.0978 | 4.0978 | 4.0978 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 365.4858 | 365.4858 | 0 | 142.704 | 142.704 | 77.3384 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 105.7 |  |  |  | 54.6 | 1.0652 | 1.0868 | 1.1089 | 1.1314 | 1.1543 | 1.1777 | 1.2016 | 1.226 | 1.2509 | 2.5785 | 1.3286 | 1.3556 | 1.3832 | 1.4112 | 1.4399 | 1.7321 | 1.7764 | 1.8219 | 1.8686 | 1.9165 | 1.9656 | 2.016 | 2.0676 | 2.1206 | 2.1749 | 0.69103 | 2.1062 | 2.1567 | 4.3175 | 2.4682 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 105.7 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 1.0652 | 1.0868 | 1.1089 | 1.1314 | 1.1543 | 1.1777 | 1.2016 | 1.226 | 1.2509 | 2.5785 | 1.3286 | 1.3556 | 1.3832 | 1.4112 | 1.4399 | 1.7321 | 1.7764 | 1.8219 | 1.8686 | 1.9165 | 1.9656 | 2.016 | 2.0676 | 2.1206 | 2.1749 | 0.69103 | 2.1062 | 2.1567 | 4.3175 | 2.4682 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 69.24 |  |  |  | 30.84 | 0.94028 | 0.96068 | 0.98154 | 1.0028 | 1.0246 | 1.0468 | 1.0696 | 1.0928 | 1.1165 | 2.3062 | 1.1908 | 1.2166 | 1.243 | 1.27 | 1.2976 | 1.197 | 1.2205 | 1.2444 | 1.2688 | 1.2936 | 1.319 | 1.3448 | 1.3712 | 1.398 | 1.4254 | 0.45115 | 1.37 | 1.3952 | 2.7703 | 1.5707 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 69.24 | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 0.94028 | 0.96068 | 0.98154 | 1.0028 | 1.0246 | 1.0468 | 1.0696 | 1.0928 | 1.1165 | 2.3062 | 1.1908 | 1.2166 | 1.243 | 1.27 | 1.2976 | 1.197 | 1.2205 | 1.2444 | 1.2688 | 1.2936 | 1.319 | 1.3448 | 1.3712 | 1.398 | 1.4254 | 0.45115 | 1.37 | 1.3952 | 2.7703 | 1.5707 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 17.0605 | 17.0605 | 0 | 6.8242 | 6.8242 | 3.4121 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 557.4863 | 557.4863 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 2.0055 | 2.1845 | 2.0904 | 2.2712 | 2.1789 | 2.2246 | 2.4082 | 2.3188 | 2.6413 | 5.0217 | 2.5194 | 2.7092 | 2.6262 | 2.6813 | 2.8745 | 3.066 | 2.9969 | 3.2033 | 3.2744 | 3.3471 | 3.2846 | 3.4978 | 3.5758 | 3.6556 | 3.6004 | 1.2792 | 3.6131 | 3.5519 | 7.3618 | 4.1759 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 92.9757 |  |  |  |  | 1.3686 | 1.4445 | 1.5248 | 1.6096 | 1.6993 | 1.7942 | 1.8944 | 2.0005 | 2.1127 | 2.2313 | 2.4896 | 2.6301 | 2.7787 | 2.936 | 3.1024 | 3.2786 | 3.3437 | 3.4109 | 3.4803 | 3.5518 | 3.6256 | 3.7018 | 3.7804 | 3.8615 | 3.9452 | 4.0317 | 4.0593 | 4.1437 | 4.2306 | 4.4063 | 4.5077
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 105.4557 | 105.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 1.4445 | 1.5248 | 1.6096 | 1.6993 | 1.7942 | 1.8944 | 2.0005 | 2.1127 | 2.2313 | 2.4896 | 2.6301 | 2.7787 | 2.936 | 3.1024 | 4.5266 | 4.5917 | 4.6589 | 4.7283 | 4.7998 | 4.8736 | 4.9498 | 5.0284 | 5.1095 | 5.1932 | 4.0317 | 4.0593 | 4.1437 | 4.2306 | 4.4063 | 4.5077
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 662.9421 | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 3.3741 | 3.629 | 3.6152 | 3.8808 | 3.8782 | 4.0187 | 4.3026 | 4.3193 | 4.754 | 7.253 | 5.0091 | 5.3393 | 5.4049 | 5.6173 | 5.9769 | 7.5926 | 7.5886 | 7.8622 | 8.0026 | 8.1469 | 8.1582 | 8.4475 | 8.6042 | 8.7651 | 8.7936 | 5.3108 | 7.6724 | 7.6955 | 11.5924 | 8.5822 | 4.5077
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 662.9421 | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 166.1905 | 3.3741 | 3.629 | 3.6152 | 3.8808 | 3.8782 | 4.0187 | 4.3026 | 4.3193 | 4.754 | 7.253 | 5.0091 | 5.3393 | 5.4049 | 5.6173 | 5.9769 | 7.5926 | 7.5886 | 7.8622 | 8.0026 | 8.1469 | 8.1582 | 8.4475 | 8.6042 | 8.7651 | 8.7936 | 5.3108 | 7.6724 | 7.6955 | 11.5924 | 8.5822 | 4.5077
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 662.9421
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 94.8679 | 94.8679 | 15.6935 | 37.9472 | 30.1004 | 11.1268 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.2353 | 31.2353 | 3.9295 | 12.4941 | 10.5294 | 4.2823 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 154.5572 | 154.5572 | 7.7205 | 48.7237 | 44.8635 | 29.3052 | 1º Ano: 23.9443
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.0841 | 8.0841 | 0 | 1.2793 | 1.2793 | 3.6078 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias | 1.6289 | 1.6289 | 0 | 0.54296 | 0.54296 | 0.54296 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais | 19.9768 | 19.9768 | 0 | 6.6589 | 6.6589 | 6.6589 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 310.3502 | 310.3502 | 27.3436 | 107.6463 | 93.9745 | 55.524 | 23.9443 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 79.7 |  |  |  | 44.2 | 0.80528 | 0.81919 | 0.83334 | 0.84774 | 0.8624 | 0.87732 | 0.8925 | 0.90796 | 0.92369 | 1.8957 | 0.97259 | 0.98948 | 1.0067 | 1.0242 | 1.042 | 1.195 | 1.22 | 1.2455 | 1.2715 | 1.2981 | 1.3252 | 1.3529 | 1.3811 | 1.41 | 1.4395 | 0.45597 | 1.3857 | 1.4128 | 2.8104 | 1.5962 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 79.7 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 0.80528 | 0.81919 | 0.83334 | 0.84774 | 0.8624 | 0.87732 | 0.8925 | 0.90796 | 0.92369 | 1.8957 | 0.97259 | 0.98948 | 1.0067 | 1.0242 | 1.042 | 1.195 | 1.22 | 1.2455 | 1.2715 | 1.2981 | 1.3252 | 1.3529 | 1.3811 | 1.41 | 1.4395 | 0.45597 | 1.3857 | 1.4128 | 2.8104 | 1.5962 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 34.92 |  |  |  | 13.08 | 0.60455 | 0.61418 | 0.62398 | 0.63392 | 0.64403 | 0.6543 | 0.66473 | 0.67533 | 0.68609 | 1.4052 | 0.71943 | 0.7309 | 0.74256 | 0.75439 | 0.76642 | 0.66146 | 0.67042 | 0.6795 | 0.6887 | 0.69803 | 0.70748 | 0.71706 | 0.72677 | 0.73661 | 0.74659 | 0.23538 | 0.7121 | 0.72113 | 1.4202 | 0.79854 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 34.92 | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 0.60455 | 0.61418 | 0.62398 | 0.63392 | 0.64403 | 0.6543 | 0.66473 | 0.67533 | 0.68609 | 1.4052 | 0.71943 | 0.7309 | 0.74256 | 0.75439 | 0.76642 | 0.66146 | 0.67042 | 0.6795 | 0.6887 | 0.69803 | 0.70748 | 0.71706 | 0.72677 | 0.73661 | 0.74659 | 0.23538 | 0.7121 | 0.72113 | 1.4202 | 0.79854 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.2442 | 9.2442 | 1.6207 | 3.6977 | 2.8873 | 1.0385 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 434.2144 | 434.2144 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 25.3542 | 1.5703 | 1.4573 | 1.4817 | 1.5064 | 1.6686 | 1.5572 | 1.5833 | 1.8837 | 3.3009 | 1.829 | 1.7204 | 1.7492 | 1.9155 | 1.8084 | 1.8565 | 2.0274 | 1.925 | 2.0972 | 1.9961 | 2.1696 | 2.0699 | 2.2449 | 2.1466 | 2.323 | 0.69135 | 2.2348 | 2.134 | 4.3676 | 2.5318 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 42.1135 |  |  |  |  | 0.85404 | 0.87789 | 0.90242 | 0.92764 | 0.95359 | 0.98027 | 1.0077 | 1.0359 | 1.065 | 1.0948 | 1.1571 | 1.1896 | 1.223 | 1.2574 | 1.2928 | 1.3292 | 1.3657 | 1.4034 | 1.4423 | 1.4826 | 1.5242 | 1.5671 | 1.6116 | 1.6575 | 1.705 | 1.7542 | 1.7699 | 1.8181 | 1.8678 | 1.9686 | 2.027
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 56.1535 | 56.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85404 | 0.87789 | 0.90242 | 0.92764 | 0.95359 | 0.98027 | 1.0077 | 1.0359 | 1.065 | 1.0948 | 1.1571 | 1.1896 | 1.223 | 1.2574 | 1.2928 | 2.7332 | 2.7697 | 2.8074 | 2.8463 | 2.8866 | 2.9282 | 2.9711 | 3.0156 | 3.0615 | 3.109 | 1.7542 | 1.7699 | 1.8181 | 1.8678 | 1.9686 | 2.027
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 434.2144 | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 26.2082 | 2.4482 | 2.3597 | 2.4093 | 2.46 | 2.6489 | 2.5649 | 2.6192 | 2.9487 | 4.3957 | 2.9861 | 2.91 | 2.9723 | 3.1729 | 3.1012 | 4.5897 | 4.7971 | 4.7324 | 4.9435 | 4.8827 | 5.0978 | 5.0411 | 5.2605 | 5.2081 | 5.4321 | 2.4455 | 4.0047 | 3.952 | 6.2354 | 4.5004 | 2.027
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 490.3679 | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 113.8425 | 26.2082 | 2.4482 | 2.3597 | 2.4093 | 2.46 | 2.6489 | 2.5649 | 2.6192 | 2.9487 | 4.3957 | 2.9861 | 2.91 | 2.9723 | 3.1729 | 3.1012 | 4.5897 | 4.7971 | 4.7324 | 4.9435 | 4.8827 | 5.0978 | 5.0411 | 5.2605 | 5.2081 | 5.4321 | 2.4455 | 4.0047 | 3.952 | 6.2354 | 4.5004 | 2.027
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 490.3679
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TODOS OS TRECHOS DA ALL - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 406.296 | 406.296 | 15.6935 | 162.5184 | 154.6716 | 73.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 594.6616 | 594.6616 | 3.9295 | 237.8646 | 235.8999 | 116.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 350.0135 | 350.0135 | 7.7205 | 126.9062 | 123.046 | 68.3964 | 23.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 39.7226 | 39.7226 | 0 | 7.6708 | 7.6708 | 14.9302 | 0 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
1.5 | Plano de Vias | 15.5214 | 15.5214 | 0 | 5.1738 | 5.1738 | 5.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 95.2741 | 95.2741 | 0 | 31.758 | 31.758 | 31.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1501.4892 | 1501.4892 | 27.3436 | 571.8919 | 558.2201 | 310.6384 | 23.9443 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 3.7402 | 3.8048 | 3.8706 | 3.9376 | 4.0059 | 4.0753 | 4.1461 | 4.2181 | 4.2914 | 8.8083 | 4.5196 | 4.5985 | 4.6788 | 4.7607 | 4.844 | 6.0492 | 6.1858 | 6.3255 | 6.4684 | 6.6146 | 6.764 | 6.9169 | 7.0733 | 7.2333 | 7.3969 | 2.3457 | 7.1362 | 7.2875 | 14.5301 | 8.2726 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 312.7 | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 3.7402 | 3.8048 | 3.8706 | 3.9376 | 4.0059 | 4.0753 | 4.1461 | 4.2181 | 4.2914 | 8.8083 | 4.5196 | 4.5985 | 4.6788 | 4.7607 | 4.844 | 6.0492 | 6.1858 | 6.3255 | 6.4684 | 6.6146 | 6.764 | 6.9169 | 7.0733 | 7.2333 | 7.3969 | 2.3457 | 7.1362 | 7.2875 | 14.5301 | 8.2726 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 3.392 | 3.4462 | 3.5013 | 3.5574 | 3.6144 | 3.6724 | 3.7313 | 3.7912 | 3.8522 | 7.8914 | 4.0414 | 4.1066 | 4.1729 | 4.2403 | 4.3089 | 4.3751 | 4.4444 | 4.5148 | 4.5863 | 4.659 | 4.7329 | 4.808 | 4.8844 | 4.9619 | 5.0408 | 1.5916 | 4.8222 | 4.894 | 9.6697 | 5.4547 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 224.28 | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 3.392 | 3.4462 | 3.5013 | 3.5574 | 3.6144 | 3.6724 | 3.7313 | 3.7912 | 3.8522 | 7.8914 | 4.0414 | 4.1066 | 4.1729 | 4.2403 | 4.3089 | 4.3751 | 4.4444 | 4.5148 | 4.5863 | 4.659 | 4.7329 | 4.808 | 4.8844 | 4.9619 | 5.0408 | 1.5916 | 4.8222 | 4.894 | 9.6697 | 5.4547 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 62.7597 | 62.7597 | 1.6207 | 25.1039 | 24.2935 | 11.7416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2101.2289 | 2101.2289 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 31.0765 | 7.662 | 7.5089 | 7.769 | 7.7572 | 8.0216 | 8.0143 | 8.1463 | 8.9655 | 16.9737 | 8.8349 | 8.979 | 9.1257 | 9.138 | 9.4269 | 10.6983 | 11.0411 | 11.1143 | 11.4657 | 11.5475 | 11.7709 | 12.1359 | 12.3686 | 12.4691 | 12.8485 | 4.2112 | 12.3693 | 12.4554 | 25.0217 | 14.1383 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 311.5481 | 311.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 5.9108 | 6.1011 | 6.3024 | 6.5156 | 6.7419 | 6.9824 | 7.2383 | 7.5111 | 7.8023 | 8.4472 | 8.805 | 9.1895 | 9.6035 | 10.0498 | 10.532 | 10.7463 | 10.9685 | 11.1988 | 11.4376 | 11.6853 | 11.9424 | 12.2092 | 12.4864 | 12.7743 | 13.0736 | 13.1696 | 13.4645 | 13.7707 | 14.3961 | 14.7613
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 122.16 | 122.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 522.1081 | 522.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 5.9108 | 6.1011 | 6.3024 | 6.5156 | 6.7419 | 6.9824 | 7.2383 | 7.5111 | 7.8023 | 8.4472 | 8.805 | 9.1895 | 9.6035 | 10.0498 | 31.588 | 31.8023 | 32.0245 | 32.2548 | 32.4936 | 32.7413 | 32.9984 | 33.2652 | 33.5424 | 33.8303 | 13.0736 | 13.1696 | 13.4645 | 13.7707 | 14.3961 | 14.7613
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2567.1835 | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 36.8073 | 13.5728 | 13.61 | 14.0713 | 14.2729 | 14.7635 | 14.9967 | 15.3846 | 16.4765 | 24.776 | 17.2821 | 17.784 | 18.3152 | 18.7414 | 19.4767 | 42.2862 | 42.8435 | 43.1387 | 43.7204 | 44.0411 | 44.5122 | 45.1342 | 45.6338 | 46.0115 | 46.6789 | 17.2848 | 25.5388 | 25.92 | 38.7923 | 28.5343 | 14.7613
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 2623.3369 | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 549.7 | 36.8073 | 13.5728 | 13.61 | 14.0713 | 14.2729 | 14.7635 | 14.9967 | 15.3846 | 16.4765 | 24.776 | 17.2821 | 17.784 | 18.3152 | 18.7414 | 19.4767 | 42.2862 | 42.8435 | 43.1387 | 43.7204 | 44.0411 | 44.5122 | 45.1342 | 45.6338 | 46.0115 | 46.6789 | 17.2848 | 25.5388 | 25.92 | 38.7923 | 28.5343 | 14.7613
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
2623.3369
2623.3369

## Crono FERROESTE
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 14.3397 | 14.3397 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 5.0082 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 11.7572 | 0 | 3.9191 | 3.9191 | 3.9191 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 12.8057 | 0 | 4.2686 | 4.2686 | 4.2686 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 80.1396 | 80.1396 | 0 | 25.7325 | 25.7325 | 27.1679 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 87.5 |  |  |  | 44.2 | 0.96296 | 0.98394 | 1.0054 | 1.0273 | 1.0497 | 1.0725 | 1.0959 | 1.1198 | 1.1442 | 2.3637 | 1.2206 | 1.2472 | 1.2744 | 1.3021 | 3.0305 | 1.3389 | 1.3677 | 1.397 | 1.427 | 1.4576 | 1.4889 | 1.5208 | 1.5535 | 1.5868 | 1.6208 | 0.51361 | 1.5614 | 1.5928 | 3.1708 | 1.8024 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 92.3 | 92.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 44.2 | 0.96296 | 0.98394 | 1.0054 | 1.0273 | 1.0497 | 1.0725 | 1.0959 | 1.1198 | 1.1442 | 2.3637 | 1.2206 | 1.2472 | 1.2744 | 1.3021 | 3.0305 | 1.3389 | 1.3677 | 1.397 | 1.427 | 1.4576 | 1.4889 | 1.5208 | 1.5535 | 1.5868 | 1.6208 | 0.51361 | 1.5614 | 1.5928 | 3.1708 | 1.8024 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 59.88 |  |  |  | 25.32 | 0.90562 | 0.92645 | 0.94777 | 0.96958 | 0.99188 | 1.0147 | 1.0381 | 1.0619 | 1.0864 | 2.2483 | 1.1631 | 1.1899 | 1.2172 | 1.2452 | 1.2739 | 1.0144 | 1.0326 | 1.0511 | 1.0699 | 1.0891 | 1.1086 | 1.1284 | 1.1486 | 1.1692 | 1.1901 | 0.37627 | 1.1414 | 1.1606 | 2.2993 | 1.3006 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 75.1674 | 75.1674 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 25.32 | 0.90562 | 0.92645 | 0.94777 | 0.96958 | 0.99188 | 1.0147 | 1.0381 | 1.0619 | 1.0864 | 2.2483 | 1.1631 | 1.1899 | 1.2172 | 1.2452 | 1.2739 | 1.0144 | 1.0326 | 1.0511 | 1.0699 | 1.0891 | 1.1086 | 1.1284 | 1.1486 | 1.1692 | 1.1901 | 0.37627 | 1.1414 | 1.1606 | 2.2993 | 1.3006 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 269.377 | 269.377 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 1.8686 | 2.0474 | 1.9531 | 1.9969 | 2.0415 | 2.2242 | 2.134 | 2.3187 | 2.2305 | 4.7489 | 2.3837 | 2.574 | 2.4916 | 2.6843 | 4.3044 | 2.3533 | 2.5372 | 2.4481 | 2.4969 | 2.5467 | 2.7344 | 2.6492 | 2.7021 | 2.8929 | 2.811 | 0.88988 | 2.8398 | 2.7534 | 5.6071 | 3.1029 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 89.1677 |  |  |  |  | 1.6393 | 1.6973 | 1.7575 | 1.8199 | 1.8847 | 1.952 | 2.0219 | 2.0944 | 2.1697 | 2.2479 | 2.4135 | 2.5011 | 2.5921 | 2.6867 | 2.7849 | 2.887 | 2.9661 | 3.0475 | 3.1314 | 3.2178 | 3.3068 | 3.3984 | 3.4929 | 3.5902 | 3.6904 | 3.7936 | 3.8266 | 3.9272 | 4.0306 | 4.2392 | 4.3592
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 103.2077 | 103.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6393 | 1.6973 | 1.7575 | 1.8199 | 1.8847 | 1.952 | 2.0219 | 2.0944 | 2.1697 | 2.2479 | 2.4135 | 2.5011 | 2.5921 | 2.6867 | 2.7849 | 4.291 | 4.3701 | 4.4515 | 4.5354 | 4.6218 | 4.7108 | 4.8024 | 4.8969 | 4.9942 | 5.0944 | 3.7936 | 3.8266 | 3.9272 | 4.0306 | 4.2392 | 4.3592
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 372.5847 | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 3.5079 | 3.7447 | 3.7106 | 3.8168 | 3.9263 | 4.1762 | 4.1558 | 4.4131 | 4.4002 | 6.9968 | 4.7972 | 5.0751 | 5.0837 | 5.371 | 7.0893 | 6.6443 | 6.9073 | 6.8996 | 7.0323 | 7.1685 | 7.4452 | 7.4517 | 7.5989 | 7.8871 | 7.9053 | 4.6835 | 6.6664 | 6.6805 | 9.6377 | 7.3421 | 4.3592
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 372.5847 | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 102.1304 | 3.5079 | 3.7447 | 3.7106 | 3.8168 | 3.9263 | 4.1762 | 4.1558 | 4.4131 | 4.4002 | 6.9968 | 4.7972 | 5.0751 | 5.0837 | 5.371 | 7.0893 | 6.6443 | 6.9073 | 6.8996 | 7.0323 | 7.1685 | 7.4452 | 7.4517 | 7.5989 | 7.8871 | 7.9053 | 4.6835 | 6.6664 | 6.6805 | 9.6377 | 7.3421 | 4.3592
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 372.5847
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 206.6513 | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639 | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 130.6527 | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 5.5198 | 5.5198 | 0 | 0.97247 | 0.97247 | 2.0682 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 7.3761 | 0 | 2.4587 | 2.4587 | 2.4587 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 20.9705 | 0 | 6.9902 | 6.9902 | 6.9902 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 53.4287 | 402.8095 | 0 | 157.9986 | 157.9986 | 85.3057 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 48.5 |  |  |  | 19.9 | 0.71796 | 0.74628 | 0.77572 | 0.80632 | 0.83813 | 0.87119 | 0.90556 | 0.94128 | 0.97841 | 2.0741 | 1.0988 | 1.1422 | 1.1872 | 1.2341 | 1.2827 | 0.7413 | 0.75756 | 0.77417 | 0.79115 | 0.8085 | 0.82623 | 0.84435 | 0.86287 | 0.8818 | 0.90114 | 0.28564 | 0.86862 | 0.88647 | 1.7658 | 1.0044 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 64.1 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 0.71796 | 0.74628 | 0.77572 | 0.80632 | 0.83813 | 0.87119 | 0.90556 | 0.94128 | 0.97841 | 2.0741 | 1.0988 | 1.1422 | 1.1872 | 1.2341 | 1.2827 | 0.7413 | 0.75756 | 0.77417 | 0.79115 | 0.8085 | 0.82623 | 0.84435 | 0.86287 | 0.8818 | 0.90114 | 0.28564 | 0.86862 | 0.88647 | 1.7658 | 1.0044 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 39.72 |  |  |  | 16.44 | 0.63404 | 0.6585 | 0.68389 | 0.71027 | 0.73766 | 0.76611 | 0.79566 | 0.82634 | 0.85821 | 1.817 | 0.96139 | 0.99847 | 1.037 | 1.077 | 1.1185 | 0.5607 | 0.57114 | 0.58177 | 0.5926 | 0.60363 | 0.61487 | 0.62631 | 0.63797 | 0.64985 | 0.66195 | 0.20937 | 0.63541 | 0.6465 | 1.282 | 0.7259 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 66 | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0.63404 | 0.6585 | 0.68389 | 0.71027 | 0.73766 | 0.76611 | 0.79566 | 0.82634 | 0.85821 | 1.817 | 0.96139 | 0.99847 | 1.037 | 1.077 | 1.1185 | 0.5607 | 0.57114 | 0.58177 | 0.5926 | 0.60363 | 0.61487 | 0.62631 | 0.63797 | 0.64985 | 0.66195 | 0.20937 | 0.63541 | 0.6465 | 1.282 | 0.7259 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 183.5287 | 509.4766 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.352 | 1.5417 | 1.4596 | 1.5166 | 1.5758 | 1.7743 | 1.7012 | 1.9046 | 1.8366 | 4.0281 | 2.0602 | 2.2776 | 2.2242 | 2.448 | 2.4013 | 1.302 | 1.4657 | 1.3559 | 1.3837 | 1.4121 | 1.5781 | 1.4707 | 1.5008 | 1.6686 | 1.5631 | 0.49501 | 1.641 | 1.533 | 3.1848 | 1.7303 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 8.7007 |  |  |  |  | 0.017156 | 0.020521 | 0.02455 | 0.029375 | 0.035153 | 0.042076 | 0.050371 | 0.060312 | 0.072228 | 0.086513 | 0.12419 | 0.14883 | 0.17841 | 0.21389 | 0.25649 | 0.30763 | 0.32355 | 0.34032 | 0.35799 | 0.37659 | 0.3962 | 0.41685 | 0.43861 | 0.46154 | 0.4857 | 0.51117 | 0.51941 | 0.54495 | 0.57179 | 0.62759 | 0.66076
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 8.7007 | 8.7007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017156 | 0.020521 | 0.02455 | 0.029375 | 0.035153 | 0.042076 | 0.050371 | 0.060312 | 0.072228 | 0.086513 | 0.12419 | 0.14883 | 0.17841 | 0.21389 | 0.25649 | 0.30763 | 0.32355 | 0.34032 | 0.35799 | 0.37659 | 0.3962 | 0.41685 | 0.43861 | 0.46154 | 0.4857 | 0.51117 | 0.51941 | 0.54495 | 0.57179 | 0.62759 | 0.66076
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 518.1773 | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.3692 | 1.5623 | 1.4842 | 1.546 | 1.6109 | 1.8163 | 1.7516 | 1.9649 | 1.9089 | 4.1146 | 2.1844 | 2.4264 | 2.4026 | 2.6619 | 2.6577 | 1.6096 | 1.7892 | 1.6963 | 1.7417 | 1.7887 | 1.9743 | 1.8875 | 1.9395 | 2.1302 | 2.0488 | 1.0062 | 2.1604 | 2.0779 | 3.7566 | 2.3579 | 0.66076
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 518.1773 | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 125.3351 | 1.3692 | 1.5623 | 1.4842 | 1.546 | 1.6109 | 1.8163 | 1.7516 | 1.9649 | 1.9089 | 4.1146 | 2.1844 | 2.4264 | 2.4026 | 2.6619 | 2.6577 | 1.6096 | 1.7892 | 1.6963 | 1.7417 | 1.7887 | 1.9743 | 1.8875 | 1.9395 | 2.1302 | 2.0488 | 1.0062 | 2.1604 | 2.0779 | 3.7566 | 2.3579 | 0.66076
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 518.1773
QUADRO XXX
FERROESTE
TODOS OS TRECHOS DA FERROESTE - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 19.8595 | 0 | 4.8849 | 4.8849 | 7.0764 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 19.1333 | 0 | 6.3778 | 6.3778 | 6.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 33.7762 | 0 | 11.2587 | 11.2587 | 11.2587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 482.9491 | 482.9491 | 0 | 183.731 | 183.731 | 112.4736 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 136 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 1.6809 | 1.7302 | 1.7811 | 1.8336 | 1.8878 | 1.9437 | 2.0015 | 2.0611 | 2.1226 | 4.4378 | 2.3194 | 2.3894 | 2.4616 | 2.5362 | 4.3132 | 2.0802 | 2.1252 | 2.1712 | 2.2181 | 2.2661 | 2.3151 | 2.3652 | 2.4163 | 2.4686 | 2.522 | 0.79925 | 2.4301 | 2.4793 | 4.9366 | 2.8067 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 140.8 | 140.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 64.1 | 1.6809 | 1.7302 | 1.7811 | 1.8336 | 1.8878 | 1.9437 | 2.0015 | 2.0611 | 2.1226 | 4.4378 | 2.3194 | 2.3894 | 2.4616 | 2.5362 | 4.3132 | 2.0802 | 2.1252 | 2.1712 | 2.2181 | 2.2661 | 2.3151 | 2.3652 | 2.4163 | 2.4686 | 2.522 | 0.79925 | 2.4301 | 2.4793 | 4.9366 | 2.8067 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 1.5397 | 1.5849 | 1.6317 | 1.6798 | 1.7295 | 1.7808 | 1.8337 | 1.8883 | 1.9446 | 4.0653 | 2.1245 | 2.1883 | 2.2542 | 2.3222 | 2.3924 | 1.5751 | 1.6037 | 1.6328 | 1.6625 | 1.6927 | 1.7234 | 1.7547 | 1.7866 | 1.819 | 1.8521 | 0.58564 | 1.7768 | 1.8071 | 3.5813 | 2.0265 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 114.8874 | 114.8874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 41.76 | 1.5397 | 1.5849 | 1.6317 | 1.6798 | 1.7295 | 1.7808 | 1.8337 | 1.8883 | 1.9446 | 4.0653 | 2.1245 | 2.1883 | 2.2542 | 2.3222 | 2.3924 | 1.5751 | 1.6037 | 1.6328 | 1.6625 | 1.6927 | 1.7234 | 1.7547 | 1.7866 | 1.819 | 1.8521 | 0.58564 | 1.7768 | 1.8071 | 3.5813 | 2.0265 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 778.8536 | 778.8536 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 3.2206 | 3.5891 | 3.4128 | 3.5134 | 3.6173 | 3.9985 | 3.8352 | 4.2233 | 4.0672 | 8.777 | 4.4439 | 4.8516 | 4.7158 | 5.1323 | 6.7056 | 3.6553 | 4.0029 | 3.804 | 3.8806 | 3.9588 | 4.3125 | 4.1199 | 4.2029 | 4.5616 | 4.374 | 1.3849 | 4.4808 | 4.2864 | 8.7919 | 4.8332 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 97.8685 |  |  |  |  | 1.6565 | 1.7178 | 1.782 | 1.8493 | 1.9199 | 1.9941 | 2.0722 | 2.1547 | 2.2419 | 2.3344 | 2.5377 | 2.6499 | 2.7705 | 2.9006 | 3.0414 | 3.1946 | 3.2896 | 3.3879 | 3.4894 | 3.5944 | 3.703 | 3.8153 | 3.9315 | 4.0517 | 4.1761 | 4.3048 | 4.346 | 4.4721 | 4.6024 | 4.8668 | 5.02
7.2 | Locomotiva |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 14.04 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 111.9085 | 111.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 1.7178 | 1.782 | 1.8493 | 1.9199 | 1.9941 | 2.0722 | 2.1547 | 2.2419 | 2.3344 | 2.5377 | 2.6499 | 2.7705 | 2.9006 | 3.0414 | 4.5986 | 4.6936 | 4.7919 | 4.8934 | 4.9984 | 5.107 | 5.2193 | 5.3355 | 5.4557 | 5.5801 | 4.3048 | 4.346 | 4.4721 | 4.6024 | 4.8668 | 5.02
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 890.7621 | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 4.8771 | 5.3069 | 5.1948 | 5.3627 | 5.5372 | 5.9926 | 5.9074 | 6.378 | 6.3091 | 11.1115 | 6.9816 | 7.5016 | 7.4863 | 8.0329 | 9.747 | 8.254 | 8.6965 | 8.5959 | 8.774 | 8.9572 | 9.4195 | 9.3392 | 9.5384 | 10.0173 | 9.9541 | 5.6897 | 8.8268 | 8.7585 | 13.3943 | 9.7 | 5.02
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 890.7621 | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 227.4656 | 4.8771 | 5.3069 | 5.1948 | 5.3627 | 5.5372 | 5.9926 | 5.9074 | 6.378 | 6.3091 | 11.1115 | 6.9816 | 7.5016 | 7.4863 | 8.0329 | 9.747 | 8.254 | 8.6965 | 8.5959 | 8.774 | 8.9572 | 9.4195 | 9.3392 | 9.5384 | 10.0173 | 9.9541 | 5.6897 | 8.8268 | 8.7585 | 13.3943 | 9.7 | 5.02
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
890.7621
890.7621

## Crono BRASIL
QUADRO XXX
FERRONOR
TODOS OS TRECHOS DO CORREDOR - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 612.9473 | 612.9473 | 15.6935 | 245.1789 | 237.3321 | 114.7427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 626.3006 | 626.3006 | 3.9295 | 250.5203 | 248.5555 | 123.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 480.6662 | 480.6662 | 7.7205 | 179.1673 | 175.3071 | 94.527 | 23.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 59.5822 | 59.5822 | 0 | 12.5557 | 12.5557 | 22.0066 | 0 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
1.5 | Plano de Vias | 34.6547 | 34.6547 | 0 | 11.5516 | 11.5516 | 11.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 129.0503 | 129.0503 | 0 | 43.0168 | 43.0168 | 43.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84 | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397 | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1984.4382 | 1984.4382 | 27.3436 | 755.6229 | 741.9511 | 423.112 | 23.9443 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 448.7 | 448.7 | 0 | 0 | 0 | 201.9 | 5.4211 | 5.5351 | 5.6517 | 5.7712 | 5.8936 | 6.019 | 6.1475 | 6.2791 | 6.414 | 13.2461 | 6.8391 | 6.9879 | 7.1404 | 7.2968 | 9.1572 | 8.1295 | 8.311 | 8.4967 | 8.6865 | 8.8807 | 9.0792 | 9.2821 | 9.4896 | 9.7018 | 9.9188 | 3.1449 | 9.5662 | 9.7667 | 19.4668 | 11.0794 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 453.5 | 453.5 | 2.4 | 2.4 | 0 | 201.9 | 5.4211 | 5.5351 | 5.6517 | 5.7712 | 5.8936 | 6.019 | 6.1475 | 6.2791 | 6.414 | 13.2461 | 6.8391 | 6.9879 | 7.1404 | 7.2968 | 9.1572 | 8.1295 | 8.311 | 8.4967 | 8.6865 | 8.8807 | 9.0792 | 9.2821 | 9.4896 | 9.7018 | 9.9188 | 3.1449 | 9.5662 | 9.7667 | 19.4668 | 11.0794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 323.88 | 323.88 | 0 | 0 | 0 | 131.28 | 4.9317 | 5.0312 | 5.133 | 5.2372 | 5.3439 | 5.4532 | 5.565 | 5.6795 | 5.7968 | 11.9568 | 6.1659 | 6.2949 | 6.4271 | 6.5626 | 6.7013 | 5.9502 | 6.0481 | 6.1476 | 6.2488 | 6.3517 | 6.4564 | 6.5628 | 6.671 | 6.781 | 6.8929 | 2.1773 | 6.599 | 6.7011 | 13.251 | 7.4812 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 15.2874 | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 339.1674 | 339.1674 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 131.28 | 4.9317 | 5.0312 | 5.133 | 5.2372 | 5.3439 | 5.4532 | 5.565 | 5.6795 | 5.7968 | 11.9568 | 6.1659 | 6.2949 | 6.4271 | 6.5626 | 6.7013 | 5.9502 | 6.0481 | 6.1476 | 6.2488 | 6.3517 | 6.4564 | 6.5628 | 6.671 | 6.781 | 6.8929 | 2.1773 | 6.599 | 6.7011 | 13.251 | 7.4812 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 81.2068 | 81.2068 | 1.6207 | 32.4827 | 31.6724 | 15.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2880.0825 | 2880.0825 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 34.2971 | 11.2511 | 10.9217 | 11.2824 | 11.3746 | 12.0201 | 11.8495 | 12.3696 | 13.0326 | 25.7507 | 13.2789 | 13.8307 | 13.8415 | 14.2703 | 16.1325 | 14.3536 | 15.044 | 14.9183 | 15.3463 | 15.5063 | 16.0834 | 16.2558 | 16.5715 | 17.0307 | 17.2226 | 5.5961 | 16.8501 | 16.7418 | 33.8136 | 18.9715 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 409.4165 | 409.4165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 7.6286 | 7.8831 | 8.1516 | 8.4355 | 8.736 | 9.0546 | 9.393 | 9.753 | 10.1367 | 10.9849 | 11.4549 | 11.9601 | 12.504 | 13.0912 | 13.7266 | 14.036 | 14.3564 | 14.6882 | 15.032 | 15.3883 | 15.7576 | 16.1407 | 16.5381 | 16.9504 | 17.3784 | 17.5155 | 17.9367 | 18.3731 | 19.2629 | 19.7813
7.2 | Locomotiva | 88.4 | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 136.2 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 634.0165 | 634.0165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3872 | 7.6286 | 7.8831 | 8.1516 | 8.4355 | 8.736 | 9.0546 | 9.393 | 9.753 | 10.1367 | 10.9849 | 11.4549 | 11.9601 | 12.504 | 13.0912 | 36.1866 | 36.496 | 36.8164 | 37.1482 | 37.492 | 37.8483 | 38.2176 | 38.6007 | 38.9981 | 39.4104 | 17.3784 | 17.5155 | 17.9367 | 18.3731 | 19.2629 | 19.7813
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 3514.099 | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 41.6843 | 18.8797 | 18.8048 | 19.434 | 19.8101 | 20.7561 | 20.9041 | 21.7626 | 22.7856 | 35.8874 | 24.2637 | 25.2856 | 25.8015 | 26.7743 | 29.2237 | 50.5402 | 51.54 | 51.7346 | 52.4945 | 52.9983 | 53.9317 | 54.4734 | 55.1722 | 56.0288 | 56.633 | 22.9745 | 34.3656 | 34.6785 | 52.1866 | 38.2343 | 19.7813
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 3514.099 | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 777.1656 | 41.6843 | 18.8797 | 18.8048 | 19.434 | 19.8101 | 20.7561 | 20.9041 | 21.7626 | 22.7856 | 35.8874 | 24.2637 | 25.2856 | 25.8015 | 26.7743 | 29.2237 | 50.5402 | 51.54 | 51.7346 | 52.4945 | 52.9983 | 53.9317 | 54.4734 | 55.1722 | 56.0288 | 56.633 | 22.9745 | 34.3656 | 34.6785 | 52.1866 | 38.2343 | 19.7813
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 3514.099

## Crono FEPASA
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 380.952 | 380.952 | 0 | 152.3808 | 152.3808 | 76.1904 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 304.9488 | 304.9488 | 0 | 121.9795 | 121.9795 | 60.9898 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 268.1292 | 268.1292 | 0 | 107.2517 | 107.2517 | 53.6258 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 16.3747 | 16.3747 | 0 | 4.2712 | 4.2712 | 5.7778 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais | 95.4655 | 95.4655 | 0 | 31.8218 | 31.8218 | 31.8218 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 45.54 | 0 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 7.105 | 0 | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1118.5152 | 1118.5152 | 0 | 435.0165 | 435.0165 | 246.4276 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 65.8 |  |  |  | 27.7 | 0.87673 | 0.90629 | 0.93685 | 0.96844 | 1.0011 | 1.0349 | 1.0698 | 1.1058 | 1.1431 | 2.4032 | 1.2627 | 1.3053 | 1.3493 | 1.3948 | 3.1418 | 1.0279 | 1.0518 | 1.0763 | 1.1013 | 1.1269 | 1.1531 | 1.1799 | 1.2074 | 1.2354 | 1.2642 | 0.40105 | 1.2206 | 1.2472 | 2.4888 | 1.4182 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 70.6 | 70.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 27.7 | 0.87673 | 0.90629 | 0.93685 | 0.96844 | 1.0011 | 1.0349 | 1.0698 | 1.1058 | 1.1431 | 2.4032 | 1.2627 | 1.3053 | 1.3493 | 1.3948 | 3.1418 | 1.0279 | 1.0518 | 1.0763 | 1.1013 | 1.1269 | 1.1531 | 1.1799 | 1.2074 | 1.2354 | 1.2642 | 0.40105 | 1.2206 | 1.2472 | 2.4888 | 1.4182 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 67.32 |  |  |  | 29.28 | 1.0599 | 1.0983 | 1.138 | 1.1792 | 1.2219 | 1.2661 | 1.312 | 1.3594 | 1.4087 | 2.9721 | 1.5672 | 1.624 | 1.6828 | 1.7437 | 1.8068 | 0.91697 | 0.93323 | 0.94977 | 0.96661 | 0.98375 | 1.0012 | 1.0189 | 1.037 | 1.0554 | 1.0741 | 0.33955 | 1.0299 | 1.047 | 2.0738 | 1.1728 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 79.62 | 79.62 | 0 | 6.15 | 6.15 | 29.28 | 1.0599 | 1.0983 | 1.138 | 1.1792 | 1.2219 | 1.2661 | 1.312 | 1.3594 | 1.4087 | 2.9721 | 1.5672 | 1.624 | 1.6828 | 1.7437 | 1.8068 | 0.91697 | 0.93323 | 0.94977 | 0.96661 | 0.98375 | 1.0012 | 1.0189 | 1.037 | 1.0554 | 1.0741 | 0.33955 | 1.0299 | 1.047 | 2.0738 | 1.1728 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 47.7015 | 47.7015 | 0 | 19.0806 | 19.0806 | 9.5403 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1338.2067 | 1338.2067 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 318.3904 | 1.9366 | 2.1415 | 2.0749 | 2.1477 | 2.36 | 2.301 | 2.5187 | 2.4653 | 2.5518 | 5.5123 | 2.9669 | 2.9292 | 3.169 | 3.1385 | 5.2225 | 1.9449 | 2.122 | 2.026 | 2.2049 | 2.1107 | 2.2913 | 2.1989 | 2.2444 | 2.4278 | 2.3383 | 0.87757 | 2.2505 | 2.2942 | 4.6996 | 2.7279 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 14.4633 |  |  |  |  | 0.028798 | 0.034439 | 0.04119 | 0.049273 | 0.058951 | 0.07054 | 0.08442 | 0.10105 | 0.12097 | 0.14484 | 0.20774 | 0.24885 | 0.29815 | 0.35728 | 0.4282 | 0.51329 | 0.53959 | 0.56726 | 0.59638 | 0.62704 | 0.6593 | 0.69327 | 0.72902 | 0.76666 | 0.80629 | 0.84801 | 0.8615 | 0.90329 | 0.94716 | 1.0382 | 1.0923
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 14.4633 | 14.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028798 | 0.034439 | 0.04119 | 0.049273 | 0.058951 | 0.07054 | 0.08442 | 0.10105 | 0.12097 | 0.14484 | 0.20774 | 0.24885 | 0.29815 | 0.35728 | 0.4282 | 0.51329 | 0.53959 | 0.56726 | 0.59638 | 0.62704 | 0.6593 | 0.69327 | 0.72902 | 0.76666 | 0.80629 | 0.84801 | 0.8615 | 0.90329 | 0.94716 | 1.0382 | 1.0923
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1352.67 | 1352.67 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 318.3904 | 1.9654 | 2.176 | 2.1161 | 2.1969 | 2.4189 | 2.3715 | 2.6031 | 2.5663 | 2.6727 | 5.6571 | 3.1746 | 3.1781 | 3.4672 | 3.4957 | 5.6507 | 2.4582 | 2.6616 | 2.5933 | 2.8013 | 2.7377 | 2.9506 | 2.8921 | 2.9734 | 3.1945 | 3.1446 | 1.7256 | 3.112 | 3.1975 | 5.6467 | 3.7661 | 1.0923
9.0 | Provisões e Contigências | 68.5901 | 68.5901 | 0 | 27.436 | 27.436 | 13.718 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1421.26 | 1421.26 | 0 | 500.9681 | 495.5256 | 332.1085 | 1.9654 | 2.176 | 2.1161 | 2.1969 | 2.4189 | 2.3715 | 2.6031 | 2.5663 | 2.6727 | 5.6571 | 3.1746 | 3.1781 | 3.4672 | 3.4957 | 5.6507 | 2.4582 | 2.6616 | 2.5933 | 2.8013 | 2.7377 | 2.9506 | 2.8921 | 2.9734 | 3.1945 | 3.1446 | 1.7256 | 3.112 | 3.1975 | 5.6467 | 3.7661 | 1.0923
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 1421.26
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 513.2952 | 0 | 205.3181 | 205.3181 | 102.659 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 110.5728 | 0 | 44.2291 | 44.2291 | 22.1146 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura |  | 295.9829 | 0 | 118.3931 | 118.3931 | 59.1966 | 1º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 4.1719 | 4.1719 | 0 | 0.79711 | 0.79711 | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 26.8611 | 0 | 8.9537 | 8.9537 | 8.9537 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 950.8839 | 950.8839 | 0 | 377.6912 | 377.6912 | 194.6798 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 32.9 |  |  |  | 17.3 | 0.40038 | 0.41066 | 0.4212 | 0.43201 | 0.44309 | 0.45447 | 0.46613 | 0.47809 | 0.49036 | 1.0188 | 0.5291 | 0.54268 | 0.5566 | 0.57089 | 0.58554 | 0.45312 | 0.46189 | 0.47083 | 0.47995 | 0.48924 | 0.49872 | 0.50837 | 0.51822 | 0.52825 | 0.53848 | 0.1704 | 0.51739 | 0.52677 | 1.0457 | 0.59268 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 32.9 | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0.40038 | 0.41066 | 0.4212 | 0.43201 | 0.44309 | 0.45447 | 0.46613 | 0.47809 | 0.49036 | 1.0188 | 0.5291 | 0.54268 | 0.5566 | 0.57089 | 0.58554 | 0.45312 | 0.46189 | 0.47083 | 0.47995 | 0.48924 | 0.49872 | 0.50837 | 0.51822 | 0.52825 | 0.53848 | 0.1704 | 0.51739 | 0.52677 | 1.0457 | 0.59268 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 32.76 |  |  |  | 16.44 | 0.46963 | 0.48305 | 0.49685 | 0.51104 | 0.52564 | 0.54066 | 0.5561 | 0.57199 | 0.58833 | 1.2275 | 0.6402 | 0.65849 | 0.6773 | 0.69665 | 0.71655 | 0.41408 | 0.42073 | 0.42748 | 0.43434 | 0.44131 | 0.4484 | 0.45559 | 0.4629 | 0.47033 | 0.47788 | 0.15091 | 0.45725 | 0.46412 | 0.91719 | 0.51748 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 32.76 | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 0.46963 | 0.48305 | 0.49685 | 0.51104 | 0.52564 | 0.54066 | 0.5561 | 0.57199 | 0.58833 | 1.2275 | 0.6402 | 0.65849 | 0.6773 | 0.69665 | 0.71655 | 0.41408 | 0.42073 | 0.42748 | 0.43434 | 0.44131 | 0.4484 | 0.45559 | 0.4629 | 0.47033 | 0.47788 | 0.15091 | 0.45725 | 0.46412 | 0.91719 | 0.51748 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 45.9925 | 45.9925 | 0 | 18.397 | 18.397 | 9.1985 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1062.5365 | 1062.5365 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 237.6183 | 0.87001 | 0.8937 | 0.91804 | 1.08 | 0.96873 | 0.99512 | 1.0222 | 1.0501 | 1.2157 | 2.2464 | 1.1693 | 1.2012 | 1.3709 | 1.2675 | 1.3021 | 0.8672 | 0.88262 | 1.0353 | 0.91429 | 0.93056 | 0.94711 | 0.96397 | 0.98112 | 1.1356 | 1.0164 | 0.32131 | 0.97463 | 0.9909 | 2.0998 | 1.1102 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 26.2919 |  |  |  |  | 0.029948 | 0.03707 | 0.045911 | 0.05689 | 0.070531 | 0.087489 | 0.10858 | 0.13482 | 0.16749 | 0.20818 | 0.32208 | 0.4009 | 0.49924 | 0.62199 | 0.77528 | 0.96678 | 1.0151 | 1.0659 | 1.1193 | 1.1754 | 1.2344 | 1.2964 | 1.3616 | 1.4302 | 1.5022 | 1.578 | 1.6025 | 1.6782 | 1.7576 | 1.9222 | 2.0196
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 26.2919 | 26.2919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029948 | 0.03707 | 0.045911 | 0.05689 | 0.070531 | 0.087489 | 0.10858 | 0.13482 | 0.16749 | 0.20818 | 0.32208 | 0.4009 | 0.49924 | 0.62199 | 0.77528 | 0.96678 | 1.0151 | 1.0659 | 1.1193 | 1.1754 | 1.2344 | 1.2964 | 1.3616 | 1.4302 | 1.5022 | 1.578 | 1.6025 | 1.6782 | 1.7576 | 1.9222 | 2.0196
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1088.8284 | 1088.8284 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 237.6183 | 0.89996 | 0.93077 | 0.96395 | 1.1369 | 1.0393 | 1.0826 | 1.1308 | 1.1849 | 1.3831 | 2.4545 | 1.4914 | 1.6021 | 1.8701 | 1.8895 | 2.0774 | 1.834 | 1.8977 | 2.1012 | 2.0336 | 2.106 | 2.1815 | 2.2604 | 2.3428 | 2.5657 | 2.5186 | 1.8993 | 2.5771 | 2.6691 | 3.8574 | 3.0323 | 2.0196
9.0 | Provisões e Contigências | 62.3868 | 62.3868 | 0 | 24.9547 | 24.9547 | 12.4774 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1151.2152 | 1151.2152 | 0 | 421.0429 | 421.0429 | 250.0957 | 0.89996 | 0.93077 | 0.96395 | 1.1369 | 1.0393 | 1.0826 | 1.1308 | 1.1849 | 1.3831 | 2.4545 | 1.4914 | 1.6021 | 1.8701 | 1.8895 | 2.0774 | 1.834 | 1.8977 | 2.1012 | 2.0336 | 2.106 | 2.1815 | 2.2604 | 2.3428 | 2.5657 | 2.5186 | 1.8993 | 2.5771 | 2.6691 | 3.8574 | 3.0323 | 2.0196
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 1151.2152
QUADRO XXX
FEPASA
TODOS OS TRECHOS DA FEPASA E PARAGUAI - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 894.2472 | 0 | 357.6989 | 357.6989 | 178.8494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 415.5216 | 0 | 166.2086 | 166.2086 | 83.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 564.1121 | 0 | 225.6448 | 225.6448 | 112.8224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 20.5466 | 0 | 5.0683 | 5.0683 | 7.5337 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 122.3266 | 0 | 40.7755 | 40.7755 | 40.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 45.54 | 0 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 7.105 | 0 | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 2069.3991 | 2069.3991 | 0 | 812.7077 | 812.7077 | 441.1074 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1.2771 | 1.3169 | 1.358 | 1.4004 | 1.4442 | 1.4893 | 1.5359 | 1.5839 | 1.6335 | 3.422 | 1.7918 | 1.848 | 1.9059 | 1.9657 | 3.7274 | 1.481 | 1.5137 | 1.5471 | 1.5812 | 1.6161 | 1.6518 | 1.6883 | 1.7256 | 1.7637 | 1.8027 | 0.57146 | 1.738 | 1.774 | 3.5345 | 2.0108 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 103.5 | 103.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 45 | 1.2771 | 1.3169 | 1.358 | 1.4004 | 1.4442 | 1.4893 | 1.5359 | 1.5839 | 1.6335 | 3.422 | 1.7918 | 1.848 | 1.9059 | 1.9657 | 3.7274 | 1.481 | 1.5137 | 1.5471 | 1.5812 | 1.6161 | 1.6518 | 1.6883 | 1.7256 | 1.7637 | 1.8027 | 0.57146 | 1.738 | 1.774 | 3.5345 | 2.0108 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 1.5295 | 1.5813 | 1.6349 | 1.6902 | 1.7475 | 1.8068 | 1.8681 | 1.9314 | 1.997 | 4.1997 | 2.2074 | 2.2825 | 2.3601 | 2.4403 | 2.5233 | 1.3311 | 1.354 | 1.3773 | 1.401 | 1.4251 | 1.4496 | 1.4745 | 1.4999 | 1.5257 | 1.552 | 0.49045 | 1.4872 | 1.5111 | 2.991 | 1.6902 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 112.38 | 112.38 | 0 | 6.15 | 6.15 | 45.72 | 1.5295 | 1.5813 | 1.6349 | 1.6902 | 1.7475 | 1.8068 | 1.8681 | 1.9314 | 1.997 | 4.1997 | 2.2074 | 2.2825 | 2.3601 | 2.4403 | 2.5233 | 1.3311 | 1.354 | 1.3773 | 1.401 | 1.4251 | 1.4496 | 1.4745 | 1.4999 | 1.5257 | 1.552 | 0.49045 | 1.4872 | 1.5111 | 2.991 | 1.6902 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 93.694 | 93.694 | 0 | 37.4776 | 37.4776 | 18.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2400.7432 | 2400.7432 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 556.0087 | 2.8066 | 3.0352 | 2.9929 | 3.2277 | 3.3287 | 3.2961 | 3.5409 | 3.5154 | 3.7674 | 7.7586 | 4.1362 | 4.1304 | 4.5399 | 4.406 | 6.5246 | 2.8121 | 3.0046 | 3.0613 | 3.1192 | 3.0412 | 3.2384 | 3.1628 | 3.2255 | 3.5634 | 3.3546 | 1.1989 | 3.2251 | 3.2851 | 6.7994 | 3.8381 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 0.071508 | 0.087101 | 0.10616 | 0.12948 | 0.15803 | 0.193 | 0.23587 | 0.28846 | 0.35302 | 0.52982 | 0.64975 | 0.79739 | 0.97927 | 1.2035 | 1.4801 | 1.5547 | 1.6332 | 1.7157 | 1.8025 | 1.8937 | 1.9897 | 2.0907 | 2.1968 | 2.3085 | 2.426 | 2.464 | 2.5815 | 2.7048 | 2.9604 | 3.1119
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 40.7552 | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 0.071508 | 0.087101 | 0.10616 | 0.12948 | 0.15803 | 0.193 | 0.23587 | 0.28846 | 0.35302 | 0.52982 | 0.64975 | 0.79739 | 0.97927 | 1.2035 | 1.4801 | 1.5547 | 1.6332 | 1.7157 | 1.8025 | 1.8937 | 1.9897 | 2.0907 | 2.1968 | 2.3085 | 2.426 | 2.464 | 2.5815 | 2.7048 | 2.9604 | 3.1119
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2441.4984 | 2441.4984 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 556.0087 | 2.8654 | 3.1067 | 3.08 | 3.3338 | 3.4582 | 3.4541 | 3.7339 | 3.7512 | 4.0559 | 8.1116 | 4.666 | 4.7802 | 5.3373 | 5.3853 | 7.7281 | 4.2921 | 4.5593 | 4.6945 | 4.8349 | 4.8437 | 5.1321 | 5.1526 | 5.3162 | 5.7602 | 5.6632 | 3.6249 | 5.6891 | 5.8666 | 9.5042 | 6.7985 | 3.1119
9.0 | Provisões e Contigências | 130.9769 | 130.9769 | 0 | 52.3908 | 52.3908 | 26.1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 2572.4753 | 2572.4753 | 0 | 922.011 | 916.5685 | 582.2041 | 2.8654 | 3.1067 | 3.08 | 3.3338 | 3.4582 | 3.4541 | 3.7339 | 3.7512 | 4.0559 | 8.1116 | 4.666 | 4.7802 | 5.3373 | 5.3853 | 7.7281 | 4.2921 | 4.5593 | 4.6945 | 4.8349 | 4.8437 | 5.1321 | 5.1526 | 5.3162 | 5.7602 | 5.6632 | 3.6249 | 5.6891 | 5.8666 | 9.5042 | 6.7985 | 3.1119
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 2572.4753
2572.4753

## Crono SOE BC
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - RESISTENCIA - J V GONZALEZ - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 96.9408 | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784 | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 621.0109 | 621.0109 | 0 | 134.9064 | 134.9064 | 124.2022 | 1º Ano: 56.749; 2º Ano: 56.749; 3º Ano: 56.749; 4º Ano: 56.749
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 24.0129 | 24.0129 | 0 | 5.6301 | 5.6301 | 10.0132 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias | 1.32 | 1.32 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais | 26.6358 | 26.6358 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 8.8786 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 800.7043 | 800.7043 | 0 | 200.945 | 200.945 | 169.0789 | 56.749 | 56.886 | 56.886 | 56.749 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 134.3 |  |  |  | 83.2 | 1.2988 | 1.3191 | 1.3396 | 1.3606 | 1.3818 | 1.4034 | 1.4253 | 1.4475 | 1.4701 | 3.0094 | 1.54 | 1.5641 | 1.5885 | 1.6133 | 3.3385 | 1.5624 | 1.5853 | 1.6085 | 1.6321 | 1.656 | 1.6803 | 1.7049 | 1.7299 | 1.7553 | 1.781 | 0.5619 | 1.7011 | 1.7245 | 3.4014 | 1.9154 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 134.3 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 1.2988 | 1.3191 | 1.3396 | 1.3606 | 1.3818 | 1.4034 | 1.4253 | 1.4475 | 1.4701 | 3.0094 | 1.54 | 1.5641 | 1.5885 | 1.6133 | 3.3385 | 1.5624 | 1.5853 | 1.6085 | 1.6321 | 1.656 | 1.6803 | 1.7049 | 1.7299 | 1.7553 | 1.781 | 0.5619 | 1.7011 | 1.7245 | 3.4014 | 1.9154 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 84.36 |  |  |  | 51.36 | 0.91873 | 0.93226 | 0.94599 | 0.95991 | 0.97405 | 0.98839 | 1.0029 | 1.0177 | 1.0327 | 2.1112 | 1.079 | 1.0949 | 1.111 | 1.1273 | 1.1439 | 1.0085 | 1.0214 | 1.0345 | 1.0477 | 1.0611 | 1.0747 | 1.0884 | 1.1023 | 1.1164 | 1.1307 | 0.35631 | 1.0775 | 1.0904 | 2.1452 | 1.2049 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 84.36 | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 0.91873 | 0.93226 | 0.94599 | 0.95991 | 0.97405 | 0.98839 | 1.0029 | 1.0177 | 1.0327 | 2.1112 | 1.079 | 1.0949 | 1.111 | 1.1273 | 1.1439 | 1.0085 | 1.0214 | 1.0345 | 1.0477 | 1.0611 | 1.0747 | 1.0884 | 1.1023 | 1.1164 | 1.1307 | 0.35631 | 1.0775 | 1.0904 | 2.1452 | 1.2049 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623 | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1028.4266 | 1028.4266 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 305.4514 | 58.9665 | 59.1373 | 59.1716 | 59.0695 | 2.4928 | 2.3918 | 2.5652 | 2.4652 | 2.6398 | 5.2576 | 2.756 | 2.659 | 2.8365 | 2.7406 | 4.7564 | 2.7079 | 2.6067 | 2.78 | 2.6798 | 2.8541 | 2.8919 | 2.7933 | 2.9692 | 3.0087 | 2.9117 | 1.0552 | 2.7786 | 2.9518 | 5.6836 | 3.2573 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 47.2019 |  |  |  |  | 0.071002 | 0.085471 | 0.10289 | 0.12387 | 0.14912 | 0.17954 | 0.21616 | 0.26026 | 0.31336 | 0.37732 | 0.5471 | 0.65882 | 0.79339 | 0.95547 | 1.1507 | 1.3859 | 9.9107 | 1.5303 | 1.6081 | 1.6899 | 1.776 | 1.8664 | 1.9616 | 2.0617 | 2.167 | 2.2777 | 2.3134 | 2.4242 | 2.5403 | 2.781 | 2.9236
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 11.04 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 58.2419 | 58.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071002 | 0.085471 | 0.10289 | 0.12387 | 0.14912 | 0.17954 | 0.21616 | 0.26026 | 0.31336 | 0.37732 | 0.5471 | 0.65882 | 0.79339 | 0.95547 | 1.1507 | 2.4899 | 11.0147 | 2.6343 | 2.7121 | 2.7939 | 2.88 | 2.9704 | 3.0656 | 3.1657 | 3.271 | 2.2777 | 2.3134 | 2.4242 | 2.5403 | 2.781 | 2.9236
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1086.6685 | 1086.6685 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 305.4514 | 59.0375 | 59.2228 | 59.2745 | 59.1933 | 2.6419 | 2.5713 | 2.7813 | 2.7255 | 2.9531 | 5.635 | 3.3031 | 3.3178 | 3.6298 | 3.6961 | 5.9071 | 5.1977 | 13.6213 | 5.4142 | 5.3919 | 5.648 | 5.7719 | 5.7638 | 6.0348 | 6.1744 | 6.1827 | 3.3328 | 5.092 | 5.376 | 8.2239 | 6.0383 | 2.9236
9.0 | Provisões e Contigências | 12.7725 | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1099.441 | 1099.441 | 0 | 209.6789 | 209.6789 | 308.0059 | 59.0375 | 59.2228 | 59.2745 | 59.1933 | 2.6419 | 2.5713 | 2.7813 | 2.7255 | 2.9531 | 5.635 | 3.3031 | 3.3178 | 3.6298 | 3.6961 | 5.9071 | 5.1977 | 13.6213 | 5.4142 | 5.3919 | 5.648 | 5.7719 | 5.7638 | 6.0348 | 6.1744 | 6.1827 | 3.3328 | 5.092 | 5.376 | 8.2239 | 6.0383 | 2.9236
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 1099.441
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO FRONTEIRA J V GONZALEZ - SALTA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 270.49 | 270.49 | 0 | 54.098 | 54.098 | 54.098 | 1º Ano: 27.049; 2º Ano: 27.049; 3º Ano: 27.049; 4º Ano: 27.049
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 7.5035 | 0 | 1.5424 | 1.5424 | 2.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 277.9935 | 277.9935 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 27.049 | 27.049 | 27.049 | 27.049 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 54.6 |  |  |  | 23.4 | 0.29533 | 0.29906 | 0.30283 | 0.30665 | 0.31052 | 0.31444 | 0.31841 | 0.32243 | 0.3265 | 0.66541 | 0.33902 | 0.3433 | 0.34763 | 0.35202 | 0.35646 | 1.2599 | 1.3154 | 1.3733 | 1.4338 | 1.497 | 1.5629 | 1.6318 | 1.7036 | 1.7787 | 1.857 | 0.59693 | 1.8398 | 1.9157 | 3.9306 | 2.3037 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 54.6 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 0.29533 | 0.29906 | 0.30283 | 0.30665 | 0.31052 | 0.31444 | 0.31841 | 0.32243 | 0.3265 | 0.66541 | 0.33902 | 0.3433 | 0.34763 | 0.35202 | 0.35646 | 1.2599 | 1.3154 | 1.3733 | 1.4338 | 1.497 | 1.5629 | 1.6318 | 1.7036 | 1.7787 | 1.857 | 0.59693 | 1.8398 | 1.9157 | 3.9306 | 2.3037 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 34.8 |  |  |  | 14.28 | 0.26002 | 0.26405 | 0.26813 | 0.27228 | 0.2765 | 0.28078 | 0.28512 | 0.28954 | 0.29402 | 0.60176 | 0.30788 | 0.31265 | 0.31749 | 0.3224 | 0.32739 | 0.80579 | 0.83602 | 0.86738 | 0.89992 | 0.93368 | 0.96871 | 1.005 | 1.0428 | 1.0819 | 1.1225 | 0.35933 | 1.1031 | 1.1419 | 2.3226 | 1.3494 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 34.8 | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 0.26002 | 0.26405 | 0.26813 | 0.27228 | 0.2765 | 0.28078 | 0.28512 | 0.28954 | 0.29402 | 0.60176 | 0.30788 | 0.31265 | 0.31749 | 0.3224 | 0.32739 | 0.80579 | 0.83602 | 0.86738 | 0.89992 | 0.93368 | 0.96871 | 1.005 | 1.0428 | 1.0819 | 1.1225 | 0.35933 | 1.1031 | 1.1419 | 2.3226 | 1.3494 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 367.3935 | 367.3935 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 94.5531 | 27.6044 | 27.6121 | 27.62 | 27.6279 | 0.72399 | 0.59522 | 0.60353 | 0.61197 | 0.62052 | 1.2672 | 0.6469 | 0.79291 | 0.66511 | 0.67442 | 0.68385 | 2.0657 | 2.2884 | 2.3777 | 2.3337 | 2.5676 | 2.5316 | 2.7738 | 2.8834 | 2.8605 | 3.1165 | 0.95626 | 3.0799 | 3.1945 | 6.3902 | 3.7901 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 12.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026375 | 0.031416 | 0.037422 | 0.04458 | 0.053109 | 0.063273 | 0.075387 | 0.089826 | 0.10703 | 0.12755 | 0.18115 | 0.21591 | 0.25735 | 0.30676 | 0.36567 | 0.43593 | 0.45922 | 0.48384 | 0.50988 | 0.53743 | 0.56658 | 0.59743 | 0.6301 | 0.66469 | 0.70134 | 0.74018 | 0.75278 | 0.79201 | 0.83347 | 0.92041 | 0.97254
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 15.1006 | 15.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026375 | 0.031416 | 0.037422 | 0.04458 | 0.053109 | 0.063273 | 0.075387 | 0.089826 | 0.10703 | 0.12755 | 0.18115 | 0.21591 | 0.25735 | 0.30676 | 0.36567 | 0.68793 | 0.71122 | 0.73584 | 0.76188 | 0.78943 | 0.81858 | 0.84943 | 0.8821 | 0.91669 | 0.95334 | 0.74018 | 0.75278 | 0.79201 | 0.83347 | 0.92041 | 0.97254
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 382.4941 | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 94.5531 | 27.6307 | 27.6435 | 27.6574 | 27.6725 | 0.7771 | 0.65849 | 0.67892 | 0.70179 | 0.72755 | 1.3947 | 0.82805 | 1.0088 | 0.92246 | 0.98117 | 1.0495 | 2.7536 | 2.9996 | 3.1135 | 3.0956 | 3.357 | 3.3502 | 3.6232 | 3.7654 | 3.7772 | 4.0698 | 1.6964 | 3.8327 | 3.9866 | 7.2236 | 4.7105 | 0.97254
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 382.4941 | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 94.5531 | 27.6307 | 27.6435 | 27.6574 | 27.6725 | 0.7771 | 0.65849 | 0.67892 | 0.70179 | 0.72755 | 1.3947 | 0.82805 | 1.0088 | 0.92246 | 0.98117 | 1.0495 | 2.7536 | 2.9996 | 3.1135 | 3.0956 | 3.357 | 3.3502 | 3.6232 | 3.7654 | 3.7772 | 4.0698 | 1.6964 | 3.8327 | 3.9866 | 7.2236 | 4.7105 | 0.97254
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 382.4941
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO FRONTEIRA SALTA - SOCOMPA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 628.1 | 628.1 | 0 | 125.62 | 125.62 | 125.62 | 1º Ano: 62.81; 2º Ano: 62.81; 3º Ano: 62.81; 4º Ano: 62.81
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 6.4436 | 0 | 1.0521 | 1.0521 | 3.3806 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 634.5436 | 634.5436 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 62.81 | 62.81 | 62.947 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 40.5 |  |  |  | 28.6 | 0.29372 | 0.29689 | 0.3001 | 0.30334 | 0.30661 | 0.30992 | 0.31327 | 0.31665 | 0.32007 | 0.65055 | 0.33056 | 0.33412 | 0.33773 | 0.34138 | 0.34507 | 0.41404 | 0.41934 | 0.42472 | 0.43016 | 0.43568 | 0.44126 | 0.44692 | 0.45265 | 0.45845 | 0.46433 | 0.14632 | 0.44247 | 0.44778 | 0.88102 | 0.49486 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0.29372 | 0.29689 | 0.3001 | 0.30334 | 0.30661 | 0.30992 | 0.31327 | 0.31665 | 0.32007 | 0.65055 | 0.33056 | 0.33412 | 0.33773 | 0.34138 | 0.34507 | 0.41404 | 0.41934 | 0.42472 | 0.43016 | 0.43568 | 0.44126 | 0.44692 | 0.45265 | 0.45845 | 0.46433 | 0.14632 | 0.44247 | 0.44778 | 0.88102 | 0.49486 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 13.8 |  |  |  | 10.2 | 0.091131 | 0.091945 | 0.092767 | 0.093596 | 0.094432 | 0.095276 | 0.096127 | 0.096986 | 0.097852 | 0.19834 | 0.1005 | 0.1014 | 0.1023 | 0.10322 | 0.10414 | 0.12608 | 0.12744 | 0.1288 | 0.13018 | 0.13158 | 0.13299 | 0.13441 | 0.13586 | 0.13731 | 0.13878 | 0.043675 | 0.1319 | 0.13323 | 0.26138 | 0.14639 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 |  |  |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 13.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0.091131 | 0.091945 | 0.092767 | 0.093596 | 0.094432 | 0.095276 | 0.096127 | 0.096986 | 0.097852 | 0.19834 | 0.1005 | 0.1014 | 0.1023 | 0.10322 | 0.10414 | 0.12608 | 0.12744 | 0.1288 | 0.13018 | 0.13158 | 0.13299 | 0.13441 | 0.13586 | 0.13731 | 0.13878 | 0.043675 | 0.1319 | 0.13323 | 0.26138 | 0.14639 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 |  |  |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 688.8436 | 688.8436 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 167.8006 | 63.1949 | 63.1988 | 63.3398 | 63.2069 | 0.40105 | 0.4052 | 0.4094 | 0.41364 | 0.5549 | 0.84889 | 0.43105 | 0.43552 | 0.577 | 0.4446 | 0.4492 | 0.54012 | 0.54678 | 0.69049 | 0.56035 | 0.56726 | 0.71122 | 0.58133 | 0.5885 | 0.59576 | 0.74008 | 0.18999 | 0.57437 | 0.58101 | 1.2794 | 0.64124 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 23.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050974 | 0.060759 | 0.072428 | 0.086343 | 0.10294 | 0.12273 | 0.14633 | 0.17449 | 0.20807 | 0.24814 | 0.35296 | 0.421 | 0.50218 | 0.59906 | 0.71468 | 0.85266 | 0.89423 | 0.93786 | 0.98365 | 1.0317 | 1.0821 | 1.1351 | 1.1907 | 1.249 | 1.3103 | 1.3746 | 1.3953 | 1.4595 | 1.5266 | 1.6655 | 1.7476
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 23.6995 | 23.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050974 | 0.060759 | 0.072428 | 0.086343 | 0.10294 | 0.12273 | 0.14633 | 0.17449 | 0.20807 | 0.24814 | 0.35296 | 0.421 | 0.50218 | 0.59906 | 0.71468 | 0.85266 | 0.89423 | 0.93786 | 0.98365 | 1.0317 | 1.0821 | 1.1351 | 1.1907 | 1.249 | 1.3103 | 1.3746 | 1.3953 | 1.4595 | 1.5266 | 1.6655 | 1.7476
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 712.5431 | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 167.8006 | 63.2458 | 63.2596 | 63.4123 | 63.2933 | 0.50398 | 0.52793 | 0.55573 | 0.58813 | 0.76297 | 1.097 | 0.78401 | 0.85652 | 1.0792 | 1.0437 | 1.1639 | 1.3928 | 1.441 | 1.6284 | 1.544 | 1.599 | 1.7934 | 1.7164 | 1.7792 | 1.8448 | 2.0503 | 1.5646 | 1.9697 | 2.0405 | 2.806 | 2.3068 | 1.7476
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 712.5431 | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 167.8006 | 63.2458 | 63.2596 | 63.4123 | 63.2933 | 0.50398 | 0.52793 | 0.55573 | 0.58813 | 0.76297 | 1.097 | 0.78401 | 0.85652 | 1.0792 | 1.0437 | 1.1639 | 1.3928 | 1.441 | 1.6284 | 1.544 | 1.599 | 1.7934 | 1.7164 | 1.7792 | 1.8448 | 2.0503 | 1.5646 | 1.9697 | 2.0405 | 2.806 | 2.3068 | 1.7476
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 712.5431
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TODOS OS TRECHOS DA SOE BELGRANO CARGAS E ARGENTINA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 96.9408 | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784 | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 1519.6009 | 1519.6009 | 0 | 314.6244 | 314.6244 | 303.9202 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 24.0129 | 37.96 | 0 | 8.2246 | 8.2246 | 16.1689 | 0 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0
1.5 | Plano de Vias | 1.32 | 1.32 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 26.6358 | 26.6358 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 8.8786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1713.2414 | 1713.2414 | 0 | 383.2575 | 383.2575 | 354.9526 | 146.608 | 146.745 | 146.8819 | 146.608 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 1.8878 | 1.915 | 1.9426 | 1.9705 | 1.9989 | 2.0277 | 2.057 | 2.0866 | 2.1167 | 4.3254 | 2.2096 | 2.2415 | 2.2739 | 2.3067 | 4.04 | 3.2363 | 3.32 | 3.4066 | 3.4961 | 3.5887 | 3.6845 | 3.7836 | 3.8862 | 3.9924 | 4.1024 | 1.3051 | 3.9834 | 4.0879 | 8.213 | 4.714 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 1.8878 | 1.915 | 1.9426 | 1.9705 | 1.9989 | 2.0277 | 2.057 | 2.0866 | 2.1167 | 4.3254 | 2.2096 | 2.2415 | 2.2739 | 2.3067 | 4.04 | 3.2363 | 3.32 | 3.4066 | 3.4961 | 3.5887 | 3.6845 | 3.7836 | 3.8862 | 3.9924 | 4.1024 | 1.3051 | 3.9834 | 4.0879 | 8.213 | 4.714 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 1.2699 | 1.2883 | 1.3069 | 1.3258 | 1.345 | 1.3644 | 1.3842 | 1.4042 | 1.4246 | 2.9113 | 1.4874 | 1.5089 | 1.5308 | 1.553 | 1.5755 | 1.9404 | 1.9849 | 2.0306 | 2.0778 | 2.1264 | 2.1764 | 2.2279 | 2.2809 | 2.3356 | 2.392 | 0.75931 | 2.3125 | 2.3655 | 4.7293 | 2.7007 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 132.96 | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 1.2699 | 1.2883 | 1.3069 | 1.3258 | 1.345 | 1.3644 | 1.3842 | 1.4042 | 1.4246 | 2.9113 | 1.4874 | 1.5089 | 1.5308 | 1.553 | 1.5755 | 1.9404 | 1.9849 | 2.0306 | 2.0778 | 2.1264 | 2.1764 | 2.2279 | 2.2809 | 2.3356 | 2.392 | 0.75931 | 2.3125 | 2.3655 | 4.7293 | 2.7007 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623 | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2084.6637 | 2084.6637 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 567.8051 | 149.7657 | 149.9482 | 150.1314 | 149.9043 | 3.6179 | 3.3922 | 3.5781 | 3.4908 | 3.8152 | 7.3737 | 3.834 | 3.8874 | 4.0786 | 3.8597 | 5.8894 | 5.3136 | 5.4418 | 5.8481 | 5.5739 | 5.989 | 6.1348 | 6.1484 | 6.4411 | 6.465 | 6.7682 | 2.2014 | 6.4328 | 6.7274 | 13.3532 | 7.6886 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 83.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 0.17765 | 0.21274 | 0.25479 | 0.30517 | 0.36554 | 0.43788 | 0.52457 | 0.62847 | 0.753 | 1.0812 | 1.2957 | 1.5529 | 1.8613 | 2.231 | 2.6744 | 11.2641 | 2.952 | 3.1016 | 3.259 | 3.4247 | 3.599 | 3.7824 | 3.9754 | 4.1786 | 4.3924 | 4.4615 | 4.6757 | 4.9004 | 5.3669 | 5.6437
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 97.0421 | 97.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 0.17765 | 0.21274 | 0.25479 | 0.30517 | 0.36554 | 0.43788 | 0.52457 | 0.62847 | 0.753 | 1.0812 | 1.2957 | 1.5529 | 1.8613 | 2.231 | 4.0304 | 12.6201 | 4.308 | 4.4576 | 4.615 | 4.7807 | 4.955 | 5.1384 | 5.3314 | 5.5346 | 4.3924 | 4.4615 | 4.6757 | 4.9004 | 5.3669 | 5.6437
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2181.7058 | 2181.7058 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 567.8051 | 149.9141 | 150.1259 | 150.3441 | 150.1591 | 3.923 | 3.7577 | 4.016 | 4.0154 | 4.4437 | 8.1267 | 4.9152 | 5.1831 | 5.6315 | 5.7209 | 8.1205 | 9.3441 | 18.0619 | 10.1561 | 10.0315 | 10.604 | 10.9154 | 11.1034 | 11.5795 | 11.7964 | 12.3028 | 6.5938 | 10.8944 | 11.403 | 18.2535 | 13.0555 | 5.6437
9.0 | Provisões e Contigências | 12.7725 | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 2194.4783 | 2194.4783 | 0 | 391.9914 | 391.9914 | 570.3596 | 149.9141 | 150.1259 | 150.3441 | 150.1591 | 3.923 | 3.7577 | 4.016 | 4.0154 | 4.4437 | 8.1267 | 4.9152 | 5.1831 | 5.6315 | 5.7209 | 8.1205 | 9.3441 | 18.0619 | 10.1561 | 10.0315 | 10.604 | 10.9154 | 11.1034 | 11.5795 | 11.7964 | 12.3028 | 6.5938 | 10.8944 | 11.403 | 18.2535 | 13.0555 | 5.6437
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 2194.4783
2194.4783
0

## Crono CHILE
QUADRO XXX
FERRONOR
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 199.1 | 199.1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 1º Ano: 19.91; 2º Ano: 19.91; 3º Ano: 19.91; 4º Ano: 19.91; 5º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 2.4218 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 201.5218 | 201.5218 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 16.7 |  |  |  | 9.9 | 0.10307 | 0.10348 | 0.1039 | 0.10432 | 0.10474 | 0.10517 | 0.10559 | 0.10602 | 0.10645 | 0.21418 | 0.10774 | 0.10818 | 0.10861 | 0.10905 | 0.10949 | 0.31341 | 0.31703 | 0.32068 | 0.32437 | 0.32811 | 0.33189 | 0.33572 | 0.33958 | 0.3435 | 0.34745 | 0.1094 | 0.33056 | 0.33412 | 0.65624 | 0.36794 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 16.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0.10307 | 0.10348 | 0.1039 | 0.10432 | 0.10474 | 0.10517 | 0.10559 | 0.10602 | 0.10645 | 0.21418 | 0.10774 | 0.10818 | 0.10861 | 0.10905 | 0.10949 | 0.31341 | 0.31703 | 0.32068 | 0.32437 | 0.32811 | 0.33189 | 0.33572 | 0.33958 | 0.3435 | 0.34745 | 0.1094 | 0.33056 | 0.33412 | 0.65624 | 0.36794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 5.64 |  |  |  | 4.44 | 0.036688 | 0.036795 | 0.036902 | 0.037009 | 0.037117 | 0.037225 | 0.037333 | 0.037442 | 0.037551 | 0.075431 | 0.03788 | 0.03799 | 0.038101 | 0.038212 | 0.038323 | 0.039176 | 0.039292 | 0.039408 | 0.039525 | 0.039643 | 0.03976 | 0.039878 | 0.039997 | 0.040115 | 0.040234 | 0.012598 | 0.037863 | 0.037969 | 0.073706 | 0.040835 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.036688 | 0.036795 | 0.036902 | 0.037009 | 0.037117 | 0.037225 | 0.037333 | 0.037442 | 0.037551 | 0.075431 | 0.03788 | 0.03799 | 0.038101 | 0.038212 | 0.038323 | 0.039176 | 0.039292 | 0.039408 | 0.039525 | 0.039643 | 0.03976 | 0.039878 | 0.039997 | 0.040115 | 0.040234 | 0.012598 | 0.037863 | 0.037969 | 0.073706 | 0.040835 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 223.8618 | 223.8618 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0498 | 20.0503 | 20.0508 | 20.0513 | 0.14186 | 0.14239 | 0.14292 | 0.14346 | 0.28097 | 0.28962 | 0.14562 | 0.14617 | 0.14672 | 0.14727 | 0.14782 | 0.35259 | 0.35632 | 0.49706 | 0.3639 | 0.36775 | 0.37165 | 0.37559 | 0.51655 | 0.38361 | 0.38769 | 0.122 | 0.36842 | 0.37209 | 0.86692 | 0.40877 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 8.1711 |  |  |  |  | 0.017887 | 0.021307 | 0.025383 | 0.03024 | 0.036028 | 0.042926 | 0.051148 | 0.060948 | 0.07263 | 0.086557 | 0.12295 | 0.14655 | 0.17469 | 0.20825 | 0.24826 | 0.29598 | 0.31013 | 0.32496 | 0.34049 | 0.35677 | 0.37383 | 0.3917 | 0.41043 | 0.43005 | 0.45062 | 0.47216 | 0.47911 | 0.50055 | 0.52296 | 0.56917 | 0.59639
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 16.3311 | 16.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017887 | 0.021307 | 0.025383 | 0.03024 | 0.036028 | 0.042926 | 0.051148 | 0.060948 | 0.07263 | 0.086557 | 0.12295 | 0.14655 | 0.17469 | 0.20825 | 0.24826 | 1.112 | 1.1261 | 1.141 | 1.1565 | 1.1728 | 1.1898 | 1.2077 | 1.2264 | 1.2461 | 1.2666 | 0.47216 | 0.47911 | 0.50055 | 0.52296 | 0.56917 | 0.59639
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 240.1929 | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0676 | 20.0716 | 20.0762 | 20.0816 | 0.17789 | 0.18532 | 0.19407 | 0.20441 | 0.3536 | 0.37617 | 0.26857 | 0.29272 | 0.32141 | 0.35551 | 0.39608 | 1.4646 | 1.4824 | 1.638 | 1.5204 | 1.5405 | 1.5615 | 1.5833 | 1.743 | 1.6297 | 1.6543 | 0.59416 | 0.84753 | 0.87265 | 1.3899 | 0.97795 | 0.59639
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 240.1929 | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 55.3325 | 20.0676 | 20.0716 | 20.0762 | 20.0816 | 0.17789 | 0.18532 | 0.19407 | 0.20441 | 0.3536 | 0.37617 | 0.26857 | 0.29272 | 0.32141 | 0.35551 | 0.39608 | 1.4646 | 1.4824 | 1.638 | 1.5204 | 1.5405 | 1.5615 | 1.5833 | 1.743 | 1.6297 | 1.6543 | 0.59416 | 0.84753 | 0.87265 | 1.3899 | 0.97795 | 0.59639
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 240.1929
QUADRO XXX
FCAB
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.3 | Superestrutura | 177.4 | 177.4 | 0 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 1º Ano: 17.74; 2º Ano: 17.74; 3º Ano: 17.74; 4º Ano: 17.74; 5º Ano: 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 1.8739 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 0.48768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 179.2739 | 179.2739 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 9.9 |  |  |  | 0.10405 | 0.10434 | 0.10463 | 0.10492 | 0.10521 | 0.10551 | 0.1058 | 0.10609 | 0.10639 | 0.21367 | 0.10728 | 0.10758 | 0.10788 | 0.10818 | 1.5085 | 0.4202 | 0.42472 | 0.42928 | 0.4339 | 0.43856 | 0.44327 | 0.44804 | 0.45285 | 0.45772 | 0.46264 | 0.14559 | 0.4397 | 0.44413 | 0.87138 | 0.48804 | 0 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 9.9 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.10405 | 0.10434 | 0.10463 | 0.10492 | 0.10521 | 0.10551 | 0.1058 | 0.10609 | 0.10639 | 0.21367 | 0.10728 | 0.10758 | 0.10788 | 0.10818 | 1.5085 | 0.4202 | 0.42472 | 0.42928 | 0.4339 | 0.43856 | 0.44327 | 0.44804 | 0.45285 | 0.45772 | 0.46264 | 0.14559 | 0.4397 | 0.44413 | 0.87138 | 0.48804 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 1.44 |  |  |  | 0.058737 | 0.058903 | 0.05907 | 0.059237 | 0.059405 | 0.059573 | 0.059741 | 0.05991 | 0.06008 | 0.12067 | 0.060591 | 0.060763 | 0.060934 | 0.061107 | 0.06128 | 0.031675 | 0.031721 | 0.031767 | 0.031813 | 0.03186 | 0.031906 | 0.031953 | 0.031999 | 0.032046 | 0.032093 | 0.010039 | 0.030143 | 0.030184 | 0.058474 | 0.032327 | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0.058737 | 0.058903 | 0.05907 | 0.059237 | 0.059405 | 0.059573 | 0.059741 | 0.05991 | 0.06008 | 0.12067 | 0.060591 | 0.060763 | 0.060934 | 0.061107 | 0.06128 | 0.031675 | 0.031721 | 0.031767 | 0.031813 | 0.03186 | 0.031906 | 0.031953 | 0.031999 | 0.032046 | 0.032093 | 0.010039 | 0.030143 | 0.030184 | 0.058474 | 0.032327 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 190.6139 | 190.6139 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.9032 | 17.9037 | 17.9042 | 17.9046 | 0.16508 | 0.16554 | 0.166 | 0.16647 | 0.47131 | 0.16787 | 0.16834 | 0.16881 | 0.16928 | 1.5698 | 0.45188 | 0.45644 | 0.46105 | 0.60268 | 0.47042 | 0.47518 | 0.61696 | 0.48485 | 0.48976 | 0.49473 | 0.2926 | 0.46985 | 0.47432 | 0.92985 | 0.65733 | 0 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 7.5953 |  |  |  |  | 0.016723 | 0.019913 | 0.023714 | 0.028241 | 0.033635 | 0.04006 | 0.047716 | 0.056838 | 0.067707 | 0.080659 | 0.11449 | 0.13642 | 0.16255 | 0.1937 | 0.23083 | 0.27509 | 0.28824 | 0.30201 | 0.31644 | 0.33156 | 0.3474 | 0.364 | 0.38139 | 0.39961 | 0.41871 | 0.43871 | 0.44516 | 0.46507 | 0.48588 | 0.52877 | 0.55404
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 7.5953 | 7.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016723 | 0.019913 | 0.023714 | 0.028241 | 0.033635 | 0.04006 | 0.047716 | 0.056838 | 0.067707 | 0.080659 | 0.11449 | 0.13642 | 0.16255 | 0.1937 | 0.23083 | 0.27509 | 0.28824 | 0.30201 | 0.31644 | 0.33156 | 0.3474 | 0.364 | 0.38139 | 0.39961 | 0.41871 | 0.43871 | 0.44516 | 0.46507 | 0.48588 | 0.52877 | 0.55404
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 198.2092 | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.92 | 17.9236 | 17.9279 | 17.9329 | 0.19871 | 0.2056 | 0.21372 | 0.22331 | 0.53901 | 0.24853 | 0.28283 | 0.30523 | 0.33183 | 1.7635 | 0.68271 | 0.73153 | 0.74929 | 0.90469 | 0.78686 | 0.80673 | 0.96435 | 0.84885 | 0.87115 | 0.89434 | 0.7113 | 0.90856 | 0.91947 | 1.3949 | 1.1432 | 0.52877 | 0.55404
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1º Ano: 0; 2º Ano: 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 198.2092 | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 36.1305 | 17.92 | 17.9236 | 17.9279 | 17.9329 | 0.19871 | 0.2056 | 0.21372 | 0.22331 | 0.53901 | 0.24853 | 0.28283 | 0.30523 | 0.33183 | 1.7635 | 0.68271 | 0.73153 | 0.74929 | 0.90469 | 0.78686 | 0.80673 | 0.96435 | 0.84885 | 0.87115 | 0.89434 | 0.7113 | 0.90856 | 0.91947 | 1.3949 | 1.1432 | 0.52877 | 0.55404
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 198.2092
QUADRO XXX
CHILE
TODOS OS TRECHOS DA FERRONOR, FCAB E DO CHILE - CRONOGRAMA DOS INVESTIMENTOS
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 376.5 | 0 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 4.2958 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 380.7958 | 380.7958 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0041 | 0.20741 | 0.20811 | 0.20882 | 0.20953 | 0.21025 | 0.21097 | 0.21168 | 0.21241 | 0.32011 | 0.32146 | 0.21532 | 0.21605 | 0.21679 | 1.6175 | 0.5297 | 0.73813 | 0.74631 | 0.75457 | 0.76293 | 0.77138 | 0.77993 | 0.78857 | 0.7973 | 0.80613 | 0.49305 | 0.5491 | 0.77469 | 1.2055 | 1.1443 | 0.36794 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 10.0041 | 0.20741 | 0.20811 | 0.20882 | 0.20953 | 0.21025 | 0.21097 | 0.21168 | 0.21241 | 0.32011 | 0.32146 | 0.21532 | 0.21605 | 0.21679 | 1.6175 | 0.5297 | 0.73813 | 0.74631 | 0.75457 | 0.76293 | 0.77138 | 0.77993 | 0.78857 | 0.7973 | 0.80613 | 0.49305 | 0.5491 | 0.77469 | 1.2055 | 1.1443 | 0.36794 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 4.4987 | 0.095591 | 0.095864 | 0.096139 | 0.096414 | 0.09669 | 0.096966 | 0.097244 | 0.097522 | 0.15822 | 0.13602 | 0.098643 | 0.098925 | 0.099208 | 0.099492 | 0.069998 | 0.070896 | 0.071059 | 0.071222 | 0.071385 | 0.071549 | 0.071713 | 0.071878 | 0.072043 | 0.072208 | 0.050273 | 0.042741 | 0.068048 | 0.096442 | 0.10603 | 0.040835 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 7.08 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 4.4987 | 0.095591 | 0.095864 | 0.096139 | 0.096414 | 0.09669 | 0.096966 | 0.097244 | 0.097522 | 0.15822 | 0.13602 | 0.098643 | 0.098925 | 0.099208 | 0.099492 | 0.069998 | 0.070896 | 0.071059 | 0.071222 | 0.071385 | 0.071549 | 0.071713 | 0.071878 | 0.072043 | 0.072208 | 0.050273 | 0.042741 | 0.068048 | 0.096442 | 0.10603 | 0.040835 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 414.4758 | 414.4758 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.953 | 37.954 | 37.955 | 37.9559 | 0.30694 | 0.30793 | 0.30893 | 0.30993 | 0.75227 | 0.45749 | 0.31396 | 0.31498 | 0.316 | 1.717 | 0.59969 | 0.80903 | 0.81737 | 1.0997 | 0.83432 | 0.84293 | 0.98861 | 0.86044 | 1.0063 | 0.87834 | 0.68029 | 0.59184 | 0.84273 | 1.3019 | 1.5242 | 0.40877 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 15.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.041221 | 0.049097 | 0.058481 | 0.069662 | 0.082986 | 0.098864 | 0.11779 | 0.14034 | 0.16722 | 0.23744 | 0.28297 | 0.33724 | 0.40194 | 0.47909 | 0.57108 | 0.59837 | 0.62696 | 0.65693 | 0.68833 | 0.72122 | 0.7557 | 0.79182 | 0.82966 | 0.86932 | 0.91088 | 0.92427 | 0.96563 | 1.0088 | 1.0979 | 1.1504
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 23.9263 | 23.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 0.041221 | 0.049097 | 0.058481 | 0.069662 | 0.082986 | 0.098864 | 0.11779 | 0.14034 | 0.16722 | 0.23744 | 0.28297 | 0.33724 | 0.40194 | 0.47909 | 1.3871 | 1.4144 | 1.443 | 1.4729 | 1.5043 | 1.5372 | 1.5717 | 1.6078 | 1.6457 | 1.6853 | 0.91088 | 0.92427 | 0.96563 | 1.0088 | 1.0979 | 1.1504
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 438.4021 | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.9876 | 37.9952 | 38.0041 | 38.0144 | 0.3766 | 0.39092 | 0.40779 | 0.42771 | 0.89261 | 0.6247 | 0.55141 | 0.59795 | 0.65324 | 2.119 | 1.0788 | 2.1961 | 2.2317 | 2.5427 | 2.3072 | 2.3473 | 2.5258 | 2.4321 | 2.6141 | 2.524 | 2.3656 | 1.5027 | 1.767 | 2.2676 | 2.5331 | 1.5067 | 1.1504
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 438.4021 | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 91.463 | 37.9876 | 37.9952 | 38.0041 | 38.0144 | 0.3766 | 0.39092 | 0.40779 | 0.42771 | 0.89261 | 0.6247 | 0.55141 | 0.59795 | 0.65324 | 2.119 | 1.0788 | 2.1961 | 2.2317 | 2.5427 | 2.3072 | 2.3473 | 2.5258 | 2.4321 | 2.6141 | 2.524 | 2.3656 | 1.5027 | 1.767 | 2.2676 | 2.5331 | 1.5067 | 1.1504
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
438.4021
438.4021

## Capex ALL
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
ORÇAMENTO DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 131.1276 | 131.1276 | 0 | 52.451 | 52.451 | 26.2255 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 505.1863 | 505.1863 | 0 | 202.0745 | 202.0745 | 101.0373 | 0
1.3 | Superestrutura | 92.7871 | 92.7871 | 0 | 37.1148 | 37.1148 | 18.5574 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 14.6355 | 14.6355 | 0 | 3.7371 | 3.7371 | 3.7371 | 0 | 1.5067 | 1.9176
1.5 | Plano de Vias |  | 4.4133 | 0 | 1.4711 | 1.4711 | 1.4711 | 0
1.6 | Terminais |  | 24.0746 | 0 | 8.0249 | 8.0249 | 8.0249 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 772.2244 | 0 | 304.8734 | 304.8734 | 159.0533 | 0 | 1.5067 | 1.9176
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 63.2 |  |  |  |  | 0 | 24.2 | 39
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 63.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 39
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 54.12 |  |  |  |  | 0 | 23.04 | 31.08
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 54.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.04 | 31.08
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 36.455 | 0 | 14.582 | 14.582 | 7.291 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 925.9994 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0 | 48.7467 | 71.9976
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 55.2968 |  |  |  |  | 0.30141 | 13.7584 | 41.237
7.2 | Locomotiva |  | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 79.56
7.3 | Vagão |  | 95.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.564 | 86.076
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 239.3368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30141 | 32.1624 | 206.873
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0.30141 | 80.909 | 278.8706
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0.30141 | 80.909 | 278.8706
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura |  | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.3384 | 8.3384 | 0 | 1.6381 | 1.6381 | 3.6926 | 0 | 0.54788 | 0.82182
1.5 | Plano de Vias |  | 6.1611 | 0 | 2.0537 | 2.0537 | 2.0537 | 0
1.6 | Terminais |  | 38.9292 | 0 | 12.9764 | 12.9764 | 12.9764 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 53.4287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 0 | 0.54788 | 0.82182
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 64.1 |  |  |  |  | 39 | 9.5 | 15.6
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9.5 | 15.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 66 |  |  |  |  | 45.6 | 9.6 | 10.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6 | 9.6 | 10.8
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 183.5287 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 84.6 | 19.6479 | 27.2218
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 121.1621 |  |  |  |  | 3.2067 | 54.1533 | 63.8022
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 121.1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2067 | 54.1533 | 63.8022
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 87.8067 | 73.8011 | 91.024
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 87.8067 | 73.8011 | 91.024
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 180.3005 | 0 | 72.1202 | 72.1202 | 36.0601 | 0 | 0 |  | 180.3005
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 58.24 | 0 | 23.296 | 23.296 | 11.648 | 0 | 0 |  | 58.24
1.3 | Superestrutura |  | 102.6692 | 0 | 41.0677 | 41.0677 | 20.5338 | 0 | 0 |  | 102.6692
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.6647 | 8.6647 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 3.8927 | 0 | 1.2327 | 1.5067 | 8.6647
1.5 | Plano de Vias |  | 3.3181 | 0 | 1.106 | 1.106 | 1.106 | 0 |  |  | 3.3181
1.6 | Terminais |  | 12.2934 | 0 | 4.0978 | 4.0978 | 4.0978 | 0 |  |  | 12.2934
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | [7 empty] | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | [7 empty] | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 365.4858 | 0 | 142.704 | 142.704 | 77.3384 | 0 | 1.2327 | 1.5067 | 365.4858
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 105.7 |  |  |  |  | 54.6 | 19.9 | 31.2
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 19.9 | 31.2
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 69.24 |  |  |  |  | 30.84 | 17.76 | 20.64
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 69.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.84 | 17.76 | 20.64
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 17.0605 | 0 | 6.8242 | 6.8242 | 3.4121 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 557.4863 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 85.44 | 38.8927 | 53.3467
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 92.9757 |  |  |  |  | 1.3686 | 33.5268 | 58.0804
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 12.48 | 12.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 11.232
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 105.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3686 | 34.7748 | 69.3124
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 86.8086 | 73.6675 | 122.659
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 86.8086 | 73.6675 | 122.659
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 94.8679 | 94.8679 | 15.6935 | 37.9472 | 30.1004 | 11.1268 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.2353 | 31.2353 | 3.9295 | 12.4941 | 10.5294 | 4.2823 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 154.5572 | 154.5572 | 7.7205 | 48.7237 | 44.8635 | 29.3052 | 23.9443 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.0841 | 8.0841 | 0 | 1.2793 | 1.2793 | 3.6078 | 0 | 0.82182 | 1.0958
1.5 | Plano de Vias | 1.6289 | 1.6289 | 0 | 0.54296 | 0.54296 | 0.54296 | 0
1.6 | Terminais | 19.9768 | 19.9768 | 0 | 6.6589 | 6.6589 | 6.6589 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 310.3502 | 310.3502 | 27.3436 | 107.6463 | 93.9745 | 55.524 | 23.9443 | 0.82182 | 1.0958
2.0 | Locomotivas | 310.3502
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 79.7 |  |  |  |  | 44.2 | 14.7 | 20.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 14.7 | 20.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 34.92 |  |  |  |  | 13.08 | 10.92 | 10.92
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 34.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 10.92 | 10.92
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 9.2442 | 1.6207 | 3.6977 | 2.8873 | 1.0385 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 434.2144 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 81.2243 | 26.4418 | 32.8158
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 42.1135 | 42.1135 |  |  |  |  | 0.85404 | 16.2944 | 24.965
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 12.636
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 56.1535 | 56.1535 |  |  |  |  | 0.85404 | 17.6984 | 37.601
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 82.0784 | 44.1402 | 70.4168
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 82.0784 | 44.1402 | 70.4168
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 434.2144
56.1535
QUADRO XXX |  |  | 490.3679
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TODOS OS TRECHOS DA ALL
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 406.296 | 15.6935 | 162.5184 | 154.6716 | 73.4124 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 594.6616 | 3.9295 | 237.8646 | 235.8999 | 116.9676 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 350.0135 | 7.7205 | 126.9062 | 123.046 | 68.3964 | 23.9443 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 39.7226 | 0 | 7.6708 | 7.6708 | 14.9302 | 0 | 4.1091 | 5.3418
1.5 | Plano de Vias |  | 15.5214 | 0 | 5.1738 | 5.1738 | 5.1738 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 95.2741 | 0 | 31.758 | 31.758 | 31.758 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 1501.4892 | 27.3436 | 571.8919 | 558.2201 | 310.6384 | 23.9443 | 4.1091 | 5.3418
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 68.3 | 106.6
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 312.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8 | 68.3 | 106.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 61.32 | 73.44
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 224.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.52 | 61.32 | 73.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 62.7597 | 1.6207 | 25.1039 | 24.2935 | 11.7416 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 2101.2289 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 251.2643 | 133.7291 | 185.3818
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 311.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 117.7328 | 188.0846
7.2 | Locomotiva |  | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 79.56
7.3 | Vagão |  | 122.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 109.944
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 522.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7307 | 138.7888 | 377.5886
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 256.9951 | 272.5179 | 562.9704
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 256.9951 | 272.5179 | 562.9704
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
TABELA 8.3.1
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da ALL
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Paranaguá - Iguaçú |  | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0.30141 | 80.909 | 278.8706
| Trecho Iguaçú - Desvio Ribas |  | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 87.8067 | 73.8011 | 91.024
| Trecho Desvio Ribas - Guarapuava |  | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 86.8086 | 73.6675 | 122.659
| Trecho São Francisco - Engenheiro Bley |  | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 82.0784 | 44.1402 | 70.4168
| Trechos da ALL |  | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 256.9951 | 272.5179 | 562.9704
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
2623.3369
TABELA 8.3.1
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da ALL, Ferroeste e Brasil
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Paranaguá - Iguaçú |  | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0.30141 | 80.909 | 278.8706
| Trecho Iguaçú - Desvio Ribas |  | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 87.8067 | 73.8011 | 91.024
| Trecho Desvio Ribas - Guarapuava |  | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 86.8086 | 73.6675 | 122.659
| Trecho São Francisco - Engenheiro Bley |  | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 82.0784 | 44.1402 | 70.4168
| Trechos da ALL |  | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 256.9951 | 272.5179 | 562.9704
| Trecho Guarapuava - Cascavel |  | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 71.1593 | 72.9164 | 108.0187
| Trecho Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.3572 | 31.7524 | 30.3179
| Trechos da Ferroeste |  | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 107.5165 | 104.6687 | 138.3366
| Trechos do Brasil |  | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 443.9856 | 364.5116 | 377.1866 | 701.307
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda

## Capex ALL1
TABELA 8.3.1
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
ORÇAMENTO DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ
| DISCRIMINAÇÃO |  | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 131.1276
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 505.1863
1.3 | Superestrutura |  | 92.7871
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 14.6355
1.5 | Plano de Vias |  | 4.4133
1.6 | Terminais |  | 24.0746
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 772.2244
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 63.2
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 63.2
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 54.12
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 54.12
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 36.455
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 925.9994
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 55.2968
7.2 | Locomotiva |  | 88.4
7.3 | Vagão |  | 95.64
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 239.3368
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 1165.3362
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 1165.3362
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
| DISCRIMINAÇÃO |  | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura |  | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.3384 | 8.3384
1.5 | Plano de Vias |  | 6.1611
1.6 | Terminais |  | 38.9292
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 53.4287
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 64.1
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 64.1
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 66
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 66
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 183.5287
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 121.1621
7.2 | Locomotiva |  | 0
7.3 | Vagão |  | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 121.1621
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 304.6908
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 304.6908
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA
| DISCRIMINAÇÃO |  | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 180.3005
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 58.24
1.3 | Superestrutura |  | 102.6692
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.6647 | 8.6647
1.5 | Plano de Vias |  | 3.3181
1.6 | Terminais |  | 12.2934
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 365.4858
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 105.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 105.7
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 69.24
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 69.24
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 17.0605
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 557.4863
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 92.9757
7.2 | Locomotiva |  | 0
7.3 | Vagão |  | 12.48
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 105.4557
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 662.9421
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 662.9421
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY
| DISCRIMINAÇÃO |  | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 94.8679
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 31.2353
1.3 | Superestrutura | 127.7531 | 154.5572
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 8.0841 | 8.0841
1.5 | Plano de Vias | 0 | 1.6289
1.6 | Terminais |  | 19.9768
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 310.3502
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 79.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 79.7
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 34.92
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 34.92
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 9.2442
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 434.2144
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 42.1135
7.2 | Locomotiva |  | 0
7.3 | Vagão |  | 14.04
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 56.1535
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 490.3679
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 490.3679
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA SA - ALL
TODOS OS TRECHOS DA ALL
| DISCRIMINAÇÃO |  | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 406.296
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 594.6616
1.3 | Superestrutura |  | 350.0135
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 39.7226
1.5 | Plano de Vias |  | 15.5214
1.6 | Terminais |  | 95.2741
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 1501.4892
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 312.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 312.7
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 224.28
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 224.28
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 62.7597
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 2101.2289
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 311.5481
7.2 | Locomotiva |  | 88.4
7.3 | Vagão |  | 122.16
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 522.1081
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 2623.3369
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 2623.3369
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
536.98
2623.3369

## Capex FERROESTE
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura |  | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 14.3397 | 14.3397 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 5.0082 | 0 | 0.82182 | 0.68485
1.5 | Plano de Vias |  | 11.7572 | 0 | 3.9191 | 3.9191 | 3.9191 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 12.8057 | 0 | 4.2686 | 4.2686 | 4.2686 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 80.1396 | 0 | 25.7325 | 25.7325 | 27.1679 | 0 | 0.82182 | 0.68485
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 87.5 |  |  |  |  | 44.2 | 19.9 | 23.4
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 92.3 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 44.2 | 19.9 | 23.4
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 59.88 |  |  |  |  | 25.32 | 17.28 | 17.28
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 75.1674 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 25.32 | 17.28 | 17.28
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) |  | 269.377 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 69.52 | 38.0018 | 41.3648
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 89.1677 |  |  |  |  | 1.6393 | 33.5105 | 54.0179
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 14.04 | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 12.636
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 103.2077 |  |  |  |  | 1.6393 | 34.9145 | 66.6539
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 71.1593 | 72.9164 | 108.0187
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 71.1593 | 72.9164 | 108.0187
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 206.6513 | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639 | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278 | 0
1.3 | Superestrutura | 130.6527 | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 5.5198 | 5.5198 | 0 | 0.97247 | 0.97247 | 2.0682 | 0 | 0.82182 | 0.68485
1.5 | Plano de Vias |  | 7.3761 | 0 | 2.4587 | 2.4587 | 2.4587 | 0
1.6 | Terminais |  | 20.9705 | 0 | 6.9902 | 6.9902 | 6.9902 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 402.8095 | 0 | 157.9986 | 157.9986 | 85.3057 | 0 | 0.82182 | 0.68485
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 48.5 |  |  |  |  | 19.9 | 15.6 | 13
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 15.6 | 13
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 39.72 |  |  |  |  | 16.44 | 13.68 | 9.6
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 39.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 13.68 | 9.6
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) |  | 509.4766 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.34 | 30.1018 | 23.2848
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 8.7007 |  |  |  |  | 0.017156 | 1.6505 | 7.033
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 8.7007 |  |  |  |  | 0.017156 | 1.6505 | 7.033
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.3572 | 31.7524 | 30.3179
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.3572 | 31.7524 | 30.3179
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE
TODOS OS TRECHOS DA FERROESTE
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 19.8595 | 0 | 4.8849 | 4.8849 | 7.0764 | 0 | 1.6436 | 1.3697
1.5 | Plano de Vias |  | 19.1333 | 0 | 6.3778 | 6.3778 | 6.3778 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 33.7762 | 0 | 11.2587 | 11.2587 | 11.2587 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84 | 37.84 | 0 | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397 | 3.397 | 0 | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 482.9491 | 482.9491 | 0 | 183.731 | 183.731 | 112.4736 | 0 | 1.6436 | 1.3697
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 35.5 | 36.4
2.4 | Manutenção da Via Permantente | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 140.8 | 140.8 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 64.1 | 35.5 | 36.4
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 99.6 | 99.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.76 | 30.96 | 26.88
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 15.2874 | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 de 3.2) | 114.8874 | 114.8874 | 7.6437 | 7.6437 | 0 | 0 | 41.76 | 30.96 | 26.88
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77 | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) | 778.8536 | 778.8536 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 105.86 | 68.1036 | 64.6497
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 97.8685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 35.1611 | 61.0509
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 14.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 12.636
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 111.9085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 | 36.5651 | 73.6869
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 107.5165 | 104.6687 | 138.3366
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 107.5165 | 104.6687 | 138.3366
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
890.7621
TABELA 8.xxx
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos Ferroeste
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Guarapuava - Cascavel |  | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 71.1593 | 72.9164 | 108.0187
| Trecho Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.3572 | 31.7524 | 30.3179
| Trechos da Ferroeste |  | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 107.5165 | 104.6687 | 138.3366
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda

## Capex FERROESTE1
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 14.3397
1.5 | Plano de Vias | 11.7572
1.6 | Terminais | 12.8057
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 80.1396
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 87.5
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 4.8
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 92.3
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 59.88
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 15.2874
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 75.1674
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) | 269.377
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 89.1677
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 14.04
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 103.2077
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 372.5847
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 372.5847
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
US$ milhões
Totais
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 206.6513
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639
1.3 | Superestrutura | 130.6527
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 5.5198
1.5 | Plano de Vias | 7.3761
1.6 | Terminais | 20.9705
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 402.8095
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 48.5
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 48.5
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 39.72
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 39.72
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) | 509.4766
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 8.7007
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 8.7007
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 518.1773
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 518.1773
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE
TODOS OS TRECHOS DA FERROESTE
US$ milhões
Totais
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 206.6513
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639
1.3 | Superestrutura | 130.6527
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 19.8595
1.5 | Plano de Vias | 19.1333
1.6 | Terminais | 33.7762
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 482.9491
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 136
2.4 | Manutenção da Via Permantente | 4.8
2.5 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 140.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 99.6
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 15.2874
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 de 3.2) | 114.8874
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) | 778.8536
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 97.8685
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 14.04
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 111.9085
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 890.7621
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 890.7621
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
890.7621

## Capex BRASIL
QUADRO XXX
BRASIL
TRECHOS DA ALL E FERROESTE
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 612.9473
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 626.3006
1.3 | Superestrutura | 480.6662
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 59.5822
1.5 | Plano de Vias | 34.6547
1.6 | Terminais | 129.0503
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1984.4382
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 448.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 4.8
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 453.5
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 323.88
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 15.2874
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 339.1674
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 81.2068
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.5+3.3+4.3+5.0) | 2880.0825
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 409.4165
7.2 | Locomotiva | 88.4
7.3 | Vagão | 136.2
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 634.0165
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 3514.099
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 3514.099
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda

## Capex FEPASA
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 380.952 | 380.952 | 0 | 152.3808 | 152.3808 | 76.1904 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 304.9488 | 304.9488 | 0 | 121.9795 | 121.9795 | 60.9898 | 0
1.3 | Superestrutura | 268.1292 | 268.1292 | 0 | 107.2517 | 107.2517 | 53.6258 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 16.3747 | 16.3747 | 0 | 4.2712 | 4.2712 | 5.7778 | 0 | 1.0958 | 0.95879
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais | 95.4655 | 95.4655 | 0 | 31.8218 | 31.8218 | 31.8218 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 45.54 | 45.54 | 0 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 7.105 | 7.105 | 0 | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1118.5152 | 1118.5152 | 0 | 435.0165 | 435.0165 | 246.4276 | 0 | 1.0958 | 0.95879
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 65.8 |  |  |  |  | 27.7 | 19.9 | 18.2
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 70.6 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 27.7 | 19.9 | 18.2
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 67.32 |  |  |  |  | 29.28 | 22.44 | 15.6
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 79.62 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 29.28 | 22.44 | 15.6
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 47.7015 | 47.7015 | 0 | 19.0806 | 19.0806 | 9.5403 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 1338.2067 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 261.4104 | 56.98 | 43.4358 | 34.7588
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 14.4633 | 14.4633 |  |  |  |  | 0.028798 | 2.7592 | 11.6753
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 14.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028798 | 2.7592 | 11.6753
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 1352.67 | 0 | 473.5321 | 468.0896 | 261.4104 | 57.0088 | 46.1949 | 46.4341
9.0 | Provisões e Contigências | 68.5901 | 68.5901 | 0 | 27.436 | 27.436 | 13.718 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 1421.26 | 0 | 500.9681 | 495.5256 | 275.1285 | 57.0088 | 46.1949 | 46.4341
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  | 1421.26
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO FRONTEIRA PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 513.2952 | 0 | 205.3181 | 205.3181 | 102.659 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 110.5728 | 0 | 44.2291 | 44.2291 | 22.1146 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 295.9829 | 0 | 118.3931 | 118.3931 | 59.1966 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 4.1719 | 4.1719 | 0 | 0.79711 | 0.79711 | 1.7559 | 0 | 0.41091 | 0.41091
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 26.8611 | 0 | 8.9537 | 8.9537 | 8.9537 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 950.8839 | 0 | 377.6912 | 377.6912 | 194.6798 | 0 | 0.41091 | 0.41091
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 32.9 |  |  |  |  | 17.3 | 7.8 | 7.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 32.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 7.8 | 7.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 32.76 |  |  |  |  | 16.44 | 9.36 | 6.96
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 32.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.44 | 9.36 | 6.96
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 45.9925 | 0 | 18.397 | 18.397 | 9.1985 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 1062.5365 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 203.8783 | 33.74 | 17.5709 | 15.1709
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 26.2919 |  |  |  |  | 0.029948 | 4.5032 | 21.7588
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 26.2919 |  |  |  |  | 0.029948 | 4.5032 | 21.7588
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 1088.8284 | 0 | 396.0882 | 396.0882 | 203.8783 | 33.7699 | 22.0741 | 36.9297
9.0 | Provisões e Contigências |  | 62.3868 | 0 | 24.9547 | 24.9547 | 12.4774 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 1151.2152 | 0 | 421.0429 | 421.0429 | 216.3557 | 33.7699 | 22.0741 | 36.9297
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA
TODOS OS TRECHOS DA FEPASA E DO PARAGUAI
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 894.2472 | 0 | 357.6989 | 357.6989 | 178.8494 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 415.5216 | 0 | 166.2086 | 166.2086 | 83.1043 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 564.1121 | 0 | 225.6448 | 225.6448 | 112.8224 | 0 | 0 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 20.5466 | 0 | 5.0683 | 5.0683 | 7.5337 | 0 | 1.5067 | 1.3697
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 122.3266 | 0 | 40.7755 | 40.7755 | 40.7755 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 45.54 | 0 | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 7.105 | 0 | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 2069.3991 | 0 | 812.7077 | 812.7077 | 441.1074 | 0 | 1.5067 | 1.3697
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 27.7 | 26
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 103.5 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 45 | 27.7 | 26
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 100.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.72 | 31.8 | 22.56
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 112.38 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 45.72 | 31.8 | 22.56
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 93.694 | 0 | 37.4776 | 37.4776 | 18.7388 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 2400.7432 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 465.2887 | 90.72 | 61.0067 | 49.9297
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 7.2624 | 33.4341
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 40.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058745 | 7.2624 | 33.4341
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 2441.4984 | 0 | 869.6203 | 864.1778 | 465.2887 | 90.7787 | 68.2691 | 83.3638
9.0 | Provisões e Contigências |  | 130.9769 | 0 | 52.3908 | 52.3908 | 26.1954 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 2572.4753 | 0 | 922.011 | 916.5685 | 491.4841 | 90.7787 | 68.2691 | 83.3638
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
2572.4753
TABELA 8.xxx
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da Fepasa e Paraguai
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación |  | 1421.26 | 0 | 500.9681 | 495.5256 | 275.1285 | 57.0088 | 46.1949 | 46.4341
| Trecho Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 1151.2152 | 0 | 421.0429 | 421.0429 | 216.3557 | 33.7699 | 22.0741 | 36.9297
| Trechos Fepasa e Paraguai |  | 2572.4753 | 0 | 922.011 | 916.5685 | 491.4841 | 90.7787 | 68.2691 | 83.3638
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda

## Capex FEPASA1
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 380.952
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 304.9488
1.3 | Superestrutura | 268.1292
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 16.3747
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 95.4655
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 45.54
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 7.105
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1118.5152
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 65.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 4.8
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 70.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 67.32
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 12.3
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 79.62
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 47.7015
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1338.2067
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 14.4633
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 14.4633
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1352.67
9.0 | Provisões e Contigências | 68.5901
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1421.26
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA
TRECHO FRONTEIRA PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 513.2952
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 110.5728
1.3 | Superestrutura | 295.9829
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 4.1719
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 26.8611
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 950.8839
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 32.9
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 32.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 32.76
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 32.76
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 45.9925
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1062.5365
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 26.2919
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 26.2919
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1088.8284
9.0 | Provisões e Contigências | 62.3868
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1151.2152
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA
TODOS OS TRECHOS DA FEPASA E DO PARAGUAI
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 894.2472
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 415.5216
1.3 | Superestrutura | 564.1121
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 20.5466
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 122.3266
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 45.54
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 7.105
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 2069.3991
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 98.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 4.8
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 103.5
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 100.08
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 12.3
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 112.38
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 21.77
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 93.694
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2400.7432
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 40.7552
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 40.7552
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2441.4984
9.0 | Provisões e Contigências | 130.9769
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 2572.4753
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
2572.4753

## Capex SOE BC
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura | 567.49 | 621.0109 | 0 | 134.9064 | 134.9064 | 124.2022 | 56.749 | 170.247
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 24.0129 | 24.0129 | 0 | 5.6301 | 5.6301 | 10.0132 | 0 | 1.5067 | 1.2327
1.5 | Plano de Vias |  | 1.32 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 26.6358 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 8.8786 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 800.7043 | 0 | 200.945 | 200.945 | 169.0789 | 56.749 | 171.7537 | 1.2327
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 134.3 |  |  |  |  | 83.2 | 25.1 | 26
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 134.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 25.1 | 26
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 84.36 |  |  |  |  | 51.36 | 16.44 | 16.56
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 84.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 16.44 | 16.56
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 1028.4266 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 170.8914 | 191.309 | 213.2937 | 43.7927
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 47.2019 |  |  |  |  | 0.071002 | 7.2993 | 39.8316
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 11.04 | 11.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 9.936
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 58.2419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071002 | 8.4033 | 49.7676
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 1086.6685 | 0 | 204.5699 | 204.5699 | 170.8914 | 191.38 | 221.697 | 93.5604
9.0 | Provisões e Contigências |  | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 1099.441 | 0 | 209.6789 | 209.6789 | 173.4459 | 191.38 | 221.697 | 93.5604
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO J V GONZALEZ - SALTA
US$ milhões
|  |  | Totais |  |  |  |  | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura | 270.49 | 270.49 | 0 | 54.098 | 54.098 | 54.098 | 27.049 | 81.147
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 7.5035 | 7.5035 | 0 | 1.5424 | 1.5424 | 2.7751 | 0 | 0.27394 | 1.3697
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 277.9935 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 27.049 | 81.4209 | 1.3697
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 54.6 |  |  |  |  | 23.4 | 5.2 | 26
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 5.2 | 26
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 34.8 |  |  |  |  | 14.28 | 4.68 | 15.84
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 34.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 4.68 | 15.84
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 367.3935 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 64.729 | 91.3009 | 43.2097
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 12.5806 |  |  |  |  | 0.026375 | 2.3924 | 10.1619
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 2.52 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 2.268
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 15.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026375 | 2.6444 | 12.4299
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 64.7554 | 93.9453 | 55.6396
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 64.7554 | 93.9453 | 55.6396
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO SALTA - SOCOMPA
US$ milhões
|  |  | Totais |  |  |  |  | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura | 628.1 | 628.1 | 0 | 125.62 | 125.62 | 125.62 | 62.81 | 188.43
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 6.4436 | 6.4436 | 0 | 1.0521 | 1.0521 | 3.3806 | 0 | 0.41091 | 0.54788
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 634.5436 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 62.81 | 188.8409 | 0.54788
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 40.5 |  |  |  |  | 28.6 | 5.1 | 6.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 5.1 | 6.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 13.8 |  |  |  |  | 10.2 | 1.56 | 2.04
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1.56 | 2.04
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 688.8436 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 101.61 | 195.5009 | 9.3879
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 23.6995 |  |  |  |  | 0.050974 | 4.6648 | 18.9838
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 23.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050974 | 4.6648 | 18.9838
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 101.661 | 200.1657 | 28.3717
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 101.661 | 200.1657 | 28.3717
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TODOS OS TRECHOS DA SOE E ARGENTINA
US$ milhões
|  |  | Totais |  |  |  |  | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 1519.6009 | 0 | 314.6244 | 314.6244 | 303.9202 | 146.608 | 439.824 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 37.96 | 0 | 8.2246 | 8.2246 | 16.1689 | 0 | 2.1915 | 3.1503
1.5 | Plano de Vias |  | 1.32 | 0 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 26.6358 | 0 | 8.8786 | 8.8786 | 8.8786 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 1713.2414 | 0 | 383.2575 | 383.2575 | 354.9526 | 146.608 | 442.0155 | 3.1503
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 35.4 | 58.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 35.4 | 58.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 22.68 | 34.44
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 132.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.84 | 22.68 | 34.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 2084.6637 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 356.7651 | 357.648 | 500.0955 | 96.3903
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 83.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 14.3564 | 68.9773
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 12.204
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 97.0421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14835 | 15.7124 | 81.1813
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 2181.7058 | 0 | 386.8824 | 386.8824 | 356.7651 | 357.7964 | 515.8079 | 177.5716
9.0 | Provisões e Contigências |  | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 2194.4783 | 0 | 391.9914 | 391.9914 | 359.3196 | 357.7964 | 515.8079 | 177.5716
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
2194.4783
TABELA 8.xx
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da SOE Belgrano Cargas e Argentina
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez |  | 1099.441 | 0 | 209.6789 | 209.6789 | 173.4459 | 191.38 | 221.697 | 93.5604
| Trecho J V Gonzalez - Salta |  | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 64.7554 | 93.9453 | 55.6396
| Trecho Salta - Socompa |  | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 101.661 | 200.1657 | 28.3717
| Trechos da ALL |  | 2194.4783 | 0 | 391.9914 | 391.9914 | 359.3196 | 357.7964 | 515.8079 | 177.5716
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda

## Capex SOE BC1
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 96.9408
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784
1.3 | Superestrutura | 621.0109
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 24.0129
1.5 | Plano de Vias | 1.32
1.6 | Terminais | 26.6358
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 800.7043
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 134.3
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 134.3
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 84.36
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 84.36
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1028.4266
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 47.2019
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 11.04
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 58.2419
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1086.6685
9.0 | Provisões e Contigências | 12.7725
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1099.441
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO J V GONZALEZ - SALTA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 270.49
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 7.5035
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 277.9935
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 54.6
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 54.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 34.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 34.8
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 367.3935
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 12.5806
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 2.52
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 15.1006
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 382.4941
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 382.4941
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TRECHO SALTA - SOCOMPA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 628.1
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 6.4436
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 634.5436
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 40.5
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 40.5
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 13.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 13.8
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 688.8436
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 23.6995
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 23.6995
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 712.5431
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 712.5431
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
SOE BELGRANO CARGAS
TODOS OS TRECHOS DA SOE BELGRANO CARGAS E ARGENTINA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 96.9408
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784
1.3 | Superestrutura | 1519.6009
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 37.96
1.5 | Plano de Vias | 1.32
1.6 | Terminais | 26.6358
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 1713.2414
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 229.4
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 229.4
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 132.96
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 132.96
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 2084.6637
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 83.4821
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 13.56
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 97.0421
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 2181.7058
9.0 | Provisões e Contigências | 12.7725
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 2194.4783
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
2194.4783

## Capex CHILE
QUADRO XXX
FERRONOR
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura | 199.1 | 199.1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 19.91 | 59.73
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 2.4218 | 2.4218 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 1.1725 | 0 | 0.13697 | 0.41091
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0
| Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
| Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 201.5218 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 19.91 | 59.867 | 0.41091
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 16.7 |  |  |  |  | 9.9 | 1.7 | 5.1
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 1.7 | 5.1
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 5.64 |  |  |  |  | 4.44 | 0.6 | 0.6
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 0.6 | 0.6
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 223.8618 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 34.25 | 62.167 | 6.1109
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 8.1711 |  |  |  |  | 0.017887 | 1.6239 | 6.5293
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 7.344
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 16.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017887 | 2.4399 | 13.8733
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 34.2679 | 64.6068 | 19.9842
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 34.2679 | 64.6068 | 19.9842
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FCAB
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA
US$ milhões
|  |  | Totais |  |  |  |  | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0
1.3 | Superestrutura | 177.4 | 177.4 | 0 | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 17.74 | 53.22
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 1.8739 | 1.8739 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 0.48768 | 0 | 0.13697 | 0.54788
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 179.2739 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.74 | 53.357 | 0.54788
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 9.9 |  |  |  |  | 0 | 3.1 | 6.8
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6.8
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 1.44 |  |  |  |  | 0 | 0.96 | 0.48
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 | 0.48
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 190.6139 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.74 | 57.417 | 7.8279
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 7.5953 |  |  |  |  | 0.016723 | 1.5116 | 6.067
7.2 | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 7.5953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016723 | 1.5116 | 6.067
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.7567 | 58.9285 | 13.8949
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.7567 | 58.9285 | 13.8949
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERRONOR E FCAB
TODOS OS TRECHOS DO CHILE
US$ milhões
|  |  | Totais |  |  |  |  | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 376.5 | 0 | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 37.65 | 112.95 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 4.2958 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 1.6602 | 0 | 0.27394 | 0.95879
1.5 | Plano de Vias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 380.7958 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 37.65 | 113.2239 | 0.95879
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 11.9
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 4.8 | 11.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.56 | 1.08
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.44 | 1.56 | 1.08
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 414.4758 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 51.99 | 119.5839 | 13.9388
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 15.7663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 3.1354 | 12.5963
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 7.344
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 23.9263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03461 | 3.9514 | 19.9403
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 52.0246 | 123.5354 | 33.8791
9.0 | Provisões e Contigências |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 52.0246 | 123.5354 | 33.8791
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
438.4021
TABELA 8.xx
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da Ferronor, FCAB e Chile
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Socompa - Augusta Victoria |  | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 34.2679 | 64.6068 | 19.9842
| Trecho Augusta Victoria - Antofagasta |  | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.7567 | 58.9285 | 13.8949
| Trechos da FERRONOR, FCAB E Chile |  | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 52.0246 | 123.5354 | 33.8791
Nota: nos valores totais inclui reposição e Contigências
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda

## Capex CHILE1
QUADRO XXX
FERRONOR
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 199.1
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 2.4218
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 0
| Intalações de Manutenção das Frotas | 0
| Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 201.5218
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 16.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 16.7
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 5.64
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 5.64
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 223.8618
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 8.1711
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 8.16
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 16.3311
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 240.1929
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 240.1929
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FCAB
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 177.4
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 1.8739
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 179.2739
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 9.9
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 9.9
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 1.44
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 1.44
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 190.6139
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 7.5953
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 0
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 7.5953
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 198.2092
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 198.2092
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERRONOR E FCAB
TODOS OS TRECHOS DO CHILE
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 0
1.3 | Superestrutura | 376.5
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 4.2958
1.5 | Plano de Vias | 0
1.6 | Terminais | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 380.7958
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 26.6
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 26.6
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 7.08
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 7.08
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 414.4758
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 15.7663
7.2 | Locomotiva | 0
7.3 | Vagão | 8.16
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 23.9263
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 438.4021
9.0 | Provisões e Contigências | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 438.4021
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
438.4021

## Capex CORREDOR
QUADRO XXX
BRASIL, PARAGUAI, ARGENTINA E CHILE
TODOS OS TRECHOS DO CORREDOR
US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem |  | 1604.1353 | 15.6935 | 641.6541 | 633.8073 | 312.9803 | 0 | 0 | 0
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) |  | 1072.6062 | 3.9295 | 429.0425 | 427.0777 | 212.5565 | 0 | 0 | 0
1.3 | Superestrutura |  | 2940.8792 | 7.7205 | 794.7365 | 790.8763 | 586.5696 | 208.2023 | 552.774 | 0
1.4 | Sinalização e Telecomunicações |  | 122.3845 | 0 | 26.55 | 26.55 | 47.3694 | 0 | 9.7248 | 12.1903
1.5 | Plano de Vias |  | 35.9747 | 0 | 11.9916 | 11.9916 | 11.9916 | 0 | 0 | 0
1.6 | Terminais |  | 278.0127 | 0 | 92.6709 | 92.6709 | 92.6709 | 0 | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas |  | 83.38 | 0 | 27.7933 | 27.7933 | 27.7933 | 0 | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios |  | 10.502 | 0 | 3.1506 | 3.1506 | 4.2008 | 0 | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) |  | 6147.8745 | 27.3436 | 2027.5895 | 2013.9177 | 1296.1323 | 208.2023 | 562.4988 | 12.1903
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras |  | 803.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 171.7 | 239.7
2.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 9.6 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) |  | 813 | 2.4 | 4.8 | 2.4 | 0 | 392 | 171.7 | 239.7
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal |  | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.28 | 148.32 | 158.4
3.2 | Manutenção da Via Permantente |  | 27.5874 | 7.6437 | 13.7937 | 6.15 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) |  | 591.5874 | 7.6437 | 13.7937 | 6.15 | 0 | 257.28 | 148.32 | 158.4
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 43.54 | 5.4425 | 16.3275 | 10.885 | 10.885 | 0 | 0 | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) |  | 43.54 | 5.4425 | 16.3275 | 10.885 | 10.885 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras |  | 183.9632 | 1.6207 | 73.5853 | 72.7749 | 35.9823 | 0 | 0 | 0
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) |  | 7779.9651 | 44.4505 | 2136.096 | 2106.1276 | 1342.9996 | 857.4823 | 882.5188 | 410.2903
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 549.4202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6289 | 177.6481 | 364.1431
7.2 | Locomotiva |  | 88.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 79.56
7.3 | Vagão |  | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 142.128
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) |  | 795.7402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6289 | 202.2801 | 585.8311
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) |  | 8575.7053 | 44.4505 | 2136.096 | 2106.1276 | 1342.9996 | 865.1113 | 1084.799 | 996.1214
9.0 | Provisões e Contigências |  | 143.7494 | 0 | 57.4997 | 57.4997 | 28.7499 | 0 | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) |  | 8719.4546 | 44.4505 | 2193.5957 | 2163.6274 | 1371.7495 | 865.1113 | 1084.799 | 996.1214
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
8719.4546
TABELA 8.3.1
Resumo e Cronograma dos Investimentos nos Trechos da ALL, Ferroeste e Brasil
| DISCRIMINAÇÃO |  | US$ milhões
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
| Trecho Paranaguá - Iguaçú |  | 1165.3362 | 0 | 319.4555 | 319.4555 | 166.3443 | 0.30141 | 80.909 | 278.8706
| Trecho Iguaçú - Desvio Ribas |  | 304.6908 | 0 | 16.6682 | 16.6682 | 18.7227 | 87.8067 | 73.8011 | 91.024
| Trecho Desvio Ribas - Guarapuava |  | 662.9421 | 0 | 149.5282 | 149.5282 | 80.7505 | 86.8086 | 73.6675 | 122.659
| Trecho São Francisco - Engenheiro Bley |  | 490.3679 | 28.9643 | 111.3439 | 96.8618 | 56.5625 | 82.0784 | 44.1402 | 70.4168
| Trechos da ALL | 2623.3369 | 2623.3369 | 28.9643 | 596.9957 | 582.5136 | 322.38 | 256.9951 | 272.5179 | 562.9704
| Trecho Guarapuava - Cascavel |  | 372.5847 | 15.4862 | 41.2187 | 31.175 | 32.6104 | 71.1593 | 72.9164 | 108.0187
| Trecho Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 518.1773 | 0 | 165.3774 | 165.3774 | 88.9951 | 36.3572 | 31.7524 | 30.3179
| Trechos da Ferroeste | 890.7621 | 890.7621 | 15.4862 | 206.5961 | 196.5524 | 121.6056 | 107.5165 | 104.6687 | 138.3366
| Trechos do Brasil | 3514.099 | 3514.099 | 44.4505 | 803.5918 | 779.066 | 443.9856 | 364.5116 | 377.1866 | 701.307
| Trecho Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación |  | 1421.26 | 0 | 500.9681 | 495.5256 | 275.1285 | 57.0088 | 46.1949 | 46.4341
| Trecho Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 1151.2152 | 0 | 421.0429 | 421.0429 | 216.3557 | 33.7699 | 22.0741 | 36.9297
| Trechos Fepasa e Paraguai | 2572.4753 | 2572.4753 | 0 | 922.011 | 916.5685 | 491.4841 | 90.7787 | 68.2691 | 83.3638
| Trecho Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez |  | 1099.441 | 0 | 209.6789 | 209.6789 | 173.4459 | 191.38 | 221.697 | 93.5604
| Trecho J V Gonzalez - Salta |  | 382.4941 | 0 | 55.6404 | 55.6404 | 56.8731 | 64.7554 | 93.9453 | 55.6396
| Trecho Salta - Socompa |  | 712.5431 | 0 | 126.6721 | 126.6721 | 129.0006 | 101.661 | 200.1657 | 28.3717
| Trechos da ALL | 2194.4783 | 2194.4783 | 0 | 391.9914 | 391.9914 | 359.3196 | 357.7964 | 515.8079 | 177.5716
| Trecho Socompa - Augusta Victoria |  | 240.1929 | 0 | 40.1707 | 40.1707 | 40.9925 | 34.2679 | 64.6068 | 19.9842
| Trecho Augusta Victoria - Antofagasta |  | 198.2092 | 0 | 35.8307 | 35.8307 | 35.9677 | 17.7567 | 58.9285 | 13.8949
| Trechos da FERRONOR, FCAB E Chile | 438.4021 | 438.4021 | 0 | 76.0014 | 76.0014 | 76.9602 | 52.0246 | 123.5354 | 33.8791
| Trechos do Corredor |  | 8719.4546 | 44.4505 | 2193.5957 | 2163.6274 | 1371.7495 | 865.1113 | 1084.799 | 996.1214
|  | 8719.4546 | 0

## Capex CORREDOR1
QUADRO XXX
BRASIL, PARAGUAI, ARGENTINA E CHILE
TODOS OS TRECHOS DO CORREDOR
| DISCRIMINAÇÃO | Totais
US$ milhões
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 1604.1353
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 1072.6062
1.3 | Superestrutura | 2940.8792
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 122.3845
1.5 | Plano de Vias | 35.9747
1.6 | Terminais | 278.0127
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 83.38
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 10.502
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 6147.8745
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 803.4
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 9.6
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 813
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 564
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 27.5874
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 591.5874
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 43.54
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 43.54
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 183.9632
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 7779.9651
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) | 549.4202
7.2 | Locomotiva | 88.4
7.3 | Vagão | 157.92
7.4 | Equipamentos | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 795.7402
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 8575.7053
9.0 | Provisões e Contigências | 143.7494
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 8719.4546
(*) Inclui equipamentos
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
8719.4546

## TABELAS RESUMO
Investimentos nos Paises
Discriminação |  | Milhões US$
Concessionárias
Brasil |  | 3514.099
Paraguai |  | 2572.4753
Argentina |  | 2194.4783
Chile |  | 438.4021
Corredor Bioceânico |  | 8719.4546
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos nas Empresa Ferroviárias
Discriminação |  | Milhões US$
Concessionárias
ALL |  | 2623.3369
Ferroeste |  | 890.7621
Fepasa |  | 2572.4753
SOE Belgrano Cargas |  | 2194.4783
Ferronor |  | 240.1929
FCAB |  | 198.2092
Corredor Bioceânico |  | 8719.4546
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos nos Trechos Operacionais do Corredor Bioceânico
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos
Paranaguá - Iguaçú |  | 1165.3362
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 304.6908
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 662.9421
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 490.3679
Guarapuava - Cascavel |  | 372.5847
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 518.1773
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación |  | 1421.26
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 1151.2152
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez |  | 1099.441
J V Gonzalez - Salta |  | 382.4941
Salta - Socompa |  | 712.5431
Socompa - Augusta Victoria |  | 240.1929
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 198.2092
Corredor Bioceânico |  | 8719.4546
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Construção de Linhas Novas e Variantes
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Variante de Paranguá | 765.556
Desvio Ribas - Guarapuava | Variante de Ipiranga | 358.2701
São Francisco - Engenheiro Bley | Variante de Contorno de São Francisco do Sul | 25.4375
| Variante de Contorno de Joinville | 59.6476
| Variante de Contorno de Jaraguá do Sul | 109.0422
ALL |  | 1317.9534
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai | Nova Ligação Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai | 387.3902
Ferroeste |  | 387.3902
Brasil |  | 1705.3436
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Nova Ligação Fronteira Brasil/Paraguai - Encarnación | 1070.3216
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina | Nova Ligação Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina | 1028.2302
Fepasa e Paraguai |  | 2098.5518
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Nova Ligação Fronteira Brasil/Paraguai - Resistência | 203.0805
SOE Belgrano Cargas e Argentina |  | 203.0805
Corredor Bioceânico |  | 4006.9759
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Sistema de Licenciamento de Trens
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Sistema de Licenciamento de trens | 14.6355
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 8.3384
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 8.6647
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 8.0841
ALL |  | 39.7226
Guarapuava - Cascavel | Sistema de Licenciamento de trens | 14.3397
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 5.5198
Ferroeste |  | 19.8595
Brasil |  | 59.5822
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Sistema de Licenciamento de trens | 16.3747
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 4.1719
Fepasa e Paraguai |  | 20.5466
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Sistema de Licenciamento de trens | 24.0129
J V Gonzalez - Salta |  | 7.5035
Salta - Socompa |  | 6.4436
Belgrano Cargas e Argentina |  | 37.96
Socompa - Augusta Victoria | Sistema de Licenciamento de trens | 2.4218
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 1.8739
FERRONOR, FCAB eChile |  | 4.2958
Corredor Bioceânico |  | 122.3845
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Pátios e em Terminais Existentes e Novos
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Ampliação de Pátios de Cruzamento e de Terminas Existentes | 28.488
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 45.0903
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 15.6115
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 21.6057
ALL |  | 110.7955
Guarapuava - Cascavel | Ampliação de Pátios de Cruzamento e de Terminas Existentes | 24.5629
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 28.3466
Ferroeste |  | 52.9095
Brasil |  | 163.705
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Ampliação de Pátios de Cruzamento e de Terminas Existentes | 95.4655
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 26.8611
Fepasa e Paraguai |  | 122.3266
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Ampliação de Pátios de Cruzamento e de Terminas Existentes | 27.9558
Belgrano Cargas e Argentina |  | 27.9558
Corredor Bioceânico |  | 313.9873
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Aquisição de Frota de Locomotivas de Tração dos Trens e de Manobras
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Locomotivas | 63.2
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 64.1
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 105.7
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 79.7
ALL |  | 312.7
Guarapuava - Cascavel | Locomotivas | 87.5
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 48.5
Ferroeste |  | 136
Brasil |  | 448.7
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Locomotivas | 65.8
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 32.9
Fepasa e Paraguai |  | 98.7
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Locomotivas | 134.3
J V Gonzalez - Salta |  | 54.6
Salta - Socompa |  | 40.5
Belgrano Cargas e Argentina |  | 229.4
Socompa - Augusta Victoria | Locomotivas | 16.7
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 9.9
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 26.6
Corredor Bioceânico |  | 803.4
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Aquisição de Frota de Vagões
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Vagões | 54.12
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 66
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 69.24
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 34.92
ALL |  | 224.28
Guarapuava - Cascavel | Vagões | 59.88
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 39.72
Ferroeste |  | 99.6
Brasil |  | 323.88
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Vagões | 67.32
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 32.76
Fepasa e Paraguai |  | 100.08
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Vagões | 84.36
J V Gonzalez - Salta |  | 34.8
Salta - Socompa |  | 13.8
Belgrano Cargas e Argentina |  | 132.96
Socompa - Augusta Victoria | Vagões | 5.64
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 1.44
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 7.08
Corredor Bioceânico |  | 564
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Instalações de Manutenção das Frotas
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Guarapuava - Cascavel | Oficinas e Postos | 37.84
Ferroeste e Brasil |  | 37.84
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Oficinas e Postos | 45.54
Fepasa e Paraguai |  | 45.54
Corredor Bioceânico |  | 83.38
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Recuperação e ou Remodelação da Superestrutura da Via
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 95.7773
ALL e Brasil |  | 95.7773
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Recuperação e Remodelação da Via | 567.49
J V Gonzalez - Salta |  | 270.49
Salta - Socompa |  | 628.1
Belgrano Cargas e Argentina |  | 1466.08
Socompa - Augusta Victoria | Recuperação e Remodelação da Via | 199.1
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 177.4
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 376.5
Corredor Bioceânico |  | 1938.3573
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Máquinas e Equipamentos de Manutenção da Via
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Guarapuava - Cascavel | Máquinas e Equipamentos | 21.77
Ferroeste e Brasil |  | 21.77
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Máquinas e Equipamentos | 21.77
Fepasa e Paraguai |  | 21.77
Corredor Bioceânico |  | 43.54
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Instalações Prediais e em Frotas de Apóio à Manutenção da Via
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Guarapuava - Cascavel | Máquinas e Equipamentos | 23.4844
Ferroeste e Brasil |  | 23.4844
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Máquinas e Equipamentos | 24.205
Fepasa e Paraguai |  | 24.205
Corredor Bioceânico |  | 47.6894
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Reposição de Frotas e de Materiais e Equipamentos da Via
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Reposição | 239.3368
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 121.1621
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 105.4557
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 56.1535
ALL |  | 522.1081
Guarapuava - Cascavel | Reposição | 103.2077
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 8.7007
Ferroeste |  | 111.9085
Brasil |  | 634.0165
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Reposição | 14.4633
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 26.2919
Fepasa e Paraguai |  | 40.7552
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Reposição | 58.2419
J V Gonzalez - Salta |  | 15.1006
Salta - Socompa |  | 23.6995
Belgrano Cargas e Argentina |  | 97.0421
Socompa - Augusta Victoria | Reposição | 16.3311
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 7.5953
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 23.9263
Corredor Bioceânico |  | 795.7402
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
Investimentos em Reposição de Materiais e Equipamentos da Via
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Reposição | 55.2968
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 121.1621
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 92.9757
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 42.1135
ALL |  | 311.5481
Guarapuava - Cascavel | Reposição | 89.1677
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 8.7007
Ferroeste |  | 97.8685
Brasil |  | 409.4165
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Reposição | 14.4633
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 26.2919
Fepasa e Paraguai |  | 40.7552
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Reposição | 47.2019
J V Gonzalez - Salta |  | 12.5806
Salta - Socompa |  | 23.6995
Belgrano Cargas e Argentina |  | 83.4821
Socompa - Augusta Victoria | Reposição | 8.1711
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 7.5953
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 15.7663
Corredor Bioceânico |  | 549.4202
Investimentos em Reposição de frotas
Discriminação |  | Milhões US$
Trechos | Obras
Paranaguá - Iguaçú | Reposição | 184.04
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 0
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 12.48
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 14.04
ALL |  | 210.56
Guarapuava - Cascavel | Reposição | 14.04
Cascavel - Froanteira Brasil/Paraguai |  | 0
Ferroeste |  | 14.04
Brasil |  | 224.6
Fronteria Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnación | Reposição | 0
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 0
Fepasa e Paraguai |  | 0
Fronteira Paraguai/Argentina - J V Gonzalez | Reposição | 11.04
J V Gonzalez - Salta |  | 2.52
Salta - Socompa |  | 0
Belgrano Cargas e Argentina |  | 13.56
Socompa - Augusta Victoria | Reposição | 8.16
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 0
FERRONOR, FCAB e Chile |  | 8.16
Corredor Bioceânico |  | 246.32
795.7402
795.7402

## TRECHO PAR IGUA
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE PARANAGUÁ - PINHAIS
Discriminação | Unidade | Quantidade | US$/ Unidade | US$ Milhões
Terraplenagem e drenagem | km | 80 | 1639095 | 131.1276
Obras de arte especiais | m | 4300 | 20741 | 89.1863
Túneis | m | 10400 | 40000 | 416
Superestrutura | km | 106.1 | 874524.6 | 92.7871
Sub-total |  |  |  | 729.101
Supervisão da Obra - Previsão de Custo |  | 5% |  | 36.455
Total Geral | km |  | 9569450.1008 | 765.556
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia AS
QUADRO XXX
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 | 3.4242
Total |  |  |  | 14.6355
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ
Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
Km 5 (Paranaguá) | 23 | 3651 | 1850 | 42550 | 2100 | 5750 | 2048905.2274 | 11.7812
Iguaçu | 20 | 2288 | 1800 | 36000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
Total | [7 empty] | 24.0746
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMPLIAÇÃO DOS DESVIOS - PLANO DE VIAS
TRECHO PARANAGUÁ - PINHAIS (VARIANTE)
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Paranaguá | 3651 | 3651 | 0
2 | 0 | 1850 | 0
3 | 0 | 1850 | 0
4 | 0 | 1850 | 0
5 | 0 | 1850 | 0
6 | 0 | 1850 | 0
6 | 0 | 1850 | 0
Pinhais | 714 | 1850 | 1136
Extensão Total | 4365 | 16601 | 1136
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.3276
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMPLIAÇÃO DOS DESVIOS - PLANO DE VIAS
TRECHO PINHAIS - IGUAÇÚ
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação |  |  |  |  | 4.4133
2154
| m | m | m
Pinhais | 714 | 1850 | 1136
Km 108 | 832 | 1850 | 1018
Iguaçu | 2288 | 2288 | 0
Extensão Total | 3120 | 4138 | 1018
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.0858
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 |  | 0 | 8 | 15
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 |  | 0 | 2 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 451 |  | 0 | 192 | 259
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 63.2 |  | 0 | 24.2 | 39
Vagões | US$ milhões | 54.12 |  | 0 | 23.04 | 31.08
Total | US$ milhões | 117.32 |  | 0 | 47.24 | 70.08
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
117.32
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOTRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 22.9307
Reposição de dormentes por ano |  | 12.8367
Reposição de lastro por ano |  | 7.1199
Reposição de AMV por ano |  | 8.9227
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 3.4867
Total reposição antual |  | 55.2968 |  | 55.2968
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 88.4
Vagões | 95.64
Total | 184.04 |  |  | 184.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
| 1165.3362 | 0
1165.3362
Trechos | Trechos
| Brasil | ALL | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | 0
|  |  | Iguaçú | Desvio Ribas

## TRECHO IGUA DRIBAS
QUADRO XXX
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização | Unidade
Pátio de Cruzamento | Pátio | 11 | 131515.1515 | 1.4467
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 | 3.4242
Total |  |  |  | 8.3384
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
Araucária Carga | 14 | 1158 | 1000 | 14000 | 2100 | 15400 | 2048905.2274 | 31.5531
Desvio Ribas | 12 | 2300 | 1800 | 21600 | 2100 | 3600 | 2048905.2274 | 7.3761
Total | [7 empty] | 38.9292
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Iguaçu | 2288 | 2288 | 0
Tatuquara | 1760 | 1850 | 90
Araucária Terminal | 1620 | 1850 | 230
Km 141 | 1461 | 1850 | 389
Gal. Lucio | 1462 | 1850 | 388
Balsa Nova | 1591 | 1850 | 259
Eng. Bley | 1490 | 1850 | 360
Ozório de Almeida | 1434 | 1850 | 416
W.S Veloso | 1665 | 1850 | 185
Machado da Costa | 1492 | 1850 | 358
Ângelo Lopes | 1567 | 1850 | 283
Lineu do Amaral | 1801 | 1850 | 49
Desvio Ribas | 2300 | 2300 | 0
Extensão Total | 19643 | 22650 | 3007
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 6.1611
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 24 |  | 15 | 3 | 6
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 550 |  | 380 | 80 | 90
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 64.1 | 0 | 39 | 9.5 | 15.6
Vagões | US$ milhões | 66 | 0 | 45.6 | 9.6 | 10.8
Total | US$ milhões | 130.1 | 0 | 84.6 | 19.1 | 26.4 |  | 130.1
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
130.1
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOTRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 51.7273
Reposição de dormentes por ano |  | 23.2362
Reposição de lastro por ano |  | 12.2456
Reposição de AMV por ano |  | 27.5727
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.3803
Total reposição antual |  | 121.1621 |  | 121.1621
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
304.6908
|  | 304.6908 | 0

## TRECHO DRIBAS GUAR
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE IPIRANGA - GUARAPUAVA
Discriminação | Unidade | Quantidade | US$/ Unidade | US$ Milhões
Terraplenagem e drenagem | km | 110 | 1639095 | 180.3005
Obras de arte especiais | m | 2800 | 20800 | 58.24
Superestrutura | km | 117.4 | 874524.6 | 102.6692
Sub-total |  |  |  | 341.2096
Supervisão da Obra - Previsão de Custo |  | 5% |  | 17.0605
Total Geral | km |  | 3257001.0904 | 358.2701
QUADRO XXX
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 10 | 131515.1515 | 1.3152
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 41 | 136969.697 | 5.6158
Total |  |  |  | 8.6647
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA
Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
Guarapuava | 10 | 1648 | 1500 | 15000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
Total | [7 empty] | 12.2934
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO DESVIO RIBAS - IPIRANGA DO SUL
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Desvio Ribas | 2300 | 2300 | 0
Uvaranas | 1837 | 1850 | 13
Periquitos | 1569 | 1850 | 281
Pinheirinho | 1612 | 1850 | 238
R. Leitão | 1464 | 1850 | 386
Ipiranga do Sul | 1351 | 1850 | 499
Extensão Total | 7833 | 9250 | 1417
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.9033 |  | 2.9033
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO IPIRANGA DO SUL - GUARAPUAVA (VARIANTE)
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m |  |  |  |  | 1619.45
Ipiranga | 1351 | 1850 | 499 |  |  |  |  | 3.3181
2 |  | 1850
3 |  | 1850
4 |  | 1850
5 |  | 1850
Guarapuava | 1647.55 | 1850 | 202.45
Extensão Total | 1647.55 | 9250 | 202.45
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.4148 |  | 0.4148
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda | [5 empty] | 3.3181
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 40 |  | 21 | 7 | 12
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 577 |  | 257 | 148 | 172
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 105.7 | 0 | 54.6 | 19.9 | 31.2
Vagões | US$ milhões | 69.24 | 0 | 30.84 | 17.76 | 20.64
Total | US$ milhões | 174.94 | 0 | 85.44 | 37.66 | 51.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
174.94
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 35.3744
Reposição de dormentes por ano |  | 28.0246
Reposição de lastro por ano |  | 18.083
Reposição de AMV por ano |  | 3.9122
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 7.5814
Total reposição antual |  | 92.9757 |  | 92.9757
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 0
Vagões | 12.48
Total | 12.48
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
662.9421
| 662.9421 | 0

## TRECHO SFCO EBLEY
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EXTENSÃO DE 8,34 km
Item | Discriminação dos Serviços | % | Custo Total Set/2005 (R$)Milhões | Custo Total Mar/2011 (R$)Milhões | Custo Total Mar/2011 (US$)Milhões | Custo por km Mar/2011 (US$)
1.0 | Terraplanagem | 8.16 | 2.446 | 3.4013 | 1.9775 | 237113.0539
2.0 | Drenagem e Obras de Arte Correntes | 10.67 | 3.1971 | 4.4458 | 2.5848 | 309925.6097
3.0 | Obras de Arte Especiais | 10.05 | 3.0118 | 4.1882 | 2.435 | 291969.5667
4.0 | Interferências | 10.06 | 3.0147 | 4.1922 | 2.4373 | 292246.0271
5.0 | Obras Complementares | 3.23 | 0.96739 | 1.3453 | 0.78212 | 93779.7072
6.0 | Superestrutura da Via Permanente | 52.32 | 15.6767 | 21.8001 | 12.6744 | 1519718.1397
7.0 | Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras | 4.67 | 1.3987 | 1.945 | 1.1308 | 135590.6552
8.0 | Mobilização e Desmobilização | 0.84 | 0.25243 | 0.35103 | 0.20409 | 24470.79
9.0 | Orçamento Total da Obra | 100 | 29.9647 | 41.669 | 24.2261 | 2904813.5495
10.0 | Supervisão da Obra - Previsão de Custo | 5 | 1.4982 | 2.0834 | 1.2113 | 145240.6774
11.0 | Orçamento Total Geral da Obra |  | 31.463 | 43.7524 | 25.4375 | 3050054.2269 |  |  |  |  | 25.4375
IGP-M (Setembro/2005 - Dezembro/2010) |  | 1.3906 | Razão do Dólar US$ = 1,00 |  | 1.72
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda | [6 empty] | 25.4375
RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE JOINVILLE
EXTENSÃO DE 17,98km
Item | Discriminação dos Serviços | % | Custo Total Mai/2006 (R$)Milhões | Custo Total Mar/2011 (R$)Milhões | Custo Total Mar/2011 (US$)Milhões | Custo por km Mar/2011 (US$)
1.0 | Infraestrutura da Via Permanente
1.1 | Terraplanagem | 34.4 | 24.7732 | 33.8873 | 19.7019 | 1095767.0549
1.2 | Obras de Arte Correntes | 2.78 | 2.0052 | 2.7429 | 1.5947 | 88693.6313
1.3 | Drenagem | 3.55 | 2.5562 | 3.4966 | 2.0329 | 113064.5486
1.4 | Obras Complementares | 4.09 | 2.9463 | 4.0302 | 2.3431 | 130318.4237
1.5 | Interferências | 2.65 | 1.9076 | 2.6095 | 1.5171 | 84378.3605
1.6 | Obras de Arte Especiais | 12.9 | 9.2907 | 12.7087 | 7.3888 | 410944.9487
2.0 | Superestrutura da Via Permanente
2.1 | Materiais | 29.73 | 21.4101 | 29.2869 | 17.0272 | 947010.0265
2.2 | Implantação | 3.97 | 2.8594 | 3.9113 | 2.274 | 126476.0576
2.3 | Sinalização (*) | 0.82 | 0.58717 | 0.80318 | 0 | 0
3.0 | Mobilização e Desmobilização do Canteiro | 2.46 | 1.774 | 2.4266 | 1.4108 | 78466.7826
4.0 | Desapropriação | 2.65 | 1.907 | 2.6086 | 1.5166 | 84349.6323
5.0 | Orçamento Total da Obra | 100 | 72.0167 | 98.5117 | 56.8073 | 3159469.4668
6.0 | Supervisão da obra - previsão de custo | 5% |  |  | 2.8404 | 157973.4733
7.0 | Total Geral |  |  |  | 59.6476 | 3317442.9401
(*) Os valores foram excluidos da tabela, veja orçamento no item sistema de licencimento de trens
IGP-M (Maio/2006 - Dezembro/2010) = |  | 1.3679 | Razão do Dólar US$ 1.00 = |  | 1.72 |  |  | 59.6476
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL - 27,98km
Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Data de Referência: Agosto/2000 |  |  | Data de Referência: Dezembro/2010
|  |  |  | Custo Unitário (R$) | Custo Total Milhões (R$) | % | Custo Total Milhões (R$) | Custo Total (US$) Milhões | Custo/km (US$)
1.0 | Infraestrutura
1.1 | Mobilização e instalação | km | 1 | 1563758.71 | 1.5638 | 1.98% | 3.685 | 2.1424 | 8487278.9632
1.2 | Serviços preliminares | km | 27.98 | 11135.61 | 0.31157 | 0.39% | 0.73422 | 0.42687 | 1691065.6103
1.3 | Terraplenagem | km | 27.98 | 1105540.2 | 30.933 | 39.1% | 72.8936 | 42.38 | 167888513.7896
1.5 | Drenagem | km | 27.98 | 167235.53 | 4.6793 | 5.91% | 11.0267 | 6.4108 | 25396565.9363
1.6 | Obras de arte correntes | km | 27.98 | 111490.35 | 3.1195 | 3.94% | 7.3511 | 4.2739 | 16931043.4513
1.7 | sub-total Infraestrutura | km | 27.98 | 2959160.4 | 40.6071 | 51.32% | 95.6906 | 55.6341 | 220394467.7507
2.0 | Obras de arte especiais | m | 665.93 | 23468.16 | 15.6282 | 19.75% | 36.8277 | 21.4115 | 84821579.6101
3.0 | Superestrutura | km | 27.98 | 699222.35 | 19.5642 | 24.73% | 46.1031 | 26.8041 | 106184651.7657
4.0 | Total geral da obra | km | 27.98 |  | 75.7995 | 100% | 178.6215 | 103.8497 | 411400699.1265
5.0 | Supervisão da Obra - Previsão de Custo |  | 5% |  |  |  |  | 5.1925
6.0 | Total Geral | [6 empty] | 109.0422 | 3897147.7947
Variação do IGPM de Agosto de 2000 a Dezembro de 2009 | Variação do IGPM de Agosto de 2000 a Dezembro de 2010 |  |  |  | 2.3565
Conversão para o dólar US$ 1,00 = | Conversão para o dólar US$ 1,00 = |  |  | R$ = | 1.72
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
[8 empty] | 109.0422 | 3897147.7947
QUADRO XXX
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 16 | 131515.1515 | 2.1042
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 31 | 136969.697 | 4.2461
Total |  |  |  | 8.0841 |  | 8.0841
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY
Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
São Francisco do Sul | 15 | 1300 | 1150 | 17250 | 1800 | 9750 | 2048905.2274 | 19.9768
Total | [7 empty] | 19.9768 |  | 19.9768
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
19.9768
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO SÃO FCO DO SUL - ENG BLEY
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
S. Francisco do Sul | 1300 | 1300
km 6 | 2850 | 2850
Rio do Morro | 1628 | 1628
Joinville | 1300 | 1300
Guaramirim Novo | 1300 | 1300
Jaraguá do Sul | 1300 | 1300
Corupá | 1246 | 1300 | 54
Rio Natal | 1651 | 1651
Rio Vermelho | 1795 | 1795
Rio Negrinho | 559 | 1300 | 741
Avencal | 1333 | 1333
Cruz Lima | 1637 | 1637
Mafra | 2983 | 2983
Rio Negro | 1800 | 1800
Rio da Várzea | 1379 | 1379
Lapa | 1662 | 1662
Eng. Bley | 1490 | 1850 | 360
Extensão Total | 25723 | 26518 | 795
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 1.6289 |  | 1.6289
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 30 |  | 17 | 5 | 8
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 291 |  | 109 | 91 | 91
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 79.7 | 0 | 44.2 | 14.7 | 20.8
Vagões | US$ milhões | 34.92 | 0 | 13.08 | 10.92 | 10.92
Total | US$ milhões | 114.62 | 0 | 57.28 | 25.62 | 31.72
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
114.62
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 7.9356
Reposição de dormentes por ano |  | 13.2842
Reposição de lastro por ano |  | 11.9562
Reposição de AMV por ano |  | 2.7632
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.1743
Total reposição antual |  | 42.1135
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda |  |  |  | 42.1135
QUADRO XXX
CUSTO DE TROCA DE TRILHO TR-37 PELO TR-57
Custos de Obras de Vias Ferroviárias |  | Extensão | Valor da Obra
|  | km | US$/km | US$ milhões
Custos da obra |  | 176.022 | 544121.4665 | 95.7773
Custo total da Obra |  |  |  | 95.7773
Fonte: Enefer consultoria Projetos Ltda | [5 empty] | 95.7773
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 0
Vagões | 14.04
Total | 14.04 |  |  | 14.04
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
490.3679
| 490.3679 | 0

## TRECHO GUARAP CASC
QUADRO XXX
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
| Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
| Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
| a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
| Pátio de Cruzamento | Pátio | 12 | 131515.1515 | 1.5782
| Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
| c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
| d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 34 | 136969.697 | 2.6024
| Total |  |  |  | 14.3397
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
| Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
| Agrária | 6 | 2240 | 1850 | 11100 | 2100 | 1500 | 2048905.2274 | 3.0734
| Cascavel | 5 | 1340 | 1150 | 5750 | 2100 | 4750 | 2048905.2274 | 9.7323
| Total | [5 empty] | 6250 |  | 12.8057
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
| Pátios | Desvios Extensões
|  | Atual | Projeto | Ampliação
|  | m | m | m
| Guarapuava | 1647.55 | 1850 | 202.45
| Agrária | 2240 | 2240 | 0
| Campo Santo | 1162.8 | 1850 | 687.2
| Limoeiro | 1299.5 | 1850 | 550.5
| Araras | 1350 | 1850 | 500
| Goioxim | 1530 | 1850 | 320
| Canta Galo | 1420 | 1850 | 430
| Laranjeiras do Sul | 1340 | 1850 | 510
| Herveira | 1300 | 1850 | 550
| Guaraniaçu | 1223.43 | 1850 | 626.57
| Ibema | 1305.97 | 1850 | 544.03
| Campo Bonito | 1340 | 1850 | 510
| Cascavel | 1340 | 1850 | 510
| Extensão Total | 16851.7 | 22590 | 5738.3
| Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
| Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 11.7572
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE
| Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
[5 empty] | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
| Aquisição de linha | Locomotiva | 33 |  | 17 | 7 | 9
| Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
| Aquisição | Vagão | 499 |  | 211 | 144 | 144
Custo de Aquisição
| Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
| Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
| Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
| Locomotivas | US$ milhões | 87.5 |  | 44.2 | 19.9 | 23.4
| Vagões | US$ milhões | 59.88 |  | 25.32 | 17.28 | 17.28
| Total | US$ milhões | 147.38 |  | 69.52 | 37.18 | 40.68
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
147.38
QUADRO XXX
FERROESTE - INVESTIMENTOS EM OFICINAS DE MANUTENÇÃO DAS FROTAS
| INSTALAÇÕES | US$ milhões
Oficina de Manutenção de Locos (OML) no Terminal de Cascavel
| Obras Civis | 2.5
| Posto próprio de abastecimento | 0.3
| Reperfiladora de rodas | 1.2
| Galpão de teste de carga | 0.1
| Lavadouro de locos | 0.1
| Linhas internas e AMV's | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2.5
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1.5
| Loco de manobra na oficina | 0.5
| Eventuais | 1.94
| Sub - Total | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) no Terminal de Cascavel
| Obras Civis | 3
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2
| Oficina de rodeiros | 6
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Oficina de pintura | 1
| "Track mobile" | 0.5
| Loco de manobra | 0.5
| Eventuais | 2.9
| Sub - Total | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) (*)
| Obras Civis | 0.8
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 0.3
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Sub - Total | 1.6
Posto de Abastecimento de Locomotivas (PA) (*)
| Tanques (OD, OL) | 0.6
| Bombas, tubulações, bicos, medidores | 0.6
| Abastecimentos internos | 0.6
| Sistema areieiro | 0.6
| Sub - Total | 2.4
2 Postos de Revista de Vagões (PRV) (**)
| Obras Civis (2 vezes) | 0.6
| Equipamentos, ferramental e utilidades (2 vezes) | 0.6
| Linhas internas e AMV's (2 vezes) | 0.6
| Sub - Total | 1.8
Linhas de Acesso
| Linhas de acesso (estimado) | 3
| Sub- Total | 3
| Investimento Total | 37.84
(*) Em Cascavel
(**) Em Foz de Iguaçu e Cascavel
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DA VIA
| Equipamentos | Unidades | US$/Unidade | US$ milhões
Ferroviários
| Socadoras de linha. | 2 | 2000000 | 4
| Socadora e aparelho de mudança de via. | 1 | 2100000 | 2.1
| Reguladoras de lastro. | 2 | 800000 | 1.6
| Desguarnecedora. | 0 | 7500000 | 0
| Renovação da via. | 0 | 3700000 | 0
| Estabilizadora. | 0 | 1300000 | 0
| Carro controle. | 0 | 1900000 | 0
| Esmerilhadoras de trilhos. | 0 | 2800000 | 0
| Soldagem de trilhos | 1 | 1400000 | 1.4
| Guindastes rodo-ferroviário. | 3 | 600000 | 1.8
| Guindastes ferroviário de 200 t. | 1 | 1200000 | 1.2
| Lotes de equipamentos e ferramentas de pequeno porte | 3 | 1200000 | 3.6
| Instalações das sedes das turmas de manutenção | 3 | 800000 | 2.4
| Sub-Total |  |  | 18.1
Rodoviário
| Carregadeira 924 | 1 | 192000 | 0.192
| Esc. Hidrául. PC 200 | 1 | 308000 | 0.308
| Trator D 6 | 1 | 375000 | 0.375
| Retro 4x4 | 1 | 128000 | 0.128
| Rolo CA 15 | 1 | 127000 | 0.127
| Motoniveladora | 1 | 279000 | 0.279
| Caminhão Munck | 9 | 116000 | 1.044
| Cam. Baú ou Ônibus | 4 | 109000 | 0.436
| Caminhão Basculante | 2 | 122000 | 0.244
| Caminhão ¾ | 2 | 55000 | 0.11
| Carro Pipa | 2 | 96000 | 0.192
| Camin.4x4 Cab. Dupla | 3 | 45000 | 0.135
| Carro Leve | 4 | 25000 | 0.1
| Sub-Total |  |  | 3.67
| Total Geral |  |  | 21.77
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE – LOCOMOTIVAS – INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Tipo de Locomotiva | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (Locomotivas)
| GE ou GM – 1.200 HP 80 t – Peso Aderente | Trem de Manutenção e Serviço | 3
|  | Trem Socorro | 1
| Quantitativo Total (locomotivas) |  | 4
| Custo em US$ milhões |  | 4.8
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - VAGÕES – QUANTIDADE E INVESTIMENTO
| Tipo de Vagão | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (vagões)
| PNE, HNE e GNE | Trem de Serviço e Manutenção | 180
| FND, PND e GND | Trem Socorro | 18
| Quantitativo Total |  | 198
| Custo em US$ milhões |  | 15.2874
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - INVESTIMENTO EM DORMITÓRIOS - HORIZONTE 2015
| Localização | Área (m2) | Custo (US$/m2) | Total (US$ milhões)
| 750 | 400 | 750 | 0.3
| Total |  |  | 0.3
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE-INVESTIMENTO EM INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESIDÊNCIAS-HORIZONTE DE 2045
| Instalação | Unidade | Quantidade | Custo (US$)/Unidade | Custo de Implantação US$ milhões
| Prédios das Residências de Via e Sistemas | m2 | 400 | 350 | 0.14
| Prédio da Oficina de Mecanização | m2 | 2000 | 780 | 1.56
| Linhas Ferroviárias de Acesso | km | 1 | 817000 | 0.817
| Chaves (AMV) das Linhas de Acesso | Unidade | 4 | 145000 | 0.58
| Total |  |  |  | 3.097
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
| Discriminação |  | Totais
US$ milhões
| Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 28.0197
| Reposição de dormentes por ano |  | 27.6753
| Reposição de lastro por ano |  | 19.6778
| Reposição de AMV por ano |  | 3.5426
| Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 10.2523
| Total reposição antual |  | 89.1677 |  | 89.1677
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE
| Descriminação | US$ Milhões
| Locomotivas | 0
| Vagões | 14.04
| Total | 14.04 |  |  | 14.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
|  | 372.5847 | 0
372.5847
|  | 100% | 50% | 50%
|  | 100% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 100% |  | 40% | 40% | 20%
|  | 100% |  | 30% | 30% | 40%
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
US$ milhões
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84 |  | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 |  |  | 37.84
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397 |  | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 |  |  | 3.397
| Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 41.237 | 0 | 13.6324 | 13.6324 | 13.9721 |  |  | 41.237
2.2 | Manutenção da Via Permantente Locos | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 4.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente Vagões | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 |  |  |  |  | 15.2874
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 |  |  | 21.77
|  | 83.0944 | 15.4862 | 29.1186 | 19.0749 | 19.4146 |  |  | 83.0944
83.0944

## TRECHO CASC FRONTBR
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
|  | Julho/1999 |  | Dezembro/2010
| Discriminação | R$/km | R$ | R$/km | R$ | US$ Milhões | US$/km
1.0 | Implantação da Infraestrutura | 705072 | 120739993 | 1947102.8628 | 333431459.509 | 193.8555 | 1132036.5481
2.0 | Obras de Arte Especiais | 39423 | 6750935 | 108869.2164 | 18643152.5642 | 10.839 | 63296.0561
3.0 | Ponte sobre o Rio Paraná |  |  |  |  | 20.8 | 121463.4004
4.0 | Implantação da Supestrutura | 475197 | 81375085 | 1312287.8785 | 224722667.9831 | 130.6527 | 762958.0689
5.0 | Desapropriação | 44396 | 7602669 | 122602.4841 | 20995272.2197 | 12.2066 | 71280.514
6.0 | Telecomunicações(*) | 823 | 140875 | 2272.7688 | 389035.6103 | 0 | 0
7.0 | Remanejamento de Linhas Transmissão | 2143 | 366997 | 5918.0359 | 1013486.4373 | 0.58924 | 3440.7186
8.0 Total da obra |  | 1267053 | 216976554 | 3499053.2466 | 599195074.3236 | 368.943 | 2154475.3061
9.0 | Supervisão da obra - previsão de custo |  |  | 5% |  | 18.4472 | 107723.7425
10.0 | Total Geral |  |  |  |  | 387.3902 | 2262199.0486
(*) Os valores foram excluidos da tabela, veja orçamento no item sistema de licencimento de trens
Fonte: Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - Ferroeste |  |  | IGP-M (FGV) = | 2.7616 | EXTENSÃO (km): |  | 171.245
Projeto Elaborado pela Vega Engenharia e Consultoria Ltda - Dez/99 |  |  |  | Câmbio (R$/US$) = | 1.72
QUADRO XXX
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 9 | 131515.1515 | 1.1836
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 19 | 136969.697 | 2.6024
Total |  |  |  | 5.5198
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[6 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
Carga Geral | Foz de Iguaçú | 8.9 | 10 | 1 |  | 2.0489 | 18.2353 | 2.7353 | 20.9705
Total de Linhas dos Terminais |  | 8.9 | 10 | 1 |  |  | 18.2353 | 2.7353 | 20.9705
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Cascavel | 1340 | 1850 | 510
Pátio 1 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 2 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 3 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 4 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 5 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 6 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 7 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 8 | 1400 | 1850 | 450
Foz de Iguaçú | 2200 | 2200 | 0
Extensão Total | 13400 | 17000 | 3600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 7.3761
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 18 |  | 7 | 6 | 5
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 331 |  | 137 | 114 | 80
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 48.5 | 0 | 19.9 | 15.6 | 13
Vagões | US$ milhões | 39.72 | 0 | 16.44 | 13.68 | 9.6
Total | US$ milhões | 88.22 | 0 | 36.34 | 29.28 | 22.6
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.7881
Reposição de dormentes por ano |  | 2.9171
Reposição de lastro por ano |  | 2.4888
Reposição de AMV por ano |  | 0.20998
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.2967
Total reposição antual |  | 8.7007 |  | 8.7007
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
518.1773
|  | 518.1773 | 0

## TRECHO FRON BR ENCARN
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - 205 km
| Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
| Terraplenagem / Drenagem | km | 205 | 1320000 | 270.6
| Superestrutura | km | 217.6 | 874524.6 | 190.2966
| Obras-de-Arte Especiais | m | 9781 | 20800 | 203.4448
| Total da obra | km | 205 | 3240689.5266 | 664.3414
| Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 33.2171
| Total com supervisão |  |  |  | 697.5584
| Contigências (*) |  | 10% |  | 47.4045
| Total geral |  |  |  | 744.9629
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
INVESTIMENTO DO RAMAL ENCARNACIÓN - 83,6 km
| Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
| Terraplenagem / Drenagem | km | 83.6 | 1320000 | 110.352
| Superestrutura | km | 89 | 874524.6 | 77.8327
| Obras-de-Arte Especiais | m | 4880 | 20800 | 101.504
| Total da obra | km | 83.6 | 3465175.7105 | 289.6887
| Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 14.4844
| Total com supervisão |  |  |  | 304.1731
| Contigências (*) |  | 10% |  | 21.1856
| Total geral |  |  |  | 325.3587
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACIÓN - 288,6 km
| Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
| Terraplenagem / Drenagem | km | 288.6 | 1320000 | 380.952
| Superestrutura | km | 306.6 | 874524.6 | 268.1292
| Obras-de-Arte Especiais | m | 14661 | 20800 | 304.9488
| Total da obra | km | 288.6 | 3305717.4025 | 954.03
| Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 47.7015
| Total com supervisão |  |  |  | 1001.7315
| Contigências (*) |  | 10% |  | 68.5901
| Total geral |  |  |  | 1070.3216
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
| Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
| Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
| a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
| Pátio de Cruzamento | Pátio | 7 | 131515.1515 | 0.92061
| Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 | 5.2013
| c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
| d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 26 | 136969.697 | 3.5612
| Total |  |  |  | 16.3747 |  | 16.3747
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
| Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[7 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
| Carga Geral | Presidente Franco | 20.146 | 20 | 1 |  | 2.0489 | 41.2772 | 6.1916 | 47.4688
| Carga Geral | Pirapó | 11.67 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.9107 | 3.5866 | 27.4973
| Carga Geral | Encarnación | 8.7 | 8 |  | 1 | 2.0489 | 17.8255 | 2.6738 | 20.4993
| Total de Linhas dos Terminais |  | 40.516 | 40 | 2 | 1 |  | 83.0134 | 12.452 | 95.4655 | 95.4655
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA DO BRASIL - ENCARNACIONA DA FEPASA
| Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
[5 empty] | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
| Aquisição de linha | Locomotiva | 24 |  | 10 | 7 | 7
| Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 |  | 1 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
| Aquisição | Vagão | 561 |  | 244 | 187 | 130
Custo de Aquisição
| Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
| Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
| Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
| Locomotivas | US$ milhões | 65.8 |  | 27.7 | 19.9 | 18.2
| Vagões | US$ milhões | 67.32 |  | 29.28 | 22.44 | 15.6
| Total | US$ milhões | 133.12 |  | 56.98 | 42.34 | 33.8 |  |  | 133.12
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTOS EM OFICINAS DE MANUTENÇÃO DAS FROTAS
| INSTALAÇÕES | US$ milhões
Oficina de Manutenção de Locos (OML) no Terminal de Presidente Franco
| Obras Civis | 2.5
| Posto próprio de abastecimento | 0.3
| Reperfiladora de rodas | 1.2
| Galpão de teste de carga | 0.1
| Lavadouro de locos | 0.1
| Linhas internas e AMV's | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2.5
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1.5
| Loco de manobra na oficina | 0.5
| Eventuais | 1.94
| Sub - Total | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) no Terminal de Presidente Franco
| Obras Civis | 3
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2
| Oficina de rodeiros | 6
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Oficina de pintura | 1
| "Track mobile" | 0.5
| Loco de manobra | 0.5
| Eventuais | 2.9
| Sub - Total | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) (*)
| Obras Civis | 0.8
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 0.3
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Sub - Total | 1.6
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA) (*)
| Tanques (OD, OL) (3vezes) | 1.8
| Bombas, tubulações, bicos, medidores (3 vezes) | 1.8
| Abastecimentos internos (3 vezes) | 1.8
| Sistema areieiro (3 vezes) | 1.8
| Sub - Total | 7.2
3 Postos de Revista de Vagões (PRV) (**)
| Obras Civis (3vezes) | 0.9
| Equipamentos, ferramental e utilidades (3 vezes) | 0.9
| Linhas internas e AMV's (3 vezes) | 0.9
| Sub - Total | 2.7
Linhas de Acesso
| Linhas de acesso (estimado) | 5
| Sub- Total | 5
| Investimento Total | 45.54 |  |  | 45.54
(*) Em Presidente Franco
(**) Em Em Presiente Franco, Pirapó e Pilar
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DA VIA
| Equipamentos | Unidades | US$/Unidade | US$ milhões Patamar 2015
Ferroviários
| Socadoras de linha. | 2 | 2000000 | 4
| Socadora e aparelho de mudança de via. | 1 | 2100000 | 2.1
| Reguladoras de lastro. | 2 | 800000 | 1.6
| Desguarnecedora. | 0 | 7500000 | 0
| Renovação da via. | 0 | 3700000 | 0
| Estabilizadora. | 0 | 1300000 | 0
| Carro controle. | 0 | 1900000 | 0
| Esmerilhadoras de trilhos. | 0 | 2800000 | 0
| Soldagem de trilhos | 1 | 1400000 | 1.4
| Guindastes rodo-ferroviário. | 3 | 600000 | 1.8
| Guindastes ferroviário de 200 t. | 1 | 1200000 | 1.2
| Lotes de equipamentos e ferramentas de pequeno porte | 3 | 1200000 | 3.6
| Instalações das sedes das turmas de manutenção | 3 | 800000 | 2.4
| Sub-Total |  |  | 18.1
Rodoviário
| Carregadeira 924 | 1 | 192000 | 0.192
| Esc. Hidrául. PC 200 | 1 | 308000 | 0.308
| Trator D 6 | 1 | 375000 | 0.375
| Retro 4x4 | 1 | 128000 | 0.128
| Rolo CA 15 | 1 | 127000 | 0.127
| Motoniveladora | 1 | 279000 | 0.279
| Caminhão Munck | 9 | 116000 | 1.044
| Cam. Baú ou Ônibus | 4 | 109000 | 0.436
| Caminhão Basculante | 2 | 122000 | 0.244
| Caminhão ¾ | 2 | 55000 | 0.11
| Carro Pipa | 2 | 96000 | 0.192
| Camin.4x4 Cab. Dupla | 3 | 45000 | 0.135
| Carro Leve | 4 | 25000 | 0.1
| Sub-Total |  |  | 3.67
| Total Geral |  |  | 21.77
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA – INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Tipo de Locomotiva | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (Locomotivas)
| GE ou GM – 1.200 HP 80 t– Peso Aderente | Trem de Manutenção e Serviço | 3
|  | Trem Socorro | 1
| Quantitativo Total (locomotivas) |  | 4
| Custo em US$ milhões |  | 4.8
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA – INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Tipos de Vagão | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (vagões)
| PNE, HNE e GNE | Trem de Serviço e Manutenção | 141
| FND, PND e GND | Trem Socorro | 18
| Quantitativo Total |  | 159
| Custo em US$ milhões |  | 12.3 |  | 24.205
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTO EM INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESIDÊNCIAS - HORIZONTE DE 2015
| Instalação | Unidade | Quantidade | Custo (US$)/Unidade | Custo de Implantação US$ milhões
| Prédio Administrativo - Área Construida | m2 | 5000 | 550 | 2.75
| Prédio Administrativo - Área Estacionamento | m2 | 2000 | 114 | 0.228
| Prédios das Residências de Via e Sistemas | m2 | 1200 | 350 | 0.42
| Prédio da Oficina de Mecanização | m2 | 2000 | 780 | 1.56
| Linhas Ferroviárias de Acesso | km | 1 | 817000 | 0.817
| Chaves (AMV) das Linhas de Acesso | Unidades | 4 | 145000 | 0.58
| Total |  |  |  | 6.355
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTO EM DORMITÓRIOS - HORIZONTE 2015
| Localização | Área (m2) | Custo (US$/m2) | Total (US$ milhões)
| Presidente Franco | 400 | 750 | 0.3
| Pirapó | 300 | 750 | 0.225
| Pilar | 300 | 750 | 0.225
| Total |  |  | 0.75
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
| Discriminação |  | Totais
US$ milhões
| Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3.0163
| Reposição de dormentes por ano |  | 4.8495
| Reposição de lastro por ano |  | 4.1375
| Reposição de AMV por ano |  | 0.30437
| Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 2.1557
| Total reposição antual |  | 14.4633 |  | 14.4633
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
1421.26
|  |  | 1421.26 | 0
|  | 100% | 50% | 50%
|  | 100% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 100% |  | 40% | 40% | 20%
|  | 100% |  | 30% | 30% | 40%
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
US$ milhões
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 45.54 |  | 15.18 | 15.18 | 15.18 |  |  | 45.54
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 7.105 |  | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 |  |  | 7.105
| Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 52.645 | 0 | 17.3115 | 17.3115 | 18.022 |  |  | 52.645
2.2 | Manutenção da Via Permantente Locos | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 4.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente Vagões | 12.3 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  | 12.3
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 |  |  | 21.77
|  | 91.515 | 13.9925 | 31.304 | 22.754 | 23.4645 |  |  | 91.515
91.515

## TRECHO PIRA FRON AR
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA- 324,05 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 324.05 | 1584000 | 513.2952
Superestrutura | km | 338.45 | 874524.6 | 295.9829
Obras-de-Arte Especiais | m | 5316 | 20800 | 110.5728
Total da obra | km | 610.6 | 2838607.7793 | 919.8509
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 45.9925
Total com supervisão |  |  |  | 965.8434
Contigências (*) |  | 10% |  | 62.3868
Total geral |  |  |  | 1028.2302
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
QUADRO XXX
TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 5 | 131515.1515 | 0.65758
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 13 | 136969.697 | 1.7806
Total |  |  |  | 4.1719
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[6 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
Carga Geral | Pilar | 11.4 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.3575 | 3.5036 | 26.8611
Total de Linhas dos Terminais |  | 11.4 | 12 | 1 |  |  | 23.3575 | 3.5036 | 26.8611
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA DA ARGENTINA DA FEPASA
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 12 |  | 6 | 3 | 3
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 273 |  | 137 | 78 | 58
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 32.9 |  | 17.3 | 7.8 | 7.8
Vagões | US$ milhões | 32.76 |  | 16.44 | 9.36 | 6.96
Total | US$ milhões | 65.66 |  | 33.74 | 17.16 | 14.76 |  | 65.66
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3.7985
Reposição de dormentes por ano |  | 5.4452
Reposição de lastro por ano |  | 11.1411
Reposição de AMV por ano |  | 0.10241
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 5.8046
Total reposição antual |  | 26.2919
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
1151.2152
|  | 1151.2152 | 0

## TRECHO FRON AR JVGONZ
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINAL - BARRANQUERA/RESISTÊNCIA - 61,25 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 61.2 | 1584000 | 96.9408
Superestrutura | km | 61.2 | 874524.6 | 53.5209
Obras-de-Arte Especiais | m | 1480 | 20800 | 30.784
Total da obra | km | 610.6 | 2959113.5595 | 181.2457
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 9.0623
Total com supervisão |  |  |  | 190.308
Contigências (*) |  | 10% |  | 12.7725
Total geral |  |  |  | 203.0805
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - JV GONZALEZ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 38 | 131515.1515 | 4.9976
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 | 5.2013
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 52 | 136969.697 | 7.1224
Total |  |  |  | 24.0129
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO xxx
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA BELGRANO CARGAS NO CORREDOR
TRECHO RESISTÊNCIA/BARRANQUERA - J V GONZALEZ
Terminais | Número de linhas (*) | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
Resistência | 12 | 1500 | 1350 | 16200 | 2000 | 7800 | 2048905.2274 | 15.9815
Barranquera | 8 | 1500 | 1350 | 10800 | 2000 | 5200 | 2048905.2274 | 10.6543
Total | [5 empty] | 13000 |  | 26.6358
(*) Estimado
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO BARRANQUERAS/RESITENCIA - J V GONZALEZ
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 592.4 | 76.5 | 515.9 | 1100000 | 567.49
Total |  |  |  |  | 567.49
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO FRONTEIRA DO PARAGUAI - RESISTÊNCIA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
1 | 0 | 1800 | 0
2 | 0 | 1800 | 0
Resistência | 1200 | 1800 | 600
Extensão Total | 1200 | 5400 | 600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.66
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO BARRANQUERAS/RESISTÊNCIA - AVIA TERAI
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Barranqueras | 1200 | 1800 | 600
Resistência | 1200 | 1800 | 0
Cacui | 1200 | 1200 | 0
Cel. Avalos | 1200 | 1200 | 0
Tirol | 1200 | 1200 | 0
Lag. Blanca | 1200 | 1200 | 0
Makalle | 1200 | 1200 | 0
Lapachito | 1200 | 1200 | 0
La escondida | 1200 | 1200 | 0
Fortin Aguilar | 1200 | 1200 | 0
Fortin Chaja | 1200 | 1200 | 0
Pcia de la Plaza | 1200 | 1200 | 0
Guayaibi | 1200 | 1200 | 0
Machagai | 1200 | 1200 | 0
Napalpi | 1200 | 1200 | 0
La Chiquita | 1200 | 1200 | 0
P. R. S. Peña | 1200 | 1200 | 0
Napenay | 1200 | 1200 | 0
Avia Terai | 1200 | 1200 | 0
Extensão Total | 21600 | 22200 | 600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.66
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA DO PARAGUAI - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 51 | 0 | 32 | 9 | 10
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 703 | 0 | 428 | 137 | 138
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 134.3 |  | 83.2 | 25.1 | 26
Vagões | US$ milhões | 84.36 |  | 51.36 | 16.44 | 16.56
Total | US$ milhões | 218.66 |  | 134.56 | 41.54 | 42.56 |  | 218.66
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - RESITÊNCIA - J V GONZALES DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 11.4857
Reposição de dormentes por ano |  | 14.7066
Reposição de lastro por ano |  | 13.4984
Reposição de AMV por ano |  | 1.1076
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.4036
Total reposição antual |  | 47.2019
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 0
Vagões | 11.04
Total | 11.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
1099.441
|  | 1099.441 | 0

## TRECHO JVGONZ SALTA
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA JV GONZALEZ - SALTA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 22 | 131515.1515 | 2.8933
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 21 | 136969.697 | 2.8764
Total |  |  |  | 7.5035
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 21 | 0 | 9 | 2 | 10
Aquisição de manobra | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 290 | 0 | 119 | 39 | 132
Custo de Aquisição |  |  |  | 0 | 0 | 0
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 54.6 | 0 | 23.4 | 5.2 | 26
Vagões | US$ milhões | 34.8 | 0 | 14.28 | 4.68 | 15.84
Total | US$ milhões | 89.4 | 0 | 37.68 | 9.88 | 41.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 262.9 | 17 | 245.9 | 1100000 | 270.49
Total |  |  |  |  | 270.49
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 2.0851
Reposição de dormentes por ano |  | 4.4093
Reposição de lastro por ano |  | 3.769
Reposição de AMV por ano |  | 0.35351
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.9637
Total reposição antual |  | 12.5806
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 0
Vagões | 2.52
Total | 2.52
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
382.4941
| 382.4941 | 0

## TRECHO SALTA SOCOM
QUADRO XXX
TRECHO SALTA - SOCOMPA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 24 | 131515.1515 | 3.1564
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 24 | 136969.697 | 3.2873
Total |  |  |  | 6.4436
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas |  |  |  | 0 | 0 | 0
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 |  | 16 | 3 | 4
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 115 |  | 85 | 13 | 17
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 40.5 |  | 28.6 | 5.1 | 6.8
Vagões | US$ milhões | 13.8 |  | 10.2 | 1.56 | 2.04
Total | US$ milhões | 54.3 |  | 38.8 | 6.66 | 8.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO SOCOMPA - SALTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 571 | 0 | 571 | 1100000 | 628.1
Total |  |  |  |  | 628.1
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.5713
Reposição de dormentes por ano |  | 9.5767
Reposição de lastro por ano |  | 8.1861
Reposição de AMV por ano |  | 0.10047
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 4.265
Total reposição antual |  | 23.6995
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
712.5431
|  | 712.5431 | 0

## TRECHO SOCOM AUGUS
QUADRO XXX
TRECHOS DA SOE BELGRANO CARGAS E DA ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 10 | 136969.697 | 1.3697
Total |  |  |  | 2.4218
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DA FERRONOR
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 9 | 0 | 5 | 1 | 3
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 47 | 0 | 37 | 5 | 5
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 16.7 | 0 | 9.9 | 1.7 | 5.1
Vagões | US$ milhões | 5.64 | 0 | 4.44 | 0.6 | 0.6
Total | US$ milhões | 22.34 | 0 | 14.34 | 2.3 | 5.7
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 181 | 0 | 181 | 1100000 | 199.1
Total |  |  |  |  | 199.1
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA DA FERRONOR - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.1129
Reposição de dormentes por ano |  | 3.0357
Reposição de lastro por ano |  | 2.5949
Reposição de AMV por ano |  | 0.075606
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.352
Total reposição antual |  | 8.1711
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FERRONOR
Descriminação | US$ Milhões
Locomotivas | 0
Vagões | 8.16
Total | 8.16
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
240.1929
| 240.1929 | 0

## TRECHO AUGUS ANTOF
QUADRO XXX
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA E DA FCAB INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 6 | 136969.697 | 0.82182
Total |  |  |  | 1.8739
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DA CFAB
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Necessidade de Locomotivas
Aquisição de linha | Locomotiva | 5 |  | 0 | 1 | 4
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 |  | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Aquisição | Vagão | 12 |  | 0 | 8 | 4
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 9.9 |  | 0 | 3.1 | 6.8
Vagões | US$ milhões | 1.44 |  | 0 | 0.96 | 0.48
Total | US$ milhões | 11.34 |  | 0 | 4.06 | 7.28
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 159 | 0 | 159 | 1100000 | 174.9
Adquação das passagens em nível em Antofagasta |  |  |  | Verba | 2.5
Total |  |  |  |  | 177.4
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA DA FCAB - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.3565
Reposição de dormentes por ano |  | 2.6667
Reposição de lastro por ano |  | 2.2795
Reposição de AMV por ano |  | 0.10491
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.1876
Total reposição antual |  | 7.5953
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
198.2092
|  | 198.2092 | 0

## Inv Frotas
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 1310879 | 1305120 | 1631400 | 2033812
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 34 | 30 | 38 | 53
Manobras | Locomotiva |  | 4 | 4 | 6 | 6
Total | Locomotiva |  | 38 | 34 | 44 | 59
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 | 0 | 0 | 8 | 15
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 677 | 797 | 989 | 1248
Aquisição | Vagão | 451 | 0 | 0 | 192 | 259
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 63.2 | 0 | 0 | 24.2 | 39
Vagões | US$ milhões | 54.12 | 0 | 0 | 23.04 | 31.08
Total | US$ milhões | 117.32 | 0 | 0 | 47.24 | 70.08
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 1374360 | 1839528 | 2230692 | 2643000
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 31 | 15 | 18 | 24
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 33 | 17 | 21 | 27
Aquisição de linha | Locomotiva | 24 | 0 | 15 | 3 | 6
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 764 | 384 | 464 | 554
Aquisição | Vagão | 550 | 0 | 380 | 80 | 90
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 64.1 | 0 | 39 | 9.5 | 15.6
Vagões | US$ milhões | 66 | 0 | 45.6 | 9.6 | 10.8
Total | US$ milhões | 130.1 | 0 | 84.6 | 19.1 | 26.4
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 368662 | 1356160 | 1928290 | 2542800
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 9 | 19 | 26 | 38
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 11 | 21 | 29 | 41
Aquisição de linha | Locomotiva | 40 | 0 | 21 | 7 | 12
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 104 | 361 | 509 | 681
Aquisição | Vagão | 577 | 0 | 257 | 148 | 172
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 105.7 | 0 | 54.6 | 19.9 | 31.2
Vagões | US$ milhões | 69.24 | 0 | 30.84 | 17.76 | 20.64
Total | US$ milhões | 174.94 | 0 | 85.44 | 37.66 | 51.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 588100 | 816060 | 1049220 | 1282380
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 31 | 17 | 22 | 30
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 33 | 19 | 25 | 33
Aquisição de linha | Locomotiva | 30 | 0 | 17 | 5 | 8
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 207 | 316 | 407 | 498
Aquisição | Vagão | 291 | 0 | 109 | 91 | 91
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 79.7 | 0 | 44.2 | 14.7 | 20.8
Vagões | US$ milhões | 34.92 | 0 | 13.08 | 10.92 | 10.92
Total | US$ milhões | 114.62 | 0 | 57.28 | 25.62 | 31.72
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 322400 | 1463200 | 2108000 | 2777600
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 12 | 17 | 24 | 33
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 1 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 13 | 18 | 26 | 35
Aquisição de linha | Locomotiva | 33 | 0 | 17 | 7 | 9
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 117 | 328 | 472 | 616
Aquisição | Vagão | 499 | 0 | 211 | 144 | 144
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 87.5 | 0 | 44.2 | 19.9 | 23.4
Vagões | US$ milhões | 59.88 | 0 | 25.32 | 17.28 | 17.28
Total | US$ milhões | 147.38 | 0 | 69.52 | 37.18 | 40.68
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA COM PARAGUAI DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 295120 | 538160 | 729120
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 7 | 13 | 18
Manobras | Locomotiva |  | 0 | 1 | 1 | 1
Total | Locomotiva |  | 0 | 8 | 14 | 19
Aquisição de linha | Locomotiva | 18 | 0 | 7 | 6 | 5
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 137 | 251 | 331
Aquisição | Vagão | 331 | 0 | 137 | 114 | 80
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 48.5 | 0 | 19.9 | 15.6 | 13
Vagões | US$ milhões | 39.72 | 0 | 16.44 | 13.68 | 9.6
Total | US$ milhões | 88.22 | 0 | 36.34 | 29.28 | 22.6
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA DO BRASIL - ENCARNACIONA DA FEPASA
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 493506 | 857142 | 1116882
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 10 | 17 | 24
Manobras | Locomotiva |  | 0 | 1 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 0 | 11 | 19 | 26
Aquisição de linha | Locomotiva | 24 | 0 | 10 | 7 | 7
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 244 | 431 | 561
Aquisição | Vagão | 561 | 0 | 244 | 187 | 130
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 65.8 | 0 | 27.7 | 19.9 | 18.2
Vagões | US$ milhões | 67.32 | 0 | 29.28 | 22.44 | 15.6
Total | US$ milhões | 133.12 | 0 | 56.98 | 42.34 | 33.8
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA DA ARGENTINA DA FEPASA
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 291650 | 437475 | 583300
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 6 | 9 | 12
Manobras | Locomotiva |  | 0 | 1 | 1 | 1
Total | Locomotiva |  | 0 | 7 | 10 | 13
Aquisição de linha | Locomotiva | 12 | 0 | 6 | 3 | 3
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 137 | 215 | 273
Aquisição | Vagão | 273 | 0 | 137 | 78 | 58
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 32.9 | 0 | 17.3 | 7.8 | 7.8
Vagões | US$ milhões | 32.76 | 0 | 16.44 | 9.36 | 6.96
Total | US$ milhões | 65.66 | 0 | 33.74 | 17.16 | 14.76
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 267418 | 1671360 | 2117056 | 2562752
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 7 | 32 | 41 | 51
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 1 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 8 | 33 | 43 | 53
Aquisição de linha | Locomotiva | 51 | 0 | 32 | 9 | 10
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 92 | 520 | 657 | 795
Aquisição | Vagão | 703 | 0 | 428 | 137 | 138
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 134.3 | 0 | 83.2 | 25.1 | 26
Vagões | US$ milhões | 84.36 | 0 | 51.36 | 16.44 | 16.56
Total | US$ milhões | 218.66 | 0 | 134.56 | 41.54 | 42.56
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 71510 | 357552 | 446940 | 782145
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 2 | 9 | 11 | 21
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 1 | 1 | 1
Total | Locomotiva |  | 3 | 10 | 12 | 22
Aquisição de linha | Locomotiva | 21 | 0 | 9 | 2 | 10
Aquisição de manobra | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 21 | 140 | 179 | 311
Aquisição | Vagão | 290 | 0 | 119 | 39 | 132
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 54.6 | 0 | 23.4 | 5.2 | 26
Vagões | US$ milhões | 34.8 | 0 | 14.28 | 4.68 | 15.84
Total | US$ milhões | 89.4 | 0 | 37.68 | 9.88 | 41.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 342600 | 399700 | 456800
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 16 | 19 | 23
Manobras | Locomotiva |  | 0 | 1 | 1 | 1
Total | Locomotiva |  | 0 | 17 | 20 | 24
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 | 0 | 16 | 3 | 4
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 85 | 98 | 115
Aquisição | Vagão | 115 | 0 | 85 | 13 | 17
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 40.5 | 0 | 28.6 | 5.1 | 6.8
Vagões | US$ milhões | 13.8 | 0 | 10.2 | 1.56 | 2.04
Total | US$ milhões | 54.3 | 0 | 38.8 | 6.66 | 8.84
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DA FERRONOR
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 217200 | 325800 | 343900 | 362000
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 10 | 15 | 16 | 19
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 2 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 11 | 17 | 18 | 19
Aquisição de linha | Locomotiva | 9 | 0 | 5 | 1 | 3
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 68 | 105 | 110 | 115
Aquisição | Vagão | 47 | 0 | 37 | 5 | 5
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 16.7 | 0 | 9.9 | 1.7 | 5.1
Vagões | US$ milhões | 5.64 | 0 | 4.44 | 0.6 | 0.6
Total | US$ milhões | 22.34 | 0 | 14.34 | 2.3 | 5.7
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DA CFAB
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 238500 | 310050 | 321975 | 333900
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 29 | 22 | 23 | 27
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 31 | 24 | 26 | 27
Aquisição de linha | Locomotiva | 5 | 0 | 0 | 1 | 4
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 204 | 173 | 181 | 185
Aquisição | Vagão | 12 | 0 | 0 | 8 | 4
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 9.9 | 0 | 0 | 3.1 | 6.8
Vagões | US$ milhões | 1.44 | 0 | 0 | 0.96 | 0.48
Total | US$ milhões | 11.34 | 0 | 0 | 4.06 | 7.28
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS DO CHILE (FERRONOR E CFAB)
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 455700 | 635850 | 665875 | 695900
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 39 | 37 | 39 | 46
Manobras | Locomotiva |  | 3 | 4 | 5 | 5
Total | Locomotiva |  | 42 | 41 | 44 | 51
Aquisição de linha | Locomotiva | 14 | 0 | 5 | 2 | 7
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 1 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 272 | 278 | 291 | 300
Aquisição | Vagão | 59 | 0 | 37 | 13 | 9
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  |  | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  |  | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  |  | 120000 | 120000 | 120000
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 26.6 | 0 | 9.9 | 4.8 | 11.9
Vagões | US$ milhões | 7.08 | 0 | 4.44 | 1.56 | 1.08
Total | US$ milhões | 33.68 | 0 | 14.34 | 6.36 | 12.98
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM FROTAS NO CORREDOR
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2030 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 4759029 | 10867706 | 14409950 | 18206491
Necessidade de Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 165 | 215 | 277 | 373
Manobras | Locomotiva |  | 16 | 21 | 30 | 30
Total | Locomotiva |  | 181 | 236 | 307 | 398
Aquisição de linha | Locomotiva | 313 | 0 | 155 | 62 | 96
Aquisição de manobra | Locomotiva | 14 | 0 | 5 | 9 | 0
Necessidade de Vagões
Total | Vagão |  | 2254 | 3727 | 4963 | 6283
Aquisição | Vagão | 4700 | 0 | 2144 | 1236 | 1320
Investimentos
Locomotivas | US$ milhões | 803.4 | 0 | 392 | 171.7 | 239.7
Vagões | US$ milhões | 564 | 0 | 257.28 | 148.32 | 158.4
Total | US$ milhões | 1367.4 | 0 | 649.28 | 320.02 | 398.1
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda

## Inv Frotas 2
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 1310879 | 1305120 | 1324665.6677 | 1344504.0543 | 1364639.5434 | 1385076.5845 | 1405819.6937 | 1426873.4548 | 1448242.5201 | 1469931.6116 | 1491945.5221 | 1536967.3312 | 1559985.1784 | 1583347.7443 | 1607060.1914 | 1631127.7595 | 1631400 | 1655555.7671 | 1680069.2032 | 1704945.604 | 1730190.3441 | 1755808.8773 | 1781806.7382 | 1808189.5435 | 1834962.993 | 1862132.8709 | 1889705.0469 | 1898404.7937 | 1924745.0818 | 1951450.8404 | 2004137.1983 | 2033812
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 34 | 30 | 30.4465 | 30.8997 | 31.3596 | 31.8264 | 32.3001 | 32.7808 | 33.2687 | 33.7639 | 34.2664 | 35.2941 | 35.8194 | 36.3525 | 36.8936 | 37.4427 | 38 | 38.8523 | 39.7237 | 40.6146 | 41.5255 | 42.4568 | 43.4091 | 44.3827 | 45.3781 | 46.3958 | 47.4364 | 47.7663 | 48.77 | 49.7948 | 51.8374 | 53
Manobras | Locomotiva |  | 4 | 4 | 4.1027 | 4.208 | 4.316 | 4.4267 | 4.5403 | 4.6569 | 4.7764 | 4.899 | 5.0247 | 5.2859 | 5.4216 | 5.5608 | 5.7035 | 5.8499 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Total | Locomotiva |  | 38 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 55 | 57 | 53
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 | 0 | 0 | 0.44652 | 0.45317 | 0.45991 | 0.46676 | 0.4737 | 0.48075 | 0.48791 | 0.49517 | 0.50254 | 1.0276 | 0.52532 | 0.53313 | 0.54107 | 0.54912 | 0.5573 | 0.85227 | 0.87139 | 0.89093 | 0.91091 | 0.93134 | 0.95223 | 0.97359 | 0.99542 | 1.0177 | 1.0406 | 0.32994 | 1.0037 | 1.0247 | 2.0426 | 1.1626
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 | 0 | 0 | 0.10266 | 0.1053 | 0.108 | 0.11077 | 0.11361 | 0.11653 | 0.11952 | 0.12259 | 0.12573 | 0.26123 | 0.13567 | 0.13915 | 0.14272 | 0.14638 | 0.15014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 677 | 797 | 807.8244 | 818.7957 | 829.9161 | 841.1875 | 852.612 | 864.1916 | 875.9286 | 887.8249 | 899.8828 | 924.492 | 937.0479 | 949.7743 | 962.6736 | 975.748 | 989 | 1004.4558 | 1020.1532 | 1036.0959 | 1052.2877 | 1068.7326 | 1085.4345 | 1102.3974 | 1119.6253 | 1137.1225 | 1154.8932 | 1160.5033 | 1177.4975 | 1194.7407 | 1228.7967 | 1248
Aquisição | Vagão | 451 | 0 | 0 | 10.8244 | 10.9714 | 11.1204 | 11.2714 | 11.4245 | 11.5796 | 11.7369 | 11.8963 | 12.0579 | 24.6093 | 12.5559 | 12.7264 | 12.8992 | 13.0744 | 13.252 | 15.4558 | 15.6974 | 15.9427 | 16.1918 | 16.4449 | 16.7019 | 16.9629 | 17.228 | 17.4972 | 17.7707 | 5.6101 | 16.9943 | 17.2431 | 34.056 | 19.2033
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 63200000 | 0 | 0 | 1335474.9846 | 1357233.7887 | 1379364.743 | 1401874.6261 | 1424770.349 | 1448058.9586 | 1471747.64 | 1495843.7194 | 1520354.6674 | 3115939.8934 | 1596453.6576 | 1622701.7792 | 1649404.3954 | 1676569.9087 | 1704206.8889 | 2215905.8739 | 2265604.6476 | 2316418.0752 | 2368371.1564 | 2421489.4515 | 2475799.0942 | 2531326.8043 | 2588099.9008 | 2646146.3155 | 2705494.6066 | 857847.7136 | 2609509.722 | 2664340.2535 | 5310836.9888 | 3022809.3961
Vagões | US$ | 54120000 | 0 | 0 | 1298923.0486 | 1316564.2143 | 1334444.9713 | 1352568.5737 | 1370938.3196 | 1389557.5519 | 1408429.6591 | 1427558.0755 | 1446946.2822 | 2953114.035 | 1506705.1672 | 1527168.3005 | 1547909.3514 | 1568932.0943 | 1590240.3551 | 1854699.7945 | 1883684.5546 | 1913122.2809 | 1943020.0522 | 1973385.0581 | 2004224.6002 | 2035546.0946 | 2067357.073 | 2099665.1851 | 2132478.1998 | 673209.5153 | 2039313.506 | 2069176.9834 | 4086719.7652 | 2304397.337
Total | US$ | 117320000 | 0 | 0 | 2634398.0332 | 2673798.003 | 2713809.7144 | 2754443.1998 | 2795708.6686 | 2837616.5106 | 2880177.2991 | 2923401.7949 | 2967300.9497 | 6069053.9285 | 3103158.8248 | 3149870.0798 | 3197313.7468 | 3245502.0031 | 3294447.2439 | 4070605.6684 | 4149289.2022 | 4229540.3561 | 4311391.2086 | 4394874.5096 | 4480023.6944 | 4566872.8989 | 4655456.9738 | 4745811.5006 | 4837972.8064 | 1531057.2288 | 4648823.228 | 4733517.2369 | 9397556.7541 | 5327206.7331
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 1374360 | 1839528 | 1863144.9112 | 1887065.0298 | 1911292.2485 | 1935830.5102 | 1960683.808 | 1985856.1867 | 2011351.7427 | 2037174.6252 | 2063329.0367 | 2116649.5265 | 2143824.2821 | 2171347.9228 | 2199224.9277 | 2227459.8335 | 2230692 | 2256057.2352 | 2281710.8989 | 2307656.2708 | 2333896.668 | 2360435.4452 | 2387275.9952 | 2414421.7496 | 2441876.1788 | 2469642.7928 | 2497725.1413 | 2506566.192 | 2533277.5522 | 2560273.5636 | 2613284.3015 | 2643000
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 31 | 15 | 15.1719 | 15.3458 | 15.5216 | 15.6995 | 15.8794 | 16.0614 | 16.2455 | 16.4317 | 16.62 | 17.0031 | 17.198 | 17.3951 | 17.5944 | 17.7961 | 18 | 18.3486 | 18.7038 | 19.066 | 19.4352 | 19.8116 | 20.1952 | 20.5863 | 20.9849 | 21.3912 | 21.8054 | 21.9365 | 22.3345 | 22.7397 | 23.5441 | 24
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 2.0513 | 2.104 | 2.158 | 2.2134 | 2.2702 | 2.3284 | 2.3882 | 2.4495 | 2.5124 | 2.643 | 2.7108 | 2.7804 | 2.8517 | 2.9249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 33 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27
Aquisição de linha | Locomotiva | 24 | 0 | 15 | 0.1719 | 0.17387 | 0.17587 | 0.17788 | 0.17992 | 0.18198 | 0.18407 | 0.18618 | 0.18831 | 0.38312 | 0.19486 | 0.19709 | 0.19935 | 0.20164 | 0.20395 | 0.34855 | 0.3553 | 0.36218 | 0.36919 | 0.37634 | 0.38363 | 0.39106 | 0.39863 | 0.40635 | 0.41422 | 0.13108 | 0.39799 | 0.40521 | 0.80437 | 0.45591
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0.051331 | 0.052648 | 0.053999 | 0.055385 | 0.056807 | 0.058265 | 0.05976 | 0.061294 | 0.062867 | 0.13062 | 0.067833 | 0.069574 | 0.07136 | 0.073191 | 0.07507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 764 | 384 | 388.5688 | 393.1919 | 397.87 | 402.6038 | 407.394 | 412.2411 | 417.1459 | 422.109 | 427.1312 | 437.3555 | 442.5591 | 447.8246 | 453.1528 | 458.5443 | 464 | 469.5164 | 475.0984 | 480.7467 | 486.4622 | 492.2457 | 498.0979 | 504.0197 | 510.0118 | 516.0753 | 522.2108 | 524.1431 | 529.9829 | 535.8877 | 547.491 | 554
Aquisição | Vagão | 550 | 0 | 380 | 4.5688 | 4.6231 | 4.6781 | 4.7338 | 4.7901 | 4.8471 | 4.9048 | 4.9631 | 5.0222 | 10.2243 | 5.2036 | 5.2655 | 5.3281 | 5.3915 | 5.4557 | 5.5164 | 5.582 | 5.6483 | 5.7155 | 5.7834 | 5.8522 | 5.9218 | 5.9922 | 6.0634 | 6.1355 | 1.9323 | 5.8398 | 5.9049 | 11.6033 | 6.509
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 64100000 | 0 | 39000000 | 534212.8285 | 541574.6239 | 549052.6015 | 556648.9094 | 564365.7412 | 572205.3371 | 580169.985 | 588262.0216 | 596483.8337 | 1218164.4473 | 621952.5645 | 630718.3868 | 639626.7097 | 648680.2453 | 657881.7646 | 906230.4972 | 923778.6534 | 941666.6105 | 959900.9481 | 978488.3736 | 997435.7241 | 1016749.9693 | 1036438.2135 | 1056507.6989 | 1076965.8078 | 340809.7421 | 1034770.9695 | 1053544.5556 | 2091357.9875 | 1185354.249
Vagões | US$ | 66000000 | 0 | 45600000 | 548252.832 | 554775.8609 | 561376.4997 | 568055.6719 | 574814.3119 | 581653.3651 | 588573.7884 | 595576.5499 | 602662.6291 | 1226921.7352 | 624430.7456 | 631860.1276 | 639377.9033 | 646985.1244 | 654682.855 | 661967.9462 | 669837.9455 | 677801.5096 | 685859.7509 | 694013.7949 | 702264.7806 | 710613.8606 | 719062.2011 | 727610.9822 | 736261.3979 | 231871.9223 | 700776.2632 | 708584.0454 | 1392392.8053 | 781080.7941
Total | US$ | 130100000 | 0 | 84600000 | 1082465.6605 | 1096350.4847 | 1110429.1012 | 1124704.5813 | 1139180.0531 | 1153858.7022 | 1168743.7734 | 1183838.5714 | 1199146.4627 | 2445086.1825 | 1246383.3101 | 1262578.5144 | 1279004.613 | 1295665.3697 | 1312564.6196 | 1568198.4434 | 1593616.599 | 1619468.1201 | 1645760.699 | 1672502.1685 | 1699700.5048 | 1727363.8299 | 1755500.4146 | 1784118.6811 | 1813227.2057 | 572681.6644 | 1735547.2327 | 1762128.601 | 3483750.7928 | 1966435.0431
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano
Produção anual | mil tku |  | 368662 | 1356160 | 1387922.9339 | 1420429.7948 | 1453698.0063 | 1487745.4001 | 1522590.2258 | 1558251.1602 | 1594747.3174 | 1632098.2595 | 1670324.0066 | 1749482.3516 | 1790457.3783 | 1832392.0906 | 1875308.9654 | 1919231.0061 | 1928290 | 1964181.7549 | 2000741.5723 | 2037981.8869 | 2075915.365 | 2114554.9086 | 2153913.6599 | 2194005.0057 | 2234842.582 | 2276440.2786 | 2318812.2437 | 2332214.5393 | 2372887.996 | 2414270.7914 | 2496335.0768 | 2542800
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 9 | 19 | 19.3761 | 19.7597 | 20.1509 | 20.5498 | 20.9567 | 21.3715 | 21.7946 | 22.2261 | 22.6661 | 23.5724 | 24.0391 | 24.515 | 25.0003 | 25.4953 | 26 | 26.6662 | 27.3494 | 28.0502 | 28.7689 | 29.506 | 30.262 | 31.0374 | 31.8326 | 32.6482 | 33.4847 | 33.7505 | 34.5606 | 35.3901 | 37.0507 | 38
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 2.0513 | 2.104 | 2.158 | 2.2134 | 2.2702 | 2.3284 | 2.3882 | 2.4495 | 2.5124 | 2.643 | 2.7108 | 2.7804 | 2.8517 | 2.9249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 11 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41
Aquisição de linha | Locomotiva | 40 | 0 | 21 | 0.37614 | 0.38359 | 0.39118 | 0.39893 | 0.40683 | 0.41488 | 0.42309 | 0.43147 | 0.44001 | 0.90633 | 0.46666 | 0.4759 | 0.48532 | 0.49493 | 0.50473 | 0.66617 | 0.68324 | 0.70075 | 0.7187 | 0.73712 | 0.756 | 0.77537 | 0.79524 | 0.81562 | 0.83651 | 0.26578 | 0.81007 | 0.82951 | 1.6606 | 0.94931
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0.051331 | 0.052648 | 0.053999 | 0.055385 | 0.056807 | 0.058265 | 0.05976 | 0.061294 | 0.062867 | 0.13062 | 0.067833 | 0.069574 | 0.07136 | 0.073191 | 0.07507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 104 | 361 | 368.8356 | 376.8413 | 385.0208 | 393.3778 | 401.9162 | 410.6399 | 419.553 | 428.6595 | 437.9637 | 457.1824 | 467.1057 | 477.2444 | 487.6031 | 498.1867 | 509 | 518.975 | 529.1454 | 539.5152 | 550.0881 | 560.8683 | 571.8597 | 583.0666 | 594.493 | 606.1434 | 618.0221 | 621.7817 | 633.1984 | 644.8246 | 667.9108 | 681
Aquisição | Vagão | 577 | 0 | 257 | 7.8356 | 8.0057 | 8.1795 | 8.357 | 8.5384 | 8.7237 | 8.9131 | 9.1065 | 9.3042 | 19.2186 | 9.9233 | 10.1387 | 10.3587 | 10.5836 | 10.8133 | 9.975 | 10.1704 | 10.3698 | 10.573 | 10.7802 | 10.9914 | 11.2068 | 11.4265 | 11.6504 | 11.8787 | 3.7596 | 11.4166 | 11.6263 | 23.0862 | 13.0892
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 105700000 | 0 | 54600000 | 1065234.629 | 1086835.1785 | 1108876.4973 | 1131367.6485 | 1154317.8836 | 1177736.6459 | 1201633.5747 | 1226018.5096 | 1250901.4946 | 2578495.6207 | 1328642.346 | 1355622.2104 | 1383153.5638 | 1411247.7696 | 1439916.4279 | 1732050.6875 | 1776429.3796 | 1821945.1448 | 1868627.1173 | 1916505.1777 | 1965609.9722 | 2015972.9323 | 2067626.2948 | 2120603.1224 | 2174937.325 | 691029.7827 | 2106173.5885 | 2156725.1509 | 4317546.4333 | 2468217.891
Vagões | US$ | 69240000 | 0 | 30840000 | 940275.1276 | 960684.1146 | 981536.0854 | 1002840.6553 | 1024607.6481 | 1046847.1007 | 1069569.2681 | 1092784.6277 | 1116503.8845 | 2306236.0518 | 1190795.6027 | 1216642.2206 | 1243049.848 | 1270030.6618 | 1297597.1032 | 1196995.2301 | 1220452.9508 | 1244370.3765 | 1268756.5161 | 1293620.555 | 1318971.8588 | 1344819.9764 | 1371174.644 | 1398045.7885 | 1425443.5315 | 451154.3739 | 1369997.0768 | 1395151.8316 | 2770345.7109 | 1570699.5792
Total | US$ | 174940000 | 0 | 85440000 | 2005509.7565 | 2047519.293 | 2090412.5827 | 2134208.3039 | 2178925.5317 | 2224583.7466 | 2271202.8427 | 2318803.1373 | 2367405.3791 | 4884731.6725 | 2519437.9486 | 2572264.431 | 2626203.4117 | 2681278.4314 | 2737513.5311 | 2929045.9176 | 2996882.3304 | 3066315.5213 | 3137383.6333 | 3210125.7327 | 3284581.831 | 3360792.9087 | 3438800.9388 | 3518648.9109 | 3600380.8565 | 1142184.1567 | 3476170.6653 | 3551876.9825 | 7087892.1443 | 4038917.4702
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 588100 | 816060 | 829672.5968 | 843512.2638 | 857582.7884 | 871888.0218 | 886431.8791 | 901218.3406 | 916251.4533 | 931535.3315 | 947074.1582 | 978933.7391 | 995263.2128 | 1011865.0765 | 1028743.8738 | 1045904.2243 | 1049220 | 1063350.8245 | 1077671.9619 | 1092185.9755 | 1106895.4628 | 1121803.0566 | 1136911.4248 | 1152223.2715 | 1167741.3371 | 1183468.3989 | 1199407.2718 | 1204432.0573 | 1219633.0717 | 1235025.9365 | 1265338.506 | 1282380
Locomotivas |  |  |  | 31º Ano: 0
Linha | Locomotiva |  | 31 | 17 | 17.2762 | 17.5568 | 17.842 | 18.1319 | 18.4264 | 18.7257 | 19.0299 | 19.3391 | 19.6532 | 20.297 | 20.6267 | 20.9618 | 21.3023 | 21.6483 | 22 | 22.4596 | 22.9289 | 23.4079 | 23.8969 | 24.3962 | 24.9059 | 25.4262 | 25.9574 | 26.4998 | 27.0534 | 27.2288 | 27.7617 | 28.3051 | 29.3861 | 30
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 2.0513 | 2.104 | 2.158 | 2.2134 | 2.2702 | 2.3284 | 2.3882 | 2.4495 | 2.5124 | 2.643 | 2.7108 | 2.7804 | 2.8517 | 2.9249 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 33 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 33
Aquisição de linha | Locomotiva | 30 | 0 | 17 | 0.27616 | 0.28065 | 0.28521 | 0.28984 | 0.29455 | 0.29933 | 0.3042 | 0.30914 | 0.31416 | 0.64371 | 0.32972 | 0.33508 | 0.34052 | 0.34605 | 0.35167 | 0.45963 | 0.46923 | 0.47904 | 0.48904 | 0.49926 | 0.50969 | 0.52034 | 0.53121 | 0.54231 | 0.55364 | 0.17537 | 0.53297 | 0.5434 | 1.0809 | 0.61394
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0.051331 | 0.052648 | 0.053999 | 0.055385 | 0.056807 | 0.058265 | 0.05976 | 0.061294 | 0.062867 | 0.13062 | 0.067833 | 0.069574 | 0.07136 | 0.073191 | 0.07507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 207 | 316 | 321.0379 | 326.1561 | 331.3559 | 336.6386 | 342.0055 | 347.458 | 352.9974 | 358.6252 | 364.3426 | 376.0524 | 382.0477 | 388.1386 | 394.3265 | 400.6132 | 407 | 412.5121 | 418.0989 | 423.7614 | 429.5006 | 435.3174 | 441.2131 | 447.1886 | 453.245 | 459.3835 | 465.6051 | 467.5665 | 473.5007 | 479.5101 | 491.3455 | 498
Aquisição | Vagão | 291 | 0 | 109 | 5.0379 | 5.1182 | 5.1998 | 5.2827 | 5.3669 | 5.4525 | 5.5394 | 5.6277 | 5.7174 | 11.7098 | 5.9953 | 6.0909 | 6.188 | 6.2866 | 6.3868 | 5.5121 | 5.5868 | 5.6625 | 5.7391 | 5.8169 | 5.8957 | 5.9755 | 6.0564 | 6.1385 | 6.2216 | 1.9615 | 5.9341 | 6.0095 | 11.8354 | 6.6545
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 79700000 | 0 | 44200000 | 805284.9477 | 819188.7437 | 833339.5032 | 847741.7797 | 862400.2145 | 877319.5384 | 892504.5739 | 907960.2367 | 923691.5376 | 1895705.1706 | 972590.8487 | 989476.7855 | 1006664.9133 | 1024160.8566 | 1041970.3498 | 1195036.4312 | 1220003.4255 | 1245492.0363 | 1271513.1615 | 1298077.9263 | 1325197.6888 | 1352884.044 | 1381148.8293 | 1410004.1294 | 1439462.2816 | 455970.1292 | 1385722.0647 | 1412845.8917 | 2810395.9895 | 1596245.9711
Vagões | US$ | 34920000 | 0 | 13080000 | 604546.6374 | 614184.7344 | 623976.4885 | 633924.3495 | 644030.8061 | 654298.3867 | 664729.6602 | 675327.2362 | 686093.766 | 1405176.4474 | 719434.2294 | 730903.9432 | 742556.5149 | 754394.86 | 766421.94 | 661457.2572 | 670415.605 | 679495.2787 | 688697.9217 | 698025.1993 | 707478.7995 | 717060.4332 | 726771.8342 | 736614.7602 | 746590.9923 | 235376.9012 | 712096.9237 | 721134.5327 | 1420247.7627 | 798535.7984
Total | US$ | 114620000 | 0 | 57280000 | 1409831.5852 | 1433373.4781 | 1457315.9917 | 1481666.1292 | 1506431.0206 | 1531617.9252 | 1557234.2341 | 1583287.4728 | 1609785.3036 | 3300881.618 | 1692025.0782 | 1720380.7287 | 1749221.4282 | 1778555.7165 | 1808392.2898 | 1856493.6884 | 1890419.0304 | 1924987.3151 | 1960211.0832 | 1996103.1257 | 2032676.4883 | 2069944.4771 | 2107920.6635 | 2146618.8896 | 2186053.2739 | 691347.0304 | 2097818.9883 | 2133980.4243 | 4230643.7522 | 2394781.7695
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA ALL
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 3642001 | 5316868 | 5405406.1097 | 5495511.1426 | 5587212.5866 | 5680540.5166 | 5775525.6066 | 5872199.1422 | 5970593.0335 | 6070739.8279 | 6172672.7236 | 6382032.9483 | 6489530.0517 | 6598952.8342 | 6710337.9583 | 6823722.8234 | 6839602 | 6939145.5817 | 7040193.6363 | 7142769.7373 | 7246897.84 | 7352602.2876 | 7459907.8181 | 7568839.5703 | 7679423.0909 | 7791684.3412 | 7905649.7038 | 7941617.5823 | 8050543.7017 | 8161021.1318 | 8379095.0826 | 8501992
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 105 | 81 | 82.2707 | 83.562 | 84.8742 | 86.2076 | 87.5626 | 88.9395 | 90.3388 | 91.7608 | 93.2058 | 96.1666 | 97.6831 | 99.2243 | 100.7906 | 102.3824 | 104 | 106.3266 | 108.7058 | 111.1387 | 113.6265 | 116.1706 | 118.7721 | 121.4325 | 124.153 | 126.935 | 129.78 | 130.6822 | 133.4268 | 136.2297 | 141.8182 | 145
Manobras | Locomotiva |  | 10 | 10 | 10.2567 | 10.5199 | 10.7899 | 11.0668 | 11.3509 | 11.6422 | 11.941 | 12.2474 | 12.5618 | 13.2149 | 13.554 | 13.9019 | 14.2587 | 14.6247 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Total | Locomotiva |  | 115 | 91 | 92 | 94 | 95 | 97 | 98 | 100 | 102 | 104 | 105 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 121 | 123 | 126 | 128 | 131 | 133 | 136 | 139 | 141 | 144 | 145 | 148 | 151 | 156 | 145
Aquisição de linha | Locomotiva | 117 | 0 | 53 | 1.2707 | 1.2913 | 1.3122 | 1.3334 | 1.355 | 1.3769 | 1.3993 | 1.422 | 1.445 | 2.9608 | 1.5166 | 1.5412 | 1.5663 | 1.5917 | 1.6176 | 2.3266 | 2.3792 | 2.4329 | 2.4879 | 2.5441 | 2.6016 | 2.6604 | 2.7205 | 2.782 | 2.8449 | 0.90218 | 2.7447 | 2.8029 | 5.5885 | 3.1818
Aquisição de manobra | Locomotiva | 5 | 0 | 0 | 0.25665 | 0.26324 | 0.27 | 0.27693 | 0.28403 | 0.29132 | 0.2988 | 0.30647 | 0.31434 | 0.65308 | 0.33916 | 0.34787 | 0.3568 | 0.36596 | 0.37535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 1752 | 1858 | 1886.2666 | 1914.9851 | 1944.1628 | 1973.8077 | 2003.9277 | 2034.5306 | 2065.6248 | 2097.2186 | 2129.3203 | 2195.0823 | 2228.7604 | 2262.9818 | 2297.756 | 2333.0921 | 2369 | 2405.4593 | 2442.4959 | 2480.1192 | 2518.3386 | 2557.164 | 2596.6052 | 2636.6722 | 2677.3752 | 2718.7247 | 2760.7311 | 2773.9946 | 2814.1794 | 2854.9632 | 2935.5441 | 2981
Aquisição | Vagão | 1869 | 0 | 746 | 28.2666 | 28.7184 | 29.1778 | 29.6449 | 30.1199 | 30.603 | 31.0942 | 31.5937 | 32.1017 | 65.7621 | 33.678 | 34.2215 | 34.7741 | 35.3362 | 35.9079 | 36.4593 | 37.0366 | 37.6232 | 38.2195 | 38.8254 | 39.4412 | 40.067 | 40.703 | 41.3495 | 42.0065 | 13.2634 | 40.1849 | 40.7837 | 80.5809 | 45.4559
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 312700000 | 0 | 137800000 | 3740207.3897 | 3804832.3347 | 3870633.345 | 3937632.9638 | 4005854.1884 | 4075320.4801 | 4146055.7735 | 4218084.4872 | 4291431.5333 | 8808305.132 | 4519639.4168 | 4598519.162 | 4678849.5822 | 4760658.7802 | 4843975.4312 | 6049223.4898 | 6185816.1061 | 6325521.8668 | 6468412.3832 | 6614560.9291 | 6764042.4793 | 6916933.7499 | 7073313.2384 | 7233261.2662 | 7396860.021 | 2345657.3676 | 7136176.3446 | 7287455.8517 | 14530137.3991 | 8272627.5071
Vagões | US$ | 224280000 | 0 | 89520000 | 3391997.6457 | 3446208.9241 | 3501334.045 | 3557389.2504 | 3614391.0856 | 3672356.4045 | 3731302.3758 | 3791246.4893 | 3852206.5618 | 7891448.2695 | 4041365.7449 | 4106574.5919 | 4172893.6176 | 4240342.7405 | 4308942.2533 | 4375120.228 | 4444391.0559 | 4514789.4457 | 4586334.2409 | 4659044.6073 | 4732940.0391 | 4808040.3648 | 4884365.7523 | 4961936.7159 | 5040774.1215 | 1591612.7127 | 4822183.7698 | 4894047.3931 | 9669706.0442 | 5454713.5087
Total | US$ | 536980000 | 0 | 227320000 | 7132205.0354 | 7251041.2588 | 7371967.39 | 7495022.2142 | 7620245.274 | 7747676.8845 | 7877358.1493 | 8009330.9765 | 8143638.0951 | 16699753.4015 | 8561005.1617 | 8705093.7539 | 8851743.1998 | 9001001.5207 | 9152917.6845 | 10424343.7179 | 10630207.162 | 10840311.3125 | 11054746.6241 | 11273605.5364 | 11496982.5185 | 11724974.1146 | 11957678.9907 | 12195197.9822 | 12437634.1425 | 3937270.0803 | 11958360.1144 | 12181503.2447 | 24199843.4433 | 13727341.0159
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 322400 | 1463200 | 1496973.5422 | 1531526.6443 | 1566877.3002 | 1603043.919 | 1640045.3346 | 1677900.816 | 1716630.0765 | 1756253.2847 | 1796791.0747 | 1880695.3289 | 1924105.4867 | 1968517.6367 | 2013954.9067 | 2060440.9584 | 2108000 | 2147124.4282 | 2186975.0048 | 2227565.2072 | 2268908.7627 | 2311019.6536 | 2353912.1216 | 2397600.6727 | 2442100.0823 | 2487425.3998 | 2533591.9541 | 2548193.9819 | 2592506.9496 | 2637590.5177 | 2726987.1849 | 2777600
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 12 | 17 | 17.3704 | 17.7488 | 18.1355 | 18.5306 | 18.9343 | 19.3468 | 19.7683 | 20.199 | 20.6391 | 21.5482 | 22.0176 | 22.4973 | 22.9875 | 23.4883 | 24 | 24.515 | 25.041 | 25.5783 | 26.1271 | 26.6878 | 27.2604 | 27.8453 | 28.4428 | 29.0531 | 29.6765 | 29.8741 | 30.4746 | 31.0872 | 32.3068 | 33
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 13 | 18 | 18.3704 | 18.7488 | 19.1355 | 19.5306 | 19.9343 | 20.3468 | 20.7683 | 21.199 | 21.6391 | 22.5482 | 23.0176 | 23.4973 | 23.9875 | 24.4883 | 26 | 26.515 | 27.041 | 27.5783 | 28.1271 | 28.6878 | 29.2604 | 29.8453 | 30.4428 | 31.0531 | 31.6765 | 31.8741 | 32.4746 | 33.0872 | 34.3068 | 35
Aquisição de linha | Locomotiva | 33 | 0 | 17 | 0.37037 | 0.37844 | 0.38668 | 0.39511 | 0.40372 | 0.41251 | 0.4215 | 0.43068 | 0.44006 | 0.9091 | 0.46946 | 0.47969 | 0.49014 | 0.50082 | 0.51173 | 0.51497 | 0.52602 | 0.53731 | 0.54884 | 0.56062 | 0.57264 | 0.58493 | 0.59748 | 0.6103 | 0.6234 | 0.19754 | 0.60055 | 0.61262 | 1.2195 | 0.69321
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 117 | 328 | 335.5468 | 343.2672 | 351.1653 | 359.2451 | 367.5108 | 375.9667 | 384.6172 | 393.4666 | 402.5197 | 421.2556 | 430.9481 | 440.8636 | 451.0072 | 461.3842 | 472 | 480.4534 | 489.0581 | 497.817 | 506.7328 | 515.8082 | 525.0462 | 534.4496 | 544.0214 | 553.7646 | 563.6824 | 566.818 | 576.3297 | 586.0011 | 605.1617 | 616
Aquisição | Vagão | 499 | 0 | 211 | 7.5468 | 7.7204 | 7.8981 | 8.0798 | 8.2657 | 8.4559 | 8.6504 | 8.8495 | 9.0531 | 18.7359 | 9.6925 | 9.9155 | 10.1436 | 10.377 | 10.6158 | 8.4534 | 8.6048 | 8.7589 | 8.9157 | 9.0754 | 9.238 | 9.4034 | 9.5718 | 9.7433 | 9.9178 | 3.1356 | 9.5118 | 9.6714 | 19.1606 | 10.8383
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 87500000 | 0 | 44200000 | 962961.6987 | 983941.2289 | 1005377.8288 | 1027281.4565 | 1049662.2867 | 1072530.7161 | 1095897.3677 | 1119773.096 | 1144168.992 | 2363663.2527 | 1220592.2521 | 1247184.641 | 1274356.384 | 1302120.1032 | 3030488.6956 | 1338930.1412 | 1367659.8515 | 1397006.0213 | 1426981.8782 | 1457600.9335 | 1488876.9883 | 1520824.1402 | 1553456.7889 | 1586789.6434 | 1620837.728 | 513609.3749 | 1561432.3804 | 1592821.4663 | 3170817.2451 | 1802355.4186
Vagões | US$ | 59880000 | 0 | 25320000 | 905616.1805 | 926453.0877 | 947769.4217 | 969576.2134 | 991884.7476 | 1014706.5687 | 1038053.4866 | 1061937.5829 | 1086371.2175 | 2248305.003 | 1163097.2527 | 1189858.4237 | 1217235.3302 | 1245242.1394 | 1273893.3444 | 1014404.6975 | 1032572.3685 | 1051065.4169 | 1069889.67 | 1089051.0596 | 1108555.6237 | 1128409.5085 | 1148618.9701 | 1169190.3769 | 1190130.2111 | 376269.096 | 1141412.2761 | 1160566.3085 | 2299273.4967 | 1300590.9198
Total | US$ | 147380000 | 0 | 69520000 | 1868577.8792 | 1910394.3166 | 1953147.2505 | 1996857.6699 | 2041547.0344 | 2087237.2848 | 2133950.8543 | 2181710.6789 | 2230540.2095 | 4611968.2557 | 2383689.5048 | 2437043.0647 | 2491591.7142 | 2547362.2426 | 4304382.0401 | 2353334.8387 | 2400232.22 | 2448071.4383 | 2496871.5483 | 2546651.9931 | 2597432.6121 | 2649233.6487 | 2702075.7591 | 2755980.0203 | 2810967.9391 | 889878.4709 | 2702844.6565 | 2753387.7748 | 5470090.7418 | 3102946.3384
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 295120 | 306411.9442 | 318135.9432 | 330308.5284 | 342946.8635 | 356068.7694 | 369692.7484 | 383838.011 | 398524.5026 | 413772.9319 | 446042.4301 | 463109.0005 | 480828.5756 | 499226.1408 | 518327.6377 | 538160 | 549166.3538 | 560397.8076 | 571858.9651 | 583554.5242 | 595489.2788 | 607668.121 | 620096.0426 | 632778.138 | 645719.6053 | 658925.7492 | 663107.8013 | 675813.8877 | 688763.4407 | 714507.0278 | 729120
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 7 | 7.2761 | 7.5632 | 7.8615 | 8.1716 | 8.494 | 8.8291 | 9.1774 | 9.5394 | 9.9157 | 10.7134 | 11.1361 | 11.5754 | 12.032 | 12.5066 | 13 | 13.2851 | 13.5765 | 13.8742 | 14.1785 | 14.4895 | 14.8073 | 15.132 | 15.4639 | 15.803 | 16.1496 | 16.2595 | 16.5936 | 16.9345 | 17.6137 | 18
Manobras | Locomotiva |  | 0 | bar: 1º Ano to 31º Ano
Total | Locomotiva |  | 0 | 8 | 8.2761 | 8.5632 | 8.8615 | 9.1716 | 9.494 | 9.8291 | 10.1774 | 10.5394 | 10.9157 | 11.7134 | 12.1361 | 12.5754 | 13.032 | 13.5066 | 14 | 14.2851 | 14.5765 | 14.8742 | 15.1785 | 15.4895 | 15.8073 | 16.132 | 16.4639 | 16.803 | 17.1496 | 17.2595 | 17.5936 | 17.9345 | 18.6137 | 19
Aquisição de linha | Locomotiva | 18 | 0 | 7 | 0.27614 | 0.28703 | 0.29835 | 0.31012 | 0.32236 | 0.33507 | 0.34829 | 0.36203 | 0.37631 | 0.79774 | 0.42263 | 0.4393 | 0.45663 | 0.47464 | 0.49336 | 0.28511 | 0.29137 | 0.29776 | 0.30429 | 0.31096 | 0.31778 | 0.32475 | 0.33187 | 0.33915 | 0.34659 | 0.10986 | 0.33409 | 0.34095 | 0.67916 | 0.3863
Aquisição de manobra | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 137 | 142.2837 | 147.7712 | 153.4703 | 159.3892 | 165.5364 | 171.9206 | 178.5511 | 185.4373 | 192.5891 | 207.7308 | 215.7424 | 224.0629 | 232.7044 | 241.6791 | 251 | 255.6725 | 260.432 | 265.28 | 270.2184 | 275.2486 | 280.3725 | 285.5918 | 290.9082 | 296.3236 | 301.8398 | 303.5846 | 308.8797 | 314.2672 | 324.9509 | 331
Aquisição | Vagão | 331 | 0 | 137 | 5.2837 | 5.4875 | 5.6991 | 5.9189 | 6.1472 | 6.3843 | 6.6305 | 6.8862 | 7.1518 | 15.1417 | 8.0116 | 8.3206 | 8.6415 | 8.9747 | 9.3209 | 4.6725 | 4.7595 | 4.8481 | 4.9383 | 5.0303 | 5.1239 | 5.2193 | 5.3164 | 5.4154 | 5.5162 | 1.7448 | 5.2951 | 5.3875 | 10.6837 | 6.0491
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 48500000 | 0 | 19900000 | 717956.3906 | 746278.4444 | 775717.7509 | 806318.3837 | 838126.1549 | 871188.684 | 905555.4687 | 941277.9597 | 978409.637 | 2074131.193 | 1098826.7357 | 1142173.4213 | 1187230.0535 | 1234064.0867 | 1282745.636 | 741297.2247 | 757555.2595 | 774169.8634 | 791148.8566 | 808500.2309 | 826232.1533 | 844352.9699 | 862871.21 | 881795.5897 | 901135.0164 | 285637.5851 | 868624.3027 | 886472.0521 | 1765824.1535 | 1004383.5323
Vagões | US$ | 39720000 | 0 | 16440000 | 634043.5707 | 658496.8097 | 683893.1399 | 710268.9336 | 737661.9659 | 766111.4688 | 795658.1872 | 826344.4377 | 858214.1687 | 1817001.4302 | 961389.5489 | 998467.5819 | 1036975.6081 | 1076968.7783 | 1118504.3701 | 560699.1699 | 571136.871 | 581768.8753 | 592598.7998 | 603630.3289 | 614867.2154 | 626313.2824 | 637972.4238 | 649848.606 | 661945.8694 | 209374.4544 | 635413.1302 | 646495.9772 | 1282039.8365 | 725895.1598
Total | US$ | 88220000 | 0 | 36340000 | 1351999.9613 | 1404775.2541 | 1459610.8908 | 1516587.3173 | 1575788.1208 | 1637300.1527 | 1701213.656 | 1767622.3974 | 1836623.8057 | 3891132.6231 | 2060216.2847 | 2140641.0032 | 2224205.6617 | 2311032.865 | 2401250.0061 | 1301996.3946 | 1328692.1305 | 1355938.7387 | 1383747.6564 | 1412130.5598 | 1441099.3688 | 1470666.2524 | 1500843.6338 | 1531644.1957 | 1563080.8858 | 495012.0396 | 1504037.4329 | 1532968.0294 | 3047863.9899 | 1730278.6921
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 322400 | 1758320 | 1803385.4864 | 1849662.5875 | 1897185.8286 | 1945990.7825 | 1996114.104 | 2047593.5644 | 2100468.0875 | 2154777.7873 | 2210564.0067 | 2326737.759 | 2387214.4872 | 2449346.2123 | 2513181.0475 | 2578768.5961 | 2646160 | 2696290.782 | 2747372.8124 | 2799424.1723 | 2852463.2869 | 2906508.9324 | 2961580.2425 | 3017696.7153 | 3074878.2202 | 3133145.0051 | 3192517.7033 | 3211301.7832 | 3268320.8373 | 3326353.9584 | 3441494.2126 | 3506720
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 12 | 24 | 24.6465 | 25.312 | 25.997 | 26.7022 | 27.4283 | 28.1759 | 28.9457 | 29.7384 | 30.5548 | 32.2616 | 33.1537 | 34.0727 | 35.0195 | 35.9949 | 37 | 37.8001 | 38.6175 | 39.4525 | 40.3057 | 41.1773 | 42.0677 | 42.9774 | 43.9067 | 44.8562 | 45.8262 | 46.1336 | 47.0682 | 48.0218 | 49.9205 | 51
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 13 | 26 | 26.6465 | 27.312 | 27.997 | 28.7022 | 29.4283 | 30.1759 | 30.9457 | 31.7384 | 32.5548 | 34.2616 | 35.1537 | 36.0727 | 37.0195 | 37.9949 | 40 | 40.8001 | 41.6175 | 42.4525 | 43.3057 | 44.1773 | 45.0677 | 45.9774 | 46.9067 | 47.8562 | 48.8262 | 49.1336 | 50.0682 | 51.0218 | 52.9205 | 54
Aquisição de linha | Locomotiva | 51 | 0 | 24 | 0.64651 | 0.66547 | 0.68504 | 0.70523 | 0.72607 | 0.74758 | 0.76979 | 0.79271 | 0.81638 | 1.7068 | 0.89208 | 0.91898 | 0.94676 | 0.97546 | 1.0051 | 0.80009 | 0.81739 | 0.83507 | 0.85313 | 0.87158 | 0.89043 | 0.90968 | 0.92936 | 0.94946 | 0.96999 | 0.3074 | 0.93464 | 0.95357 | 1.8987 | 1.0795
Aquisição de manobra | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 117 | 465 | 477.8305 | 491.0384 | 504.6356 | 518.6343 | 533.0472 | 547.8874 | 563.1683 | 578.904 | 595.1088 | 628.9864 | 646.6905 | 664.9265 | 683.7116 | 703.0634 | 723 | 736.1259 | 749.4901 | 763.0971 | 776.9511 | 791.0568 | 805.4187 | 820.0414 | 834.9296 | 850.0883 | 865.5222 | 870.4026 | 885.2095 | 900.2683 | 930.1126 | 947
Aquisição | Vagão | 830 | 0 | 348 | 12.8305 | 13.2079 | 13.5972 | 13.9987 | 14.4129 | 14.8402 | 15.2809 | 15.7357 | 16.2049 | 33.8776 | 17.7041 | 18.2361 | 18.7851 | 19.3518 | 19.9366 | 13.1259 | 13.3642 | 13.607 | 13.8541 | 14.1057 | 14.3619 | 14.6227 | 14.8883 | 15.1587 | 15.434 | 4.8804 | 14.8069 | 15.0589 | 29.8443 | 16.8874
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 136000000 | 0 | 64100000 | 1680918.0893 | 1730219.6733 | 1781095.5797 | 1833599.8401 | 1887788.4416 | 1943719.4001 | 2001452.8364 | 2061051.0557 | 2122578.629 | 4437794.4456 | 2319418.9878 | 2389358.0622 | 2461586.4375 | 2536184.1899 | 4313234.3316 | 2080227.3659 | 2125215.111 | 2171175.8847 | 2218130.7348 | 2266101.1644 | 2315109.1417 | 2365177.1101 | 2416327.9989 | 2468585.233 | 2521972.7444 | 799246.96 | 2430056.6832 | 2479293.5184 | 4936641.3986 | 2806738.9509
Vagões | US$ | 99600000 | 0 | 41760000 | 1539659.7512 | 1584949.8974 | 1631662.5616 | 1679845.1471 | 1729546.7136 | 1780818.0375 | 1833711.6738 | 1888282.0207 | 1944585.3863 | 4065306.4332 | 2124486.8016 | 2188326.0056 | 2254210.9384 | 2322210.9177 | 2392397.7146 | 1575103.8673 | 1603709.2396 | 1632834.2923 | 1662488.4698 | 1692681.3885 | 1723422.8392 | 1754722.7909 | 1786591.3939 | 1819038.9829 | 1852076.0805 | 585643.5504 | 1776825.4063 | 1807062.2857 | 3581313.3331 | 2026486.0796
Total | US$ | 235600000 | 0 | 105860000 | 3220577.8405 | 3315169.5707 | 3412758.1413 | 3513444.9872 | 3617335.1552 | 3724537.4375 | 3835164.5102 | 3949333.0764 | 4067164.0153 | 8503100.8788 | 4443905.7894 | 4577684.0679 | 4715797.3758 | 4858395.1076 | 6705632.0462 | 3655331.2332 | 3728924.3505 | 3804010.177 | 3880619.2047 | 3958782.5529 | 4038531.9809 | 4119899.9011 | 4202919.3928 | 4287624.2159 | 4374048.8249 | 1384890.5105 | 4206882.0894 | 4286355.8041 | 8517954.7317 | 4833225.0305
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DO BRASIL (ALL MAIS FERROESTE)
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 3964401 | 7075188 | 7208791.5961 | 7345173.7301 | 7484398.4152 | 7626531.2992 | 7771639.7107 | 7919792.7066 | 8071061.121 | 8225517.6152 | 8383236.7303 | 8708770.7073 | 8876744.5389 | 9048299.0465 | 9223519.0058 | 9402491.4195 | 9485762 | 9635436.3637 | 9787566.4487 | 9942193.9096 | 10099361.1269 | 10259111.22 | 10421488.0606 | 10586536.2857 | 10754301.3112 | 10924829.3462 | 11098167.4071 | 11152919.3655 | 11318864.539 | 11487375.0902 | 11820589.2952 | 12008712
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 117 | 105 | 106.9172 | 108.874 | 110.8712 | 112.9098 | 114.9909 | 117.1154 | 119.2845 | 121.4992 | 123.7606 | 128.4282 | 130.8368 | 133.297 | 135.8101 | 138.3773 | 141 | 144.1267 | 147.3233 | 150.5912 | 153.9322 | 157.3478 | 160.8398 | 164.4099 | 168.0597 | 171.7912 | 175.6061 | 176.8157 | 180.495 | 184.2515 | 191.7387 | 196
Manobras | Locomotiva |  | 11 | 12 | 12.2567 | 12.5199 | 12.7899 | 13.0668 | 13.3509 | 13.6422 | 13.941 | 14.2474 | 14.5618 | 15.2149 | 15.554 | 15.9019 | 16.2587 | 16.6247 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Total | Locomotiva |  | 128 | 117 | 119.1739 | 121.3939 | 123.6611 | 125.9766 | 128.3417 | 130.7576 | 133.2255 | 135.7466 | 138.3223 | 143.6431 | 146.3909 | 149.1989 | 152.0688 | 155.0019 | 159 | 162.1267 | 165.3233 | 168.5912 | 171.9322 | 175.3478 | 178.8398 | 182.4099 | 186.0597 | 189.7912 | 193.6061 | 194.8157 | 198.495 | 202.2515 | 209.7387 | 214
Aquisição de linha | Locomotiva | 168 | 0 | 77 | 1.9172 | 1.9567 | 1.9972 | 2.0386 | 2.0811 | 2.1245 | 2.1691 | 2.2147 | 2.2614 | 4.6676 | 2.4086 | 2.4602 | 2.513 | 2.5672 | 2.6227 | 3.1267 | 3.1966 | 3.268 | 3.341 | 3.4156 | 3.492 | 3.57 | 3.6499 | 3.7315 | 3.8149 | 1.2096 | 3.6793 | 3.7564 | 7.4872 | 4.2613
Aquisição de manobra | Locomotiva | 7 | 0 | 1 | 0.25665 | 0.26324 | 0.27 | 0.27693 | 0.28403 | 0.29132 | 0.2988 | 0.30647 | 0.31434 | 0.65308 | 0.33916 | 0.34787 | 0.3568 | 0.36596 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 1869 | 2323 | 2364.0971 | 2406.0235 | 2448.7984 | 2492.4421 | 2536.9749 | 2582.418 | 2628.7931 | 2676.1225 | 2724.4291 | 2824.0687 | 2875.4508 | 2927.9083 | 2981.4676 | 3036.1555 | 3092 | 3141.5852 | 3191.986 | 3243.2162 | 3295.2898 | 3348.2208 | 3402.0238 | 3456.7135 | 3512.3048 | 3568.813 | 3626.2534 | 3644.3972 | 3699.3889 | 3755.2315 | 3865.6567 | 3928
Aquisição | Vagão | 2699 | 0 | 1094 | 41.0971 | 41.9263 | 42.775 | 43.6436 | 44.5328 | 45.4431 | 46.3751 | 47.3294 | 48.3066 | 99.6396 | 51.3821 | 52.4575 | 53.5592 | 54.6879 | 55.8445 | 49.5852 | 50.4008 | 51.2302 | 52.0735 | 52.931 | 53.803 | 54.6897 | 55.5913 | 56.5081 | 57.4404 | 18.1438 | 54.9917 | 55.8426 | 110.4252 | 62.3433
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 448700000 | 0 | 201900000 | 5421125.4791 | 5535052.008 | 5651728.9247 | 5771232.8039 | 5893642.63 | 6019039.8801 | 6147508.61 | 6279135.5429 | 6414010.1623 | 13246099.5776 | 6839058.4046 | 6987877.2242 | 7140436.0196 | 7296842.9701 | 9157209.7628 | 8129450.8557 | 8311031.2171 | 8496697.7515 | 8686543.118 | 8880662.0935 | 9079151.621 | 9282110.86 | 9489641.2373 | 9701846.4993 | 9918832.7654 | 3144904.3276 | 9566233.0278 | 9766749.3701 | 19466778.7977 | 11079366.458
Vagões | US$ | 323880000 | 0 | 131280000 | 4931657.3969 | 5031158.8215 | 5132996.6066 | 5237234.3975 | 5343937.7992 | 5453174.442 | 5565014.0496 | 5679528.5099 | 5796791.948 | 11956754.7027 | 6165852.5465 | 6294900.5975 | 6427104.556 | 6562553.6582 | 6701339.9679 | 5950224.0954 | 6048100.2955 | 6147623.738 | 6248822.7107 | 6351725.9958 | 6456362.8783 | 6562763.1557 | 6670957.1462 | 6780975.6988 | 6892850.202 | 2177256.2631 | 6599009.176 | 6701109.6788 | 13251019.3773 | 7481199.5883
Total | US$ | 772580000 | 0 | 333180000 | 10352782.876 | 10566210.8295 | 10784725.5313 | 11008467.2014 | 11237580.4292 | 11472214.3221 | 11712522.6596 | 11958664.0529 | 12210802.1103 | 25202854.2803 | 13004910.9511 | 13282777.8217 | 13567540.5756 | 13859396.6283 | 15858549.7308 | 14079674.9511 | 14359131.5126 | 14644321.4895 | 14935365.8288 | 15232388.0893 | 15535514.4993 | 15844874.0157 | 16160598.3835 | 16482822.1981 | 16811682.9675 | 5322160.5907 | 16165242.2038 | 16467859.0489 | 32717798.175 | 18560566.0463
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 493506 | 510831.2512 | 528764.7308 | 547327.7914 | 566542.5355 | 586431.8414 | 607019.3904 | 628329.6955 | 650388.1302 | 673220.9584 | 721319.4953 | 746642.4731 | 772854.4511 | 799986.6391 | 828071.3422 | 857142 | 872401.5137 | 887932.6892 | 903740.3629 | 919829.4572 | 936204.9822 | 952872.0371 | 969835.8119 | 987101.5892 | 1004674.7454 | 1022560.7527 | 1028215.1666 | 1045366.703 | 1062804.3422 | 1097346.1831 | 1116882
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 10 | 10.3372 | 10.6858 | 11.0461 | 11.4186 | 11.8036 | 12.2016 | 12.6131 | 13.0384 | 13.4781 | 14.4024 | 14.888 | 15.39 | 15.909 | 16.4455 | 17 | 17.3953 | 17.7999 | 18.2138 | 18.6374 | 19.0708 | 19.5143 | 19.9682 | 20.4325 | 20.9077 | 21.3939 | 21.5482 | 22.0176 | 22.4973 | 23.4545 | 24
Manobras | Locomotiva |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24
Aquisição de linha | Locomotiva | 24 | 0 | 10 | 0.3372 | 0.34857 | 0.36033 | 0.37248 | 0.38504 | 0.39802 | 0.41144 | 0.42532 | 0.43966 | 0.92429 | 0.48565 | 0.50203 | 0.51896 | 0.53646 | 0.55455 | 0.39535 | 0.40454 | 0.41395 | 0.42357 | 0.43343 | 0.4435 | 0.45382 | 0.46437 | 0.47517 | 0.48622 | 0.15425 | 0.46946 | 0.47969 | 0.95723 | 0.54545
Aquisição de manobras | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  |  | 244 | 252.8324 | 261.9846 | 271.468 | 281.2948 | 291.4772 | 302.0283 | 312.9613 | 324.29 | 336.0288 | 360.7966 | 373.8569 | 387.39 | 401.4129 | 415.9435 | 431 | 438.6414 | 446.4183 | 454.3331 | 462.3882 | 470.5861 | 478.9294 | 487.4206 | 496.0623 | 504.8573 | 513.8082 | 516.6377 | 525.2203 | 533.9454 | 551.227 | 561
Aquisição | Vagão | 561 |  | 244 | 8.8324 | 9.1522 | 9.4835 | 9.8267 | 10.1825 | 10.551 | 10.933 | 11.3287 | 11.7388 | 24.7678 | 13.0603 | 13.5331 | 14.0229 | 14.5306 | 15.0565 | 7.6414 | 7.7769 | 7.9148 | 8.0551 | 8.1979 | 8.3433 | 8.4912 | 8.6417 | 8.7949 | 8.9509 | 2.8296 | 8.5825 | 8.7251 | 17.2817 | 9.773
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 65800000 |  | 27700000 | 876728.5821 | 906292.1593 | 936852.63 | 968443.6099 | 1001099.8481 | 1034857.2655 | 1069752.994 | 1105825.4181 | 1143114.2162 | 2403166.7887 | 1262695.9823 | 1305274.5076 | 1349288.7948 | 1394787.2583 | 3141819.9451 | 1027900.0808 | 1051804.5734 | 1076264.9808 | 1101294.231 | 1126905.553 | 1153112.483 | 1179928.8725 | 1207368.8947 | 1235447.0528 | 1264178.1868 | 401053.0152 | 1220592.2521 | 1247184.641 | 2488792.6626 | 1418172.5202
Vagões | US$ | 67320000 |  | 29280000 | 1059892.4972 | 1098259.0308 | 1138014.376 | 1179208.8056 | 1221894.4124 | 1266125.1747 | 1311957.0248 | 1359447.9199 | 1408657.9148 | 2972135.6105 | 1567236.1316 | 1623967.7511 | 1682752.9709 | 1743666.1282 | 1806784.2514 | 916970.8963 | 933228.3523 | 949774.0453 | 966613.0854 | 983750.6737 | 1001192.1033 | 1018942.7611 | 1037008.1295 | 1055393.7884 | 1074105.4161 | 339547.5723 | 1029903.3806 | 1047012.4192 | 2073798.388 | 1172758.9884
Total | US$ | 133120000 |  | 56980000 | 1936621.0793 | 2004551.1901 | 2074867.006 | 2147652.4156 | 2222994.2605 | 2300982.4401 | 2381710.0189 | 2465273.338 | 2551772.131 | 5375302.3992 | 2829932.1139 | 2929242.2586 | 3032041.7657 | 3138453.3866 | 4948604.1965 | 1944870.9771 | 1985032.9257 | 2026039.0261 | 2067907.3165 | 2110656.2267 | 2154304.5863 | 2198871.6336 | 2244377.0243 | 2290840.8411 | 2338283.6029 | 740600.5876 | 2250495.6327 | 2294197.0602 | 4562591.0506 | 2590931.5085
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/RGENTINA DA FEPASA
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 291650 | 299135.3129 | 306812.7393 | 314687.2099 | 322763.7819 | 331047.6423 | 339544.1113 | 348258.6455 | 357196.8417 | 366364.4403 | 385411.5464 | 395303.2865 | 405448.9021 | 415854.9089 | 426527.99 | 437475 | 445946.2219 | 454581.4798 | 463383.9499 | 472356.8701 | 481503.5411 | 490827.3273 | 500331.6583 | 510020.0303 | 519896.0069 | 529963.2209 | 533149.0274 | 542821.8143 | 552670.0922 | 572219.5972 | 583300
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 6 | 6.154 | 6.3119 | 6.4739 | 6.6401 | 6.8105 | 6.9853 | 7.1646 | 7.3485 | 7.5371 | 7.9289 | 8.1324 | 8.3411 | 8.5552 | 8.7748 | 9 | 9.1743 | 9.3519 | 9.533 | 9.7176 | 9.9058 | 10.0976 | 10.2931 | 10.4924 | 10.6956 | 10.9027 | 10.9683 | 11.1673 | 11.3699 | 11.772 | 12
Manobras | Locomotiva |  | 0 | bar: 1º Ano to 31º Ano
Total | Locomotiva |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12
Aquisição de linha | Locomotiva | 12 |  | 6 | 0.15399 | 0.15794 | 0.162 | 0.16616 | 0.17042 | 0.17479 | 0.17928 | 0.18388 | 0.1886 | 0.39185 | 0.2035 | 0.20872 | 0.21408 | 0.21957 | 0.22521 | 0.17428 | 0.17765 | 0.18109 | 0.1846 | 0.18817 | 0.19181 | 0.19553 | 0.19932 | 0.20317 | 0.20711 | 0.06554 | 0.19899 | 0.2026 | 0.40218 | 0.22795
Aquisição de manobras | Locomotiva | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 137 | 140.9136 | 144.939 | 149.0794 | 153.3381 | 157.7184 | 162.2239 | 166.858 | 171.6246 | 176.5273 | 186.7569 | 192.0919 | 197.5793 | 203.2234 | 209.0288 | 215 | 218.4507 | 221.9567 | 225.5191 | 229.1386 | 232.8162 | 236.5528 | 240.3494 | 244.207 | 248.1264 | 252.1087 | 253.3663 | 257.1767 | 261.0444 | 268.6876 | 273
Aquisição | Vagão | 273 |  | 137 | 3.9136 | 4.0254 | 4.1404 | 4.2587 | 4.3803 | 4.5055 | 4.6342 | 4.7665 | 4.9027 | 10.2296 | 5.335 | 5.4874 | 5.6441 | 5.8054 | 5.9712 | 3.4507 | 3.5061 | 3.5623 | 3.6195 | 3.6776 | 3.7366 | 3.7966 | 3.8575 | 3.9194 | 3.9824 | 1.2575 | 3.8104 | 3.8677 | 7.6433 | 4.3124
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 32900000 |  | 17300000 | 400380.1849 | 410656.1011 | 421195.7527 | 432005.9087 | 443093.5116 | 454465.6823 | 466129.7242 | 478093.1283 | 490363.578 | 1018806.2917 | 529097.0211 | 542676.5059 | 556604.5136 | 570889.9891 | 585542.107 | 453115.2486 | 461889.3267 | 470833.3052 | 479950.474 | 489244.1868 | 498717.8621 | 508374.9846 | 518219.1067 | 528253.8495 | 538482.9039 | 170404.8711 | 517385.4848 | 526772.2778 | 1045678.9937 | 592677.1245
Vagões | US$ | 32760000 |  | 16440000 | 469632.9828 | 483048.7455 | 496847.7493 | 511040.9421 | 525639.5846 | 540655.2589 | 556099.8783 | 571985.6961 | 588325.3158 | 1227549.8866 | 640198.4842 | 658486.7034 | 677297.3527 | 696645.3561 | 716546.0639 | 414081.8892 | 420727.7733 | 427480.3218 | 434341.2466 | 441312.2871 | 448395.2105 | 455591.8127 | 462903.9181 | 470333.3804 | 477882.0833 | 150905.3245 | 457247.3988 | 464123.9773 | 917191.1029 | 517482.2733
Total | US$ | 65660000 |  | 33740000 | 870013.1676 | 893704.8465 | 918043.502 | 943046.8508 | 968733.0962 | 995120.9412 | 1022229.6024 | 1050078.8244 | 1078688.8938 | 2246356.1782 | 1169295.5052 | 1201163.2092 | 1233901.8662 | 1267535.3451 | 1302088.1709 | 867197.1378 | 882617.1001 | 898313.6271 | 914291.7206 | 930556.4739 | 947113.0726 | 963966.7973 | 981123.0248 | 998587.2299 | 1016364.9872 | 321310.1956 | 974632.8836 | 990896.255 | 1962870.0967 | 1110159.3978
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FEPASA (PARAGUAI)
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  |  | 785156 | 810083.9698 | 835803.3794 | 862339.3562 | 889717.8255 | 917965.5357 | 947110.0842 | 977179.945 | 1008204.4958 | 1040214.047 | 1107314.2354 | 1142470.4284 | 1178742.7976 | 1216166.7807 | 1254778.9404 | 1294617 | 1318352.5983 | 1342523.3667 | 1367137.2836 | 1392202.4738 | 1417727.211 | 1443719.9205 | 1470189.1821 | 1497143.733 | 1524592.4705 | 1552544.4551 | 1561384.1092 | 1588206.1992 | 1615489.0499 | 1669571.9515 | 1700182
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  |  | 16 | 16.4912 | 16.9977 | 17.52 | 18.0587 | 18.6141 | 19.187 | 19.7777 | 20.3869 | 21.0151 | 22.3313 | 23.0204 | 23.7312 | 24.4642 | 25.2202 | 26 | 26.5696 | 27.1518 | 27.7468 | 28.355 | 28.9766 | 29.6119 | 30.2613 | 30.925 | 31.6033 | 32.2966 | 32.5164 | 33.1849 | 33.8672 | 35.2266 | 36
Manobras | Locomotiva |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  |  | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 38 | 36
Aquisição de linha | Locomotiva | 36 |  | 16 | 0.4912 | 0.50652 | 0.52233 | 0.53863 | 0.55546 | 0.57282 | 0.59072 | 0.6092 | 0.62826 | 1.3161 | 0.68915 | 0.71075 | 0.73304 | 0.75603 | 0.77975 | 0.56962 | 0.58219 | 0.59504 | 0.60817 | 0.6216 | 0.63532 | 0.64935 | 0.66369 | 0.67835 | 0.69333 | 0.21979 | 0.66845 | 0.68229 | 1.3594 | 0.7734
Aquisição de manobras | Locomotiva | 3 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  |  | 381 | 393.746 | 406.9236 | 420.5475 | 434.6329 | 449.1957 | 464.2522 | 479.8193 | 495.9146 | 512.5561 | 547.5535 | 565.9488 | 584.9692 | 604.6363 | 624.9722 | 646 | 657.0921 | 668.3751 | 679.8522 | 691.5268 | 703.4023 | 715.4822 | 727.77 | 740.2693 | 752.9837 | 765.9169 | 770.004 | 782.3969 | 794.9897 | 819.9147 | 834
Aquisição | Vagão | 834 |  | 381 | 12.746 | 13.1776 | 13.6239 | 14.0854 | 14.5628 | 15.0565 | 15.5671 | 16.0953 | 16.6415 | 34.9974 | 18.3953 | 19.0205 | 19.6671 | 20.3359 | 21.0278 | 11.0921 | 11.283 | 11.4771 | 11.6746 | 11.8755 | 12.0799 | 12.2878 | 12.4993 | 12.7144 | 12.9332 | 4.0871 | 12.3929 | 12.5928 | 24.9249 | 14.0853
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 98700000 |  | 45000000 | 1277108.767 | 1316948.2603 | 1358048.3827 | 1400449.5186 | 1444193.3597 | 1489322.9477 | 1535882.7182 | 1583918.5464 | 1633477.7942 | 3421973.0803 | 1791793.0033 | 1847951.0135 | 1905893.3084 | 1965677.2474 | 3727362.0521 | 1481015.3293 | 1513693.9002 | 1547098.286 | 1581244.7051 | 1616149.7398 | 1651830.3451 | 1688303.8571 | 1725588.0015 | 1763700.9022 | 1802661.0907 | 571457.8863 | 1737977.7369 | 1773956.9188 | 3534471.6564 | 2010849.6447
Vagões | US$ | 100080000 |  | 45720000 | 1529525.4799 | 1581307.7763 | 1634862.1253 | 1690249.7478 | 1747533.997 | 1806780.4336 | 1868056.9031 | 1931433.616 | 1996983.2306 | 4199685.4971 | 2207434.6158 | 2282454.4544 | 2360050.3235 | 2440311.4843 | 2523330.3153 | 1331052.7855 | 1353956.1256 | 1377254.3671 | 1400954.332 | 1425062.9608 | 1449587.3138 | 1474534.5738 | 1499912.0476 | 1525727.1688 | 1551987.4995 | 490452.8969 | 1487150.7794 | 1511136.3965 | 2990989.491 | 1690241.2617
Total | US$ | 198780000 |  | 90720000 | 2806634.2469 | 2898256.0366 | 2992910.508 | 3090699.2664 | 3191727.3567 | 3296103.3813 | 3403939.6213 | 3515352.1624 | 3630461.0248 | 7621658.5775 | 3999227.6191 | 4130405.4679 | 4265943.6319 | 4405988.7317 | 6250692.3674 | 2812068.1148 | 2867650.0258 | 2924352.6531 | 2982199.0371 | 3041212.7006 | 3101417.6589 | 3162838.4309 | 3225500.0491 | 3289428.071 | 3354648.5902 | 1061910.7832 | 3225128.5163 | 3285093.3153 | 6525461.1473 | 3701090.9064
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 267418 | 1671360 | 1696236.4856 | 1721483.2322 | 1747105.7509 | 1773109.6345 | 1799500.5594 | 1826284.2863 | 1853466.6615 | 1881053.6186 | 1909051.1794 | 1966302.6486 | 1995569.0541 | 2025271.0601 | 2055415.1501 | 2086007.9041 | 2117056 | 2144193.4338 | 2171678.7281 | 2199516.3421 | 2227710.7918 | 2256266.6515 | 2285188.5538 | 2314481.1909 | 2344149.315 | 2374197.7392 | 2404631.3384 | 2414221.608 | 2443222.5177 | 2472571.8017 | 2530317.1872 | 2562752
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 7 | 32 | 32.4995 | 33.0069 | 33.5221 | 34.0454 | 34.5769 | 35.1166 | 35.6648 | 36.2215 | 36.787 | 37.9445 | 38.5368 | 39.1383 | 39.7493 | 40.3698 | 41 | 41.6009 | 42.2106 | 42.8293 | 43.457 | 44.094 | 44.7402 | 45.396 | 46.0613 | 46.7364 | 47.4214 | 47.6376 | 48.2918 | 48.9551 | 50.2633 | 51
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 8 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 | 52 | 51
Aquisição de linha | Locomotiva | 51 | 0 | 32 | 0.49953 | 0.50733 | 0.51525 | 0.52329 | 0.53146 | 0.53976 | 0.54818 | 0.55674 | 0.56543 | 1.1575 | 0.59233 | 0.60157 | 0.61096 | 0.6205 | 0.63019 | 0.60092 | 0.60973 | 0.61866 | 0.62773 | 0.63693 | 0.64627 | 0.65574 | 0.66535 | 0.6751 | 0.685 | 0.21611 | 0.65427 | 0.66325 | 1.3082 | 0.73669
Aquisição de manobras | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 92 | 520 | 527.6561 | 535.4249 | 543.3082 | 551.3074 | 559.4245 | 567.6611 | 576.0189 | 584.4998 | 593.1055 | 610.699 | 619.6905 | 628.8144 | 638.0726 | 647.4672 | 657 | 665.4041 | 673.9157 | 682.5362 | 691.267 | 700.1095 | 709.065 | 718.1352 | 727.3213 | 736.625 | 746.0476 | 749.0168 | 757.9956 | 767.082 | 784.9591 | 795
Aquisição | Vagão | 703 | 0 | 428 | 7.6561 | 7.7688 | 7.8832 | 7.9993 | 8.1171 | 8.2366 | 8.3578 | 8.4809 | 8.6058 | 17.5935 | 8.9915 | 9.1239 | 9.2582 | 9.3945 | 9.5328 | 8.4041 | 8.5116 | 8.6205 | 8.7308 | 8.8425 | 8.9556 | 9.0701 | 9.1861 | 9.3036 | 9.4227 | 2.9692 | 8.9788 | 9.0864 | 17.8771 | 10.0409
Investimento
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 134300000 | 0 | 83200000 | 1298780.9871 | 1319055.4108 | 1339646.3254 | 1360558.6712 | 1381797.4661 | 1403367.806 | 1425274.8664 | 1447523.9036 | 1470120.2561 | 3009446.0236 | 1540047.8464 | 1564088.5298 | 1588504.4967 | 1613301.6053 | 3338485.8055 | 1562394.383 | 1585293.7846 | 1608528.8137 | 1632104.3895 | 1656025.5033 | 1680297.2195 | 1704924.6767 | 1729913.0889 | 1755267.7464 | 1780994.0172 | 561895.9824 | 1701099.0596 | 1724462.4793 | 3401405.8362 | 1915393.0196
Vagões | US$ | 84360000 | 0 | 51360000 | 918733.0298 | 932259.7987 | 945985.7261 | 959913.7442 | 974046.8286 | 988387.9983 | 1002940.3173 | 1017706.8941 | 1032690.8835 | 2111219.4376 | 1078979.5735 | 1094865.6981 | 1110985.7186 | 1127343.0787 | 1143941.273 | 1008494.6315 | 1021394.954 | 1034460.293 | 1047692.7594 | 1061094.4911 | 1074667.6531 | 1088414.4385 | 1102337.0681 | 1116437.7913 | 1130718.8862 | 356307.2069 | 1077452.7124 | 1090368.5809 | 2145246.803 | 1204911.7306
Total | US$ | 218660000 | 0 | 134560000 | 2217514.0169 | 2251315.2095 | 2285632.0514 | 2320472.4155 | 2355844.2947 | 2391755.8043 | 2428215.1836 | 2465230.7977 | 2502811.1396 | 5120665.4612 | 2619027.4199 | 2658954.2279 | 2699490.2153 | 2740644.6841 | 4482427.0785 | 2570889.0145 | 2606688.7386 | 2642989.1067 | 2679797.1489 | 2717119.9944 | 2754964.8726 | 2793339.1152 | 2832250.157 | 2871705.5377 | 2911712.9034 | 918203.1893 | 2778551.7721 | 2814831.0602 | 5546652.6393 | 3120304.7502
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 71510 | 357552 | 362573.5238 | 367665.5708 | 372829.1314 | 378065.21 | 383374.825 | 388759.0091 | 394218.8097 | 399755.2887 | 405369.5231 | 416835.6409 | 422689.7547 | 428626.0847 | 434645.7856 | 440750.0283 | 446940 | 463929.2567 | 481564.3156 | 499869.7253 | 518870.9672 | 538594.4918 | 559067.7546 | 580319.255 | 602378.5757 | 625276.4239 | 649044.6739 | 656655.949 | 680029.5128 | 704235.0548 | 753502.568 | 782145
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 2 | 9 | 9.1136 | 9.2286 | 9.3451 | 9.463 | 9.5825 | 9.7034 | 9.8259 | 9.9499 | 10.0755 | 10.3314 | 10.4618 | 10.5938 | 10.7275 | 10.8629 | 11 | 11.4846 | 11.9905 | 12.5187 | 13.0701 | 13.6459 | 14.247 | 14.8746 | 15.5298 | 16.2139 | 16.9282 | 17.1578 | 17.8654 | 18.6022 | 20.114 | 21
Manobras | Locomotiva |  | 1 | bar: 1º Ano to 31º Ano
Total | Locomotiva |  | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21
Aquisição de linha | Locomotiva | 21 | 0 | 9 | 0.11359 | 0.11502 | 0.11647 | 0.11794 | 0.11943 | 0.12094 | 0.12247 | 0.12401 | 0.12558 | 0.25593 | 0.13039 | 0.13204 | 0.1337 | 0.13539 | 0.1371 | 0.48456 | 0.50591 | 0.52819 | 0.55146 | 0.57575 | 0.60112 | 0.6276 | 0.65524 | 0.68411 | 0.71424 | 0.22959 | 0.70762 | 0.7368 | 1.5118 | 0.88604
Aquisição de manobras | Locomotiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 21 | 140 | 142.1669 | 144.3672 | 146.6017 | 148.8707 | 151.1749 | 153.5147 | 155.8907 | 158.3035 | 160.7537 | 165.7683 | 168.334 | 170.9394 | 173.5851 | 176.2718 | 179 | 185.7149 | 192.6818 | 199.91 | 207.4093 | 215.19 | 223.2626 | 231.638 | 240.3276 | 249.3432 | 258.6969 | 261.6913 | 270.8841 | 280.3998 | 299.7551 | 311
Aquisição | Vagão | 290 | 0 | 119 | 2.1669 | 2.2004 | 2.2344 | 2.269 | 2.3041 | 2.3398 | 2.376 | 2.4128 | 2.4501 | 5.0146 | 2.5657 | 2.6054 | 2.6457 | 2.6867 | 2.7282 | 6.7149 | 6.9668 | 7.2282 | 7.4994 | 7.7807 | 8.0726 | 8.3754 | 8.6896 | 9.0156 | 9.3538 | 2.9944 | 9.1928 | 9.5157 | 19.3553 | 11.2449
Investimento
Linha | US$/Locomotiva |  | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 54600000 | 0 | 23400000 | 295329.0171 | 299056.3345 | 302830.6941 | 306652.6894 | 310522.9218 | 314442 | 318410.5404 | 322429.1674 | 326498.5131 | 665411.1467 | 339017.3039 | 343296.0068 | 347628.7107 | 352016.0973 | 356458.8566 | 1259862.7451 | 1315361.1415 | 1373304.3058 | 1433799.9328 | 1496960.4615 | 1562903.2837 | 1631750.9628 | 1703631.4609 | 1778678.3774 | 1857031.1963 | 596932.249 | 1839812.9729 | 1915690.4752 | 3930569.0459 | 2303711.3891
Vagões | US$ | 34800000 | 0 | 14280000 | 260022.2769 | 264046.776 | 268133.5643 | 272283.606 | 276497.88 | 280777.3805 | 285123.117 | 289536.1148 | 294017.4148 | 601757.2406 | 307881.7817 | 312647.0271 | 317486.0266 | 322399.9218 | 327389.8719 | 805793.4418 | 836021.7039 | 867383.9389 | 899922.686 | 933682.0808 | 968707.914 | 1005047.6944 | 1042750.7131 | 1081868.11 | 1122452.9437 | 359328.7502 | 1103134.6715 | 1141885.99 | 2322630.0601 | 1349389.3016
Total | US$ | 89400000 | 0 | 37680000 | 555351.294 | 563103.1105 | 570964.2584 | 578936.2954 | 587020.8018 | 595219.3805 | 603533.6575 | 611965.2822 | 620515.9279 | 1267168.3873 | 646899.0857 | 655943.0339 | 665114.7374 | 674416.0191 | 683848.7285 | 2065656.1869 | 2151382.8455 | 2240688.2447 | 2333722.6189 | 2430642.5422 | 2531611.1977 | 2636798.6572 | 2746382.174 | 2860546.4874 | 2979484.1401 | 956260.9991 | 2942947.6444 | 3057576.4652 | 6253199.106 | 3653100.6907
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 0 | 342600 | 345916.703 | 349265.515 | 352646.7467 | 356060.7121 | 359507.728 | 362988.1143 | 366502.1942 | 370050.2939 | 373632.7426 | 380902.0206 | 384589.5246 | 388312.7273 | 392071.9743 | 395867.6144 | 399700 | 403274.0512 | 406880.0609 | 410518.315 | 414189.1018 | 417892.7121 | 421629.4395 | 425399.5801 | 429203.4326 | 433041.2986 | 436913.4821 | 438130.6257 | 441802.4384 | 445505.0232 | 452751.5705 | 456800
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 0 | 16 | 16.1728 | 16.3474 | 16.5239 | 16.7024 | 16.8827 | 17.0651 | 17.2493 | 17.4356 | 17.6239 | 18.0066 | 18.201 | 18.3975 | 18.5962 | 18.797 | 19 | 19.2436 | 19.4902 | 19.7401 | 19.9931 | 20.2494 | 20.5089 | 20.7718 | 21.0381 | 21.3078 | 21.5809 | 21.667 | 21.9273 | 22.1907 | 22.7089 | 23
Manobras | Locomotiva |  | 0 | bar: 1º Ano to 31º Ano
Total | Locomotiva |  | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23
Aquisição de linha | Locomotiva | 23 | 0 | 16 | 0.17278 | 0.17464 | 0.17653 | 0.17843 | 0.18036 | 0.18231 | 0.18428 | 0.18627 | 0.18828 | 0.38268 | 0.19444 | 0.19654 | 0.19867 | 0.20081 | 0.20298 | 0.24355 | 0.24667 | 0.24983 | 0.25304 | 0.25628 | 0.25957 | 0.26289 | 0.26626 | 0.26968 | 0.27313 | 0.08607 | 0.26028 | 0.2634 | 0.51825 | 0.29109
Aquisição de manobras | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 0 | 85 | 85.7594 | 86.5256 | 87.2987 | 88.0787 | 88.8656 | 89.6596 | 90.4606 | 91.2688 | 92.0843 | 93.7371 | 94.5746 | 95.4195 | 96.272 | 97.1322 | 98 | 99.0507 | 100.1127 | 101.186 | 102.2709 | 103.3673 | 104.4756 | 105.5957 | 106.7278 | 107.8721 | 109.0286 | 109.3926 | 110.4918 | 111.602 | 113.7801 | 115
Aquisição | Vagão | 115 | 0 | 85 | 0.75943 | 0.76621 | 0.77306 | 0.77996 | 0.78693 | 0.79396 | 0.80106 | 0.80821 | 0.81544 | 1.6528 | 0.83749 | 0.84497 | 0.85252 | 0.86014 | 0.86782 | 1.0507 | 1.062 | 1.0733 | 1.0849 | 1.0965 | 1.1082 | 1.1201 | 1.1321 | 1.1443 | 1.1565 | 0.36395 | 1.0992 | 1.1102 | 2.1781 | 1.2199
Investimento
Linha | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 40500000 | 0 | 28600000 | 293719.9836 | 296891.7273 | 300097.7212 | 303338.335 | 306613.9428 | 309924.9223 | 313271.6555 | 316654.5285 | 320073.9315 | 650554.169 | 330555.287 | 334124.7978 | 337732.8541 | 341379.872 | 345066.2724 | 414036.809 | 419344.1304 | 424719.4835 | 430163.7405 | 435677.7845 | 441262.5102 | 446918.8235 | 452647.6422 | 458449.8956 | 464326.5251 | 146319.0893 | 442467.9288 | 447783.0881 | 881023.4364 | 494859.1129
Vagões | US$ | 13800000 | 0 | 10200000 | 91131.2864 | 91945.4934 | 92766.9749 | 93595.7959 | 94432.0219 | 95275.7191 | 96126.9543 | 96985.7948 | 97852.3085 | 198335.1947 | 100498.578 | 101396.4765 | 102302.3972 | 103216.4118 | 104138.5926 | 126083.3866 | 127435.174 | 128801.4545 | 130182.3834 | 131578.1177 | 132988.8162 | 134414.6394 | 135855.7493 | 137312.31 | 138784.4869 | 43674.554 | 131900.3652 | 133225.6916 | 261377.3311 | 146385.54
Total | US$ | 54300000 | 0 | 38800000 | 384851.27 | 388837.2207 | 392864.6961 | 396934.1309 | 401045.9647 | 405200.6414 | 409398.6098 | 413640.3233 | 417926.2401 | 848889.3637 | 431053.865 | 435521.2743 | 440035.2513 | 444596.2838 | 449204.865 | 540120.1956 | 546779.3044 | 553520.938 | 560346.1238 | 567255.9022 | 574251.3264 | 581333.4629 | 588503.3916 | 595762.2056 | 603111.0121 | 189993.6433 | 574368.294 | 581008.7796 | 1142400.7676 | 641244.6529
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA BELGRANO CARGAS (ARGENTINA)
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 338928 | 2371512 | 2404726.7124 | 2438414.318 | 2472581.629 | 2507235.5566 | 2542383.1123 | 2578031.4097 | 2614187.6655 | 2650859.2013 | 2688053.4451 | 2764040.3101 | 2802848.3335 | 2842209.8722 | 2882132.91 | 2922625.5468 | 2963696 | 3011396.7417 | 3060123.1047 | 3109904.3823 | 3160770.8608 | 3212753.8554 | 3265885.7479 | 3320200.026 | 3375731.3233 | 3432515.4617 | 3490589.4945 | 3509008.1827 | 3565054.4688 | 3622311.8797 | 3736571.3257 | 3801697
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 9 | 57 | 57.7859 | 58.5829 | 59.3911 | 60.2108 | 61.0421 | 61.8851 | 62.74 | 63.607 | 64.4863 | 66.2824 | 67.1995 | 68.1297 | 69.073 | 70.0297 | 71 | 72.329 | 73.6913 | 75.088 | 76.5203 | 77.9892 | 79.4962 | 81.0424 | 82.6293 | 84.2582 | 85.9305 | 86.4623 | 88.0845 | 89.7479 | 93.0862 | 95
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Total | Locomotiva |  | 11 | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 75 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 90 | 92 | 93 | 97 | 95
Aquisição de linha | Locomotiva | 95 | 0 | 57 | 0.7859 | 0.79699 | 0.80825 | 0.81967 | 0.83125 | 0.843 | 0.85493 | 0.86702 | 0.87929 | 1.7961 | 0.91716 | 0.93015 | 0.94333 | 0.9567 | 0.97027 | 1.329 | 1.3623 | 1.3967 | 1.4322 | 1.469 | 1.507 | 1.5462 | 1.5869 | 1.6289 | 1.6724 | 0.53177 | 1.6222 | 1.6635 | 3.3382 | 1.9138
Aquisição de manobras | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 113 | 745 | 755.5824 | 766.3178 | 777.2085 | 788.2568 | 799.465 | 810.8353 | 822.3702 | 834.0721 | 845.9435 | 870.2044 | 882.5991 | 895.1733 | 907.9298 | 920.8711 | 934 | 950.1698 | 966.7102 | 983.6322 | 1000.9472 | 1018.6668 | 1036.8032 | 1055.3689 | 1074.3767 | 1093.8402 | 1113.7732 | 1120.1008 | 1139.3715 | 1159.0838 | 1198.4943 | 1221
Aquisição | Vagão | 1108 | 0 | 632 | 10.5824 | 10.7354 | 10.8907 | 11.0483 | 11.2081 | 11.3703 | 11.5349 | 11.7019 | 11.8713 | 24.2609 | 12.3947 | 12.5742 | 12.7565 | 12.9413 | 13.1289 | 16.1698 | 16.5404 | 16.922 | 17.315 | 17.7196 | 18.1364 | 18.5656 | 19.0079 | 19.4635 | 19.933 | 6.3276 | 19.2707 | 19.7123 | 39.4105 | 22.5057
Investimento
Linha | US$/Locomotiva
Manobras | US$/Locomotiva
Vagão | US$/Vagão
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 229400000 | 0 | 135200000 | 1887829.9878 | 1915003.4726 | 1942574.7406 | 1970549.6957 | 1998934.3307 | 2027734.7282 | 2056957.0623 | 2086607.5995 | 2116692.7007 | 4325411.3393 | 2209620.4373 | 2241509.3344 | 2273866.0615 | 2306697.5747 | 4040010.9345 | 3236293.9372 | 3319999.0565 | 3406552.603 | 3496068.0628 | 3588663.7493 | 3684463.0134 | 3783594.463 | 3886192.1921 | 3992396.0194 | 4102351.7387 | 1305147.3206 | 3983379.9613 | 4087936.0426 | 8212998.3185 | 4713963.5216
Vagões | US$ | 132960000 | 0 | 75840000 | 1269886.5931 | 1288252.0681 | 1306886.2653 | 1325793.1461 | 1344976.7304 | 1364441.0979 | 1384190.3886 | 1404228.8037 | 1424560.6068 | 2911311.8729 | 1487359.9332 | 1508909.2016 | 1530774.1424 | 1552959.4124 | 1575469.7376 | 1940371.4599 | 1984851.832 | 2030645.6864 | 2077797.8288 | 2126354.6895 | 2176364.3834 | 2227876.7723 | 2280943.5305 | 2335618.2113 | 2391956.3168 | 759310.5111 | 2312487.7491 | 2365480.2624 | 4729254.1943 | 2700686.5721
Total | US$ | 362360000 | 0 | 211040000 | 3157716.5809 | 3203255.5408 | 3249461.0059 | 3296342.8418 | 3343911.0611 | 3392175.8262 | 3441147.4508 | 3490836.4032 | 3541253.3075 | 7236723.2122 | 3696980.3705 | 3750418.5361 | 3804640.2039 | 3859656.987 | 5615480.6721 | 5176665.3971 | 5304850.8884 | 5437198.2894 | 5573865.8916 | 5715018.4388 | 5860827.3968 | 6011471.2354 | 6167135.7226 | 6328014.2307 | 6494308.0555 | 2064457.8317 | 6295867.7104 | 6453416.305 | 12942252.5128 | 7414650.0938
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FERRONOR
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 217200 | 325800 | 326902.806 | 328009.345 | 329119.6295 | 330233.6722 | 331351.4859 | 332473.0832 | 333598.4771 | 334727.6804 | 335860.7059 | 338138.2755 | 339282.8455 | 340431.2899 | 341583.6217 | 342739.854 | 343900 | 345077.9972 | 346260.0296 | 347446.1109 | 348636.255 | 349830.4758 | 351028.7873 | 352231.2035 | 353437.7385 | 354648.4064 | 355863.2212 | 356243.7036 | 357387.5933 | 358535.1559 | 360764.2359 | 362000
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 10 | 15 | 15.0606 | 15.1215 | 15.1826 | 15.244 | 15.3056 | 15.3675 | 15.4296 | 15.4919 | 15.5545 | 15.6805 | 15.7439 | 15.8076 | 15.8714 | 15.9356 | 16 | 16.1844 | 16.3708 | 16.5595 | 16.7503 | 16.9433 | 17.1385 | 17.336 | 17.5358 | 17.7378 | 17.9422 | 18.0066 | 18.201 | 18.3975 | 18.7836 | 19
Manobras | Locomotiva |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Total | Locomotiva |  | 11 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21
Aquisição de linha | Locomotiva | 9 | 0 | 5 | 0.060627 | 0.060872 | 0.061118 | 0.061365 | 0.061613 | 0.061862 | 0.062112 | 0.062363 | 0.062615 | 0.12599 | 0.063378 | 0.063634 | 0.063891 | 0.064149 | 0.064409 | 0.18436 | 0.18649 | 0.18863 | 0.19081 | 0.19301 | 0.19523 | 0.19748 | 0.19976 | 0.20206 | 0.20439 | 0.064352 | 0.19444 | 0.19654 | 0.38602 | 0.21643
Aquisição de manobras | Locomotiva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 68 | 105 | 105.3057 | 105.6124 | 105.9199 | 106.2283 | 106.5376 | 106.8478 | 107.1589 | 107.4709 | 107.7839 | 108.4124 | 108.7281 | 109.0447 | 109.3622 | 109.6806 | 110 | 110.3265 | 110.6539 | 110.9823 | 111.3117 | 111.642 | 111.9734 | 112.3057 | 112.639 | 112.9733 | 113.3086 | 113.4136 | 113.7291 | 114.0455 | 114.6597 | 115
Aquisição | Vagão | 47 | 0 | 37 | 0.30573 | 0.30662 | 0.30751 | 0.30841 | 0.30931 | 0.31021 | 0.31111 | 0.31202 | 0.31293 | 0.62859 | 0.31567 | 0.31659 | 0.31751 | 0.31843 | 0.31936 | 0.32646 | 0.32743 | 0.3284 | 0.32938 | 0.33036 | 0.33134 | 0.33232 | 0.33331 | 0.3343 | 0.33529 | 0.10498 | 0.31553 | 0.31641 | 0.61422 | 0.34029
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Investimento
Locomotivas | US$ | 16700000 | 0 | 9900000 | 103065.9948 | 103482.5673 | 103900.8235 | 104320.7703 | 104742.4143 | 105165.7626 | 105590.822 | 106017.5994 | 106446.1017 | 214184.6451 | 107742.0282 | 108177.5004 | 108614.7326 | 109053.732 | 109494.5058 | 313413.712 | 317025.0412 | 320677.9822 | 324373.0145 | 328110.6229 | 331891.2983 | 335715.5366 | 339583.84 | 343496.7162 | 347454.6787 | 109398.4738 | 330555.287 | 334124.7978 | 656239.8179 | 367939.1807
Vagões | US$ | 5640000 | 0 | 4440000 | 36687.8214 | 36794.6465 | 36901.7826 | 37009.2307 | 37116.9917 | 37225.0664 | 37333.4558 | 37442.1609 | 37551.1824 | 75430.7001 | 37880.1553 | 37990.4522 | 38101.0702 | 38212.0103 | 38323.2734 | 39175.5698 | 39291.8369 | 39408.449 | 39525.4072 | 39642.7126 | 39760.366 | 39878.3687 | 39996.7216 | 40115.4257 | 40234.4821 | 12597.7473 | 37863.3167 | 37968.6562 | 73705.8548 | 40835.0853
Total | US$ | 22340000 | 0 | 14340000 | 139753.8162 | 140277.2138 | 140802.6062 | 141330.001 | 141859.406 | 142390.829 | 142924.2778 | 143459.7602 | 143997.2841 | 289615.3451 | 145622.1836 | 146167.9526 | 146715.8028 | 147265.7423 | 147817.7792 | 352589.2819 | 356316.8781 | 360086.4313 | 363898.4217 | 367753.3355 | 371651.6643 | 375593.9053 | 379580.5616 | 383612.1419 | 387689.1608 | 121996.2212 | 368418.6038 | 372093.454 | 729945.6726 | 408774.266
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FCAB
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas
Produção anual | mil tku |  | 238500 | 310050 | 310782.2 | 311516.1291 | 312251.7915 | 312989.1911 | 313728.3322 | 314469.2188 | 315211.855 | 315956.245 | 316702.3929 | 318199.9791 | 318951.4257 | 319704.6469 | 320459.6469 | 321216.4299 | 321975 | 322756.5786 | 323540.0544 | 324325.4321 | 325112.7162 | 325901.9114 | 326693.0224 | 327486.0537 | 328281.0101 | 329077.8962 | 329876.7167 | 330126.7456 | 330877.9697 | 331630.9034 | 333091.4368 | 333900
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 29 | 22 | 22.0612 | 22.1226 | 22.1841 | 22.2458 | 22.3077 | 22.3698 | 22.432 | 22.4944 | 22.557 | 22.6827 | 22.7458 | 22.8091 | 22.8726 | 22.9362 | 23 | 23.2472 | 23.497 | 23.7495 | 24.0048 | 24.2627 | 24.5235 | 24.787 | 25.0534 | 25.3227 | 25.5948 | 25.6804 | 25.9391 | 26.2003 | 26.7129 | 27
Manobras | Locomotiva |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Total | Locomotiva |  | 31 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 27
Aquisição de linha | Locomotiva | 5 | 0 | 0 | 0.061206 | 0.061376 | 0.061547 | 0.061718 | 0.06189 | 0.062062 | 0.062235 | 0.062408 | 0.062582 | 0.12569 | 0.063106 | 0.063281 | 0.063457 | 0.063634 | 0.063811 | 0.24718 | 0.24983 | 0.25252 | 0.25523 | 0.25798 | 0.26075 | 0.26355 | 0.26638 | 0.26925 | 0.27214 | 0.085642 | 0.25865 | 0.26125 | 0.51257 | 0.28708
Aquisição de manobras | Locomotiva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 204 | 173 | 173.4895 | 173.9803 | 174.4726 | 174.9662 | 175.4613 | 175.9577 | 176.4555 | 176.9548 | 177.4555 | 178.461 | 178.966 | 179.4723 | 179.9801 | 180.4893 | 181 | 181.264 | 181.5283 | 181.793 | 182.0581 | 182.3236 | 182.5895 | 182.8558 | 183.1224 | 183.3895 | 183.6569 | 183.7406 | 183.9918 | 184.2433 | 184.7306 | 185
Aquisição | Vagão | 12 | 0 | 0 | 0.48947 | 0.49086 | 0.49225 | 0.49364 | 0.49504 | 0.49644 | 0.49784 | 0.49925 | 0.50066 | 1.0056 | 0.50493 | 0.50635 | 0.50779 | 0.50922 | 0.51066 | 0.26396 | 0.26434 | 0.26473 | 0.26511 | 0.2655 | 0.26589 | 0.26627 | 0.26666 | 0.26705 | 0.26744 | 0.083655 | 0.25119 | 0.25154 | 0.48728 | 0.2694
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 9900000 |  | 0 | 104050.4664 | 104339.945 | 104630.229 | 104921.3205 | 105213.2219 | 105505.9354 | 105799.4633 | 106093.8078 | 106388.9711 | 213666.7194 | 107279.3974 | 107577.8592 | 107877.1514 | 108177.2762 | 1508478.236 | 420201.7152 | 424717.5587 | 429281.9333 | 433895.3605 | 438558.3676 | 443271.4872 | 448035.258 | 452850.2244 | 457716.9364 | 462635.9503 | 145590.858 | 439702.0319 | 444130.6221 | 871376.264 | 488035.4323
Vagões | US$ | 1440000 |  | 0 | 58736.9911 | 58903.1777 | 59069.8345 | 59236.9629 | 59404.5641 | 59572.6395 | 59741.1904 | 59910.2183 | 60079.7243 | 120669.8866 | 60591.1255 | 60762.5581 | 60934.4757 | 61106.8797 | 61279.7716 | 31674.6068 | 31720.7984 | 31767.0573 | 31813.3837 | 31859.7776 | 31906.2392 | 31952.7686 | 31999.3658 | 32046.0309 | 32092.7641 | 10038.5835 | 30143.1941 | 30184.4031 | 58473.5726 | 32327.4545
Total | US$ | 11340000 |  | 0 | 162787.4575 | 163243.1227 | 163700.0635 | 164158.2834 | 164617.786 | 165078.5749 | 165540.6537 | 166004.026 | 166468.6955 | 334336.6059 | 167870.5229 | 168340.4173 | 168811.6271 | 169284.1559 | 1569758.0075 | 451876.322 | 456438.3571 | 461048.9906 | 465708.7442 | 470418.1452 | 475177.7264 | 479988.0266 | 484849.5901 | 489762.9674 | 494728.7144 | 155629.4415 | 469845.226 | 474315.0251 | 929849.8366 | 520362.8868
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DO CHILE
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | mil tku |  | 455700 | 635850 | 637685.006 | 639525.4741 | 641371.421 | 643222.8633 | 645079.8181 | 646942.302 | 648810.3321 | 650683.9254 | 652563.0988 | 656338.2546 | 658234.2713 | 660135.9368 | 662043.2686 | 663956.2838 | 665875 | 667834.5758 | 669800.084 | 671771.5429 | 673748.9711 | 675732.3872 | 677721.8097 | 679717.2572 | 681718.7486 | 683726.3025 | 685739.9379 | 686370.4492 | 688265.563 | 690166.0593 | 693855.6727 | 695900
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 39 | 37 | 37.1218 | 37.2441 | 37.3667 | 37.4898 | 37.6133 | 37.7373 | 37.8616 | 37.9864 | 38.1116 | 38.3633 | 38.4897 | 38.6166 | 38.744 | 38.8718 | 39 | 39.4315 | 39.8679 | 40.309 | 40.7551 | 41.206 | 41.662 | 42.123 | 42.5892 | 43.0605 | 43.537 | 43.687 | 44.1401 | 44.5979 | 45.4965 | 46
Manobras | Locomotiva |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Total | Locomotiva |  | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 46
Aquisição de linha | Locomotiva | 14 | 0 | 5 | 0.12183 | 0.12225 | 0.12267 | 0.12308 | 0.1235 | 0.12392 | 0.12435 | 0.12477 | 0.1252 | 0.25168 | 0.12648 | 0.12691 | 0.12735 | 0.12778 | 0.12822 | 0.43154 | 0.43632 | 0.44115 | 0.44604 | 0.45098 | 0.45598 | 0.46103 | 0.46614 | 0.4713 | 0.47652 | 0.14999 | 0.45309 | 0.4578 | 0.8986 | 0.50351
Aquisição de manobras | Locomotiva | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 272 | 278 | 278.7952 | 279.5927 | 280.3925 | 281.1945 | 281.9989 | 282.8055 | 283.6145 | 284.4257 | 285.2393 | 286.8735 | 287.6941 | 288.517 | 289.3423 | 290.17 | 291 | 291.5904 | 292.1822 | 292.7753 | 293.3698 | 293.9657 | 294.5629 | 295.1615 | 295.7614 | 296.3628 | 296.9655 | 297.1542 | 297.7209 | 298.2888 | 299.3903 | 300
Aquisição | Vagão | 59 | 0 | 37 | 0.79521 | 0.79748 | 0.79976 | 0.80205 | 0.80435 | 0.80665 | 0.80896 | 0.81127 | 0.81359 | 1.6342 | 0.82059 | 0.82294 | 0.8253 | 0.82766 | 0.83003 | 0.59042 | 0.59177 | 0.59313 | 0.59449 | 0.59585 | 0.59722 | 0.59859 | 0.59997 | 0.60135 | 0.60273 | 0.18864 | 0.56672 | 0.56794 | 1.1015 | 0.60969
Custo de Aquisição
Linha | US$/Locomotiva |  | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000
Manobras | US$/Locomotiva |  | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000
Vagão | US$/Vagão |  | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 26600000 |  | 9900000 | 207116.4612 | 207822.5123 | 208531.0525 | 209242.0908 | 209955.6363 | 210671.698 | 211390.2853 | 212111.4071 | 212835.0728 | 427851.3644 | 215021.4257 | 215755.3596 | 216491.884 | 217231.0082 | 1617972.7418 | 733615.4272 | 741742.6 | 749959.9156 | 758268.375 | 766668.9905 | 775162.7855 | 783750.7947 | 792434.0644 | 801213.6526 | 810090.629 | 254989.3318 | 770257.319 | 778255.4199 | 1527616.0819 | 855974.6129
Vagões | US$ | 7080000 |  | 4440000 | 95424.8125 | 95697.8242 | 95971.6172 | 96246.1936 | 96521.5558 | 96797.7059 | 97074.6463 | 97352.3791 | 97630.9067 | 196100.5866 | 98471.2808 | 98753.0103 | 99035.5459 | 99318.89 | 99603.045 | 70850.1766 | 71012.6352 | 71175.5063 | 71338.7909 | 71502.4902 | 71666.6052 | 71831.1373 | 71996.0873 | 72161.4566 | 72327.2462 | 22636.3309 | 68006.5108 | 68153.0593 | 132179.4274 | 73162.5398
Total | US$ | 33680000 |  | 14340000 | 302541.2737 | 303520.3365 | 304502.6697 | 305488.2844 | 306477.192 | 307469.404 | 308464.9315 | 309463.7862 | 310465.9795 | 623951.951 | 313492.7065 | 314508.3699 | 315527.4299 | 316549.8983 | 1717575.7868 | 804465.6039 | 812755.2352 | 821135.4219 | 829607.1659 | 838171.4807 | 846829.3907 | 855581.9319 | 864430.1517 | 873375.1092 | 882417.8753 | 277625.6627 | 838263.8298 | 846408.4792 | 1659795.5092 | 929137.1527
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DO CORREDOR
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Demandas | bar: 16º Ano; 31º Ano
Produção anual | milh tku |  | 4759029 | 10867706 | 11061287.2844 | 11258916.9017 | 11460690.8214 | 11666707.5446 | 11877068.1767 | 12091876.5026 | 12311239.0635 | 12535265.2376 | 12764067.3212 | 13236463.5074 | 13480297.572 | 13729387.6531 | 13983861.9651 | 14243852.1905 | 14409950 | 14633020.2794 | 14860013.004 | 15091007.1184 | 15326083.4327 | 15565324.6736 | 15808815.5387 | 16056642.7509 | 16308895.116 | 16565663.5809 | 16827041.2946 | 16909682.1066 | 17160390.77 | 17415342.079 | 17920588.2451 | 18206491
Locomotivas
Linha | Locomotiva |  | 165 | 215 | 218.3162 | 221.6987 | 225.1491 | 228.6691 | 232.2604 | 235.9247 | 239.6638 | 243.4794 | 247.3736 | 255.4051 | 259.5465 | 263.7746 | 268.0913 | 272.499 | 277 | 282.4569 | 288.0343 | 293.7351 | 299.5625 | 305.5197 | 311.61 | 317.8366 | 324.2032 | 330.7132 | 337.3703 | 339.4815 | 345.9045 | 352.4645 | 365.548 | 373
Manobras | Locomotiva |  | 16 | 21 | 21.2567 | 21.5199 | 21.7899 | 22.0668 | 22.3509 | 22.6422 | 22.941 | 23.2474 | 23.5618 | 24.2149 | 24.554 | 24.9019 | 25.2587 | 25.6247 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Total | Locomotiva |  | 181 | 236 | 239 | 243 | 246 | 250 | 254 | 258 | 262 | 266 | 270 | 279 | 284 | 288 | 293 | 298 | 307 | 312 | 318 | 323 | 329 | 335 | 341 | 347 | 354 | 360 | 367 | 369 | 375 | 382 | 395 | 373
Aquisição de linha | Locomotiva | 313 | 0 | 155 | 3.3162 | 3.3825 | 3.4504 | 3.52 | 3.5913 | 3.6643 | 3.7391 | 3.8157 | 3.8941 | 8.0315 | 4.1414 | 4.228 | 4.3167 | 4.4077 | 4.501 | 5.4569 | 5.5774 | 5.7008 | 5.8274 | 5.9572 | 6.0902 | 6.2267 | 6.3665 | 6.51 | 6.6572 | 2.1111 | 6.423 | 6.56 | 13.0835 | 7.452
Aquisição de manobras | Locomotiva | 14 | 0 | 5 | 0.25665 | 0.26324 | 0.27 | 0.27693 | 0.28403 | 0.29132 | 0.2988 | 0.30647 | 0.31434 | 0.65308 | 0.33916 | 0.34787 | 0.3568 | 0.36596 | 4.3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões
Total | Vagão |  | 2254 | 3727 | 3792.2208 | 3858.8576 | 3926.9469 | 3996.5263 | 4067.6343 | 4140.311 | 4214.5971 | 4290.5349 | 4368.168 | 4528.7001 | 4611.6928 | 4696.5679 | 4783.3759 | 4872.1688 | 4963 | 5040.4375 | 5119.2535 | 5199.476 | 5281.1336 | 5364.2557 | 5448.8722 | 5535.0139 | 5622.7123 | 5711.9996 | 5802.909 | 5831.6561 | 5918.8782 | 6007.5939 | 6183.4559 | 6283
Aquisição | Vagão | 4700 | 0 | 2144 | 65.2208 | 66.6368 | 68.0893 | 69.5794 | 71.1081 | 72.6766 | 74.2861 | 75.9379 | 77.6331 | 160.5321 | 82.9927 | 84.8751 | 86.808 | 88.7929 | 90.8312 | 77.4375 | 78.816 | 80.2225 | 81.6576 | 83.1221 | 84.6165 | 86.1417 | 87.6984 | 89.2874 | 90.9093 | 28.7471 | 87.2221 | 88.7157 | 175.862 | 99.5441
Invetimentos
Locomotivas | US$ | 803400000 | 0 | 392000000 | 8793180.695 | 8974826.2533 | 9160883.1005 | 9351474.109 | 9546725.9567 | 9746769.2541 | 9951738.6757 | 10161773.096 | 10377015.7301 | 21421335.3617 | 11055493.2709 | 11293092.9317 | 11536687.2735 | 11786448.8004 | 18542555.4912 | 13580375.5495 | 13886466.7737 | 14200308.5561 | 14522124.2609 | 14852144.5731 | 15190607.765 | 15537759.9748 | 15893855.4953 | 16259157.0735 | 16633936.2239 | 5276498.8663 | 16057848.0449 | 16406897.7513 | 32741864.8545 | 18660154.2372
Vagões | US$ | 564000000 | 0 | 257280000 | 7826494.2825 | 7996416.4902 | 8170716.6144 | 8349523.485 | 8532970.0824 | 8721193.6794 | 8914335.9875 | 9112543.3086 | 9315966.6921 | 19263852.6593 | 9959118.3763 | 10185017.2638 | 10416964.5678 | 10655143.4449 | 10899743.0658 | 9292498.5174 | 9457920.8883 | 9626699.2977 | 9798913.6625 | 9974646.1363 | 10153981.1808 | 10337005.639 | 10523808.8117 | 10714482.5355 | 10909121.2645 | 3449656.002 | 10466654.2153 | 10645879.397 | 21103442.49 | 11945289.962
Total | US$ | 1367400000 |  | 649280000 | 16619674.9775 | 16971242.7434 | 17331599.7149 | 17700997.594 | 18079696.0391 | 18467962.9335 | 18866074.6633 | 19274316.4047 | 19692982.4222 | 40685188.021 | 21014611.6473 | 21478110.1955 | 21953651.8413 | 22441592.2453 | 29442298.557 | 22872874.0669 | 23344387.662 | 23827007.8538 | 24321037.9235 | 24826790.7093 | 25344588.9457 | 25874765.6139 | 26417664.307 | 26973639.609 | 27543057.4884 | 8726154.8683 | 26524502.2603 | 27052777.1483 | 53845307.3444 | 30605444.1992
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
Em 2010 a frota de locomotivas corresponde em diversos tipos, potências e tamanhos. A partir de 2015 busca-se dois padrões de locomotiva
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
448700000
323880000
772580000
98700000
100080000
198780000
229400000
132960000
362360000
26600000
7080000
33680000
803400000
564000000
1367400000
AQUISIÇÃO DE LOCOMOTIVAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Paranaguá - Iguaçú |  | 25 | 0 | 0 | 0.54918 | 0.55846 | 0.56791 | 0.57753 | 0.58732 | 0.59728 | 0.60743 | 0.61776 | 0.62828 | 1.2889 | 0.66098 | 0.67228 | 0.68379 | 0.69551 | 0.70744 | 0.85227 | 0.87139 | 0.89093 | 0.91091 | 0.93134 | 0.95223 | 0.97359 | 0.99542 | 1.0177 | 1.0406 | 0.32994 | 1.0037 | 1.0247 | 2.0426 | 1.1626
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 25 | 0 | 15 | 0.22323 | 0.22652 | 0.22987 | 0.23327 | 0.23673 | 0.24025 | 0.24383 | 0.24747 | 0.25118 | 0.51374 | 0.26269 | 0.26667 | 0.27071 | 0.27483 | 0.27902 | 0.34855 | 0.3553 | 0.36218 | 0.36919 | 0.37634 | 0.38363 | 0.39106 | 0.39863 | 0.40635 | 0.41422 | 0.13108 | 0.39799 | 0.40521 | 0.80437 | 0.45591
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 41 | 0 | 21 | 0.42747 | 0.43624 | 0.44518 | 0.45431 | 0.46363 | 0.47314 | 0.48285 | 0.49276 | 0.50288 | 1.0369 | 0.5345 | 0.54548 | 0.55668 | 0.56812 | 0.5798 | 0.66617 | 0.68324 | 0.70075 | 0.7187 | 0.73712 | 0.756 | 0.77537 | 0.79524 | 0.81562 | 0.83651 | 0.26578 | 0.81007 | 0.82951 | 1.6606 | 0.94931
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 31 | 0 | 17 | 0.32749 | 0.3333 | 0.33921 | 0.34523 | 0.35136 | 0.3576 | 0.36396 | 0.37043 | 0.37703 | 0.77433 | 0.39755 | 0.40465 | 0.41188 | 0.41924 | 0.42674 | 0.45963 | 0.46923 | 0.47904 | 0.48904 | 0.49926 | 0.50969 | 0.52034 | 0.53121 | 0.54231 | 0.55364 | 0.17537 | 0.53297 | 0.5434 | 1.0809 | 0.61394
Guarapuava - Cascavel |  | 34 | 0 | 17 | 0.37037 | 0.37844 | 0.38668 | 0.39511 | 0.40372 | 0.41251 | 0.4215 | 0.43068 | 0.44006 | 0.9091 | 0.46946 | 0.47969 | 0.49014 | 0.50082 | 1.5117 | 0.51497 | 0.52602 | 0.53731 | 0.54884 | 0.56062 | 0.57264 | 0.58493 | 0.59748 | 0.6103 | 0.6234 | 0.19754 | 0.60055 | 0.61262 | 1.2195 | 0.69321
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  | 19 | 0 | 8 | 0.27614 | 0.28703 | 0.29835 | 0.31012 | 0.32236 | 0.33507 | 0.34829 | 0.36203 | 0.37631 | 0.79774 | 0.42263 | 0.4393 | 0.45663 | 0.47464 | 0.49336 | 0.28511 | 0.29137 | 0.29776 | 0.30429 | 0.31096 | 0.31778 | 0.32475 | 0.33187 | 0.33915 | 0.34659 | 0.10986 | 0.33409 | 0.34095 | 0.67916 | 0.3863
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  | 13 | 0 | 7 | 0.15399 | 0.15794 | 0.162 | 0.16616 | 0.17042 | 0.17479 | 0.17928 | 0.18388 | 0.1886 | 0.39185 | 0.2035 | 0.20872 | 0.21408 | 0.21957 | 0.22521 | 0.17428 | 0.17765 | 0.18109 | 0.1846 | 0.18817 | 0.19181 | 0.19553 | 0.19932 | 0.20317 | 0.20711 | 0.06554 | 0.19899 | 0.2026 | 0.40218 | 0.22795
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 13 | 0 | 7 | 0.15399 | 0.15794 | 0.162 | 0.16616 | 0.17042 | 0.17479 | 0.17928 | 0.18388 | 0.1886 | 0.39185 | 0.2035 | 0.20872 | 0.21408 | 0.21957 | 0.22521 | 0.17428 | 0.17765 | 0.18109 | 0.1846 | 0.18817 | 0.19181 | 0.19553 | 0.19932 | 0.20317 | 0.20711 | 0.06554 | 0.19899 | 0.2026 | 0.40218 | 0.22795
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  | 52 | 0 | 32 | 0.49953 | 0.50733 | 0.51525 | 0.52329 | 0.53146 | 0.53976 | 0.54818 | 0.55674 | 0.56543 | 1.1575 | 0.59233 | 0.60157 | 0.61096 | 0.6205 | 1.6302 | 0.60092 | 0.60973 | 0.61866 | 0.62773 | 0.63693 | 0.64627 | 0.65574 | 0.66535 | 0.6751 | 0.685 | 0.21611 | 0.65427 | 0.66325 | 1.3082 | 0.73669
JV Gonzalez - Salta |  | 21 | 0 | 9 | 0.11359 | 0.11502 | 0.11647 | 0.11794 | 0.11943 | 0.12094 | 0.12247 | 0.12401 | 0.12558 | 0.25593 | 0.13039 | 0.13204 | 0.1337 | 0.13539 | 0.1371 | 0.48456 | 0.50591 | 0.52819 | 0.55146 | 0.57575 | 0.60112 | 0.6276 | 0.65524 | 0.68411 | 0.71424 | 0.22959 | 0.70762 | 0.7368 | 1.5118 | 0.88604
Salta - Socompa |  | 24 | 0 | 17 | 0.17278 | 0.17464 | 0.17653 | 0.17843 | 0.18036 | 0.18231 | 0.18428 | 0.18627 | 0.18828 | 0.38268 | 0.19444 | 0.19654 | 0.19867 | 0.20081 | 0.20298 | 0.24355 | 0.24667 | 0.24983 | 0.25304 | 0.25628 | 0.25957 | 0.26289 | 0.26626 | 0.26968 | 0.27313 | 0.08607 | 0.26028 | 0.2634 | 0.51825 | 0.29109
Socompa - Augusta Victoria |  | 10 | 0 | 6 | 0.060627 | 0.060872 | 0.061118 | 0.061365 | 0.061613 | 0.061862 | 0.062112 | 0.062363 | 0.062615 | 0.12599 | 0.063378 | 0.063634 | 0.063891 | 0.064149 | 0.064409 | 0.18436 | 0.18649 | 0.18863 | 0.19081 | 0.19301 | 0.19523 | 0.19748 | 0.19976 | 0.20206 | 0.20439 | 0.064352 | 0.19444 | 0.19654 | 0.38602 | 0.21643
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 6 | 0 | 0 | 0.061206 | 0.061376 | 0.061547 | 0.061718 | 0.06189 | 0.062062 | 0.062235 | 0.062408 | 0.062582 | 0.12569 | 0.063106 | 0.063281 | 0.063457 | 0.063634 | 1.0638 | 0.24718 | 0.24983 | 0.25252 | 0.25523 | 0.25798 | 0.26075 | 0.26355 | 0.26638 | 0.26925 | 0.27214 | 0.085642 | 0.25865 | 0.26125 | 0.51257 | 0.28708
|  | 314 | 0 | 156 | 3.3896 | 3.4551 | 3.5221 | 3.5906 | 3.6607 | 3.7324 | 3.8057 | 3.8807 | 3.9574 | 8.1522 | 4.1985 | 4.2826 | 4.3687 | 4.4568 | 7.547 | 5.2358 | 5.3505 | 5.468 | 5.5884 | 5.7119 | 5.8385 | 5.9684 | 6.1015 | 6.238 | 6.3781 | 2.0224 | 6.1526 | 6.2829 | 12.5284 | 7.1345
ACUMULADO TKU X 1.000 |  |  | 1.8
| Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Paranaguá - Iguaçú |  | 108.76 | 21695.3126 | 43295.3126 | 65218.7974 | 87470.6114 | 110055.6719 | 132978.9696 | 156245.5699 | 179860.6142 | 203829.3208 | 228156.9863 | 252848.9865 | 278286.1067 | 304104.177 | 330308.9025 | 356906.0737 | 383901.5681 | 410901.5681 | 438301.3509 | 466106.8361 | 494324.0307 | 522959.0309 | 552018.0229 | 581507.2849 | 611433.1876 | 641802.1963 | 672620.872 | 703895.8728 | 735314.8561 | 767169.7765 | 799466.6827 | 832635.5587 | 866295.5587
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 105.72 | 23400 | 54720 | 86442.104 | 118571.4746 | 151113.3403 | 184072.9972 | 217455.8089 | 251267.2082 | 285512.6976 | 320197.8501 | 355328.3104 | 391366.6111 | 427867.5921 | 464837.1935 | 502281.4318 | 540206.4005 | 578186.4005 | 616598.2717 | 655446.925 | 694737.3268 | 734474.5005 | 774663.5263 | 815309.5421 | 856417.7444 | 897993.3888 | 940041.7905 | 982568.3252 | 1025245.3886 | 1068377.2425 | 1111968.7334 | 1156462.7908 | 1201462.7908
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 211.9 | 3131.6262 | 14651.6262 | 26441.4388 | 38507.3833 | 50855.927 | 63493.6887 | 76427.4424 | 89664.1205 | 103210.8179 | 117074.7955 | 131263.4846 | 146124.59 | 161333.7607 | 176899.149 | 192829.0977 | 209132.1454 | 225512.1454 | 242197.0305 | 259192.4757 | 276504.2614 | 294138.2759 | 312100.5167 | 330397.0933 | 349034.2288 | 368018.2621 | 387355.65 | 407052.9697 | 426864.1361 | 447020.8062 | 467529.0055 | 488734.3058 | 510334.3058
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 233.16 | 4540.1441 | 10840.1441 | 17245.2336 | 23757.1657 | 30377.7225 | 37108.7159 | 43951.9883 | 50909.4124 | 57982.8925 | 65174.3645 | 72485.7965 | 80043.1851 | 87726.6376 | 95538.2568 | 103480.1807 | 111554.5828 | 119654.5828 | 127863.6731 | 136183.3228 | 144615.021 | 153160.2768 | 161820.6195 | 170597.5991 | 179492.7864 | 188507.7736 | 197644.174 | 206903.6228 | 216201.8631 | 225617.4555 | 235151.8812 | 244920.3205 | 254820.3205
Guarapuava - Cascavel |  | 248 | 2340 | 12960 | 23825.1305 | 34941.0497 | 46313.5463 | 57948.5425 | 69852.0973 | 82030.4097 | 94489.8215 | 107236.8212 | 120278.0467 | 133928.2547 | 147893.5365 | 162181.1645 | 176798.5792 | 191753.3926 | 207053.3926 | 222637.3602 | 238510.5659 | 254678.3779 | 271146.264 | 287919.7938 | 305004.6398 | 322406.5802 | 340131.5001 | 358185.3942 | 376574.368 | 395069.3244 | 413885.9071 | 433029.7092 | 452822.3581 | 472982.3581
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  | 173.6 | 0 | 295120 | 309471.9442 | 321344.7537 | 333640.444 | 346406.2691 | 359660.5395 | 373421.9476 | 387709.8976 | 402544.5361 | 417946.7808 | 450375.9797 | 467778.7975 | 485678.8166 | 504261.9811 | 523556.1605 | 543588.5777 | 554802.6409 | 566150.3695 | 577729.1878 | 589544.8038 | 601602.0706 | 613905.9304 | 626461.4267 | 639273.7057 | 652348.0193 | 665689.7264 | 670010.1141 | 682760.9972 | 695842.7598 | 721721.9873 | 736603.2925
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  | 259.74 | 0 | 493506 | 514251.2512 | 532328.4955 | 551016.8316 | 570361.086 | 590384.4476 | 611110.7587 | 632564.6973 | 654771.8079 | 677758.5316 | 726016.3666 | 751673.7716 | 778063.5556 | 805378.6249 | 833652.6217 | 862919.2184 | 878381.5499 | 894019.8795 | 909935.9269 | 926135.3195 | 942623.1064 | 959404.4217 | 976484.4912 | 993868.6335 | 1011562.2619 | 1029570.8862 | 1035350.1 | 1052541.6864 | 1070098.4633 | 1104761.9729 | 1124538.0081
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 291.65 | 0 | 291650 | 300935.3129 | 308670.0462 | 316592.2539 | 324717.72 | 333051.729 | 341599.6337 | 350366.9237 | 359359.2298 | 368582.3269 | 387686.3559 | 397696.0019 | 407903.3948 | 418372.3994 | 429110.093 | 440123.3736 | 448662.5671 | 457350.527 | 466206.6173 | 475234.1954 | 484436.5826 | 493817.1639 | 503379.3898 | 513126.7777 | 523062.9131 | 533191.4508 | 536439.7683 | 546132.6032 | 556040.7031 | 575651.3588 | 586852.7943
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  | 557.12 | 864.0013 | 1671362.7915 | 1701636.4946 | 1726981.0526 | 1752685.457 | 1778772.3891 | 1805247.5983 | 1832116.8639 | 1859386.0511 | 1887061.1123 | 1915148.0885 | 1972490.304 | 2001941.9765 | 2031739.138 | 2061979.4997 | 2092669.9574 | 2123817.2111 | 2151055.2786 | 2178628.5764 | 2206555.277 | 2234839.9552 | 2263487.1999 | 2292501.6587 | 2321888.0386 | 2351651.1071 | 2381795.6929 | 2412326.6864 | 2422015.5985 | 2451047.8122 | 2480490.8964 | 2538331.4096 | 2570953.0995
JV Gonzalez - Salta |  | 223.47 | 575.9968 | 357556.6395 | 365453.5612 | 370609.2161 | 375814.3043 | 381092.3087 | 386444.4368 | 391871.7311 | 397375.2474 | 402956.0559 | 408615.2424 | 420126.9437 | 426073.7817 | 432058.0121 | 438125.9146 | 444279.0328 | 450518.5665 | 467558.0812 | 485330.3896 | 503778.9511 | 522928.792 | 542806.5642 | 563439.938 | 584857.6355 | 607089.4709 | 630166.3914 | 654120.5208 | 661924.741 | 685361.1659 | 709755.4831 | 759219.4869 | 788260.3402
Salta - Socompa |  | 571 | 0 | 342600 | 346996.703 | 350359.375 | 353751.2071 | 357175.8647 | 360633.6764 | 364124.963 | 367650.0488 | 371209.2608 | 374802.9294 | 382083.536 | 385793.9911 | 389528.8905 | 393299.9112 | 397107.439 | 400951.8273 | 404537.9974 | 408155.3121 | 411804.9692 | 415487.261 | 419202.4793 | 422950.9184 | 426732.8754 | 430548.6501 | 434398.5448 | 438282.8646 | 439512.253 | 443187.9411 | 446902.113 | 454160.3687 | 458231.6789
Socompa - Augusta Victoria |  | 181 | 2160 | 325821.4807 | 330143.0197 | 331292.5352 | 332414.2514 | 333539.4493 | 334668.4528 | 335801.2778 | 336937.9373 | 338078.4444 | 339222.8119 | 341511.762 | 342679.0951 | 343839.1483 | 345003.0165 | 346170.8232 | 347342.5828 | 348532.2329 | 349726.096 | 350924.0499 | 352126.1074 | 353332.2824 | 354542.589 | 355757.0414 | 356975.6538 | 358198.4405 | 359425.4157 | 359818.1 | 360965.8948 | 362124.872 | 364365.4777 | 365623.5241
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 119.25 | 3600 | 310104.3396 | 315463.0202 | 316277.8351 | 317025.7965 | 317774.4862 | 318524.9282 | 319277.1422 | 320031.1326 | 320786.9036 | 321544.4594 | 323053.4804 | 323827.7047 | 324592.6123 | 325359.158 | 326127.5115 | 326897.6794 | 327690.8832 | 328486.3319 | 329283.7163 | 330083.0364 | 330884.2969 | 331687.5023 | 332492.6575 | 333299.7672 | 334108.8361 | 334919.8689 | 335182.1398 | 335937.3228 | 336701.6554 | 338173.726 | 339004.5091
ACUMULADO TKU X 1.000
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 1º Ano: 2015; 2º Ano: 2030; 3º Ano: 2045; 5º Ano: 2015; 6º Ano: 2030; 7º Ano: 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano |  |  | 15 ANOS | 30 ANOS
Paranaguá - Iguaçú |  |  | 21695.3126 | 1º Ano: 43295.3126; 2º Ano: 410901.5681; 3º Ano: 866295.5587; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 63.22%; 7º Ano: 133.3%
Iguaçú - Desvio Ribas |  |  | 23400 | 1º Ano: 54720; 2º Ano: 578186.4005; 3º Ano: 1201462.7908; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 88.95%; 7º Ano: 184.8%
Desvio Ribas - Guarapuava |  |  | 3131.6262 | 1º Ano: 14651.6262; 2º Ano: 225512.1454; 3º Ano: 510334.3058; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 34.69%; 7º Ano: 78.51%
São Francisco - Engenheiro Bley |  |  | 4540.1441 | 1º Ano: 10840.1441; 2º Ano: 119654.5828; 3º Ano: 254820.3205; 4º Ano: 600000; 6º Ano: 19.94%; 7º Ano: 42.47%
Guarapuava - Cascavel |  |  | 2340 | 1º Ano: 12960; 2º Ano: 207053.3926; 3º Ano: 472982.3581; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 31.85%; 7º Ano: 72.77%
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  |  | 0 | 1º Ano: 295120; 2º Ano: 543588.5777; 3º Ano: 736603.2925; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 83.63%; 7º Ano: 113.3%
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  |  | 0 | 1º Ano: 493506; 2º Ano: 862919.2184; 3º Ano: 1124538.0081; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 132.8%; 7º Ano: 173%
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  |  | 0 | 1º Ano: 291650; 2º Ano: 440123.3736; 3º Ano: 586852.7943; 4º Ano: 650000; 6º Ano: 67.71%; 7º Ano: 90.29%
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  |  | 864.0013 | 1º Ano: 1671362.7915; 2º Ano: 2123817.2111; 3º Ano: 2570953.0995; 4º Ano: 600000; 6º Ano: 354%; 7º Ano: 428.5%
JV Gonzalez - Salta |  |  | 575.9968 | 1º Ano: 357556.6395; 2º Ano: 450518.5665; 3º Ano: 788260.3402; 4º Ano: 600000; 6º Ano: 75.09%; 7º Ano: 131.4%
Salta - Socompa |  |  | 0 | 1º Ano: 342600; 2º Ano: 400951.8273; 3º Ano: 458231.6789; 4º Ano: 550000; 6º Ano: 72.9%; 7º Ano: 83.31%
Socompa - Augusta Victoria |  |  | 2160 | 1º Ano: 325821.4807; 2º Ano: 347342.5828; 3º Ano: 365623.5241; 4º Ano: 550000; 6º Ano: 63.15%; 7º Ano: 66.48%
Augusta Victoria - Antofagasta |  |  | 3600 | 1º Ano: 310104.3396; 2º Ano: 326897.6794; 3º Ano: 339004.5091; 4º Ano: 600000; 6º Ano: 54.48%; 7º Ano: 56.5%

## Res Frotas
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL | [22 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 8.84; 10% 2031 17º Ano: 8.84; 10% 2032 18º Ano: 8.84; 10% 2033 19º Ano: 8.84; 10% 2034 20º Ano: 8.84; 10% 2035 21º Ano: 8.84; 10% 2036 22º Ano: 8.84; 10% 2037 23º Ano: 8.84; 10% 2038 24º Ano: 8.84; 10% 2039 25º Ano: 8.84 | 88.4 | 88.4
Vagões | 797 | 120000 | 95.64 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 9.564; 10% 2031 17º Ano: 9.564; 10% 2032 18º Ano: 9.564; 10% 2033 19º Ano: 9.564; 10% 2034 20º Ano: 9.564; 10% 2035 21º Ano: 9.564; 10% 2036 22º Ano: 9.564; 10% 2037 23º Ano: 9.564; 10% 2038 24º Ano: 9.564; 10% 2039 25º Ano: 9.564 | 95.64 | 95.64
Total |  |  | 184.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 104 | 120000 | 12.48 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 1.248; 10% 2031 17º Ano: 1.248; 10% 2032 18º Ano: 1.248; 10% 2033 19º Ano: 1.248; 10% 2034 20º Ano: 1.248; 10% 2035 21º Ano: 1.248; 10% 2036 22º Ano: 1.248; 10% 2037 23º Ano: 1.248; 10% 2038 24º Ano: 1.248; 10% 2039 25º Ano: 1.248 | 12.48 | 12.48
Total |  |  | 12.48 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 1.404; 10% 2031 17º Ano: 1.404; 10% 2032 18º Ano: 1.404; 10% 2033 19º Ano: 1.404; 10% 2034 20º Ano: 1.404; 10% 2035 21º Ano: 1.404; 10% 2036 22º Ano: 1.404; 10% 2037 23º Ano: 1.404; 10% 2038 24º Ano: 1.404; 10% 2039 25º Ano: 1.404 | 14.04 | 14.04
Total |  |  | 14.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4
Vagões | 1018 | 120000 | 122.16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 12.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.16 | 122.16
Total |  |  | 210.56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 21.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE | [7 empty] | 2030 16º Ano: 10%; 2031 17º Ano: 10%; 2032 18º Ano: 10%; 2033 19º Ano: 10%; 2034 20º Ano: 10%; 2035 21º Ano: 10%; 2036 22º Ano: 10%; 2037 23º Ano: 10%; 2038 24º Ano: 10%; 2039 25º Ano: 10%; 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 1.404; 10% 2031 17º Ano: 1.404; 10% 2032 18º Ano: 1.404; 10% 2033 19º Ano: 1.404; 10% 2034 20º Ano: 1.404; 10% 2035 21º Ano: 1.404; 10% 2036 22º Ano: 1.404; 10% 2037 23º Ano: 1.404; 10% 2038 24º Ano: 1.404; 10% 2039 25º Ano: 1.404 | 14.04 | 14.04
Total |  |  | 14.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA FERROESTE | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 14.04
Total |  |  | 14.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO BRASIL (ALL MAIS FERROESTE)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4
Vagões | 1135 | 120000 | 136.2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.2 | 136.2
Total |  |  | 224.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 22.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA | [7 empty] | 2030 16º Ano: 10%; 2031 17º Ano: 10%; 2032 18º Ano: 10%; 2033 19º Ano: 10%; 2034 20º Ano: 10%; 2035 21º Ano: 10%; 2036 22º Ano: 10%; 2037 23º Ano: 10%; 2038 24º Ano: 10%; 2039 25º Ano: 10%; 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/RGENTINA DA FEPASA | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA FEPASA (PARAGUAI)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS | [7 empty] | 2030 16º Ano: 10%; 2031 17º Ano: 10%; 2032 18º Ano: 10%; 2033 19º Ano: 10%; 2034 20º Ano: 10%; 2035 21º Ano: 10%; 2036 22º Ano: 10%; 2037 23º Ano: 10%; 2038 24º Ano: 10%; 2039 25º Ano: 10%; 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 92 | 120000 | 11.04 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 1.104; 10% 2031 17º Ano: 1.104; 10% 2032 18º Ano: 1.104; 10% 2033 19º Ano: 1.104; 10% 2034 20º Ano: 1.104; 10% 2035 21º Ano: 1.104; 10% 2036 22º Ano: 1.104; 10% 2037 23º Ano: 1.104; 10% 2038 24º Ano: 1.104; 10% 2039 25º Ano: 1.104 | 11.04 | 11.04
Total |  |  | 11.04 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 21 | 120000 | 2.52 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0.252; 10% 2031 17º Ano: 0.252; 10% 2032 18º Ano: 0.252; 10% 2033 19º Ano: 0.252; 10% 2034 20º Ano: 0.252; 10% 2035 21º Ano: 0.252; 10% 2036 22º Ano: 0.252; 10% 2037 23º Ano: 0.252; 10% 2038 24º Ano: 0.252; 10% 2039 25º Ano: 0.252 | 2.52 | 2.52
Total |  |  | 2.52 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 1700000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA BELGRANO CARGAS (ARGENTINA)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões | 113 | 120000 | 13.56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 13.56
Total |  |  | 13.56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 1.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FERRONOR | [7 empty] | 2030 16º Ano: 10%; 2031 17º Ano: 10%; 2032 18º Ano: 10%; 2033 19º Ano: 10%; 2034 20º Ano: 10%; 2035 21º Ano: 10%; 2036 22º Ano: 10%; 2037 23º Ano: 10%; 2038 24º Ano: 10%; 2039 25º Ano: 10%; 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 1700000 | 0 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0; 10% 2031 17º Ano: 0; 10% 2032 18º Ano: 0; 10% 2033 19º Ano: 0; 10% 2034 20º Ano: 0; 10% 2035 21º Ano: 0; 10% 2036 22º Ano: 0; 10% 2037 23º Ano: 0; 10% 2038 24º Ano: 0; 10% 2039 25º Ano: 0 | 0 | 0
Vagões | 68 | 120000 | 8.16 |  |  |  |  | 10% 2030 16º Ano: 0.816; 10% 2031 17º Ano: 0.816; 10% 2032 18º Ano: 0.816; 10% 2033 19º Ano: 0.816; 10% 2034 20º Ano: 0.816; 10% 2035 21º Ano: 0.816; 10% 2036 22º Ano: 0.816; 10% 2037 23º Ano: 0.816; 10% 2038 24º Ano: 0.816; 10% 2039 25º Ano: 0.816 | 8.16 | 8.16
Total |  |  | 8.16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FCAB | [7 empty] | 10% 2030 16º Ano: 10%; 10% 2031 17º Ano: 10%; 10% 2032 18º Ano: 10%; 10% 2033 19º Ano: 10%; 10% 2034 20º Ano: 10%; 10% 2035 21º Ano: 10%; 10% 2036 22º Ano: 10%; 10% 2037 23º Ano: 10%; 10% 2038 24º Ano: 10%; 10% 2039 25º Ano: 10%; 100% 2042 28º Ano: 100%
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO CHILE
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vagões | 68 | 120000 | 8.16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 8.16
Total |  |  | 8.16 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO CORREDOR
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[8 empty] | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 | 88.4
Vagões | 1316 | 120000 | 157.92 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 15.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.92 | 157.92
Total |  |  | 246.32 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 24.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda

## Res Frotas3
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4
Vagões | 797 | 120000 | 95.64
Total |  |  | 184.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 104 | 120000 | 12.48
Total |  |  | 12.48
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04
Total |  |  | 14.04
Nota: A aquisição das frotas se inicia para atender as demandas a partir de 2015.
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA ALL
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4
Vagões | 1018 | 120000 | 122.16
Total |  |  | 210.56
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04
Total |  |  | 14.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA FERROESTE
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 117 | 120000 | 14.04
Total |  |  | 14.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO BRASIL (ALL MAIS FERROESTE)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4
Vagões | 1135 | 120000 | 136.2
Total |  |  | 224.6
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/RGENTINA DA FEPASA
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA FEPASA (PARAGUAI)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - J V GONZALEZ DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 92 | 120000 | 11.04
Total |  |  | 11.04
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 2600000 | 0
Vagões | 21 | 120000 | 2.52
Total |  |  | 2.52
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 1700000 | 0
Vagões | 0 | 120000 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DA BELGRANO CARGAS (ARGENTINA)
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 0 | 0
Vagões | 113 | 120000 | 13.56
Total |  |  | 13.56
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FERRONOR
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 1700000 | 0
Vagões | 68 | 120000 | 8.16
Total |  |  | 8.16
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DOS INVESTIMENTOS EM FROTAS DOS TRECHOS DA FCAB
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 0 | 0
Vagões | 0 | 0 | 0
Total |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO CHILE
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 0 | 0 | 0
Vagões | 68 | 120000 | 8.16
Total |  |  | 8.16
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE FROTAS DOS TRECHOS DO CORREDOR
Descriminação | Unidades | US$ Milhões/ Unidade | US$ Milhões
Locomotivas | 34 | 2600000 | 88.4
Vagões | 1316 | 120000 | 157.92
Total |  |  | 246.32
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
246.32

## FERROESTE Inst e Equ
QUADRO XXX
FERROESTE – LOCOMOTIVAS – INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Tipo de Locomotiva | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (Locomotivas)
| GE ou GM – 1.200 HP 80 t – Peso Aderente | Trem de Manutenção e Serviço | 3
|  | Trem Socorro | 1
| Quantitativo Total (locomotivas) |  | 4
| Custo em US$ milhões |  | 4.8
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - VAGÕES – QUANTIDADE E INVESTIMENTO
| Tipo de Vagão | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (vagões)
| PNE, HNE e GNE | Trem de Serviço e Manutenção | 180
| FND, PND e GND | Trem Socorro | 18
| Quantitativo Total |  | 198
| Custo em US$ milhões |  | 15.2874
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DA VIA
| Equipamentos | Unidades | US$/Unidade | US$ milhões
Ferroviários
| Socadoras de linha. | 2 | 2000000 | 4
| Socadora e aparelho de mudança de via. | 1 | 2100000 | 2.1
| Reguladoras de lastro. | 2 | 800000 | 1.6
| Desguarnecedora. | 0 | 7500000 | 0
| Renovação da via. | 0 | 3700000 | 0
| Estabilizadora. | 0 | 1300000 | 0
| Carro controle. | 0 | 1900000 | 0
| Esmerilhadoras de trilhos. | 0 | 2800000 | 0
| Soldagem de trilhos | 1 | 1400000 | 1.4
| Guindastes rodo-ferroviário. | 3 | 600000 | 1.8
| Guindastes ferroviário de 200 t. | 1 | 1200000 | 1.2
| Lotes de equipamentos e ferramentas de pequeno porte | 3 | 1200000 | 3.6
| Instalações das sedes das turmas de manutenção | 3 | 800000 | 2.4
| Sub-Total |  |  | 18.1
Rodoviário
| Carregadeira 924 | 1 | 192000 | 0.192
| Esc. Hidrául. PC 200 | 1 | 308000 | 0.308
| Trator D 6 | 1 | 375000 | 0.375
| Retro 4x4 | 1 | 128000 | 0.128
| Rolo CA 15 | 1 | 127000 | 0.127
| Motoniveladora | 1 | 279000 | 0.279
| Caminhão Munck | 9 | 116000 | 1.044
| Cam. Baú ou Ônibus | 4 | 109000 | 0.436
| Caminhão Basculante | 2 | 122000 | 0.244
| Caminhão ¾ | 2 | 55000 | 0.11
| Carro Pipa | 2 | 96000 | 0.192
| Camin.4x4 Cab. Dupla | 3 | 45000 | 0.135
| Carro Leve | 4 | 25000 | 0.1
| Sub-Total |  |  | 3.67
| Total Geral |  |  | 21.77
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXXX
FERROESTE - INVESTIMENTOS EM OFICINAS DE MANUTENÇÃO DAS FROTAS
| INSTALAÇÕES | US$ milhões
Oficina de Manutenção de Locos (OML) no Terminal de Cascavel
| Obras Civis | 2.5
| Posto próprio de abastecimento | 0.3
| Reperfiladora de rodas | 1.2
| Galpão de teste de carga | 0.1
| Lavadouro de locos | 0.1
| Linhas internas e AMV's | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2.5
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1.5
| Loco de manobra na oficina | 0.5
| Eventuais | 1.94
| Sub - Total | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) no Terminal de Cascavel
| Obras Civis | 3
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2
| Oficina de rodeiros | 6
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Oficina de pintura | 1
| "Track mobile" | 0.5
| Loco de manobra | 0.5
| Eventuais | 2.9
| Sub - Total | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) (*)
| Obras Civis | 0.8
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 0.3
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Sub - Total | 1.6
Posto de Abastecimento de Locomotivas (PA) (*)
| Tanques (OD, OL) | 0.6
| Bombas, tubulações, bicos, medidores | 0.6
| Abastecimentos internos | 0.6
| Sistema areieiro | 0.6
| Sub - Total | 2.4
2 Postos de Revista de Vagões (PRV) (**)
| Obras Civis (2 vezes) | 0.6
| Equipamentos, ferramental e utilidades (2 vezes) | 0.6
| Linhas internas e AMV's (2 vezes) | 0.6
| Sub - Total | 1.8
Linhas de Acesso
| Linhas de acesso (estimado) | 3
| Sub- Total | 3
| Investimento Total | 37.84
(*) Em Cascavel
(**) Em Foz de Iguaçu e Cascavel
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE - INVESTIMENTO EM DORMITÓRIOS - HORIZONTE 2015
| Localização | Área (m2) | Custo (US$/m2) | Total (US$ milhões)
| 750 | 400 | 750 | 0.3
| Total |  |  | 0.3
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FERROESTE-INVESTIMENTO EM INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESIDÊNCIAS-HORIZONTE DE 2045
| Instalação | Unidade | Quantidade | Custo (US$)/Unidade | Custo de Implantação US$ milhões
| Prédios das Residências de Via e Sistemas | m2 | 400 | 350 | 0.14
| Prédio da Oficina de Mecanização | m2 | 2000 | 780 | 1.56
| Linhas Ferroviárias de Acesso | km | 1 | 817000 | 0.817
| Chaves (AMV) das Linhas de Acesso | Unidade | 4 | 145000 | 0.58
| Total |  |  |  | 3.097
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
|  | 100% | 50% | 50%
|  | 100% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 100% |  | 40% | 40% | 20%
|  | 100% |  | 30% | 30% | 40%
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
US$ milhões
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 37.84 |  | 12.6133 | 12.6133 | 12.6133 | 37.84
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 3.397 |  | 1.0191 | 1.0191 | 1.3588 | 3.397
| Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 41.237 | 0 | 13.6324 | 13.6324 | 13.9721 | 41.237
2.2 | Manutenção da Via Permantente Locos | 4.8 | 2.4 | 2.4 |  |  | 4.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente Vagões | 15.2874 | 7.6437 | 7.6437 |  |  | 15.2874
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 5.4425 | 21.77
|  | 83.0944 | 15.4862 | 29.1186 | 19.0749 | 19.4146 | 83.0944
83.0944

## FEPASA INST E EQU
QUADRO XXX
FEPASA – INVESTIMENTO EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
| Tipo de Locomotiva | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (Locomotivas)
| GE ou GM – 1.200 HP 80 t– Peso Aderente | Trem de Manutenção e Serviço | 3
|  | Trem Socorro | 1
| Quantitativo Total (locomotivas) |  | 4
| Custo em US$ milhões |  | 4.8
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA – QUANTIDADE E INVESTIMENTO
| Tipos de Vagão | Serviço a Realizar | Horizonte 2015 (vagões)
| PNE, HNE e GNE | Trem de Serviço e Manutenção | 141
| FND, PND e GND | Trem Socorro | 18
| Quantitativo Total |  | 159
| Custo em US$ milhões |  | 12.3
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTOS DA VIA
| Equipamentos | Unidades | US$/Unidade | US$ milhões Patamar 2015
Ferroviários
| Socadoras de linha. | 2 | 2000000 | 4
| Socadora e aparelho de mudança de via. | 1 | 2100000 | 2.1
| Reguladoras de lastro. | 2 | 800000 | 1.6
| Desguarnecedora. | 0 | 7500000 | 0
| Renovação da via. | 0 | 3700000 | 0
| Estabilizadora. | 0 | 1300000 | 0
| Carro controle. | 0 | 1900000 | 0
| Esmerilhadoras de trilhos. | 0 | 2800000 | 0
| Soldagem de trilhos | 1 | 1400000 | 1.4
| Guindastes rodo-ferroviário. | 3 | 600000 | 1.8
| Guindastes ferroviário de 200 t. | 1 | 1200000 | 1.2
| Lotes de equipamentos e ferramentas de pequeno porte | 3 | 1200000 | 3.6
| Instalações das sedes das turmas de manutenção | 3 | 800000 | 2.4
| Sub-Total |  |  | 18.1
Rodoviário
| Carregadeira 924 | 1 | 192000 | 0.192
| Esc. Hidrául. PC 200 | 1 | 308000 | 0.308
| Trator D 6 | 1 | 375000 | 0.375
| Retro 4x4 | 1 | 128000 | 0.128
| Rolo CA 15 | 1 | 127000 | 0.127
| Motoniveladora | 1 | 279000 | 0.279
| Caminhão Munck | 9 | 116000 | 1.044
| Cam. Baú ou Ônibus | 4 | 109000 | 0.436
| Caminhão Basculante | 2 | 122000 | 0.244
| Caminhão ¾ | 2 | 55000 | 0.11
| Carro Pipa | 2 | 96000 | 0.192
| Camin.4x4 Cab. Dupla | 3 | 45000 | 0.135
| Carro Leve | 4 | 25000 | 0.1
| Sub-Total |  |  | 3.67
| Total Geral |  |  | 21.77
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTOS EM OFICINAS DE MANUTENÇÃO DAS FROTAS
| INSTALAÇÕES | US$ milhões
Oficina de Manutenção de Locos (OML) no Terminal de Presidente Franco
| Obras Civis | 2.5
| Posto próprio de abastecimento | 0.3
| Reperfiladora de rodas | 1.2
| Galpão de teste de carga | 0.1
| Lavadouro de locos | 0.1
| Linhas internas e AMV's | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2.5
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1.5
| Loco de manobra na oficina | 0.5
| Eventuais | 1.94
| Sub - Total | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) no Terminal de Presidente Franco
| Obras Civis | 3
| Pontes rolantes, empilhadeiras, carros industriais | 1
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 2
| Oficina de rodeiros | 6
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Oficina de pintura | 1
| "Track mobile" | 0.5
| Loco de manobra | 0.5
| Eventuais | 2.9
| Sub - Total | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) (*)
| Obras Civis | 0.8
| Equipamentos, ferramental e utilidades | 0.3
| Linhas internas e AMV's | 0.5
| Sub - Total | 1.6
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA) (*)
| Tanques (OD, OL) (3vezes) | 1.8
| Bombas, tubulações, bicos, medidores (3 vezes) | 1.8
| Abastecimentos internos (3 vezes) | 1.8
| Sistema areieiro (3 vezes) | 1.8
| Sub - Total | 7.2
3 Postos de Revista de Vagões (PRV) (**)
| Obras Civis (3vezes) | 0.9
| Equipamentos, ferramental e utilidades (3 vezes) | 0.9
| Linhas internas e AMV's (3 vezes) | 0.9
| Sub - Total | 2.7
Linhas de Acesso
| Linhas de acesso (estimado) | 5
| Sub- Total | 5
| Investimento Total | 45.54
(*) Em Presidente Franco
(**) Em Em Presiente Franco, Pirapó e Pilar
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTO EM INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E RESIDÊNCIAS - HORIZONTE DE 2015
| Instalação | Unidade | Quantidade | Custo (US$)/Unidade | Custo de Implantação US$ milhões
| Prédio Administrativo - Área Construida | m2 | 5000 | 550 | 2.75
| Prédio Administrativo - Área Estacionamento | m3 | 2000 | 114 | 0.228
| Prédios das Residências de Via e Sistemas | m2 | 1200 | 350 | 0.42
| Prédio da Oficina de Mecanização | m2 | 2000 | 780 | 1.56
| Linhas Ferroviárias de Acesso | km | 1 | 817000 | 0.817
| Chaves (AMV) das Linhas de Acesso | Unidades | 4 | 145000 | 0.58
| Total |  |  |  | 6.355
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
FEPASA - INVESTIMENTO EM DORMITÓRIOS - HORIZONTE 2015
| Localização | Área (m2) | Custo (US$/m2) | Total (US$ milhões)
| Presidente Franco | 400 | 750 | 0.3
| Pirapó | 300 | 750 | 0.225
| Pilar | 300 | 750 | 0.225
| Total |  |  | 0.75
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e
ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
|  | 100% |  | 50% | 50%
|  | 100% |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 100% |  | 40% | 40% | 20%
|  | 100% |  | 30% | 30% | 40%
|  | 100% |  | 50% | 25% | 25%
|  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
US$ milhões
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 45.54 |  | 15.18 | 15.18 | 15.18 | 45.54
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 7.105 |  | 2.1315 | 2.1315 | 2.842 | 7.105
| Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 52.645 | 0 | 17.3115 | 17.3115 | 18.022 | 52.645
2.2 | Manutenção da Via Permantente Locos | 4.8 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0 | 4.8
3.2 | Manutenção da Via Permantente Vagões | 12.3 | 0 | 6.15 | 6.15 | 0 | 12.3
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via | 21.77 | 0 | 10.885 | 5.4425 | 5.4425 | 21.77
|  | 91.515 | 0 | 36.7465 | 31.304 | 23.4645 | 91.515
91.515
91.515

## Inv Repo Via1
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOTRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 22.9307
Reposição de dormentes por ano |  | 12.8367
Reposição de lastro por ano |  | 7.1199
Reposição de AMV por ano |  | 8.9227
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 3.4867
Total reposição antual |  | 55.2968
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOTRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 51.7273
Reposição de dormentes por ano |  | 23.2362
Reposição de lastro por ano |  | 12.2456
Reposição de AMV por ano |  | 27.5727
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.3803
Total reposição antual |  | 121.1621
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 35.3744
Reposição de dormentes por ano |  | 28.0246
Reposição de lastro por ano |  | 18.083
Reposição de AMV por ano |  | 3.9122
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 7.5814
Total reposição antual |  | 92.9757
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 7.9356
Reposição de dormentes por ano |  | 13.2842
Reposição de lastro por ano |  | 11.9562
Reposição de AMV por ano |  | 2.7632
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.1743
Total reposição antual |  | 42.1135
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 117.9681
Reposição de dormentes por ano |  | 77.3817
Reposição de lastro por ano |  | 49.4047
Reposição de AMV por ano |  | 43.1709
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 23.6228
Total reposição antual |  | 311.5481
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 28.0197
Reposição de dormentes por ano |  | 27.6753
Reposição de lastro por ano |  | 19.6778
Reposição de AMV por ano |  | 3.5426
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 10.2523
Total reposição antual |  | 89.1677
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.7881
Reposição de dormentes por ano |  | 2.9171
Reposição de lastro por ano |  | 2.4888
Reposição de AMV por ano |  | 0.20998
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.2967
Total reposição antual |  | 8.7007
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 29.8079
Reposição de dormentes por ano |  | 30.5924
Reposição de lastro por ano |  | 22.1666
Reposição de AMV por ano |  | 3.7526
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 11.549
Total reposição antual |  | 97.8685
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DO BRASIL - HORIZONTE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 147.7759
Reposição de dormentes por ano |  | 107.9741
Reposição de lastro por ano |  | 71.5713
Reposição de AMV por ano |  | 46.9235
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 35.1718
Total reposição antual |  | 409.4165
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3.0163
Reposição de dormentes por ano |  | 4.8495
Reposição de lastro por ano |  | 4.1375
Reposição de AMV por ano |  | 0.30437
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 2.1557
Total reposição antual |  | 14.4633
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3.7985
Reposição de dormentes por ano |  | 5.4452
Reposição de lastro por ano |  | 11.1411
Reposição de AMV por ano |  | 0.10241
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 5.8046
Total reposição antual |  | 26.2919
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DA FEPASA E DO PARAGUAI - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 6.8148
Reposição de dormentes por ano |  | 10.2947
Reposição de lastro por ano |  | 15.2786
Reposição de AMV por ano |  | 0.40678
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 7.9603
Total reposição antual |  | 40.7552
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - RESITÊNCIA - J V GONZALES DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 11.4857
Reposição de dormentes por ano |  | 14.7066
Reposição de lastro por ano |  | 13.4984
Reposição de AMV por ano |  | 1.1076
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6.4036
Total reposição antual |  | 47.2019
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 2.0851
Reposição de dormentes por ano |  | 4.4093
Reposição de lastro por ano |  | 3.769
Reposição de AMV por ano |  | 0.35351
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.9637
Total reposição antual |  | 12.5806
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.5713
Reposição de dormentes por ano |  | 9.5767
Reposição de lastro por ano |  | 8.1861
Reposição de AMV por ano |  | 0.10047
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 4.265
Total reposição antual |  | 23.6995
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DOS TRECHOS DA BELGRANO CARGAS E DA ARGENTINA- HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 15.1421
Reposição de dormentes por ano |  | 28.6925
Reposição de lastro por ano |  | 25.4536
Reposição de AMV por ano |  | 1.5616
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 12.6323
Total reposição antual |  | 83.4821
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA DA FERRONOR - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.1129
Reposição de dormentes por ano |  | 3.0357
Reposição de lastro por ano |  | 2.5949
Reposição de AMV por ano |  | 0.075606
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.352
Total reposição antual |  | 8.1711
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE DO TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA DA FCAB - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1.3565
Reposição de dormentes por ano |  | 2.6667
Reposição de lastro por ano |  | 2.2795
Reposição de AMV por ano |  | 0.10491
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1.1876
Total reposição antual |  | 7.5953
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA FERRONOR E FCAB E DO CHILE - HORIZONTE DE 2015 A 2045
Discriminação |  | Totais
US$ milhões
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 2.4694
Reposição de dormentes por ano |  | 5.7024
Reposição de lastro por ano |  | 4.8744
Reposição de AMV por ano |  | 0.18051
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 2.5396
Total reposição antual |  | 15.7663
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
ACUMULADO TKU X 1.000
Descriminação | Unidades | Total
Paranaguá - Iguaçú
Iguaçú - Desvio Ribas
Desvio Ribas - Guarapuava
São Francisco - Engenheiro Bley
Guarapuava - Cascavel
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez
JV Gonzalez - Salta
Salta - Socompa
Socompa - Augusta Victoria
Augusta Victoria - Antofagasta

## Inv Repo Via
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  | Totais | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  | US$ | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 1% | [14 empty] | 65.22% | [14 empty] | 100%
Redutor de trilho existente |  |  | 85%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 1% | [14 empty] | 37.5% | [14 empty] | 75%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756 | 13.756
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 22930743.5532 | 107058.5452 | 121706.4483 | 138358.4983 | 157288.9056 | 178809.3983 | 203274.3556 | 231086.6432 | 262704.2477 | 298647.8181 | 339509.239 | 438769.1649 | 498802.1886 | 567049.0164 | 644633.4726 | 732833.1449 | 833100.4223 | 866096.8063 | 900400.0691 | 936061.9721 | 973136.3264 | 1011679.0746 | 1051748.3752 | 1093404.6897 | 1136710.8746 | 1181732.2759 | 1228536.8278 | 1243540.0248 | 1289657.9302 | 1337486.1634 | 1435041.6629 | 1491878.9713
Reposição de dormentes por ano |  | 12836698.4271 | 89138.7224 | 96996.3472 | 105546.6257 | 114850.6158 | 124974.7574 | 135991.3474 | 147979.0555 | 161023.4864 | 175217.7906 | 190663.3301 | 225759.0261 | 245659.8018 | 267314.8414 | 290878.7839 | 316519.9003 | 344421.2944 | 371361.9873 | 400409.9858 | 431730.1238 | 465500.1283 | 501911.6284 | 541171.2423 | 583501.75 | 629143.3572 | 678355.0588 | 731416.1082 | 748834.0772 | 803616.4839 | 862406.6035 | 988540.1911 | 1065863.9749
Reposição de lastro por ano |  | 7119871.3975 | 43484.5907 | 48833.9052 | 54841.2726 | 61587.6442 | 69163.9296 | 77672.2219 | 87227.1729 | 97957.5389 | 110007.915 | 123540.6841 | 155805.2683 | 174971.8593 | 196496.2539 | 220668.5003 | 247814.3275 | 278299.5346 | 285100.6327 | 292067.9363 | 299205.5073 | 306517.5065 | 314008.1968 | 321681.945 | 329543.2245 | 337596.6185 | 345846.8217 | 354298.6437 | 356981.9614 | 365154.4655 | 373514.0655 | 390222.4882 | 399758.765
Reposição de AMV por ano |  | 8922747.6076 | 40437.2476 | 46062.8414 | 52471.0628 | 59770.7902 | 68086.0492 | 77558.1197 | 88347.9361 | 100638.8221 | 114639.6053 | 130588.1649 | 169450.2028 | 193023.9638 | 219877.2855 | 250466.4173 | 285311.0819 | 325003.3051 | 337875.6234 | 351257.7722 | 365169.9442 | 379633.1317 | 394669.1589 | 410300.7139 | 426551.3838 | 443445.6895 | 461009.1234 | 479268.1876 | 485121.1298 | 503112.3242 | 521770.7397 | 559828.4083 | 582001.3812
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 3486710.2508 | 21295.0712 | 23914.7125 | 26856.6125 | 30160.4142 | 33870.6374 | 38037.2786 | 42716.4847 | 47971.3096 | 53872.5636 | 60499.7683 | 76300.2301 | 85686.4038 | 96227.23 | 108064.7499 | 121358.478 | 136287.5515 | 139618.1536 | 143030.1491 | 146525.5271 | 150106.3253 | 153774.6312 | 157532.5834 | 161382.3727 | 165326.2432 | 169366.4943 | 173505.4812 | 174819.543 | 178821.7437 | 182915.568 | 191097.9389 | 195768
Total reposição antual |  | 55296771.2362 | 301414.1771 | 337514.2545 | 378074.0719 | 423658.37 | 474904.772 | 532533.3231 | 597357.2925 | 670295.4047 | 752385.6926 | 844801.1865 | 1066083.8921 | 1198144.2174 | 1346964.6271 | 1514711.924 | 1703836.9326 | 1917112.108 | 2000053.2033 | 2087165.9125 | 2178693.0743 | 2274893.4182 | 2376042.69 | 2482434.8598 | 2594383.4206 | 2712222.783 | 2836309.7741 | 2967025.2485 | 3009296.7363 | 3140362.9474 | 3278093.1402 | 3564730.6894 | 3735271.0925
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS DA ALL - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho existente |  |  | 2015 1º Ano: 90%
Redutor de dormente concreto novo | bar: 2045 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 51727317.8734 | 1277266.1366 | 1300718.4784 | 1324601.437 | 1348922.9192 | 1373690.9768 | 1398913.8097 | 1424599.768 | 1450757.3555 | 1477395.2318 | 1504522.2156 | 1560279.5938 | 1588928.4472 | 1618103.3325 | 1647813.9083 | 1678070.0107 | 1708881.6561 | 1728313.3636 | 1747966.0292 | 1767842.1654 | 1787944.3133 | 1808275.0429 | 1828836.9534 | 1849632.6736 | 1870664.862 | 1891936.2077 | 1913449.43 | 1920222.3495 | 1940685.2899 | 1961366.2946 | 2001976.5645 | 2024741.0566
Reposição de dormentes por ano |  | 23236172.9006 | 693048.1986 | 697627.0026 | 702236.0576 | 706875.5635 | 711545.7216 | 716246.7343 | 720978.8054 | 725742.1403 | 730536.9453 | 735363.4284 | 745112.2677 | 750035.0465 | 754990.349 | 759978.39 | 764999.3857 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554 | 770053.554
Reposição de lastro por ano |  | 12245577.0145 | 365239.7977 | 367652.8499 | 370081.8445 | 372526.8869 | 374988.083 | 377465.5398 | 379959.3645 | 382469.6653 | 384996.551 | 387540.1313 | 392677.8174 | 395272.1459 | 397883.6146 | 400512.3367 | 403158.426 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975 | 405821.9975
Reposição de AMV por ano |  | 27572716.5012 | 680833.62 | 693334.6504 | 706065.2166 | 719029.5334 | 732231.8926 | 745676.6651 | 759368.3018 | 773311.3357 | 787510.3825 | 801970.1432 | 831691.042 | 846962.0196 | 862513.3931 | 878350.311 | 894478.0162 | 910901.8479 | 921259.7204 | 931735.3723 | 942330.1429 | 953045.3868 | 963882.4738 | 974842.7894 | 985927.7348 | 997138.7273 | 1008477.2 | 1019944.6026 | 1023554.8379 | 1034462.3985 | 1045486.196 | 1067133.0841 | 1079267.4633
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6380330.0298 | 190301.4 | 191558.6759 | 192824.2583 | 194098.2022 | 195380.5627 | 196671.3954 | 197970.7563 | 199278.7018 | 200595.2886 | 201920.5738 | 204597.4695 | 205949.1962 | 207309.8533 | 208679.5 | 210058.1957 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446 | 211446
Total reposição antual |  | 121162114.3195 | 3206689.1529 | 3250891.6571 | 3295808.814 | 3341453.1051 | 3387837.2367 | 3434974.1442 | 3482876.9961 | 3531559.1985 | 3581034.3992 | 3631316.4924 | 3734358.1905 | 3787146.8555 | 3840800.5426 | 3895334.446 | 3950764.0342 | 4007105.0556 | 4036894.6355 | 4067022.953 | 4097493.8598 | 4128311.2516 | 4159479.0682 | 4191001.2943 | 4222881.9599 | 4255125.1408 | 4287734.9592 | 4320715.5841 | 4331098.7389 | 4362469.2399 | 4394174.0421 | 4456431.2001 | 4491330.0714
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 40.54%; 2045 31º Ano: 81.08%
Redutor de trilho existente |  |  | 2015 1º Ano: 70%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 30%; 2045 31º Ano: 60%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9 | 101.9
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 35374420.7379 | 410362.2965 | 438303.7033 | 468147.6294 | 500023.6167 | 534070.0274 | 570434.6447 | 609275.3145 | 650760.6301 | 695070.6645 | 742397.7517 | 846938.7917 | 904606.5196 | 966200.8205 | 1031989.0529 | 1102256.7801 | 1177309.0092 | 1220658.1043 | 1265603.3344 | 1312203.4699 | 1360519.4453 | 1410614.4386 | 1462553.9541 | 1516405.908 | 1572240.7173 | 1630131.3916 | 1690153.629 | 1709360.0446 | 1768298.7772 | 1829269.7172 | 1953171.903 | 2025088.6504
Reposição de dormentes por ano |  | 28024616.7883 | 471519.2209 | 496540.6654 | 522889.8874 | 550637.3464 | 579857.2406 | 610627.7056 | 643031.0235 | 677153.8424 | 713087.4088 | 750927.811 | 832739.2418 | 876929.0387 | 923463.7932 | 972467.9418 | 1024072.5243 | 1078415.5343 | 1079464.167 | 1080513.8193 | 1081564.4923 | 1082616.187 | 1083668.9043 | 1084722.6453 | 1085777.4109 | 1086833.2021 | 1087890.02 | 1088947.8655 | 1089278.6531 | 1090271.619 | 1091265.4901 | 1093189.5438 | 1094252.5425
Reposição de lastro por ano |  | 18083025.858 | 310963.9334 | 324959.2964 | 339584.5401 | 354868.0133 | 370839.3403 | 387529.479 | 404970.7806 | 423197.0521 | 442243.6223 | 462147.4098 | 504682.694 | 527396.6384 | 551132.8555 | 575937.3539 | 601858.2131 | 628945.6766 | 640187.8644 | 651631.0024 | 663278.6826 | 675134.5611 | 687202.3594 | 699485.8654 | 711988.9348 | 724715.4923 | 737669.5327 | 750855.122 | 755023.7566 | 767669.0369 | 780526.1027 | 805996.8646 | 820403.7815
Reposição de AMV por ano |  | 3912222.6569 | 45383.8859 | 48474.0568 | 51774.6361 | 55299.9507 | 59065.3025 | 63087.0356 | 67382.607 | 71970.6621 | 76871.1161 | 82105.24 | 93666.9226 | 100044.6664 | 106856.6682 | 114132.4966 | 121903.7332 | 130204.1103 | 134998.2895 | 139968.9927 | 145122.7197 | 150466.2094 | 156006.4491 | 161750.683 | 167706.4225 | 173881.4552 | 180283.8557 | 186921.9957 | 189046.123 | 195564.4332 | 202307.4946 | 216010.4169 | 223964.0264
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 7581446.4644 | 130374 | 136241.6627 | 142373.4076 | 148781.1202 | 155477.2209 | 162474.6888 | 169787.0874 | 177428.5908 | 185414.0105 | 193758.8252 | 211592.0674 | 221115.0618 | 231066.6517 | 241466.1268 | 252333.6447 | 263690.2703 | 268403.6432 | 273201.2661 | 278084.6448 | 283055.3123 | 288114.8287 | 293264.7823 | 298506.7895 | 303842.4957 | 309273.5759 | 314801.7348 | 316549.4666 | 321851.0968 | 327241.5196 | 337920.3308 | 343960.5405
Total reposição antual |  | 92975732.5054 | 1368603.3367 | 1444519.3845 | 1524770.1007 | 1609610.0473 | 1699309.1316 | 1794153.5538 | 1894446.813 | 2000510.7775 | 2112686.8222 | 2231337.0376 | 2489619.7174 | 2630091.925 | 2778720.7891 | 2935992.972 | 3102424.8954 | 3278564.6006 | 3343712.0684 | 3410918.415 | 3480254.0094 | 3551791.7151 | 3625606.98 | 3701777.93 | 3780385.4657 | 3861513.3627 | 3945248.3759 | 4031680.3471 | 4059258.044 | 4143654.963 | 4230610.3242 | 4406289.0591 | 4507669.5414
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
1.0555
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL DA ALL - ENGENHEIRO BLEY - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 20%; 2045 31º Ano: 40%
Redutor de trilho existente |  |  | 2015 1º Ano: 60%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 21.43%; 2045 31º Ano: 42.86%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383 | 203.383
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924 | 70.924
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 7935594.1082 | 146536.1622 | 150246.9933 | 154051.7963 | 157952.9508 | 161952.8967 | 166054.1359 | 170259.2335 | 174570.8195 | 178991.5907 | 183524.3119 | 192937.0163 | 197822.8866 | 202832.4851 | 207968.9449 | 213235.4786 | 218635.3802 | 230342.715 | 242676.946 | 255671.6418 | 269362.1685 | 283785.786 | 298981.7493 | 314991.4154 | 331858.356 | 349628.4757 | 368350.1374 | 374403.7789 | 393168.2011 | 412873.0613 | 453813.064 | 478113.5293
Reposição de dormentes por ano |  | 13284167.4744 | 276243.7014 | 284104.0755 | 292188.1125 | 300502.1767 | 309052.8133 | 317846.754 | 326890.9218 | 336192.4367 | 345758.6216 | 355597.0074 | 376121.5834 | 386823.9318 | 397830.8101 | 409150.8836 | 420793.0639 | 432766.5166 | 442172.4745 | 451782.866 | 461602.1344 | 471634.8197 | 481885.5601 | 492359.0952 | 503060.2671 | 513994.0235 | 525165.4195 | 536579.6201 | 540197.1828 | 551196.8651 | 562420.5267 | 584771.7479 | 597481.4614
Reposição de lastro por ano |  | 11956201.7627 | 254768.1232 | 261596.8698 | 268608.6524 | 275808.3773 | 283201.082 | 290791.9391 | 298586.2597 | 306589.4975 | 314807.2523 | 323245.2739 | 340805.8918 | 349940.775 | 359320.5075 | 368951.6522 | 378840.948 | 388995.3141 | 397138.7458 | 405452.6565 | 413940.6148 | 422606.2646 | 431453.3256 | 440485.5956 | 449706.9519 | 459121.3528 | 468732.8398 | 478545.5387 | 481653.9348 | 491100.7921 | 500732.9341 | 519894.0327 | 530777.7668
Reposição de AMV por ano |  | 2763191.3974 | 44923.8512 | 46848.2864 | 48855.1601 | 50948.0037 | 53130.5 | 55406.4893 | 57779.9769 | 60255.1393 | 62836.332 | 65528.097 | 71262.494 | 74315.2167 | 77498.711 | 80818.5789 | 84280.6624 | 87891.0537 | 90939.5023 | 94093.6845 | 97357.2677 | 100734.0462 | 104227.9463 | 107843.0303 | 111583.5013 | 115453.7082 | 119458.151 | 123601.4855 | 124925.5182 | 128983.3248 | 133172.9364 | 141662.6292 | 146576.1128
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6174302.4549 | 131564.813 | 135091.2461 | 138712.201 | 142430.2111 | 146247.8779 | 150167.8726 | 154192.9379 | 158325.8902 | 162569.6211 | 166927.1001 | 175995.5792 | 180712.9245 | 185556.7124 | 190530.3321 | 195637.2635 | 200881.08 | 205086.4298 | 209379.8166 | 213763.0834 | 218238.1118 | 222806.8228 | 227471.1776 | 232233.1784 | 237094.8694 | 242058.3377 | 247125.7138 | 248730.9207 | 253609.3725 | 258583.5072 | 268478.4906 | 274098.96
Total reposição antual |  | 42113457.1976 | 854036.651 | 877887.4712 | 902415.9224 | 927641.7196 | 953585.17 | 980267.191 | 1007709.3298 | 1035933.7833 | 1064963.4177 | 1094821.7903 | 1157122.5647 | 1189615.7346 | 1223039.2261 | 1257420.3916 | 1292787.4164 | 1329169.3446 | 1365679.8674 | 1403385.9696 | 1442334.7421 | 1482575.4108 | 1524159.4408 | 1567140.6479 | 1611575.314 | 1657522.31 | 1705043.2238 | 1754202.4955 | 1769911.3354 | 1818058.5556 | 1867782.9657 | 1968619.9645 | 2027047.8303
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA ALL - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 117968076.2728 | 1941223.1405 | 2010975.6233 | 2085159.361 | 2164188.3923 | 2248523.2993 | 2338676.9459 | 2435220.9593 | 2538793.0529 | 2650105.305 | 2769953.5183 | 3038924.5667 | 3190160.0421 | 3354185.6544 | 3532405.3787 | 3726395.4143 | 3937926.4678 | 4045410.9892 | 4156646.3787 | 4271779.2492 | 4390962.2535 | 4514354.3421 | 4642121.0319 | 4774434.6866 | 4911474.8099 | 5053428.3509 | 5200490.0242 | 5247526.1978 | 5391810.1983 | 5540995.2365 | 5844003.1943 | 6019822.2077
Reposição de dormentes por ano |  | 77381655.5904 | 1529949.8434 | 1575268.0906 | 1622860.6832 | 1672865.7024 | 1725430.5329 | 1780712.5413 | 1838879.8062 | 1900111.9058 | 1964600.7663 | 2032551.5769 | 2179732.1189 | 2259447.8189 | 2343599.7937 | 2432475.9992 | 2526384.8742 | 2625656.8993 | 2663052.1827 | 2702760.2251 | 2744950.3045 | 2789804.689 | 2837519.6468 | 2888306.5368 | 2942392.982 | 3000024.1369 | 3061464.0523 | 3126997.1478 | 3148363.4671 | 3215138.522 | 3286146.1743 | 3436555.0369 | 3527651.5328
Reposição de lastro por ano |  | 49404676.0327 | 974456.4451 | 1003042.9212 | 1033116.3096 | 1064790.9216 | 1098192.435 | 1133459.1797 | 1170743.5777 | 1210213.7538 | 1252055.3407 | 1296473.4991 | 1393971.6714 | 1447581.4187 | 1504833.2315 | 1566069.843 | 1631671.9146 | 1702062.5228 | 1728249.2404 | 1754973.5927 | 1782246.8022 | 1810080.3297 | 1838485.8793 | 1867475.4034 | 1897061.1087 | 1927255.4612 | 1958071.1917 | 1989521.302 | 1999481.6503 | 2029746.292 | 2060595.0998 | 2121935.3829 | 2156762.3108
Reposição de AMV por ano |  | 43170878.1631 | 811578.6046 | 834719.8349 | 859166.0757 | 885048.278 | 912513.7443 | 941728.3097 | 972878.8218 | 1006175.9592 | 1041857.4359 | 1080191.6452 | 1166070.6614 | 1214345.8665 | 1266746.0579 | 1323767.8038 | 1385973.4937 | 1454000.317 | 1485073.1356 | 1517055.8218 | 1549980.0745 | 1583878.7742 | 1618786.0281 | 1654737.2166 | 1691769.0424 | 1729919.5802 | 1769228.3301 | 1809736.2714 | 1822647.6089 | 1862122.4807 | 1902737.3668 | 1984634.5386 | 2031808.9837
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 23622789.1998 | 473535.2842 | 486806.2972 | 500766.4794 | 515469.9477 | 530976.2989 | 547351.2354 | 564667.2665 | 583004.4924 | 602451.4839 | 623106.2673 | 668485.3462 | 693463.5862 | 720160.4475 | 748740.7088 | 779387.5818 | 812304.9018 | 824554.2266 | 837057.2318 | 849819.2553 | 862845.7494 | 876142.2827 | 889714.5433 | 903568.3405 | 917709.6084 | 932144.4079 | 946878.9298 | 951545.9303 | 965728.2129 | 980186.5948 | 1008942.7603 | 1025273.5005
Total reposição antual |  | 311548075.2587 | 5730743.3177 | 5910812.7672 | 6101068.909 | 6302363.2421 | 6515636.3103 | 6741928.2121 | 6982390.4314 | 7238299.164 | 7511070.3318 | 7802276.5068 | 8447184.3647 | 8804998.7325 | 9189525.1849 | 9603459.7336 | 10049813.2786 | 10531951.1087 | 10746339.7745 | 10968493.2501 | 11198775.6857 | 11437571.7957 | 11685288.179 | 11942354.732 | 12209226.1602 | 12486383.5965 | 12774336.333 | 13073623.6751 | 13169564.8546 | 13464545.706 | 13770660.4722 | 14396070.9131 | 14761318.5356
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho existente |  |  | 2015 1º Ano: 50%; 2030 16º Ano: 75%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 40%; 2030 16º Ano: 70%; 2045 31º Ano: 100%
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 28019708.3719 | 414996.9347 | 435173.8519 | 456331.7594 | 478518.3525 | 501783.6452 | 526180.0834 | 551762.6626 | 578589.0524 | 606719.7262 | 636218.0974 | 699587.1523 | 733600.6855 | 769267.9376 | 806669.3113 | 845889.1188 | 887015.7712 | 920973.7863 | 956231.831 | 992839.675 | 1030848.9932 | 1070313.4388 | 1111288.7192 | 1153832.6742 | 1198005.3582 | 1243869.1245 | 1291488.7136 | 1306740.473 | 1353584.9731 | 1402108.7717 | 1500908.8715 | 1558368.8263
Reposição de dormentes por ano |  | 27675312.5585 | 520252.416 | 538770.7178 | 557948.1755 | 577808.2518 | 598375.2444 | 619674.3158 | 641731.5242 | 664573.8555 | 688229.2559 | 712726.6664 | 764368.4699 | 791576.0437 | 819752.0667 | 848931.0108 | 879148.5747 | 910441.728 | 932349.9497 | 954785.3552 | 977760.6304 | 1001288.7663 | 1025383.0664 | 1050057.1547 | 1075324.9826 | 1101200.8376 | 1127699.3507 | 1154835.5052 | 1163448.7354 | 1189675.7917 | 1216494.0718 | 1270069.0035 | 1300631.04
Reposição de lastro por ano |  | 19677804.2804 | 428399.3333 | 439394.3721 | 450671.6028 | 462238.2682 | 474101.7966 | 486269.8072 | 498750.1146 | 511550.734 | 524679.8864 | 538146.0037 | 566123.9483 | 580653.7439 | 595556.4525 | 610841.6449 | 626519.1379 | 642599 | 655042.2225 | 667726.3942 | 680656.181 | 693836.3389 | 707271.7161 | 720967.2545 | 734927.992 | 749159.0638 | 763665.7046 | 778453.2506 | 783132.8232 | 797341.0025 | 811806.9571 | 840522.8663 | 856798.6667
Reposição de AMV por ano |  | 3542605.691 | 52469.1579 | 55020.1788 | 57695.2289 | 60500.3384 | 63441.8308 | 66526.3369 | 69760.8099 | 73152.5412 | 76709.1765 | 80438.7334 | 88450.6503 | 92751.0711 | 97260.5759 | 101989.3303 | 106947.9941 | 112147.7453 | 116441.1468 | 120898.9145 | 125527.3408 | 130332.9593 | 135322.5533 | 140503.1661 | 145882.1107 | 151466.9797 | 157265.6568 | 163286.3271 | 165214.6473 | 171137.3211 | 177272.313 | 189763.8705 | 197028.6842
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 10252317.3442 | 223200 | 228928.5165 | 234804.0576 | 240830.3969 | 247011.4045 | 253351.0501 | 259853.4053 | 266522.6459 | 273363.0553 | 280379.0265 | 294955.7934 | 302525.9508 | 310290.3993 | 318254.1254 | 326422.2437 | 334800 | 341283.0336 | 347891.6039 | 354628.142 | 361495.1257 | 368495.081 | 375630.5827 | 382904.2556 | 390318.7751 | 397876.8686 | 405581.3163 | 408019.4168 | 415422.0091 | 422958.9048 | 437920.1581 | 446400
Total reposição antual |  | 89167748.2461 | 1639317.842 | 1697287.637 | 1757450.8243 | 1819895.6078 | 1884713.9215 | 1952001.5933 | 2021858.5165 | 2094388.8289 | 2169701.1002 | 2247908.5275 | 2413486.0143 | 2501107.495 | 2592127.432 | 2686685.4228 | 2784927.0692 | 2887004.2445 | 2966090.1388 | 3047534.0989 | 3131411.9693 | 3217802.1833 | 3306785.8556 | 3398446.8772 | 3492872.0151 | 3590151.0144 | 3690376.7052 | 3793645.1128 | 3826556.0957 | 3927161.0976 | 4030641.0184 | 4239184.7699 | 4359227.2171
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6 | 173.6
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1788148.5459 | 2097.3945 | 2579.2391 | 3171.7802 | 3900.4486 | 4796.5175 | 5898.4446 | 7253.5228 | 8919.9097 | 10969.1237 | 13489.1135 | 20398.8818 | 25085.2156 | 30848.1635 | 37935.0613 | 46650.0664 | 57367.2118 | 61309.1074 | 65521.8641 | 70024.0935 | 74835.6864 | 79977.9002 | 85473.4528 | 91346.6236 | 97623.3598 | 104331.3919 | 111500.3556 | 113840.1327 | 121158.201 | 128946.702 | 145452.5221 | 155447.0581
Reposição de dormentes por ano |  | 2917094.5527 | 5690.2608 | 6834.3112 | 8208.3777 | 9858.7059 | 11840.8394 | 14221.489 | 17080.778 | 20514.9389 | 24639.552 | 29593.4356 | 42689.4487 | 51272.3385 | 61580.8537 | 73961.9384 | 88832.2913 | 106692.39 | 111738.313 | 117022.8785 | 122557.3729 | 128353.6163 | 134423.988 | 140781.4526 | 147439.5879 | 154412.6139 | 161715.423 | 169363.6121 | 171827.0626 | 179434.4966 | 187378.7404 | 203748.6656 | 213384.78
Reposição de lastro por ano |  | 2488804.2234 | 5997.5907 | 7103.6659 | 8413.7234 | 9965.3816 | 11803.1965 | 13979.9411 | 16558.1207 | 19611.768 | 23228.5688 | 27512.3796 | 38595.7569 | 45713.5834 | 54144.0789 | 64129.3257 | 75956.051 | 89963.86 | 94218.6218 | 98674.6089 | 103341.338 | 108228.7759 | 113347.3609 | 118708.025 | 124322.2169 | 130201.9271 | 136359.713 | 142808.726 | 144885.9268 | 151300.5748 | 157999.2235 | 171802.4728 | 179927.72
Reposição de AMV por ano |  | 209981.7406 | 246.2964 | 302.8793 | 372.4612 | 458.0285 | 563.2536 | 692.6526 | 851.779 | 1047.4623 | 1288.1009 | 1584.0225 | 2395.4345 | 2945.7493 | 3622.4905 | 4454.7027 | 5478.1031 | 6736.6143 | 7199.5099 | 7694.2126 | 8222.908 | 8787.9319 | 9391.7805 | 10037.1216 | 10726.8063 | 11463.8815 | 12251.6037 | 13093.4529 | 13368.2122 | 14227.5707 | 15142.172 | 17080.4455 | 18254.1008
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1296689.9326 | 3124.8 | 3701.0754 | 4383.6274 | 5192.0556 | 6149.5741 | 7283.6781 | 8626.9335 | 10217.9119 | 12102.2984 | 14334.2033 | 20108.745 | 23817.1982 | 28209.564 | 33411.9696 | 39573.8024 | 46872 | 49088.7701 | 51410.3804 | 53841.7893 | 56388.1895 | 59055.0195 | 61847.9748 | 64773.0205 | 67836.4037 | 71044.6669 | 74404.6621 | 75486.9028 | 78828.9936 | 82319.0513 | 89510.6713 | 93744
Total reposição antual |  | 8700718.9952 | 17156.3424 | 20521.1708 | 24549.9698 | 29374.6201 | 35153.381 | 42076.2053 | 50371.134 | 60311.9908 | 72227.6437 | 86513.1546 | 124188.267 | 148834.085 | 178405.1506 | 213892.9978 | 256490.3143 | 307632.076 | 323554.3223 | 340323.9445 | 357987.5017 | 376594.2001 | 396196.0491 | 416848.0268 | 438608.2552 | 461538.186 | 485702.7985 | 511170.8087 | 519408.2371 | 544949.8366 | 571785.8892 | 627594.7773 | 660757.6589
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA FERROESTE - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 29807856.9178 | 417094.3292 | 437753.091 | 459503.5396 | 482418.801 | 506580.1627 | 532078.528 | 559016.1854 | 587508.9621 | 617688.8499 | 649707.211 | 719986.0341 | 758685.9011 | 800116.1011 | 844604.3726 | 892539.1852 | 944382.983 | 982282.8937 | 1021753.6951 | 1062863.7685 | 1105684.6796 | 1150291.339 | 1196762.172 | 1245179.2978 | 1295628.7181 | 1348200.5164 | 1402989.0692 | 1420580.6057 | 1474743.1741 | 1531055.4736 | 1646361.3936 | 1713815.8844
Reposição de dormentes por ano |  | 30592407.1113 | 525942.6768 | 545605.029 | 566156.5532 | 587666.9577 | 610216.0838 | 633895.8048 | 658812.3022 | 685088.7944 | 712868.8079 | 742320.1021 | 807057.9186 | 842848.3822 | 881332.9204 | 922892.9492 | 967980.866 | 1017134.118 | 1044088.2627 | 1071808.2337 | 1100318.0033 | 1129642.3826 | 1159807.0545 | 1190838.6073 | 1222764.5706 | 1255613.4515 | 1289414.7738 | 1324199.1173 | 1335275.798 | 1369110.2883 | 1403872.8123 | 1473817.6691 | 1514015.82
Reposição de lastro por ano |  | 22166608.5038 | 434396.924 | 446498.0379 | 459085.3262 | 472203.6498 | 485904.9931 | 500249.7482 | 515308.2353 | 531162.502 | 547908.4552 | 565658.3833 | 604719.7053 | 626367.3273 | 649700.5314 | 674970.9707 | 702475.1889 | 732562.86 | 749260.8443 | 766401.0032 | 783997.519 | 802065.1148 | 820619.077 | 839675.2795 | 859250.2088 | 879360.9908 | 900025.4176 | 921261.9766 | 928018.7499 | 948641.5772 | 969806.1806 | 1012325.3391 | 1036726.3867
Reposição de AMV por ano |  | 3752587.4316 | 52715.4543 | 55323.0581 | 58067.6901 | 60958.3669 | 64005.0844 | 67218.9894 | 70612.5889 | 74200.0034 | 77997.2774 | 82022.7559 | 90846.0848 | 95696.8204 | 100883.0664 | 106444.0331 | 112426.0972 | 118884.3596 | 123640.6567 | 128593.1271 | 133750.2489 | 139120.8912 | 144714.3338 | 150540.2878 | 156608.9169 | 162930.8612 | 169517.2604 | 176379.78 | 178582.8595 | 185364.8918 | 192414.4851 | 206844.3159 | 215282.785
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 11549007.2768 | 226324.8 | 232629.5919 | 239187.685 | 246022.4525 | 253160.9786 | 260634.7282 | 268480.3387 | 276740.5578 | 285465.3537 | 294713.2298 | 315064.5384 | 326343.149 | 338499.9633 | 351666.095 | 365996.0461 | 381672 | 390371.8037 | 399301.9844 | 408469.9313 | 417883.3152 | 427550.1004 | 437478.5575 | 447677.2761 | 458155.1788 | 468921.5355 | 479985.9784 | 483506.3196 | 494251.0027 | 505277.956 | 527430.8294 | 540144
Total reposição antual |  | 97868467.2413 | 1656474.1843 | 1717808.8078 | 1782000.7941 | 1849270.228 | 1919867.3025 | 1994077.7986 | 2072229.6505 | 2154700.8197 | 2241928.7439 | 2334421.6821 | 2537674.2813 | 2649941.58 | 2770532.5826 | 2900578.4206 | 3041417.3835 | 3194636.3206 | 3289644.4611 | 3387858.0434 | 3489399.471 | 3594396.3834 | 3702981.9047 | 3815294.904 | 3931480.2702 | 4051689.2004 | 4176079.5037 | 4304815.9215 | 4345964.3328 | 4472110.9342 | 4602426.9076 | 4866779.5471 | 5019984.8761
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DO BRASIL - HORIZONTE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 147775933.1906 | 2358317.4698 | 2448728.7143 | 2544662.9006 | 2646607.1934 | 2755103.462 | 2870755.4739 | 2994237.1447 | 3126302.015 | 3267794.1549 | 3419660.7293 | 3758910.6008 | 3948845.9433 | 4154301.7555 | 4377009.7513 | 4618934.5995 | 4882309.4508 | 5027693.8829 | 5178400.0738 | 5334643.0177 | 5496646.9331 | 5664645.6811 | 5838883.2039 | 6019613.9845 | 6207103.5279 | 6401628.8674 | 6603479.0933 | 6668106.8036 | 6866553.3725 | 7072050.7101 | 7490364.5879 | 7733638.0921
Reposição de dormentes por ano |  | 107974062.7016 | 2055892.5202 | 2120873.1196 | 2189017.2365 | 2260532.6601 | 2335646.6167 | 2414608.3461 | 2497692.1085 | 2585200.7002 | 2677469.5742 | 2774871.679 | 2986790.0376 | 3102296.2011 | 3224932.7141 | 3355368.9484 | 3494365.7402 | 3642791.0173 | 3707140.4454 | 3774568.4588 | 3845268.3078 | 3919447.0715 | 3997326.7013 | 4079145.1441 | 4165157.5525 | 4255637.5884 | 4350878.8261 | 4451196.2651 | 4483639.2651 | 4584248.8103 | 4690018.9866 | 4910372.706 | 5041667.3528
Reposição de lastro por ano |  | 71571284.5365 | 1408853.3691 | 1449540.9591 | 1492201.6358 | 1536994.5714 | 1584097.4281 | 1633708.928 | 1686051.813 | 1741376.2559 | 1799963.7958 | 1862131.8824 | 1998691.3767 | 2073948.746 | 2154533.7629 | 2241040.8137 | 2334147.1036 | 2434625.3828 | 2477510.0847 | 2521374.5958 | 2566244.3213 | 2612145.4446 | 2659104.9563 | 2707150.6829 | 2756311.3176 | 2806616.452 | 2858096.6093 | 2910783.2786 | 2927500.4003 | 2978387.8692 | 3030401.2804 | 3134260.722 | 3193488.6975
Reposição de AMV por ano |  | 46923465.5946 | 864294.0589 | 890042.893 | 917233.7657 | 946006.6449 | 976518.8286 | 1008947.2991 | 1043491.4107 | 1080375.9626 | 1119854.7132 | 1162214.4011 | 1256916.7463 | 1310042.6869 | 1367629.1243 | 1430211.8369 | 1498399.591 | 1572884.6766 | 1608713.7923 | 1645648.9489 | 1683730.3233 | 1722999.6654 | 1763500.3619 | 1805277.5044 | 1848377.9593 | 1892850.4414 | 1938745.5906 | 1986116.0513 | 2001230.4685 | 2047487.3726 | 2095151.8519 | 2191478.8545 | 2247091.7687
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 35171796.4766 | 699860.0842 | 719435.8891 | 739954.1645 | 761492.4002 | 784137.2775 | 807985.9636 | 833147.6052 | 859745.0501 | 887916.8376 | 917819.4971 | 983549.8847 | 1019806.7352 | 1058660.4107 | 1100406.8038 | 1145383.628 | 1193976.9018 | 1214926.0303 | 1236359.2161 | 1258289.1866 | 1280729.0646 | 1303692.3832 | 1327193.1007 | 1351245.6166 | 1375864.7872 | 1401065.9434 | 1426864.9082 | 1435052.2499 | 1459979.2156 | 1485464.5509 | 1536373.5897 | 1565417.5005
Total reposição antual |  | 409416542.5 | 7387217.5021 | 7628621.575 | 7883069.7031 | 8151633.47 | 8435503.6129 | 8736006.0107 | 9054620.0819 | 9392999.9838 | 9752999.0757 | 10136698.1889 | 10984858.646 | 11454940.3125 | 11960057.7675 | 12504038.1542 | 13091230.6622 | 13726587.4293 | 14035984.2356 | 14356351.2935 | 14688175.1567 | 15031968.1791 | 15388270.0837 | 15757649.636 | 16140706.4304 | 16538072.7969 | 16950415.8367 | 17378439.5965 | 17515529.1873 | 17936656.6401 | 18373087.3798 | 19262850.4602 | 19781303.4117
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6 | 288.6
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3016254.392 | 3789.9973 | 4645.8252 | 5694.9094 | 6980.8898 | 8557.2602 | 10489.5945 | 12858.2734 | 15761.8291 | 19321.0433 | 23683.9716 | 35587.9072 | 43624.0927 | 53474.9475 | 65550.2459 | 80352.2947 | 98496.8275 | 104991.5842 | 111914.5969 | 119294.1045 | 127160.2074 | 135544.9912 | 144482.6572 | 154009.6616 | 164164.8646 | 174989.6889 | 186528.2885 | 190287.8382 | 202027.2784 | 214490.9606 | 240809.5414 | 256688.2191
Reposição de dormentes por ano |  | 4849501.6585 | 9459.7308 | 11361.6487 | 13645.9551 | 16389.5306 | 19684.7134 | 23642.4062 | 28395.8095 | 34104.9042 | 40961.8359 | 49197.3821 | 70968.7494 | 85237.3093 | 102374.622 | 122957.4621 | 147678.5672 | 177369.9525 | 185758.5088 | 194543.7945 | 203744.5727 | 213380.4935 | 223472.1368 | 234041.0555 | 245109.8219 | 256702.0759 | 268842.5754 | 281557.2492 | 285652.5937 | 298299.5145 | 311506.3623 | 338720.4199 | 354739.905
Reposição de lastro por ano |  | 4137493.6571 | 9970.649 | 11809.4353 | 13987.3305 | 16566.8728 | 19622.1342 | 23240.8467 | 27526.9219 | 32603.4346 | 38616.1575 | 45737.7463 | 64163.2226 | 75996.1992 | 90011.4123 | 106611.3099 | 126272.5594 | 149559.735 | 156633.0315 | 164040.8533 | 171799.0216 | 179924.1056 | 188433.4583 | 197345.2535 | 206678.5241 | 216453.2036 | 226690.168 | 237411.2807 | 240864.5073 | 251528.4901 | 262664.6077 | 285611.7145 | 299119.47
Reposição de AMV por ano |  | 304369.5897 | 382.4478 | 468.8092 | 574.6721 | 704.4401 | 863.5113 | 1058.5027 | 1297.5256 | 1590.5228 | 1949.6824 | 2389.9445 | 3591.1682 | 4402.0979 | 5396.1456 | 6614.6614 | 8108.333 | 9939.2939 | 10594.6784 | 11293.2782 | 12037.9427 | 12831.7095 | 13677.8163 | 14579.7142 | 15541.0822 | 16565.8416 | 17658.1723 | 18822.53 | 19201.9053 | 20386.5297 | 21644.2372 | 24300.0396 | 25902.3536
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 2155672.3188 | 5194.8 | 6152.8246 | 7287.528 | 8631.4934 | 10223.3127 | 12108.6953 | 14341.7799 | 16986.6899 | 20119.3739 | 23829.7873 | 33429.6302 | 39594.72 | 46896.7752 | 55545.4748 | 65789.167 | 77922 | 81607.2526 | 85466.7961 | 89508.8732 | 93742.1169 | 98175.568 | 102818.6954 | 107681.4154 | 112774.1135 | 118107.6663 | 123693.4648 | 125492.6276 | 131048.6609 | 136850.6808 | 148806.3349 | 155844
Total reposição antual |  | 14463291.6161 | 28797.625 | 34438.543 | 41190.3951 | 49273.2268 | 58950.9319 | 70540.0454 | 84420.3104 | 101047.3807 | 120968.093 | 144838.8318 | 207740.6776 | 248854.4191 | 298153.9025 | 357279.1542 | 428200.9213 | 513287.8089 | 539585.0556 | 567259.3191 | 596384.5146 | 627038.6329 | 659303.9707 | 693267.3758 | 729020.5052 | 766660.0992 | 806288.2709 | 848012.8131 | 861499.4721 | 903290.4736 | 947156.8486 | 1038248.0503 | 1092293.9478
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA DA FEPASA - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 37.5%; 2045 31º Ano: 75%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo (km) |  |  | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05 | 324.05
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 3798539.0779 | 2237.1978 | 2877.7384 | 3701.6746 | 4761.5152 | 6124.8027 | 7878.4183 | 10134.1182 | 13035.6561 | 16767.9444 | 21568.8384 | 35687.8691 | 45905.7987 | 59049.2625 | 75955.8815 | 97703.0989 | 125676.8449 | 134169.3457 | 143235.7196 | 152914.7457 | 163247.8234 | 174279.1496 | 186055.9078 | 198628.4699 | 212050.6118 | 226379.7429 | 241677.1522 | 246666.3912 | 262260.6514 | 278840.7814 | 313926.3172 | 335139.6083
Reposição de dormentes por ano |  | 5445187.1533 | 10621.7109 | 12757.2497 | 15322.1474 | 18402.7283 | 22102.6728 | 26546.5064 | 31883.791 | 38294.1587 | 45993.3574 | 55240.5116 | 79686.1512 | 95707.3807 | 114949.7445 | 138060.8649 | 165818.5714 | 199157.0794 | 208576.0387 | 218440.4595 | 228771.4095 | 239590.9526 | 250922.1965 | 262789.3417 | 275217.7331 | 288233.9144 | 301865.6845 | 316142.1573 | 320740.5509 | 334940.9482 | 349770.0509 | 380326.9302 | 398314.1587
Reposição de lastro por ano |  | 11141146.8322 | 11195.3874 | 14041.5833 | 17611.3657 | 22088.6915 | 27704.2848 | 34747.5268 | 43581.3674 | 54661.0294 | 68557.4666 | 85986.7858 | 135265.0581 | 169653.4039 | 212784.276 | 266880.281 | 334729.0774 | 419827.0281 | 439682.3792 | 460476.7716 | 482254.6166 | 505062.4257 | 528948.91 | 553965.0848 | 580164.3775 | 607602.7429 | 636338.7816 | 666433.8661 | 676127.3699 | 706062.086 | 737322.1251 | 801736.6258 | 839654.0562
Reposição de AMV por ano |  | 102413.0843 | 60.3175 | 77.5872 | 99.8015 | 128.3761 | 165.1319 | 212.4114 | 273.2278 | 351.4566 | 452.0835 | 581.5213 | 962.187 | 1237.6744 | 1592.0376 | 2047.86 | 2634.1905 | 3388.3957 | 3617.3635 | 3861.8036 | 4122.7615 | 4401.3535 | 4698.771 | 5016.2863 | 5355.2573 | 5717.1341 | 6103.4643 | 6515.9005 | 6650.4162 | 7070.8558 | 7517.8757 | 8463.823 | 9035.7583
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 5804640.1557 | 5832.9 | 7315.7943 | 9175.6838 | 11508.4118 | 14434.1877 | 18103.7816 | 22706.294 | 28478.9 | 35719.0718 | 44799.9077 | 70474.3416 | 88390.9867 | 110862.5684 | 139047.0855 | 174396.9335 | 218733.75 | 229078.5708 | 239912.6409 | 251259.0988 | 263142.1775 | 275587.2559 | 288620.9135 | 302270.9864 | 316566.6276 | 331538.3685 | 347218.1849 | 352268.5896 | 367864.8525 | 384151.621 | 417712.1694 | 437467.5
Total reposição antual |  | 26291926.3034 | 29947.5136 | 37069.9529 | 45910.673 | 56889.7229 | 70531.0799 | 87488.6445 | 108578.7983 | 134821.2009 | 167489.9237 | 208177.5647 | 322075.607 | 400895.2443 | 499237.889 | 621991.9728 | 775281.8718 | 966783.098 | 1015123.6979 | 1065927.3953 | 1119322.6321 | 1175444.7326 | 1234436.2831 | 1296447.534 | 1361636.8243 | 1430171.0307 | 1502226.0419 | 1577987.261 | 1602453.3179 | 1678199.394 | 1757602.4541 | 1922165.8655 | 2019611.0816
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA FEPASA E DO PARAGUAI - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 6814793.4699 | 6027.1951 | 7523.5636 | 9396.5841 | 11742.405 | 14682.0629 | 18368.0127 | 22992.3916 | 28797.4853 | 36088.9877 | 45252.81 | 71275.7763 | 89529.8914 | 112524.21 | 141506.1274 | 178055.3936 | 224173.6724 | 239160.9298 | 255150.3166 | 272208.8502 | 290408.0308 | 309824.1408 | 330538.565 | 352638.1315 | 376215.4763 | 401369.4318 | 428205.4407 | 436954.2295 | 464287.9298 | 493331.742 | 554735.8585 | 591827.8274
Reposição de dormentes por ano |  | 10294688.8118 | 20081.4417 | 24118.8984 | 28968.1024 | 34792.259 | 41787.3862 | 50188.9126 | 60279.6006 | 72399.063 | 86955.1933 | 104437.8937 | 150654.9006 | 180944.69 | 217324.3665 | 261018.327 | 313497.1387 | 376527.0319 | 394334.5476 | 412984.2541 | 432515.9821 | 452971.4461 | 474394.3333 | 496830.3972 | 520327.555 | 544935.9903 | 570708.26 | 597699.4065 | 606393.1446 | 633240.4627 | 661276.4132 | 719047.3501 | 753054.0637
Reposição de lastro por ano |  | 15278640.4892 | 21166.0364 | 25851.0186 | 31598.6962 | 38655.5643 | 47326.4191 | 57988.3735 | 71108.2892 | 87264.4641 | 107173.6241 | 131724.5321 | 199428.2808 | 245649.6031 | 302795.6883 | 373491.5909 | 461001.6368 | 569386.7631 | 596315.4106 | 624517.6249 | 654053.6382 | 684986.5313 | 717382.3684 | 751310.3382 | 786842.9016 | 824055.9465 | 863028.9496 | 903845.1468 | 916991.8772 | 957590.576 | 999986.7328 | 1087348.3403 | 1138773.5262
Reposição de AMV por ano |  | 406782.674 | 442.7653 | 546.3964 | 674.4736 | 832.8162 | 1028.6432 | 1270.9142 | 1570.7534 | 1941.9795 | 2401.7659 | 2971.4658 | 4553.3551 | 5639.7723 | 6988.1832 | 8662.5213 | 10742.5235 | 13327.6896 | 14212.0419 | 15155.0818 | 16160.7043 | 17233.063 | 18376.5873 | 19596.0005 | 20896.3395 | 22282.9757 | 23761.6366 | 25338.4304 | 25852.3215 | 27457.3856 | 29162.1129 | 32763.8626 | 34938.1119
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 7960312.4745 | 11027.7 | 13468.6189 | 16463.2119 | 20139.9052 | 24657.5004 | 30212.4769 | 37048.0739 | 45465.5899 | 55838.4457 | 68629.6949 | 103903.9718 | 127985.7067 | 157759.3436 | 194592.5603 | 240186.1005 | 296655.75 | 310685.8235 | 325379.437 | 340767.972 | 356884.2943 | 373762.824 | 391439.6089 | 409952.4018 | 429340.7411 | 449646.0348 | 470911.6496 | 477761.2173 | 498913.5135 | 521002.3018 | 566518.5043 | 593311.5
Total reposição antual |  | 40755217.9194 | 58745.1386 | 71508.496 | 87101.0681 | 106162.9496 | 129482.0119 | 158028.6899 | 192999.1087 | 235868.5816 | 288458.0167 | 353016.3965 | 529816.2846 | 649749.6634 | 797391.7916 | 979271.127 | 1203482.7931 | 1480070.9069 | 1554708.7534 | 1633186.7143 | 1715707.1468 | 1802483.3655 | 1893740.2538 | 1989714.9098 | 2090657.3295 | 2196831.1299 | 2308514.3128 | 2426000.0741 | 2463952.79 | 2581489.8675 | 2704759.3027 | 2960413.9158 | 3111905.0293
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - RESITÊNCIA - J V GONZALES DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | [14 empty] | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 1% | [14 empty] | 2030 16º Ano: 18.07%; 2045 31º Ano: 36.14%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 1% | [14 empty] | 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo e remodelado (km) |  |  | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435 | 655.435
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 11485742.6434 | 14426.9855 | 17536.1035 | 21315.2586 | 25908.8485 | 31492.3898 | 38279.2239 | 46528.669 | 56555.9283 | 68744.1333 | 83558.9832 | 123454.8505 | 150060.2492 | 182399.3008 | 221707.6481 | 269487.2239 | 327563.6383 | 2109036 | 368549.8256 | 390927.7249 | 414664.383 | 439842.3023 | 466548.9944 | 494877.2845 | 524925.6341 | 556798.483 | 590606.6128 | 601586.9229 | 635767.9529 | 671891.0843 | 747651.7478 | 793048.2567
Reposição de dormentes por ano |  | 14706572.2501 | 20678.2041 | 24895.0413 | 29971.8041 | 36083.8541 | 43442.3141 | 52301.3603 | 62967.0023 | 75807.6531 | 91266.8549 | 109878.6002 | 159262.3739 | 191740.2187 | 230841.162 | 277915.8302 | 334590.2785 | 402822.1581 | 4135674 | 441825.4053 | 462721.1503 | 484605.1412 | 507524.1163 | 531527.0242 | 556665.1286 | 582992.1175 | 610564.2183 | 639440.3175 | 648741.1911 | 677463.4174 | 707457.2853 | 769262.711 | 805644.3161
Reposição de lastro por ano |  | 13498425.1764 | 22644.1869 | 27134.3894 | 32514.9714 | 38962.4895 | 46688.5108 | 55946.5544 | 67040.4109 | 80334.1107 | 96263.8691 | 115352.4004 | 165635.4462 | 198479.9332 | 237837.2792 | 284998.944 | 341512.476 | 409232.2926 | 2717323 | 448856.201 | 470084.4613 | 492316.6936 | 515600.3798 | 539985.2475 | 565523.3761 | 592269.3081 | 620280.1655 | 649615.7718 | 659064.6508 | 688243.9357 | 718715.098 | 781504.0373 | 818464.5852
Reposição de AMV por ano |  | 1107622.1595 | 1454.7727 | 1768.2866 | 2149.3649 | 2612.5683 | 3175.5954 | 3859.9588 | 4691.8074 | 5702.9253 | 6931.9462 | 8425.83 | 12448.8061 | 15131.6124 | 18392.5826 | 22356.315 | 27174.26 | 33030.5064 | 162104 | 37163.427 | 39419.9453 | 41813.4766 | 44352.3403 | 47045.3607 | 49901.8981 | 52931.8809 | 56145.8406 | 59554.9481 | 60662.1687 | 64108.8783 | 67751.4233 | 75390.8948 | 79968.5387
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 6403575.5725 | 11797.83 | 14137.2669 | 16940.5997 | 20299.8161 | 24325.1443 | 29148.6703 | 34928.6718 | 41854.8119 | 50154.3628 | 60099.6635 | 86297.5937 | 103409.874 | 123915.4139 | 148487.0758 | 177931.1467 | 213213.7952 | 786522 | 233858.2166 | 244918.3358 | 256501.5336 | 268632.5487 | 281337.2894 | 294642.8897 | 308577.7668 | 323171.6816 | 338455.8028 | 343378.7558 | 358581.4321 | 374457.1884 | 407170.8043 | 426427.5904
Total reposição antual |  | 47201937.8018 | 71001.9792 | 85471.0877 | 102891.9986 | 123867.5766 | 149123.9544 | 179535.7677 | 216156.5614 | 260255.4292 | 313361.1664 | 377315.4772 | 547099.0704 | 658821.8875 | 793385.7384 | 955465.8131 | 1150695.3851 | 1385862.3905 | 9910659 | 1530253.0756 | 1608071.6176 | 1689901.2281 | 1775951.6874 | 1866443.9162 | 1961610.5769 | 2061696.7073 | 2166960.389 | 2277673.4529 | 2313433.6892 | 2424165.6164 | 2540272.0794 | 2780980.1953 | 2923553.2872
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO J V GONZALEZ - SALTA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo e remodelado (km) |  |  | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 262.9
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 2085062.6887 | 3647.4214 | 4333.0309 | 5147.5151 | 6115.0987 | 7264.5599 | 8630.0865 | 10252.2926 | 12179.4263 | 14468.8053 | 17188.5212 | 24257.732 | 28817.4823 | 34234.3334 | 40669.3954 | 48314.0625 | 57395.7053 | 62395.1259 | 67830.0182 | 73738.3137 | 80161.2479 | 87143.6482 | 94734.2465 | 102986.0197 | 111956.5589 | 121708.4718 | 132309.8196 | 135808.4675 | 146869.3465 | 158831.0753 | 184789.4401 | 200885.4201
Reposição de dormentes por ano |  | 4409284.8794 | 8294.1861 | 9985.5918 | 12021.9202 | 14473.5103 | 17425.045 | 20978.4763 | 25256.547 | 30407.0304 | 36607.8347 | 44073.1484 | 63881.3583 | 76908.4707 | 92592.1586 | 111474.1687 | 134206.7241 | 161575.0537 | 169216.6042 | 177219.555 | 185600.9985 | 194378.8349 | 203571.8114 | 213199.5616 | 223282.6479 | 233842.6048 | 244901.9857 | 256484.4103 | 260215.0619 | 271735.767 | 283766.5372 | 308557.1669 | 323150.1075
Reposição de lastro por ano |  | 3769047.4097 | 9082.7568 | 10757.7981 | 12741.7504 | 15091.5831 | 17874.7716 | 21171.2356 | 25075.6333 | 29700.0796 | 35177.366 | 41664.773 | 58449.4499 | 69228.6929 | 81995.843 | 97117.51 | 115027.9136 | 136241.3525 | 142684.7678 | 149432.9187 | 156500.2175 | 163901.758 | 171653.3479 | 179771.5424 | 188273.6798 | 197177.9183 | 206503.275 | 216269.6663 | 219415.381 | 229129.7299 | 239274.1697 | 260177.8231 | 272482.705
Reposição de AMV por ano |  | 353514.5125 | 618.4065 | 734.649 | 872.7418 | 1036.7919 | 1231.6787 | 1463.1986 | 1738.2375 | 2064.9758 | 2453.1314 | 2914.2489 | 4112.8069 | 4885.8954 | 5804.3021 | 6895.3426 | 8191.467 | 9731.2253 | 10578.8582 | 11500.3237 | 12502.0529 | 13591.0372 | 14774.8768 | 16061.8341 | 17460.8911 | 18981.8122 | 20635.2122 | 22432.6307 | 23025.8133 | 24901.1436 | 26929.2096 | 31330.3524 | 34059.3651
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1963708.429 | 4732.2 | 5604.912 | 6638.5694 | 7862.8538 | 9312.9207 | 11030.4088 | 13064.636 | 15474.0151 | 18327.7318 | 21707.7307 | 30452.7019 | 36068.7869 | 42720.5897 | 50599.1176 | 59930.6029 | 70983 | 74340.0787 | 77855.9275 | 81538.0553 | 85394.3261 | 89432.9759 | 93662.63 | 98092.322 | 102731.5123 | 107590.109 | 112678.4889 | 114317.4352 | 119378.7005 | 124664.0471 | 135555.0431 | 141966
Total reposição antual |  | 12580617.9192 | 26374.9709 | 31415.9819 | 37422.4969 | 44579.8378 | 53108.976 | 63273.4059 | 75387.3464 | 89825.5272 | 107034.8691 | 127548.4221 | 181154.0491 | 215909.3281 | 257347.2268 | 306755.5342 | 365670.7701 | 435926.3369 | 459215.4348 | 483838.7431 | 509879.6378 | 537427.2041 | 566576.6601 | 597429.8147 | 630095.5604 | 664690.4065 | 701339.0538 | 740175.0158 | 752782.159 | 792014.6874 | 833465.0389 | 920409.8256 | 972543.5976
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO SALTA - SOCOMPA DA BELGRANO CARGAS - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo e remodelado (km) |  |  | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571 | 571
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1571252.6385 | 2757.6368 | 3297.6232 | 3943.347 | 4715.5132 | 5638.881 | 6743.0579 | 8063.4492 | 9642.3928 | 11530.517 | 13788.3642 | 19716.9926 | 23577.8737 | 28194.7729 | 33715.7298 | 40317.7723 | 48212.5932 | 51707.7872 | 55456.3669 | 59476.7016 | 63788.4922 | 68412.8681 | 73372.4903 | 78691.6625 | 84396.4505 | 90514.8098 | 97076.7223 | 99223.3044 | 105952.0663 | 113137.1348 | 128439.01 | 137750.2547
Reposição de dormentes por ano |  | 9576651.4497 | 18014.3791 | 21687.9913 | 26110.7511 | 31435.4294 | 37845.9517 | 45563.7504 | 54855.4141 | 66041.8957 | 79509.5992 | 95723.7266 | 138745.7422 | 167039.6986 | 201103.5472 | 242113.9229 | 291487.4077 | 350929.4625 | 367526.3636 | 384908.2006 | 403112.0963 | 422176.9293 | 442143.4168 | 463054.2019 | 484953.9442 | 507889.4156 | 531909.6 | 557065.7979 | 565168.5066 | 590190.654 | 616320.6267 | 670164.1017 | 701858.925
Reposição de lastro por ano |  | 8186101.449 | 19727.0983 | 23365.1683 | 27674.1708 | 32777.8392 | 38822.7258 | 45982.4098 | 54462.4823 | 64506.449 | 76402.7233 | 90492.9076 | 126948.0254 | 150359.7703 | 178089.1075 | 210932.2868 | 249832.4027 | 295906.475 | 309901.1122 | 324557.6134 | 339907.2811 | 355982.8978 | 372818.7967 | 390450.9346 | 408916.9691 | 428256.3384 | 448510.3463 | 469722.2497 | 476554.5171 | 497653.3882 | 519686.386 | 565087.6264 | 591812.95
Reposição de AMV por ano |  | 100472.754 | 196.7105 | 235.2294 | 281.2908 | 336.3717 | 402.2383 | 481.0025 | 575.19 | 687.8208 | 822.5064 | 983.5654 | 1406.4722 | 1681.8804 | 2011.2177 | 2405.0441 | 2875.9876 | 3439.1489 | 3634.0071 | 3839.9057 | 4057.4704 | 4287.362 | 4530.279 | 4786.9593 | 5058.1829 | 5344.7737 | 5647.6025 | 5967.5891 | 6071.2559 | 6393.187 | 6732.1886 | 7439.403 | 7860.911
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 4265034.2829 | 10278 | 12173.468 | 14418.498 | 17077.5562 | 20226.9978 | 23957.2592 | 28375.4551 | 33608.4543 | 39806.5228 | 47147.6387 | 66141.0909 | 78338.8258 | 92786.0659 | 109897.665 | 130164.9838 | 154170 | 161461.3349 | 169097.5071 | 177094.8254 | 185470.3698 | 194242.0283 | 203428.5346 | 213049.5087 | 223125.4983 | 233678.0231 | 244729.6202 | 248289.2945 | 259282.0007 | 270761.3956 | 294415.8601 | 308340
Total reposição antual |  | 23699512.574 | 50973.8248 | 60759.4802 | 72428.0576 | 86342.7098 | 102936.7946 | 122727.4799 | 146331.9906 | 174487.0126 | 208071.8688 | 248136.2024 | 352958.3233 | 420998.0489 | 502184.7112 | 599064.6486 | 714678.5541 | 852657.6796 | 894230.605 | 937859.5938 | 983648.3747 | 1031706.0511 | 1082147.3888 | 1135093.1207 | 1190670.2674 | 1249012.4766 | 1310260.3816 | 1374561.9792 | 1395306.8784 | 1459471.2962 | 1526637.7316 | 1665546.0012 | 1747623.0408
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA BELGRANO CARGAS E DA ARGENTINA- HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 15142057.9705 | 20832.0438 | 25166.7577 | 30406.1208 | 36739.4604 | 44395.8306 | 53652.3683 | 64844.4108 | 78377.7473 | 94743.4556 | 114535.8685 | 167429.5751 | 202455.6052 | 244828.407 | 296092.7732 | 358119.0587 | 433171.9369 | 2223138.9131 | 491836.2107 | 524142.7401 | 558614.1231 | 595398.8186 | 634655.7312 | 676554.9667 | 721278.6435 | 769021.7646 | 819993.1547 | 836618.6948 | 888589.3657 | 943859.2943 | 1060880.1978 | 1131683.9315
Reposição de dormentes por ano |  | 28692508.5791 | 46986.7693 | 56568.6244 | 68104.4753 | 81992.7938 | 98713.3108 | 118843.5871 | 143078.9634 | 172256.5792 | 207384.2889 | 249675.4752 | 361889.4745 | 435688.388 | 524536.8678 | 631503.9218 | 760284.4103 | 915326.6743 | 4672416.9678 | 1003953.161 | 1051434.2451 | 1101160.9054 | 1153239.3445 | 1207780.7877 | 1264901.7206 | 1324724.1379 | 1387375.804 | 1452990.5257 | 1474124.7596 | 1539389.8384 | 1607544.4492 | 1747983.9796 | 1830653.3486
Reposição de lastro por ano |  | 25453574.0351 | 51454.042 | 61257.3558 | 72930.8926 | 86831.9118 | 103386.0082 | 123100.1998 | 146578.5264 | 174540.6393 | 207843.9584 | 247510.081 | 351032.9215 | 418068.3964 | 497922.2296 | 593048.7408 | 706372.7923 | 841380.1201 | 3169908.8799 | 922846.7332 | 966491.9599 | 1012201.3494 | 1060072.5243 | 1110207.7245 | 1162714.0249 | 1217703.5648 | 1275293.7868 | 1335607.6878 | 1355034.5489 | 1415027.0538 | 1477675.6537 | 1606769.4868 | 1682760.2402
Reposição de AMV por ano |  | 1561609.4259 | 2269.8897 | 2738.165 | 3303.3974 | 3985.7319 | 4809.5124 | 5804.16 | 7005.2349 | 8455.7218 | 10207.584 | 12323.6443 | 17968.0853 | 21699.3883 | 26208.1023 | 31656.7017 | 38241.7146 | 46200.8805 | 176316.8653 | 52503.6564 | 55979.4685 | 59691.8758 | 63657.4961 | 67894.1542 | 72420.9721 | 77258.4668 | 82428.6553 | 87955.168 | 89759.2379 | 95403.2088 | 101412.8215 | 114160.6503 | 121888.8148
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 12632318.2844 | 26808.03 | 31915.6468 | 37997.667 | 45240.2261 | 53865.0629 | 64136.3384 | 76368.7629 | 90937.2813 | 108288.6174 | 128955.0328 | 182891.3866 | 217817.4866 | 259422.0696 | 308983.8584 | 368026.7334 | 438366.7952 | 1022323.4136 | 480811.6512 | 503551.2165 | 527366.2296 | 552307.5528 | 578428.4541 | 605784.7204 | 634434.7774 | 664439.8137 | 695863.9118 | 705985.4855 | 737242.1333 | 769882.6311 | 837141.7076 | 876733.5904
Total reposição antual |  | 83482068.295 | 148350.7748 | 177646.5497 | 212742.5531 | 254790.1241 | 305169.725 | 365536.6536 | 437875.8984 | 524567.969 | 628467.9042 | 753000.1018 | 1081211.4429 | 1295729.2645 | 1552917.6764 | 1861285.9959 | 2231044.7094 | 2674446.407 | 11264105.0398 | 2951951.4125 | 3101599.6301 | 3259034.4832 | 3424675.7363 | 3598966.8516 | 3782376.4047 | 3975399.5905 | 4178559.8244 | 4392410.448 | 4461522.7267 | 4675651.6 | 4900374.8498 | 5366936.0221 | 5643719.9256
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA DA FERRONOR - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2031 17º Ano: 0%; 2032 18º Ano: 0%; 2033 19º Ano: 0%; 2034 20º Ano: 0%; 2035 21º Ano: 0%; 2036 22º Ano: 0%; 2037 23º Ano: 0%; 2038 24º Ano: 0%; 2039 25º Ano: 0%; 2040 26º Ano: 0%; 2041 27º Ano: 0%; 2042 28º Ano: 0%; 2043 29º Ano: 0%; 2044 30º Ano: 0%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo e remodelado (km) |  |  | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1112924.3252 | 2496.03 | 2965.7702 | 3523.9132 | 4187.096 | 4975.0863 | 5911.3725 | 7023.863 | 8345.7187 | 9916.3409 | 11782.5463 | 16634.6846 | 19765.2484 | 23484.9686 | 27904.7214 | 33156.2495 | 39396.0886 | 41400.6169 | 43507.1385 | 45720.8428 | 48047.1835 | 50491.8916 | 53060.99 | 55760.8077 | 58597.9959 | 61579.5443 | 64712.798 | 65724.2609 | 68854.4973 | 72133.8167 | 78923.2583 | 82938.9845
Reposição de dormentes por ano |  | 3035681.1075 | 5710.3373 | 6874.8274 | 8276.788 | 9964.6458 | 11996.7027 | 14443.1503 | 17388.4938 | 20934.4713 | 25203.5682 | 30343.2478 | 43980.6994 | 52949.5367 | 63747.3591 | 76747.1454 | 92397.9348 | 111240.3375 | 116501.3517 | 122011.1809 | 127781.5927 | 133824.911 | 140154.0428 | 146782.5053 | 153724.4552 | 160994.7184 | 168608.8224 | 176583.0288 | 179151.4881 | 187083.2021 | 195366.0831 | 212433.8046 | 222480.675
Reposição de lastro por ano |  | 2594893.8043 | 6253.2483 | 7406.4719 | 8772.3729 | 10390.1732 | 12306.3281 | 14575.8602 | 17263.9392 | 20447.7535 | 24218.7267 | 28685.1423 | 40240.9678 | 47662.2039 | 56452.0638 | 66862.9491 | 79193.8089 | 93798.725 | 98234.8534 | 102880.7846 | 107746.4411 | 112842.2145 | 118178.9881 | 123768.1597 | 129621.6662 | 135752.0092 | 142172.2814 | 148896.1947 | 151061.9398 | 157750.0232 | 164734.2134 | 179125.85 | 187597.45
Reposição de AMV por ano |  | 75606.2618 | 169.5672 | 201.4789 | 239.3962 | 284.4494 | 337.9814 | 401.5878 | 477.1645 | 566.9645 | 673.6644 | 800.4446 | 1130.0735 | 1342.7477 | 1595.446 | 1895.7009 | 2252.4623 | 2676.3643 | 2812.5415 | 2955.6476 | 3106.0351 | 3264.0745 | 3430.1552 | 3604.6863 | 3788.0978 | 3980.8416 | 4183.3924 | 4396.2493 | 4464.9628 | 4677.6147 | 4900.3945 | 5361.6337 | 5634.4411
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1351963.5818 | 3258 | 3858.8401 | 4570.4871 | 5413.376 | 6411.7103 | 7594.1575 | 8994.6714 | 10653.468 | 12618.1797 | 14945.2235 | 20965.915 | 24832.4474 | 29412.0454 | 34836.2125 | 41260.7042 | 48870 | 51181.2638 | 53601.8368 | 56136.8886 | 58791.8335 | 61572.3417 | 64484.3516 | 67534.0824 | 70728.0476 | 74073.0686 | 77576.2894 | 78704.6625 | 82189.2156 | 85828.0431 | 93326.2184 | 97740
Total reposição antual |  | 8171069.0805 | 17887.1828 | 21307.3885 | 25382.9574 | 30239.7403 | 36027.8089 | 42926.1282 | 51148.132 | 60948.3761 | 72630.4799 | 86556.6046 | 122952.3402 | 146552.1841 | 174691.883 | 208246.7294 | 248261.1596 | 295981.5155 | 310130.6273 | 324956.5884 | 340491.8003 | 356770.2171 | 373827.4195 | 391700.6929 | 410429.1094 | 430053.6128 | 450617.1091 | 472164.5601 | 479107.314 | 500554.5528 | 522962.5508 | 569170.7649 | 596391.5506
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA DA FCAB - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Redutor de trilho novo e material metálico |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 15%; 2031 17º Ano: 0%; 2032 18º Ano: 0%; 2033 19º Ano: 0%; 2034 20º Ano: 0%; 2035 21º Ano: 0%; 2036 22º Ano: 0%; 2037 23º Ano: 0%; 2038 24º Ano: 0%; 2039 25º Ano: 0%; 2040 26º Ano: 0%; 2041 27º Ano: 0%; 2042 28º Ano: 0%; 2043 29º Ano: 0%; 2044 30º Ano: 0%; 2045 31º Ano: 30%
Redutor de dormente concreto novo |  |  | 2015 1º Ano: 1%; 2030 16º Ano: 18.75%; 2045 31º Ano: 37.5%
Extensão do trecho novo e remodelado (km) |  |  | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
Extensão do trecho existente (km) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 1356518.7017 | 3110.9324 | 3692.6479 | 4383.1388 | 5202.7451 | 6175.6103 | 7330.3921 | 8701.1075 | 10328.134 | 12259.3993 | 14551.7934 | 20502.7056 | 24336.5215 | 28887.2254 | 34288.8689 | 40700.5696 | 48311.1988 | 50718.8497 | 53246.4889 | 55900.0962 | 58685.9495 | 61610.6394 | 64681.085 | 67904.5502 | 71288.6609 | 74841.4232 | 78571.2419 | 79774.5038 | 83495.9852 | 87391.0736 | 95444.2873 | 100200.8763
Reposição de dormentes por ano |  | 2666703.2933 | 5016.2632 | 6039.213 | 7270.7696 | 8753.4733 | 10538.54 | 12687.6293 | 15274.9752 | 18389.9499 | 22140.1511 | 26655.1183 | 38634.979 | 46513.6814 | 55999.0613 | 67418.7631 | 81167.2466 | 97719.4125 | 102340.9664 | 107181.0926 | 112250.1284 | 117558.8997 | 123118.7448 | 128941.5378 | 135039.7148 | 141426.2996 | 148114.9324 | 155119.8982 | 157376.1691 | 164343.8073 | 171619.9293 | 186613.1211 | 195438.825
Reposição de lastro por ano |  | 2279492.3474 | 5493.185 | 6506.2378 | 7706.1176 | 9127.2792 | 10810.5313 | 12804.2087 | 15165.5599 | 17962.3912 | 21275.014 | 25198.5505 | 35349.8004 | 41869.0079 | 49590.487 | 58735.9608 | 69568.0421 | 82397.775 | 86294.7055 | 90375.9379 | 94650.1886 | 99126.5862 | 103814.6912 | 108724.5159 | 113866.5466 | 119251.765 | 124891.6726 | 130798.3147 | 132700.82 | 138575.9872 | 144711.2704 | 157353.6473 | 164795.55
Reposição de AMV por ano |  | 104905.7678 | 240.5826 | 285.5693 | 338.9681 | 402.352 | 477.5881 | 566.8926 | 672.8963 | 798.7216 | 948.0752 | 1125.3564 | 1585.5676 | 1882.054 | 2233.9807 | 2651.7144 | 3147.5604 | 3736.125 | 3922.3196 | 4117.7934 | 4323.009 | 4538.4517 | 4764.6313 | 5002.0828 | 5251.3681 | 5513.0767 | 5787.828 | 6076.2719 | 6169.3256 | 6457.1247 | 6758.3496 | 7381.1413 | 7748.99
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 1187636.5166 | 2862 | 3389.8098 | 4014.9583 | 4755.3966 | 5632.3864 | 6671.1107 | 7901.3964 | 9358.5713 | 11084.4783 | 13128.677 | 18417.5717 | 21814.1389 | 25837.1007 | 30601.9768 | 36245.5909 | 42930 | 44960.3367 | 47086.6964 | 49313.6204 | 51645.8648 | 54088.4107 | 56646.4746 | 59325.5199 | 62131.2684 | 65069.7122 | 68147.1272 | 69138.35 | 72199.3662 | 75395.9052 | 81982.7001 | 85860
Total reposição antual |  | 7595256.6269 | 16722.9631 | 19913.4777 | 23713.9523 | 28241.2462 | 33634.6561 | 40060.2334 | 47715.9353 | 56837.7681 | 67707.1179 | 80659.4955 | 114490.6243 | 136415.4036 | 162547.8551 | 193697.2839 | 230829.0096 | 275094.5113 | 288237.1778 | 302008.0092 | 316437.0426 | 331555.752 | 347397.1174 | 363995.6962 | 381387.6995 | 399611.0707 | 418705.5684 | 438712.8539 | 445159.1685 | 465072.2707 | 485876.5282 | 528774.8971 | 554044.2413
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTO EM REPOSIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA VIA PEMANENTE TRECHOS DA FERRONOR E FCAB E DO CHILHE - HORIZONTE DE 2015 A 2045
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Reposição de trilhos assessorios por ano |  | 2469443.0269 | 5606.9623 | 6658.4181 | 7907.052 | 9389.8411 | 11150.6966 | 13241.7646 | 15724.9706 | 18673.8527 | 22175.7402 | 26334.3397 | 37137.3901 | 44101.7699 | 52372.1941 | 62193.5903 | 73856.819 | 87707.2874 | 92119.4666 | 96753.6273 | 101620.939 | 106733.133 | 112102.5311 | 117742.075 | 123665.3579 | 129886.6569 | 136420.9675 | 143284.0399 | 145498.7648 | 152350.4824 | 159524.8904 | 174367.5455 | 183139.8608
Reposição de dormentes por ano |  | 5702384.4009 | 10726.6005 | 12914.0404 | 15547.5575 | 18718.1191 | 22535.2427 | 27130.7796 | 32663.469 | 39324.4213 | 47343.7193 | 56998.3661 | 82615.6784 | 99463.2181 | 119746.4204 | 144165.9085 | 173565.1814 | 208959.75 | 218842.3181 | 229192.2736 | 240031.7211 | 251383.8108 | 263272.7876 | 275724.0432 | 288764.1699 | 302421.018 | 316723.7548 | 331702.927 | 336527.6571 | 351427.0094 | 366986.0124 | 399046.9257 | 417919.5
Reposição de lastro por ano |  | 4874386.1518 | 11746.4333 | 13912.7097 | 16478.4905 | 19517.4524 | 23116.8595 | 27380.0689 | 32429.4991 | 38410.1448 | 45493.7407 | 53883.6928 | 75590.7682 | 89531.2118 | 106042.5509 | 125598.9098 | 148761.851 | 176196.5 | 184529.5589 | 193256.7225 | 202396.6297 | 211968.8008 | 221993.6793 | 232492.6756 | 243488.2128 | 255003.7742 | 267063.954 | 279694.5095 | 283762.7598 | 296326.0105 | 309445.4838 | 336479.4973 | 352393
Reposição de AMV por ano |  | 180512.0296 | 410.1498 | 487.0482 | 578.3643 | 686.8014 | 815.5694 | 968.4804 | 1150.0608 | 1365.6861 | 1621.7395 | 1925.8011 | 2715.6411 | 3224.8017 | 3829.4267 | 4547.4153 | 5400.0227 | 6412.4893 | 6734.8611 | 7073.441 | 7429.0441 | 7802.5262 | 8194.7865 | 8606.7691 | 9039.4659 | 9493.9183 | 9971.2204 | 10472.5212 | 10634.2884 | 11134.7394 | 11658.7441 | 12742.775 | 13383.4311
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano |  | 2539600.0984 | 6120 | 7248.6499 | 8585.4454 | 10168.7725 | 12044.0968 | 14265.2682 | 16896.0678 | 20012.0393 | 23702.6581 | 28073.9004 | 39383.4867 | 46646.5863 | 55249.1461 | 65438.1893 | 77506.2951 | 91800 | 96141.6005 | 100688.5331 | 105450.509 | 110437.6983 | 115660.7524 | 121130.8262 | 126859.6024 | 132859.316 | 139142.7808 | 145723.4166 | 147843.0125 | 154388.5818 | 161223.9483 | 175308.9185 | 183600
Total reposição antual |  | 15766325.7074 | 34610.1459 | 41220.8662 | 49096.9098 | 58480.9865 | 69662.465 | 82986.3617 | 98864.0672 | 117786.1442 | 140337.5978 | 167216.1001 | 237442.9645 | 282967.5877 | 337239.7381 | 401944.0133 | 479090.1692 | 571076.0268 | 598367.8052 | 626964.5976 | 656928.8429 | 688325.9691 | 721224.5368 | 755696.3891 | 791816.8089 | 829664.6834 | 869322.6775 | 910877.414 | 924266.4825 | 965626.8235 | 1008839.079 | 1097945.662 | 1150435.7919
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
ACUMULADO TKU X 1.000
Descriminação | Unidades | Total | 2015 1º Ano: 2010; 2016 2º Ano: 2015; 2017 3º Ano: 2030; 2018 4º Ano: 2045; 2020 6º Ano: 2015; 2021 7º Ano: 2030; 2022 8º Ano: 2045
|  |  |  | 1º Ano | 16º Ano | 31º Ano |  |  | 15 ANOS | 30 ANOS
Paranaguá - Iguaçú |  |  | 2015 1º Ano: 21695.3126; 2016 2º Ano: 43295.3126; 2017 3º Ano: 410901.5681; 2018 4º Ano: 866295.5587; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 63.22%; 2022 8º Ano: 133.3%
Iguaçú - Desvio Ribas |  |  | 2015 1º Ano: 23400; 2016 2º Ano: 54720; 2017 3º Ano: 578186.4005; 2018 4º Ano: 1201462.7908; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 88.95%; 2022 8º Ano: 184.8%
Desvio Ribas - Guarapuava |  |  | 2015 1º Ano: 3131.6262; 2016 2º Ano: 14651.6262; 2017 3º Ano: 225512.1454; 2018 4º Ano: 510334.3058; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 34.69%; 2022 8º Ano: 78.51%
São Francisco - Engenheiro Bley |  |  | 2015 1º Ano: 4540.1441; 2016 2º Ano: 10840.1441; 2017 3º Ano: 119654.5828; 2018 4º Ano: 254820.3205; 2019 5º Ano: 600000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 19.94%; 2022 8º Ano: 42.47%
Guarapuava - Cascavel |  |  | 2015 1º Ano: 2340; 2016 2º Ano: 12960; 2017 3º Ano: 207053.3926; 2018 4º Ano: 472982.3581; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 31.85%; 2022 8º Ano: 72.77%
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  |  | 2015 1º Ano: 0; 2016 2º Ano: 295120; 2017 3º Ano: 543588.5777; 2018 4º Ano: 736603.2925; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 83.63%; 2022 8º Ano: 113.3%
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  |  | 2015 1º Ano: 0; 2016 2º Ano: 493506; 2017 3º Ano: 862919.2184; 2018 4º Ano: 1124538.0081; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 132.8%; 2022 8º Ano: 173%
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  |  | 2015 1º Ano: 0; 2016 2º Ano: 291650; 2017 3º Ano: 440123.3736; 2018 4º Ano: 586852.7943; 2019 5º Ano: 650000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 67.71%; 2022 8º Ano: 90.29%
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  |  | 2015 1º Ano: 864.0013; 2016 2º Ano: 1671362.7915; 2017 3º Ano: 2123817.2111; 2018 4º Ano: 2570953.0995; 2019 5º Ano: 600000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 354%; 2022 8º Ano: 428.5%
JV Gonzalez - Salta |  |  | 2015 1º Ano: 575.9968; 2016 2º Ano: 357556.6395; 2017 3º Ano: 450518.5665; 2018 4º Ano: 788260.3402; 2019 5º Ano: 600000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 75.09%; 2022 8º Ano: 131.4%
Salta - Socompa |  |  | 2015 1º Ano: 0; 2016 2º Ano: 342600; 2017 3º Ano: 400951.8273; 2018 4º Ano: 458231.6789; 2019 5º Ano: 550000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 72.9%; 2022 8º Ano: 83.31%
Socompa - Augusta Victoria |  |  | 2015 1º Ano: 2160; 2016 2º Ano: 325821.4807; 2017 3º Ano: 347342.5828; 2018 4º Ano: 365623.5241; 2019 5º Ano: 550000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 63.15%; 2022 8º Ano: 66.48%
Augusta Victoria - Antofagasta |  |  | 2015 1º Ano: 3600; 2016 2º Ano: 310104.3396; 2017 3º Ano: 326897.6794; 2018 4º Ano: 339004.5091; 2019 5º Ano: 600000; 2020 6º Ano: 0; 2021 7º Ano: 54.48%; 2022 8º Ano: 56.5%

## Repo Via
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DA VIA PERMANENTE - HORIZONTE DE 2015
| Unidades | Paises / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | General Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | S Fco do Sul | Guarapuava | Cascavel | F Brasil | Pirapó | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria
|  | Iguaçú | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng Bley | Cascavel | F Paraguai | Encarnación | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria | Antofagasta
Extensão | km | 115.71 | 117.465 | 263.327 | 276.75 | 248 | 173.6 | 288.6 | 324.05 | 655.435 | 262.9 | 571 | 181 | 159
Peso do trilho | t/km | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Quantidade de trilhos implantada | t | 13190.94 | 13391.01 | 30019.278 | 24907.5 | 22320 | 19790.4 | 32900.4 | 36941.7 | 70786.98 | 28393.2 | 61668 | 19548 | 17172
Preço da tonelada de trilho (com transporte) | US$/t | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34
Custo de reposição de trilhos novos | US$ | 22256400 | 23653076.6034 | 53024251.5025 | 43995113.55 | 39424708.8 | 34956575.136 | 58113292.536 | 65251602.378 | 125033874.2532 | 50152044.888 | 108926655.12 | 34528414.32 | 30331590.48
Toneladas brutas por ano | tb | 22256399.4115 | 32271783.9576 | 12234738.084 | 6747859.8387 | 11278927.4194 | 3249873.2719 | 3523916.2239 | 1854685.4106 | 5722199.8851 | 3629623.6631 | 1264614.711 | 3603077.3481 | 5112595.3878
Vida média dos trilhos | tb | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
vida média dos trilhos especificação projeto | anos | 29 | 20 | 53 | 96 | 57 | 200 | 184 | 350 | 104 | 165 | 474 | 166 | 117
Reposição de trilhos por ano | US$/ano | 767462.069 | 1182653.8302 | 1000457.5755 | 458282.4328 | 691661.5579 | 174782.8757 | 315833.1116 | 186433.1497 | 1202248.7909 | 303951.7872 | 229803.0699 | 208002.4959 | 259244.3631
Reposição de assessórios por ano | 20% | 153492.4138 | 236530.766 | 200091.5151 | 91656.4866 | 138332.3116 | 34956.5751 | 63166.6223 | 37286.6299 | 240449.7582 | 60790.3574 | 45960.614 | 41600.4992 | 51848.8726
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 920954.4828 | 1419184.5962 | 1200549.0906 | 549938.9194 | 829993.8695 | 209739.4508 | 378999.7339 | 223719.7796 | 1442698.5491 | 364742.1446 | 275763.6838 | 249602.9951 | 311093.2357
Depreciação de dormentes
Quantidade de dormentes de aço | dormentes/km | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540
Quantidade de dormentes implantado | dormentes | 185136 | 187944 | 421323.2 | 442800 | 396800 | 277760 | 461760 | 518480 | 1009369.9 | 404866 | 879340 | 278740 | 244860
Custo do dormente (Com Transporte e palmilha) | US$/domente | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89
Custo de reposição de dormentes novos | US$ | 30341939.04 | 30802142.16 | 69050659.248 | 72570492 | 65031552 | 45522086.4 | 75677846.4 | 84973687.2 | 165425632.911 | 66353488.74 | 144115032.6 | 45682698.6 | 40130105.4
vida média dos dormentes | anos | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2067820.4114 | 829418.6092 | 1801437.9075 | 571033.7325 | 501626.3175
Depreciação de brita de lastro
Quantidade de brita por quilometro de via | m3/km | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Quantidade de brita assentada | m3 | 219849 | 223183.5 | 500321.3 | 525825 | 471200 | 329840 | 548340 | 615695 | 1245326.5 | 499510 | 1084900 | 343900 | 302100
Custo da brita | US$/m3 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73
Custo de reposição do lastro | US$ | 7195657.77 | 7304795.955 | 16375516.149 | 17210252.25 | 15422376 | 10795663.2 | 17947168.2 | 20151697.35 | 40759536.345 | 16348962.3 | 35508777 | 11255847 | 9887733
vida média da brita | anos | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Depreciação de aparelhos de mudança de vias (AMV)
Número de AMV na via | AMV | 16 | 22 | 20 | 32 | 24 | 18 | 0 | 0 | 72 | 44 | 52 | 16 | 16
Número de AMV em terminais | AMV | 46 | 64 | 20 | 60 | 10 | 10 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0
Número total de AMV | AMV | 62 | 86 | 40 | 92 | 34 | 28 | 40 | 12 | 86 | 58 | 53 | 16 | 16
Custo do AMV | US$/AMV | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6
Custo de reposição de AMV (Com transporte) | US$ | 6544447.2 | 9077781.6 | 4222224 | 9711115.2 | 3588890.4 | 2955556.8 | 4222224 | 1266667.2 | 9077781.6 | 6122224.8 | 5594446.8 | 1688889.6 | 1688889.6
vida média dos AMV (% da vida do trilho) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
vida média dos AMV | anos | 17.4 | 12 | 31.8 | 57.6 | 34.2 | 120 | 110.4 | 210 | 62.4 | 99 | 284.4 | 99.6 | 70.2
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 376117.6552 | 756481.8 | 132774.3396 | 168595.75 | 104938.3158 | 24629.64 | 38244.7826 | 6031.7486 | 145477.2692 | 61840.6545 | 19671.0506 | 16956.7229 | 24058.2564
Reposição dos equipamentos e máquinas da via
Custo de reposição dos equipamentos e máquinas da via/trecho | US$/trecho | 3915360 | 4228920 | 7628400 | 9875052 | 8928000 | 6249600 | 10389600 | 11665800 | 23595660 | 9464400 | 20556000 | 6516000 | 5724000
vida média dos equipamentos e máquinas | anos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Resumo
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 920954.4828 | 1419184.5962 | 1200549.0906 | 549938.9194 | 829993.8695 | 209739.4508 | 378999.7339 | 223719.7796 | 1442698.5491 | 364742.1446 | 275763.6838 | 249602.9951 | 311093.2357
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2067820.4114 | 829418.6092 | 1801437.9075 | 571033.7325 | 501626.3175
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 376117.6552 | 756481.8 | 132774.3396 | 168595.75 | 104938.3158 | 24629.64 | 38244.7826 | 6031.7486 | 145477.2692 | 61840.6545 | 19671.0506 | 16956.7229 | 24058.2564
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Investimento Total de Reposição da Via Permanente | US$/ano | 2651147.3789 | 3562987.9477 | 4005507.5124 | 3205133.7087 | 3538761.8919 | 1715634.2375 | 2879762.4965 | 2994751.3598 | 7100197.9155 | 2637497.0918 | 5097382.4753 | 1788718.2838 | 1672296.3096
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
FALTA INCLUIR SISTEMAS E INFRAESTRUTURA???
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DA VIA PERMANENTE - HORIZONTE DE 2030
| Unidades | Paises / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | General Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | S Fco do Sul | Guarapuava | Cascavel | F Brasil | Pirapó | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria
|  | Iguaçú | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng Bley | Cascavel | F Paraguai | Encarnación | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria | Antofagasta
Extensão | km | 115.71 | 117.465 | 263.327 | 276.75 | 248 | 173.6 | 288.6 | 324.05 | 655.435 | 262.9 | 571 | 181 | 159
Peso do trilho | t/km | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Quantidade de trilhos implantada | t | 13190.94 | 13391.01 | 30019.278 | 24907.5 | 22320 | 19790.4 | 32900.4 | 36941.7 | 70786.98 | 28393.2 | 61668 | 19548 | 17172
Custo da tonelada de trilho (com transporte) | US$/t | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34
Custo de reposição de trilhos novos | US$ | 23299684.9596 | 23653076.6034 | 53024251.5025 | 43995113.55 | 39424708.8 | 34956575.136 | 58113292.536 | 65251602.378 | 125033874.2532 | 50152044.888 | 108926655.12 | 34528414.32 | 30331590.48
Toneladas brutas por ano | tb | 27820500 | 39134200 | 17396320 | 8675820 | 16249264 | 5926192 | 6120510 | 2782050 | 7248111 | 3814780 | 1475384 | 3803253 | 5309228
Vida média dos trilhos | tb | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
vida média dos trilhos | anos | 23.3641 | 16.6095 | 37.3642 | 74.9209 | 40.0018 | 109.6826 | 106.2003 | 233.6407 | 82.7802 | 157.283 | 406.6738 | 157.7597 | 113.0108
vida média dos trilhos especificação projeto | anos | 23.3641 | 16.6095 | 37.3642 | 74.9209 | 40.0018 | 109.6826 | 106.2003 | 233.6407 | 82.7802 | 157.283 | 406.6738 | 157.7597 | 113.0108
Reposição de trilhos por ano | US$/ano | 997244.4391 | 1424068.0468 | 1419118.226 | 587221.0554 | 985573.0791 | 318706.7322 | 547204.5971 | 279281.8775 | 1510432.3322 | 318865.0297 | 267847.7402 | 218867.1589 | 268395.5491
Reposição de assessorios por ano | 40% | 199448.8878 | 284813.6094 | 283823.6452 | 117444.2111 | 197114.6158 | 63741.3464 | 109440.9194 | 55856.3755 | 302086.4664 | 63773.0059 | 53569.548 | 43773.4318 | 53679.1098
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 1196693.3269 | 1708881.6561 | 1702941.8712 | 704665.2665 | 1182687.6949 | 382448.0786 | 656645.5165 | 335138.253 | 1812518.7987 | 382638.0356 | 321417.2883 | 262640.5907 | 322074.6589
Depreciação de dormentes
Quantidade de dormentes de aço | dormentes/km | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Quantidade de dormentes implantado | dormentes | 185136 | 187944 | 421323.2 | 442800 | 396800 | 277760 | 461760 | 518480 | 1048696 | 420640 | 913600 | 289600 | 254400
Custo do dormente (Com Transporte e palmilha) | US$/domente | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89
Custo de reposição de dormentes novos | US$ | 30341939.04 | 30802142.16 | 69050659.248 | 72570492 | 65031552 | 45522086.4 | 75677846.4 | 84973687.2 | 171870787.44 | 68938689.6 | 149729904 | 47462544 | 41693616
vida média dos dormentes | anos | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2148384.843 | 861733.62 | 1871623.8 | 593281.8 | 521170.2
Depreciação de brita de lastro
Quantidade de brita por quilometro de via | m3/km | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Quantidade de brita assentada | m3 | 219849 | 223183.5 | 500321.3 | 525825 | 471200 | 329840 | 548340 | 615695 | 1245326.5 | 499510 | 1084900 | 343900 | 302100
Custo da brita | US$/m3 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73
Custo de reposição do lastro | US$ | 7195657.77 | 7304795.955 | 16375516.149 | 17210252.25 | 15422376 | 10795663.2 | 17947168.2 | 20151697.35 | 40759536.345 | 16348962.3 | 35508777 | 11255847 | 9887733
vida média da brita | anos | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Depreciação de aparelhos de mudança de vias (AMV)
Número de AMV na via | AMV | 16 | 22 | 20 | 32 | 24 | 18 | 0 | 0 | 72 | 44 | 52 | 16 | 16
Número de AMV em terminais | AMV | 46 | 64 | 20 | 60 | 10 | 10 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0
Número total de AMV | AMV | 62 | 86 | 40 | 92 | 34 | 28 | 40 | 12 | 86 | 58 | 53 | 16 | 16
Custo do AMV | US$/AMV | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6
Custo de reposição de AMV (Com transporte) | US$ | 6544447.2 | 9077781.6 | 4222224 | 9711115.2 | 3588890.4 | 2955556.8 | 4222224 | 1266667.2 | 9077781.6 | 6122224.8 | 5594446.8 | 1688889.6 | 1688889.6
vida média dos AMV (% da vida do trilho) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
vida média dos AMV | anos | 14.0184 | 9.9657 | 22.4185 | 44.9525 | 24.0011 | 65.8095 | 63.7202 | 140.1844 | 49.6681 | 94.3698 | 244.0043 | 94.6558 | 67.8065
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 466845.6239 | 910901.8479 | 188336.3072 | 216030.4807 | 149530.3271 | 44910.7617 | 66261.9595 | 9035.7218 | 182768.8019 | 64874.8353 | 22927.6592 | 17842.429 | 24907.4999
Reposição dos equipamentos e máquinas da via
Custo de reposição dos equipamentos e máquinas da via/trecho | US$/trecho | 3915360 | 4228920 | 7628400 | 9875052 | 8928000 | 6249600 | 10389600 | 11665800 | 23595660 | 9464400 | 20556000 | 6516000 | 5724000
vida média dos equipamentos e máquinas | anos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Resumo
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 1196693.3269 | 1708881.6561 | 1702941.8712 | 704665.2665 | 1182687.6949 | 382448.0786 | 656645.5165 | 335138.253 | 1812518.7987 | 382638.0356 | 321417.2883 | 262640.5907 | 322074.6589
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2148384.843 | 861733.62 | 1871623.8 | 593281.8 | 521170.2
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 466845.6239 | 910901.8479 | 188336.3072 | 216030.4807 | 149530.3271 | 44910.7617 | 66261.9595 | 9035.7218 | 182768.8019 | 64874.8353 | 22927.6592 | 17842.429 | 24907.4999
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Investimento Total de Reposição da Via Permanente | US$/ano | 3017614.1918 | 4007105.0556 | 4563462.2605 | 3407294.7865 | 3936047.7287 | 1908623.987 | 3185425.456 | 3109173.8065 | 7587874.1294 | 2690742.1743 | 5216478.5808 | 1824889.653 | 1703670.8588
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DA VIA PERMANENTE - HORIZONTE DE 2045
| Unidades | Paises / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | General Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | S Fco do Sul | Guarapuava | Cascavel | F Brasil | Pirapó | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria
|  | Iguaçú | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng Bley | Cascavel | F Paraguai | Encarnación | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria | Antofagasta
Extensão | km | 115.71 | 117.465 | 263.327 | 276.75 | 248 | 173.6 | 288.6 | 324.05 | 655.435 | 262.9 | 571 | 181 | 159
Peso do trilho | t/km | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Quantidade de trilhos implantada | t | 13190.94 | 13391.01 | 30019.278 | 24907.5 | 22320 | 19790.4 | 32900.4 | 36941.7 | 70786.98 | 28393.2 | 61668 | 19548 | 17172
Custo da tonelada de trilho (com transporte) | US$/t | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34
Custo de reposição de trilhos novos | US$ | 23299684.9596 | 23653076.6034 | 53024251.5025 | 43995113.55 | 39424708.8 | 34956575.136 | 58113292.536 | 65251602.378 | 125033874.2532 | 50152044.888 | 108926655.12 | 34528414.32 | 30331590.48
Toneladas brutas por ano | tb | 34682920 | 46367530 | 22940160 | 10603780 | 21410848 | 8029056 | 7975195 | 3709415 | 8774023 | 6675880 | 1686153 | 4003417 | 5505859
Vida média dos trilhos | tb | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
vida média dos trilhos | anos | 18.7412 | 14.0184 | 28.3346 | 61.2989 | 30.3584 | 80.956 | 81.5027 | 175.2298 | 68.3837 | 89.8758 | 355.8396 | 149.872 | 108.9748
vida média dos trilhos especificação projeto | anos | 18.7412 | 14.0184 | 28.3346 | 61.2989 | 30.3584 | 80.956 | 81.5027 | 175.2298 | 68.3837 | 89.8758 | 355.8396 | 149.872 | 108.9748
Reposição de trilhos por ano | US$/ano | 1243232.4761 | 1687284.2138 | 1871361.2513 | 717714.6233 | 1298640.6886 | 431797.3836 | 713022.8309 | 372377.3425 | 1828416.8141 | 558015.0557 | 306111.6772 | 230386.0681 | 278335.7674
Reposição de assessorios por ano | 40% | 248646.4952 | 337456.8428 | 374272.2503 | 143542.9247 | 259728.1377 | 86359.4767 | 142604.5662 | 74475.4685 | 365683.3628 | 111603.0111 | 61222.3354 | 46077.2136 | 55667.1535
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 1491878.9713 | 2024741.0566 | 2245633.5016 | 861257.548 | 1558368.8263 | 518156.8603 | 855627.397 | 446852.811 | 2194100.177 | 669618.0669 | 367334.0126 | 276463.2817 | 334002.9209
Depreciação de dormentes
Quantidade de dormentes de aço | dormentes/km | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Quantidade de dormentes implantado | dormentes | 185136 | 187944 | 421323.2 | 442800 | 396800 | 277760 | 461760 | 518480 | 1048696 | 420640 | 913600 | 289600 | 254400
Custo do dormente (Com Transporte e palmilha) | US$/dormente | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89
Custo de reposição de dormentes novos | US$ | 30341939.04 | 30802142.16 | 69050659.248 | 72570492 | 65031552 | 45522086.4 | 75677846.4 | 84973687.2 | 171870787.44 | 68938689.6 | 149729904 | 47462544 | 41693616
vida média dos dormentes | anos | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2148384.843 | 861733.62 | 1871623.8 | 593281.8 | 521170.2
Depreciação de brita de lastro
Quantidade de brita por quilometro de via | m3/km | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Quantidade de brita assentada | m3 | 219849 | 223183.5 | 500321.3 | 525825 | 471200 | 329840 | 548340 | 615695 | 1245326.5 | 499510 | 1084900 | 343900 | 302100
Custo da brita | US$/m3 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73
Custo de reposição do lastro | US$ | 7195657.77 | 7304795.955 | 16375516.149 | 17210252.25 | 15422376 | 10795663.2 | 17947168.2 | 20151697.35 | 40759536.345 | 16348962.3 | 35508777 | 11255847 | 9887733
vida média da brita | anos | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Depreciação de aparelhos de mudança de vias (AMV)
Número de AMV na via | AMV | 16 | 22 | 20 | 32 | 24 | 18 | 0 | 0 | 72 | 44 | 52 | 16 | 16
Número de AMV em terminais | AMV | 46 | 64 | 20 | 60 | 10 | 10 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0
Número total de AMV | AMV | 62 | 86 | 40 | 92 | 34 | 28 | 40 | 12 | 86 | 58 | 53 | 16 | 16
Custo do AMV | US$/AMV | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6
Custo de reposição de AMV (Com transporte) | US$ | 6544447.2 | 9077781.6 | 4222224 | 9711115.2 | 3588890.4 | 2955556.8 | 4222224 | 1266667.2 | 9077781.6 | 6122224.8 | 5594446.8 | 1688889.6 | 1688889.6
vida média dos AMV (% da vida do trilho) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
vida média dos AMV | anos | 11.2447 | 8.4111 | 17.0008 | 36.7793 | 18.2151 | 48.5736 | 48.9016 | 105.1379 | 41.0302 | 53.9255 | 213.5038 | 89.9232 | 65.3849
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 582001.3812 | 1079267.4633 | 248355.1131 | 264037.2542 | 197028.6842 | 60847.0027 | 86341.1788 | 12047.6777 | 221246.2904 | 113531.2169 | 26203.0368 | 18781.4704 | 25829.9667
Reposição dos equipamentos e máquinas da via
Custo de reposição dos equipamentos e máquinas da via/trecho | US$/trecho | 3915360 | 4228920 | 7628400 | 9875052 | 8928000 | 6249600 | 10389600 | 11665800 | 23595660 | 9464400 | 20556000 | 6516000 | 5724000
vida média dos equipamentos e máquinas | anos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Resumo
Reposição de trilhos assessorios por ano | US$/ano | 1491878.9713 | 2024741.0566 | 2245633.5016 | 861257.548 | 1558368.8263 | 518156.8603 | 855627.397 | 446852.811 | 2194100.177 | 669618.0669 | 367334.0126 | 276463.2817 | 334002.9209
Reposição de dormentes por ano | US$/ano | 758548.476 | 770053.554 | 1381013.185 | 1036721.3143 | 1300631.04 | 569026.08 | 945973.08 | 1062171.09 | 2148384.843 | 861733.62 | 1871623.8 | 593281.8 | 521170.2
Reposição de lastro por ano | US$/ano | 399758.765 | 405821.9975 | 909750.8972 | 956125.125 | 856798.6667 | 599759.0667 | 997064.9 | 1119538.7417 | 2264418.6858 | 908275.6833 | 1972709.8333 | 625324.8333 | 549318.5
Reposição de AMV por ano | US$/ano | 582001.3812 | 1079267.4633 | 248355.1131 | 264037.2542 | 197028.6842 | 60847.0027 | 86341.1788 | 12047.6777 | 221246.2904 | 113531.2169 | 26203.0368 | 18781.4704 | 25829.9667
Reposição dos equipamentos e máquinas por ano | US$/ano | 195768 | 211446 | 381420 | 493752.6 | 446400 | 312480 | 519480 | 583290 | 1179783 | 473220 | 1027800 | 325800 | 286200
Investimento Total de Reposição da Via Permanente | US$/ano | 3427955.5936 | 4491330.0714 | 5166172.6968 | 3611893.8415 | 4359227.2171 | 2060269.0097 | 3404486.5559 | 3223900.3204 | 8007932.9962 | 3026378.5871 | 5265670.6828 | 1839651.3855 | 1716521.5875
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
|  |  | 22256400 | 32271780 | 12234736 | 6747860 | 11278928 | 3172378 | 3458958 | 1768533 | 5467133 | 2915790 | 1010256 | 3030768 | 4377781
|  |  | 27820500 | 39134200 | 17396320 | 8675820 | 16249264 | 5926192 | 6120510 | 2782050 | 7248111 | 3814780 | 1475384 | 3803253 | 5309228
|  |  | 34682920 | 46367530 | 22940160 | 10603780 | 21410848 | 8029056 | 7975195 | 3709415 | 8774023 | 6675880 | 1686153 | 4003417 | 5505859
|  | Médio | 28253273.3333 | 39257837 | 17523739 | 8675820 | 16313013 | 5709209 | 5851554 | 2753333 | 7163089 | 4468817 | 1390598 | 3612479 | 5064289
|  |  | 12000000 | 17400000 | 6400000 | 3500000 | 5900000 | 1700000 | 1900000 | 1000000 | 3000000 | 1600000 | 600000 | 1800000 | 2600000
|  |  | 15000000 | 21100000 | 9100000 | 4500000 | 8500000 | 3100000 | 3300000 | 1500000 | 3800000 | 2000000 | 700000 | 1900000 | 2700000
|  |  | 18700000 | 25000000 | 12000000 | 5500000 | 11200000 | 4200000 | 4300000 | 2000000 | 4600000 | 3500000 | 800000 | 2000000 | 2800000
|  | tb/tu | 1.855 | 1.855 | 1.912 | 1.928 | 1.912 | 1.866 | 1.821 | 1.769 | 1.822 | 1.822 | 1.684 | 1.684 | 1.684
|  |  | 1.855 | 1.855 | 1.912 | 1.928 | 1.912 | 1.912 | 1.855 | 1.855 | 1.907 | 1.907 | 2.108 | 2.002 | 1.966
|  |  | 1.855 | 1.855 | 1.912 | 1.928 | 1.912 | 1.912 | 1.855 | 1.855 | 1.907 | 1.907 | 2.108 | 2.002 | 1.966
tkb
|  |  | 2015 | 2030 | 2045
|  |  | 22256400 | 27820500 | 34682920
|  |  | 32271780 | 39134200 | 46367530
|  |  | 12234736 | 17396320 | 22940160
|  |  | 6747860 | 8675820 | 10603780
|  |  | 11278928 | 16249264 | 21410848
|  |  | 3172378 | 5926192 | 8029056
|  |  | 3458958 | 6120510 | 7975195
|  |  | 1768533 | 2782050 | 3709415
|  |  | 5467133 | 7248111 | 8774023
|  |  | 2915790 | 3814780 | 6675880
|  |  | 1010256 | 1475384 | 1686153
|  |  | 3030768 | 3803253 | 4003417

## Totais Paises
QUADRO 5.6.76
BRASIL ALL - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 772.58 | 333.18 | 196.08 | 243.32
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 448.7 | 201.9 | 103.8 | 143
Vagões para o Transporte de Cargas | 323.88 | 131.28 | 92.28 | 100.32
Total | 772.58 | 333.18 | 196.08 | 243.32
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
772.58
QUADRO 5.6.77
BRASIL ALL E FERROESTE - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante | 37.84 | 37.84
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Cascavel | 11.64 | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Cascavel | 17.4 | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) | 1.6 | 1.6
Posto de Abastecimento de Locomotivas (PA) | 2.4 | 2.4
Postos de Revista de Vagões (PRV) | 1.8 | 1.8
Linhas de Acesso | 3 | 3
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 772.58 | 333.18 | 196.08 | 243.32
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 448.7 | 201.9 | 103.8 | 143
Vagões para o Transporte de Cargas | 323.88 | 131.28 | 92.28 | 100.32
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente | 21.77 | 21.77
Ferroviários | 18.1 | 18.1
Rodoviário | 3.67 | 3.67
Locomotivas de Serviços de Manutenção | 4.8 | 4.8
Vagões de Serviços de Manutenção | 15.2874 | 15.2874
Instalações Administrativas e Residências | 3.097 | 3.097
Instalações de Dormitórios para Maquinistas | 0.3 | 0.3
Total | 877.4444 | 438.0444 | 196.08 | 243.32
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.78
BRASIL (ALL E FERROESTE ) - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante | 37.84 | 37.84
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Cascavel | 11.64 | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Cascavel | 17.4 | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) | 1.6 | 1.6
Posto de Abastecimento de Locomotivas (PA) | 2.4 | 2.4
Postos de Revista de Vagões (PRV) | 1.8 | 1.8
Linhas de Acesso | 3 | 3
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 1545.16 | 666.36 | 392.16 | 486.64
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 897.4 | 403.8 | 207.6 | 286
Vagões para o Transporte de Cargas | 647.76 | 262.56 | 184.56 | 200.64
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente | 21.77 | 21.77
Ferroviários | 18.1 | 18.1
Rodoviário | 3.67 | 3.67
Locomotivas de Serviços de Manutenção | 4.8 | 4.8
Vagões de Serviços de Manutenção | 15.2874 | 15.2874
Instalações Administrativas e Residências | 3.097 | 3.097
Instalações de Dormitórios para Maquinistas | 0.3 | 0.3
Total | 1628.2544 | 771.2244 | 392.16 | 486.64
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.88
FEPASA E NO PARAGUAI - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante | 45.54 | 45.54
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Presidente Franco | 11.64 | 11.64
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Presidente Franco | 17.4 | 17.4
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) | 1.6 | 1.6
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA) | 7.2 | 7.2
3 Postos de Revista de Vagões (PRV) | 2.7 | 2.7
Linhas de Acesso | 5 | 5
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 198.78 | 90.72 | 59.5 | 48.56
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 98.7 | 45 | 27.7 | 26
Vagões para o Transporte de Cargas | 100.08 | 45.72 | 31.8 | 22.56
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente | 21.77 | 21.77
Ferroviários | 18.1 | 18.1
Rodoviário | 3.67 | 3.67
Locomotivas de Serviços de Manutenção | 4.8 | 4.8
Vagões de Serviços de Manutenção | 12.3 | 12.3
Instalações Administrativas e Residências | 6.355 | 6.355
Instalações de Dormitórios para Maquinistas | 0.75 | 0.75
Total | 290.295 | 182.235 | 59.5 | 48.56
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.93
ARGENTINA - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Ciudad del Leste
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Ciudad del Leste
Posto de Revista de Locomotivas (PRL)
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA)
3 Postos de Revista de Vagões (PRV)
Linhas de Acesso
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 362.36 | 211.04 | 58.08 | 93.24
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 229.4 | 135.2 | 35.4 | 58.8
Vagões para o Transporte de Cargas | 132.96 | 75.84 | 22.68 | 34.44
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente
Ferroviários
Rodoviário
Locomotivas de Serviços de Manutenção
Vagões de Serviços de Manutenção
Instalações Administrativas e Residências
Instalações de Dormitórios para Maquinistas
Total | 362.36 | 211.04 | 58.08 | 93.24
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.97
FCAB - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Ciudad del Leste
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Ciudad del Leste
Posto de Revista de Locomotivas (PRL)
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA)
3 Postos de Revista de Vagões (PRV)
Linhas de Acesso
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 11.34 | 0 | 4.06 | 7.28
Locomotivas de Linha e de Manobras do Transporte Comercial | 9.9 | 0 | 3.1 | 6.8
Vagões do Transporte Comercial | 1.44 | 0 | 0.96 | 0.48
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente
Ferroviários
Rodoviário
Locomotivas de Serviços de Manutenção
Vagões de Serviços de Manutenção
Instalações Administrativas e Residências
Instalações de Dormitórios para Maquinistas
Total | 11.34 | 0 | 4.06 | 7.28
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.95
FERRONOR - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante
Oficina de Manutenção de Locos (OML) em Ciudad del Leste
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) em Ciudad del Leste
Posto de Revista de Locomotivas (PRL)
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA)
3 Postos de Revista de Vagões (PRV)
Linhas de Acesso
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 22.34 | 14.34 | 2.3 | 5.7
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 16.7 | 9.9 | 1.7 | 5.1
Vagões para o Transporte de Cargas | 5.64 | 4.44 | 0.6 | 0.6
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente
Ferroviários
Rodoviário
Locomotivas de Serviços de Manutenção
Vagões de Serviços de Manutenção
Instalações Administrativas e Residências
Instalações de Dormitórios para Maquinistas
Total | 22.34 | 14.34 | 2.3 | 5.7
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 5.6.95
CORREDOR (BRASIL, PARAGUAI, ARGENTINA E CHILE) - INVESTIMENTO OPERACIONAL TOTAL
Localização | Total (US$ milhões)
| Total | 2015 | 2030 | 2045
Oficinas de Manutenção do Material Rodante | 83.38 | 83.38
Oficina de Manutenção de Locos (OML) | 23.28 | 23.28
Oficina de Manutenção de Vagões (OMV) | 34.8 | 34.8
Posto de Revista de Locomotivas (PRL) | 3.2 | 3.2
3 Postos de Abastecimento de Locomotivas (PA) | 9.6 | 9.6
3 Postos de Revista de Vagões (PRV) | 4.5 | 4.5
Linhas de Acesso | 8 | 8
Frotas de Material Rodante do Transporte Comercial | 1367.4 | 649.28 | 320.02 | 398.1
Locomotivas de Linha e de Manobras para o transporte de Cargas | 803.4 | 392 | 171.7 | 239.7
Vagões para o Transporte de Cargas | 564 | 257.28 | 148.32 | 158.4
Equipamentos de Manutenção Mecanizada da Via Permanente | 43.54 | 43.54
Ferroviários | 36.2 | 36.2
Rodoviário | 7.34 | 7.34
Locomotivas de Serviços de Manutenção | 9.6 | 9.6
Vagões de Serviços de Manutenção | 27.5874 | 27.5874
Instalações Administrativas e Residências | 9.452 | 9.452
Instalações de Dormitórios para Maquinistas | 1.05 | 1.05
Total | 1585.5494 | 867.4294 | 320.02 | 398.1
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias SA e ENEFER Consultoria e Projetos Ltda

## Orç Variant Paranagua
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE PARANAGUÁ - PINHAIS
Discriminação | Unidade | Quantidade | US$/ Unidade | US$ Milhões
Terraplenagem e drenagem | km | 80 | 1639095 | 131.1276
Obras de arte especiais | m | 4300 | 20741 | 89.1863
Túneis | m | 10400 | 40000 | 416
Superestrutura | km | 106.1 | 874524.6 | 92.7871 |  |  | 11100
Sub-total |  |  |  | 729.101
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 36.455
Total Geral | km |  | 9569450.1008 | 765.556 |  | 505.1863
Fonte: Enefer Consultoria Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 131.1276 | 131.1276 | 0 | 52.451 | 52.451 | 26.2255
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 505.1863 | 505.1863 | 0 | 202.0745 | 202.0745 | 101.0373
1.3 | Superestrutura | 92.7871 | 92.7871 | 0 | 37.1148 | 37.1148 | 18.5574
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 729.101 | 729.101 | 0 | 291.6404 | 291.6404 | 145.8202 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 36.455 | 36.455 | 0 | 14.582 | 14.582 | 7.291
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 765.556 | 765.556 | 0 | 306.2224 | 306.2224 | 153.1112 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 765.556 | 765.556 | 0 | 306.2224 | 306.2224 | 153.1112 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 765.556 | 765.556 | 0 | 306.2224 | 306.2224 | 153.1112 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 0.0007291
765.556

## Orç Variant SFCO
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EXTENSÃO DE 8,34 km
Discriminação | Unidade | Extensão km | Quantidade
Terraplanagem
Escavação, carga e transporte de solos e rocha | m³ | - | 349000
Compactação de aterros | m³ | - | 291000
Drenagem
Bueiros tubulares de concreto | m | - | 880
Bueiros tubulares de aço corrugado | m | - | 100
Obras Complementares
Proteção vegetal dos taludes de corte e aterro | m² | - | 102650
Cercas | m | - | 16850
Passagens de nível sinalizadas | ud | - | 1
Interferências
com a malha rodoviária em nível | ud | - | 1
em níveis diversos | ud | - | 5
com linha de transmissão de energia elétrica | ud | - | 3
Obras de Artes Especiais
Pontilhões ferroviários | m | 50.8 | 2
Viaduto rodoviário | m | 36 | 1
Passagens superiores | m | 14.8 | 2
Passagens inferiores | m | 20.6 | 2
Concreto estrutural | m³ | 2110 | -
Superestrutura da Via Permanente
Linha Principal
Lastro de pedra britada | m³ | - | 16640
Dormentes de madeira | ud | - | 15070
Trilhos TR-57 | t | - | 970
Pátio
Lastro de pedra britada | m³ | - | 5640
Dormentes de madeira | ud | - | 4950
Trilhos TR-57 | t | - | 320
Aparelhos de mudança de via 1:10 | ud | - | 4
Nota:
Ponto Inicial: No entorno do km 6,3 da linha existente, na localidade de Morro Grande, junto às instalações da Vega do Sul.
Ponto Final: Triângulo de reversão abandonado, nas proximidades da antiga Estação Ferroviária, km 0,0 da via existente.
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
QUADRO XXX
DADOS SOBRE TRAÇADO DA VARIANTE DE CONTORNO DE São Francisco do Sul
Extensões | Unidade |  | Valores
em tangente | m |  | 4091.68
em curva | m |  | 4251.2
total | m |  | 8342.88
em rampa | m |  | 5262.88
em concordância vertical | m |  | 3080
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
QUADRO XXX | QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL | RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
EXTENSÃO DE 8,34 km | EXTENSÃO DE 8,34 km
Item | Discriminação dos Serviços | % | Custo Total Set/2005 (R$) | Custo Total Mar/2011 (R$) | Custo Total Mar/2011 (US$) Milhões | Custo por km Mar/2011 (US$)
1.0 | Terraplanagem | 8.16 | 2445950.91 | 3401339.3354 | 1.9775 | 237113.0539
2.0 | Drenagem e Obras de Arte Correntes | 10.67 | 3197052.27 | 4445820.8867 | 2.5848 | 309925.6097
3.0 | Obras de Arte Especiais | 10.05 | 3011825.86 | 4188245.0409 | 2.435 | 291969.5667
4.0 | Interferências | 10.06 | 3014677.7 | 4192210.8096 | 2.4373 | 292246.0271
5.0 | Obras Complementares | 3.23 | 967389 | 1345251.1434 | 0.78212 | 93779.7072
6.0 | Superestrutura da Via Permanente | 52.32 | 15676724.27 | 21800052.7699 | 12.6744 | 1519718.1397
7.0 | Instalações e Manutenção do Canteiro de Obras | 4.67 | 1398691.81 | 1945020.831 | 1.1308 | 135590.6552
8.0 | Mobilização e Desmobilização | 0.84 | 252429.59 | 351028.5879 | 0.20409 | 24470.79
9.0 | Orçamento Total da Obra | 100 | 29964741.41 | 41668969.4047 | 24.2261 | 2904813.5495
10.0 | Supervisão da obra - previsão de custo | 5 | 1498237.07 | 2083448.4695 | 1.2113 | 145240.6774
11.0 | Orçamento Total Geral da Obra |  | 31462978.48 | 43752417.8743 | 25.4375 | 3050054.2269
IGP-M (Setembro/2005 - Dezembro/2010) |  | 1.3906 | Razão do Dólar US$ = 1,00 |  | 1.72
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
|  |  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  |  | 100% | 40% | 40% | 20%
|  |  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  |  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
| 1.0 | Infraestrutura:
| 1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 9.1167 | 9.1167 | 3.6467 | 3.6467 | 1.8233
| 1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 2.435 | 2.435 | 0.97401 | 0.97401 | 0.48701
| 1.3 | Superstrutura | 12.6744 | 12.6744 | 0 | 6.3372 | 6.3372
| 1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
| 1.6 | Terminais | 0 | 0
| 1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
| 1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
| 1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 24.2261 | 24.2261 | 4.6207 | 10.9579 | 8.6476 | 0 | 0
| 2.0 | Locomotivas
| 2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 2.104e-06 |  |  |  | 0 | 2.104e-06
| 2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 2.104e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.104e-06
| 3.0 | Vagões
| 3.1 | Linha Principal | 0 | 0
| 3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
| 3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | Equipamentos
| 4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
| 4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 1.2113 | 1.2113 | 0.48452 | 0.48452 | 0.24226 |  |  | 1.2113
| 6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 25.4375 | 25.4375 | 5.1052 | 11.4424 | 8.8898 | 0 | 2.104e-06
| 7.0 | Reposição
| 7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 25.4375 | 25.4375 | 5.1052 | 11.4424 | 8.8898 | 0 | 2.104e-06
| 9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
| 10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 25.4375 | 25.4375 | 5.1052 | 11.4424 | 8.8898 | 0 | 2.104e-06
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
25.4375

## Orç Variant JOINV
QUADRO XXX
QUANTITATIVOS DO PROJETO DA VARIANTE DE CONTORNO DE JOINVILLE
Discriminação | Unidade | Extensão km | Quantidade
Terraplanagem
Escavação, carga e transporte de solos e rocha | m³ | - | 1196000
Compactação de aterros | m³ | - | 952000
Colchão drenante em fundação de aterros | m³ | - | 78000
Bueiros tubulares de concreto | m | - | 880
Bueiros tubulares de aço corrugado | m | - | 216
Sarjetas de concreto | m | - | 25800
Obras Complementares
Proteção vegetal dos taludes de corte e aterro | m² | - | 3200000
Cercas | m | - | 39000
Plantio de árvores e arbustos | ud | - | 1620
Passagens de nível sinalizadas | ud | - | 8
Interferências
com a malha rodoviária | ud | - | 8
em nível
com a malha rodoviária em níveis diversos | ud | - | 5
com infovias | ud | - | 2
com linhas de transmissão de energia elétrica | ud | - | 2
Obras de Artes Especiais
Ponte ferroviária | m | 97 | 1
Viadutos ferroviários | m | 247 | 3
Passagens inferiores | m | 23 | 2
Concreto estrutural | m³ | - | 3840
Superestrutura da Via Permanente
Lastro de pedra britada | m³ | - | 40000
Dormentes de madeira | ud | - | 38000
Trilhos TR-57 | t | - | 2400
Aparelhos de mudança de via 1:14 | ud | - | 2
Aparelhos de mudança de via 1:10 | ud | - | 6
Pontos inicial final km 52,14 do traçado existente, a cerca de 400,0 m da ponte do Rio Cristina I e km 27,36, próximo, cerca de 200,0 m, da ponte sobre o Rio Parati.
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
QUADRO XXX
DADOS SOBRE TRAÇADO DA VARIANTE DE CONTORNO DE JOINVILLE
Extensões | Unidade | Valores
em tangente | m | 13521.96
em curva | m | 4458.22
total | m | 17980.18
em rampa | m | 10630.18
em concordância vertical | m | 2000
em nível | m | 5350
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RESUMO DO ORÇAMENTO VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE JOINVILLE
EXTENSÃO DE 17,98km
Item | Discriminação dos Serviços | % | Custo Total Mai/2006 (R$) | Custo Total Mar/2011 (R$) | Custo Total Mar/2011 (US$) Milhões | Custo por km Mar/2011 (US$)
1.0 | Infraestrutura da Via Permanente
1.1 | Terraplanagem | 34.4 | 24773195.14 | 33887253.632 | 19.7019 | 1095767.0549
1.2 | Obras de Arte Correntes | 2.78 | 2005193.19 | 2742903.7646 | 1.5947 | 88693.6313
1.3 | Drenagem | 3.55 | 2556172.97 | 3496589.0057 | 2.0329 | 113064.5486
1.4 | Obras Complementares | 4.09 | 2946250.05 | 4030175.4434 | 2.3431 | 130318.4237
1.5 | Interferências | 2.65 | 1907633.18 | 2609451.4269 | 1.5171 | 84378.3605
1.6 | Obras de Arte Especiais | 12.9 | 9290678.49 | 12708719.1065 | 7.3888 | 410944.9487
2.0 | Superestrutura da Via Permanente
2.1 | Materiais | 29.73 | 21410083.54 | 29286853.2744 | 17.0272 | 947010.0265
2.2 | Implantação | 3.97 | 2859381.51 | 3911347.9675 | 2.274 | 126476.0576
2.3 | Sinalização (*) | 0.82 | 587165.9 | 803184.2346
3.0 | Mobilização e Desmobilização do Canteiro | 2.46 | 1773983.72 | 2426632.3306 | 1.4108 | 78466.7826
4.0 | Desapropriação | 2.65 | 1906983.69 | 2608562.9896 | 1.5166 | 84349.6323
5.0 | Total da Obra | 100 | 72016721.38 | 98511673.1757 | 56.8073 | 3159469.4668
6.0 | Supervisão da obra - previsão de custo | 5% |  |  | 2.8404 | 157973.4733
7.0 | Total Geral |  |  |  | 59.6476 | 3317442.9401
(*) | (*) Os valores foram excluidos da tabela, veja orçamento no item sistema de licencimento de trens
IGP-M (Maio/2006 - Março/2011) = | IGP-M (Maio/2006 - Dezembro/2010) | 1.3679 | Razão do Dólar US$ 1.00 = |  | 1.72
Fonte: VEGA Engenharia e Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 100% | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 30.1172 | 30.1172 | 12.0469 | 12.0469 | 6.0234
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 7.3888 | 7.3888 | 2.9555 | 2.9555 | 1.4778
1.3 | Superstrutura | 19.3013 | 19.3013 | 7.7205 | 7.7205 | 3.8603
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 56.8073 | 56.8073 | 22.7229 | 22.7229 | 11.3615 | 0 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 1.7557e-05 |  |  |  | 0 | 1.7557e-05
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 1.7557e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7557e-05
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 0 | 2.8404 | 1.1361 | 1.1361 | 0.56807
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 0 | 59.6476 | 23.859 | 23.859 | 11.9295 | 0 | 1.7557e-05
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 0 | 59.6476 | 23.859 | 23.859 | 11.9295 | 0 | 1.7557e-05
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 0 | 59.6476 | 23.859 | 23.859 | 11.9295 | 0 | 1.7557e-05
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
59.6476

## Orç Variant JarSul
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE DE CONTORNO FERROVIÁRIO DE JARAGUÁ DO SUL - 27,98km
Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Quantidade | Data de Referência: Agosto/2000 |  |  | Data de Referência: Dezembro/2010
|  |  |  | Custo Unitário (R$) | Custo Total Milhões (R$) | % | Custo Total Milhões (R$) | Custo Total (US$) Milhões | Custo/km (US$)
1.0 | Infraestrutura
1.1 | Mobilização e instalação | km | 1 | 1563758.71 | 1.5638 | 1.98% | 3.685 | 2.1424 | 76570.4199
1.2 | Serviços preliminares | km | 27.98 | 11135.61 | 0.31157 | 0.39% | 0.73422 | 0.42687 | 15256.4331
1.3 | Terraplenagem | km | 27.98 | 1105540.2 | 30.933 | 39.1% | 72.8936 | 42.38 | 1514654.3496
1.5 | Drenagem | km | 27.98 | 167235.53 | 4.6793 | 5.91% | 11.0267 | 6.4108 | 229122.3991
1.6 | Obras de arte correntes | km | 27.98 | 111490.35 | 3.1195 | 3.94% | 7.3511 | 4.2739 | 152748.2615
1.7 | sub-total Infraestrutura | km | 27.98 | 2959160.4 | 40.6071 | 51.32% | 95.6906 | 55.6341 | 1988351.8632
2.0 | Obras de arte especiais | m | 665.93 | 23468.16 | 15.6282 | 19.75% | 36.8277 | 21.4115 | 765242.1931
3.0 | Superestrutura | km | 27.98 | 699222.35 | 19.5642 | 24.73% | 46.1031 | 26.8041 | 957975.272
4.0 | Total geral da obra | km | 27.98 |  | 75.7995 | 100% | 178.6215 | 103.8497 | 3711569.3283
5.0 | Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  |  |  |  | 5.1925
6.0 | Total Geral | [6 empty] | 109.0422 | 3897147.7947
Variação do IGPM de Agosto de 2000 a Dezembro de 2009 | Variação do IGPM de Agosto de 2000 a Dezembro de 2010 |  |  |  | 2.3565
Conversão para o dólar US$ 1,00 = | Conversão para o dólar US$ 1,00 = |  |  | R$ = | 1.72
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 55.6341 | 55.6341 | 0 | 22.2536 | 22.2536 | 11.1268
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 21.4115 | 21.4115 | 0 | 8.5646 | 8.5646 | 4.2823
1.3 | Superestrutura | 26.8041 | 26.8041 | 0 | 10.7217 | 10.7217 | 5.3608
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 103.8497 | 103.8497 | 0 | 41.5399 | 41.5399 | 20.7699 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 5.1925 | 5.1925 | 0 | 2.077 | 2.077 | 1.0385
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 109.0422 | 109.0422 | 0 | 43.6169 | 43.6169 | 21.8084 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 109.0422 | 109.0422 | 0 | 43.6169 | 43.6169 | 21.8084 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 109.0422 | 109.0422 | 0 | 43.6169 | 43.6169 | 21.8084 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
109.0422

## Orç Variant Ipiranga
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA VARIANTE IPIRANGA - GUARAPUAVA
Discriminação | Unidade | Quantidade | US$/ Unidade | US$ Milhões
Terraplenagem e drenagem | km | 110 | 1639095 | 180.3005
Obras de arte especiais | m | 2800 | 20800 | 58.24
Superestrutura | km | 117.4 | 874524.6 | 102.6692
Sub-total |  |  |  | 341.2096 |  |  | 7400
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 17.0605
Total Geral | km |  | 3257001.0904 | 358.2701
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 180.3005 | 180.3005 | 0 | 72.1202 | 72.1202 | 36.0601
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 58.24 | 58.24 | 0 | 23.296 | 23.296 | 11.648
1.3 | Superestrutura | 102.6692 | 102.6692 | 0 | 41.0677 | 41.0677 | 20.5338
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 341.2096 | 341.2096 | 0 | 136.4839 | 136.4839 | 68.2419 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 17.0605 | 17.0605 | 0 | 6.8242 | 6.8242 | 3.4121
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 358.2701 | 358.2701 | 0 | 143.308 | 143.308 | 71.654 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 358.2701 | 358.2701 | 0 | 143.308 | 143.308 | 71.654 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 358.2701 | 358.2701 | 0 | 143.308 | 143.308 | 71.654 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 0.00034121
358.2701

## Orç Liga Foz
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS DA LIGAÇÃO FERROVIÁRIA CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
|  | Julho/1999 |  | Dezembro/2010
| Discriminação | R$/km | R$ | R$/km | R$ | US$ Milhões | US$/km
1.0 | Implantação da Infraestrutura | 705072 | 120739993 | 1947102.8628 | 333431459.509 | 193.8555 | 1132036.5481
2.0 | Obras de Arte Especiais | 39423 | 6750935 | 108869.2164 | 18643152.5642 | 10.839 | 63296.0561
3.0 | Ponte sobre o Rio Paraná |  |  |  |  | 20.8 | 121463.4004
4.0 | Implantação da Supestrutura | 475197 | 81375085 | 1312287.8785 | 224722667.9831 | 130.6527 | 762958.0689
5.0 | Desapropriação | 44396 | 7602669 | 122602.4841 | 20995272.2197 | 12.2066 | 71280.514
6.0 | Telecomunicações(*) | 823 | 140875 | 2272.7688 | 389035.6103
7.0 | Remanejamento de Linhas Transmissão | 2143 | 366997 | 5918.0359 | 1013486.4373 | 0.58924 | 3440.7186
8.0 Total da obra |  | 1267053 | 216976554 | 3499053.2466 | 599195074.3236 | 368.943 | 2154475.3061
9.0 | Supervisão da obra - previsão de custo |  |  | 5% |  | 18.4472 | 107723.7425
10.0 | Total Geral |  |  |  |  | 387.3902 | 2262199.0486
(*) Os valores foram excluidos da tabela, veja orçamento no item sistema de licencimento de trens
Fonte: Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - Ferroeste |  |  | IGP-M (FGV) = | 2.7616 | EXTENSÃO (km): |  | 171.245
Projeto Elaborado pela Vega Engenharia e Consultoria Ltda - Dez/99 |  |  |  | Câmbio (R$/US$) = | 1.72
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 206.6513 | 206.6513 | 0 | 82.6605 | 82.6605 | 41.3303 |  | 206.6513
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 31.639 | 31.639 | 0 | 12.6556 | 12.6556 | 6.3278
1.3 | Superestrutura | 130.6527 | 130.6527 | 0 | 52.2611 | 52.2611 | 26.1305
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 368.943 | 368.943 | 0 | 147.5772 | 147.5772 | 73.7886 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 1.7e-05 |  |  |  | 0 | 1.7e-05
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 1.7e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7e-05
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0.30141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 18.4472 | 18.4472 | 0 | 7.3789 | 7.3789 | 3.6894
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 387.3902 | 387.3902 | 0 | 154.9561 | 154.9561 | 77.478 | 1.7e-05
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 387.3902 | 387.3902 | 0 | 154.9561 | 154.9561 | 77.478 | 1.7e-05
9.0 | Provisões e Contigências | 0 | 0
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 387.3902 | 387.3902 | 0 | 154.9561 | 154.9561 | 77.478 | 1.7e-05
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda |  |  | 0
387.3902

## Orç Liga Fbrpa Encar
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - 205 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 205 | 1320000 | 270.6
Superestrutura | km | 217.6 | 874524.6 | 190.2966 |  |  | 12600
Obras-de-Arte Especiais | m | 9781 | 20800 | 203.4448 |  |  | 5400
TOTAL | km | 205 | 3240689.5266 | 664.3414 |  |  | 18000
INVESTIMENTO DO RAMAL ENCARNACIÓN - 83,6 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 83.6 | 1320000 | 110.352
Superestrutura | km | 89 | 874524.6 | 77.8327
Obras-de-Arte Especiais | m | 4880 | 20800 | 101.504
TOTAL | km | 83.6 | 3465175.7105 | 289.6887
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACIÓN - 288,6 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 288.6 | 1320000 | 380.952
Superestrutura | km | 306.6 | 874524.6 | 268.1292
Obras-de-Arte Especiais | m | 14661 | 20800 | 304.9488
Total da obra | km | 288.6 | 3305717.4025 | 954.03
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 47.7015
Total com supervisão |  |  |  | 1001.7315
Contigências (*) |  | 10% |  | 68.5901
Total geral |  |  |  | 1070.3216
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 380.952 | 380.952 | 0 | 152.3808 | 152.3808 | 76.1904
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 304.9488 | 304.9488 | 0 | 121.9795 | 121.9795 | 60.9898
1.3 | Superestrutura | 268.1292 | 268.1292 | 0 | 107.2517 | 107.2517 | 53.6258
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 954.03 | 954.03 | 0 | 381.612 | 381.612 | 190.806
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 47.7015 | 47.7015 | 0 | 19.0806 | 19.0806 | 9.5403
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 1001.7315 | 1001.7315 | 0 | 400.6926 | 400.6926 | 200.3463 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 1001.7315 | 1001.7315 | 0 | 400.6926 | 400.6926 | 200.3463 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 68.5901 | 68.5901 | 0 | 27.436 | 27.436 | 13.718
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1070.3216 | 1070.3216 | 0 | 428.1286 | 428.1286 | 214.0643 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
1070.3216

## Orç liga Pira FPaAr
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINAL - 324,05 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 324.05 | 1584000 | 513.2952
Superestrutura | km | 338.45 | 874524.6 | 295.9829 |  |  | 14400
Obras-de-Arte Especiais | m | 5316 | 20800 | 110.5728
Total da obra | km | 610.6 | 2838607.7793 | 919.8509
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 45.9925
Total com supervisão |  |  |  | 965.8434
Contigências (*) |  | 10% |  | 62.3868
Total geral |  |  |  | 1028.2302
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 513.2952 | 513.2952 | 0 | 205.3181 | 205.3181 | 102.659
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 110.5728 | 110.5728 | 0 | 44.2291 | 44.2291 | 22.1146
1.3 | Superestrutura | 295.9829 | 295.9829 | 0 | 118.3931 | 118.3931 | 59.1966
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 919.8509 | 919.8509 | 0 | 367.9403 | 367.9403 | 183.9702 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0.30141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 45.9925 | 45.9925 | 0 | 18.397 | 18.397 | 9.1985
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 965.8434 | 965.8434 | 0 | 386.3374 | 386.3374 | 193.1687 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 965.8434 | 965.8434 | 0 | 386.3374 | 386.3374 | 193.1687 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 62.3868 | 62.3868 | 0 | 24.9547 | 24.9547 | 12.4774
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 1028.2302 | 1028.2302 | 0 | 411.2921 | 411.2921 | 205.646 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
1028.2302

## Orç liga FPaAr Barran
TABELA XXX
INVESTIMENTO DO TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINAL - BARRANQUERA/RESISTÊNCIA - 63 km
Obras | Unidade | Quantidade | Custo Unitário US$ | Custo Total US$ Milhões
Terraplenagem / Drenagem | km | 61.2 | 1584000 | 96.9408
Superestrutura | km | 61.2 | 874524.6 | 53.5209
Obras-de-Arte Especiais | m | 1480 | 20800 | 30.784
Total da obra | km | 610.6 | 2959113.5595 | 181.2457
Supervisão da obra - previsão de custo |  | 5% |  | 9.0623
Total com supervisão |  |  |  | 190.308
Contigências (*) |  | 10% |  | 12.7725
Total geral |  |  |  | 203.0805
(*) Percentual sobre os custos de terraplenagem e obras de arte especiais
Fonte: Consórcio Prosul e Enefer Consultoria, Projetos Ltda
|  |  | 100% |  | 50% | 50%
|  |  | 80% |  | 40% | 40% | 20%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano
1.0 | Infraestrutura:
1.1 | Terraplenagem e Drenagem | 96.9408 | 96.9408 | 0 | 38.7763 | 38.7763 | 19.3882
1.2 | Obras de Arte Especiais (pontes, viadutos e túneis) | 30.784 | 30.784 | 0 | 12.3136 | 12.3136 | 6.1568
1.3 | Superestrutura | 53.5209 | 53.5209 | 0 | 21.4084 | 21.4084 | 10.7042
1.4 | Sinalização e Telecomunicações | 0 | 0
1.5 | Plano de Vias | 0 | 0
1.6 | Terminais | 0 | 0
1.7 | Intalações de Manutenção das Frotas | 0 | 0
1.8 | Outras Instalações de Manutenção e Prédios | 0 | 0
1.9 | Sub Total Infraestrutura (somatório de 1.1 a 1.8) | 181.2457 | 181.2457 | 0 | 72.4983 | 72.4983 | 36.2491 | 0
2.0 | Locomotivas
2.1 | Linha Principal e Manobras | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0 |  |  |  | 0
2.3 | Sub Total Locomotivas (soma de 2.1 + 2.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Vagões
3.1 | Linha Principal | 0 | 0
3.2 | Manutenção da Via Permantente | 0 | 0
3.3 | Sub Total Vagões (soma de 3.1 + 3.2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Equipamentos
4.1 | Equipamentos de Manutenção da Via |  | 0
4.4 | Sub Total Equipamentos (soma de 4.1) | 0.30141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.0 | Projetos de Engenharia, Supervisão e Controle das Obras | 9.0623 | 9.0623 | 0 | 3.6249 | 3.6249 | 1.8125
6.0 | Total do CAPEX (Aumento de Capacidade) (1.9+2.3+3.3+4.4+5.0) | 190.308 | 190.308 | 0 | 76.1232 | 76.1232 | 38.0616 | 0
7.0 | Reposição
7.1 | Materiais e Serviços da Superestrutura (*) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Locomotiva |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Vagão |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Equipamentos |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Sub total Reposição (somatório de 7.1 a 7.4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.0 | CAPEX Total (6.0+7.5) | 190.308 | 190.308 | 0 | 76.1232 | 76.1232 | 38.0616 | 0
9.0 | Provisões e Contigências | 12.7725 | 12.7725 | 0 | 5.109 | 5.109 | 2.5545
10.0 | TOTAL GERAL(8.0+9.0) | 203.0805 | 203.0805 | 0 | 81.2322 | 81.2322 | 40.6161 | 0
(*) Inclui valores do período entre 2015 e 2045
Fonte: Enefer Consultoria e Projetos Ltda
203.0805

## Orç P Vias
QUADRO XXX
AMPLIAÇÃO DOS DESVIOS - PLANO DE VIAS
TRECHO PARANAGUÁ - PINHAIS (VARIANTE)
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Paranaguá | 3651 | 3651 | 0
2 |  | 1850 | 0
3 |  | 1850 | 0
4 |  | 1850 | 0
5 |  | 1850 | 0
6 |  | 1850 | 0
6 |  | 1850 | 0
Pinhais | 714 | 1850 | 1136 |  |  |  | 11100
Extensão Total | 4365 | 16601 | 1136
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.3276
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
AMPLIAÇÃO DOS DESVIOS - PLANO DE VIAS
TRECHO PINHAIS - IGUAÇÚ
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Pinhais | 714 | 1850 | 1136
Km 108 | 832 | 1850 | 1018
Iguaçu | 2288 | 2288 | 0
Extensão Total | 3120 | 4138 | 1018
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.0858
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Iguaçu | 2288 | 2288 | 0
Tatuquara | 1760 | 1850 | 90
Araucária Terminal | 1620 | 1850 | 230
Km 141 | 1461 | 1850 | 389
Gal. Lucio | 1462 | 1850 | 388
Balsa Nova | 1591 | 1850 | 259
Eng. Bley | 1490 | 1850 | 360
Ozório de Almeida | 1434 | 1850 | 416
W.S Veloso | 1665 | 1850 | 185
Machado da Costa | 1492 | 1850 | 358
Ângelo Lopes | 1567 | 1850 | 283
Lineu do Amaral | 1801 | 1850 | 49
Desvio Ribas | 2300 | 2300 | 0
Extensão Total | 19643 | 22650 | 3007
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 6.1611
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO DESVIO RIBAS - IPIRANGA DO SUL
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Desvio Ribas | 2300 | 2300 | 0
Uvaranas | 1837 | 1850 | 13
Periquitos | 1569 | 1850 | 281
Pinheirinho | 1612 | 1850 | 238
R. Leitão | 1464 | 1850 | 386
Ipiranga do Sul | 1351 | 1850 | 499
Extensão Total | 7833 | 9250 | 1417
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 2.9033
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO IPIRANGA DO SUL - GUARAPUAVA (VARIANTE)
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Ipiranga | 1351 | 1850 | 499
2 |  | 1850 | 0
3 |  | 1850 | 0
4 |  | 1850 | 0
5 |  | 1850 | 0 |  |  |  | 7400
Guarapuava | 1647.55 | 1850 | 202.45
Extensão Total | 1647.55 | 9250 | 202.45
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.4148
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO SÃO FCO DO SUL - ENG BLEY
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
S. Francisco do Sul | 1300 | 1300 | 0
km 6 | 2850 | 2850 | 0
Rio do Morro | 1628 | 1628 | 0
Joinville | 1300 | 1300 | 0
Guaramirim Novo | 1300 | 1300 | 0
Jaraguá do Sul | 1300 | 1300 | 0
Corupá | 1246 | 1300 | 54
Rio Natal | 1651 | 1651 | 0
Rio Vermelho | 1795 | 1795 | 0
Rio Negrinho | 559 | 1300 | 741
Avencal | 1333 | 1333 | 0
Cruz Lima | 1637 | 1637 | 0
Mafra | 2983 | 2983 | 0
Rio Negro | 1800 | 1800 | 0
Rio da Várzea | 1379 | 1379 | 0
Lapa | 1662 | 1662 | 0
Eng. Bley | 1490 | 1850 | 360
Extensão Total | 25723 | 26518 | 795
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 1.6289
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Guarapuava | 1647.55 | 1850 | 202.45
Agrária | 2240 | 2240 | 0
Campo Santo | 1162.8 | 1850 | 687.2
Limoeiro | 1299.5 | 1850 | 550.5
Araras | 1350 | 1850 | 500
Goioxim | 1530 | 1850 | 320
Canta Galo | 1420 | 1850 | 430
Laranjeiras do Sul | 1340 | 1850 | 510
Herveira | 1300 | 1850 | 550
Guaraniaçu | 1223.43 | 1850 | 626.57
Ibema | 1305.97 | 1850 | 544.03
Campo Bonito | 1340 | 1850 | 510
Cascavel | 1340 | 1850 | 510
Extensão Total | 16851.7 | 22590 | 5738.3
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 11.7572
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Cascavel | 1340 | 1850 | 510
Pátio 1 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 2 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 3 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 4 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 5 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 6 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 7 | 1400 | 1850 | 450
Pátio 8 | 1400 | 1850 | 450
Foz de Iguaçú | 2200 | 2200 | 0
Extensão Total | 13400 | 17000 | 3600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 7.3761
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Presidente Franco |  | 1800 | 0
2 |  | 1800 | 0
3 |  | 1800 | 0
4 |  | 1800 | 0
5 |  | 1800 | 0
6 |  | 1800 | 0
Pirapó |  | 1800 | 0
8 |  | 1800 | 0
9 |  | 1800 | 0 |  |  | 12600
Encarnación |  | 1800 | 0 |  |  | 5400
11 |  | 1800 | 0 |  |  | 18000 | 18000
12 |  | 1800 | 0 |  |  | 14400
13 |  | 1800 | 0
14 |  | 1800 | 0
15 |  | 1800 | 0
16 |  | 1800 | 0
17 |  | 1800 | 0
Pilar |  | 1800 | 0
Extensão Total | 0 | 32400 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 2.0489
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO FRONTEIRA DO PARAGUAI - RESISTÊNCIA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
1 |  | 1800 | 0
2 |  | 1800 | 0
Resistência | 1200 | 1800 | 600
Extensão Total | 1200 | 5400 | 600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.66
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO BARRANQUERAS/RESISTÊNCIA - AVIA TERAI
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Barranqueras | 1200 | 1800 | 600
Resistência | 1200 | 1800
Cacui | 1200 | 1200
Cel. Avalos | 1200 | 1200
Tirol | 1200 | 1200
Lag. Blanca | 1200 | 1200
Makalle | 1200 | 1200
Lapachito | 1200 | 1200
La escondida | 1200 | 1200
Fortin Aguilar | 1200 | 1200
Fortin Chaja | 1200 | 1200
Pcia de la Plaza | 1200 | 1200
Guayaibi | 1200 | 1200
Machagai | 1200 | 1200
Napalpi | 1200 | 1200
La Chiquita | 1200 | 1200
P. R. S. Peña | 1200 | 1200
Napenay | 1200 | 1200
Avia Terai | 1200 | 1200
Extensão Total | 21600 | 22200 | 600
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0.66
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO AVIA TERAI - J V GONZALEZ
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Avia Terai | 1200 | 1200 | 0
Concepcion del Bermejo | 1200 | 1200 | 0
Pampa del Infierno | 1200 | 1200 | 0
Los Frentones | 1200 | 1200 | 0
Rio Muerto | 1200 | 1200 | 0
P de Los Guanacos | 1200 | 1200 | 0
Los Pirpintos | 1200 | 1200 | 0
El Cabure | 1200 | 1200 | 0
Los Tigres | 1200 | 1200 | 0
Monte Quemado | 1200 | 1200 | 0
Urutaru | 1200 | 1200 | 0
Taco Pozo | 1200 | 1200 | 0
Tolloche | 1200 | 1200 | 0
Ntra. Señora de Talavera | 1200 | 1200 | 0
Macapilo | 1200 | 1200 | 0
El Quebrachal | 1200 | 1200 | 0
Gaona | 1200 | 1200 | 0
J.V. Gonzalez | 1200 | 1200 | 0
Extensão Total | 20400 | 20400 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO J V GONZALEZ - METAN
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
J.V. Gonzalez | 1200 | 1200 | 0
Cnel. Olleros | 1200 | 1200 | 0
Ceibalito | 1200 | 1200 | 0
Chorroarin | 1200 | 1200 | 0
El Tunal | 1200 | 1200 | 0
Bajo Grande | 1200 | 1200 | 0
El Galpon | 1200 | 1200 | 0
Esteco | 1200 | 1200 | 0
Metan | 1200 | 1200 | 0
Extensão Total | 9600 | 9600 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO METAN - GUEMES
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Metan | 1200 | 1200 | 0
Schneidewind | 1200 | 1200 | 0
Rio Piedras | 1200 | 1200 | 0
Lumbrera | 1200 | 1200 | 0
Juramento | 1200 | 1200 | 0
Virgilío Tedin | 1200 | 1200 | 0
Cruz Quemada | 1200 | 1200 | 0
Las Mesitas | 1200 | 1200 | 0
Palomitas | 1200 | 1200 | 0
Cabeza de Buey | 1200 | 1200 | 0
Guemes | 1200 | 1200 | 0
Extensão Total | 12000 | 12000 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO GUEMES - SALTA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Guemes | 1200 | 1200 | 0
Campo Santo | 1200 | 1200 | 0
Betania | 1200 | 1200 | 0
Mojotoro | 1200 | 1200 | 0
Salta | 1200 | 1200 | 0
Extensão Total | 4800 | 4800 | 0
Custo de Ampliação (US$/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO SALTA - SOCOMPA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Salta | 1200 | 1200 | 0
General Alvarado | 400 | 400 | 0
Cerrillos | 400 | 400 | 0
Rosario de Lerma | 400 | 400 | 0
Campo Quijano | 400 | 400 | 0
Virrey Toledo | 400 | 400 | 0
El alisal | 400 | 400 | 0
Chorrillos | 400 | 400 | 0
Ing. Maury | 400 | 400 | 0
Gdor. M. Sola | 400 | 400 | 0
Puerta Tastil | 400 | 400 | 0
Maseta | 400 | 400 | 0
Diego de Almagro | 400 | 400 | 0
Cachinal | 400 | 400 | 0
Muñano | 400 | 400 | 0
Los Patos | 400 | 400 | 0
S.A. de Los Cobres | 400 | 400 | 0
Mina Concordia | 400 | 400 | 0
Olacapato | 400 | 400 | 0
Laguna Seca | 400 | 400 | 0
Salar de Pocitos | 400 | 400 | 0
Unquilla | 400 | 400 | 0
Tolar Grande | 400 | 400 | 0
Taca Taca | 400 | 400 | 0
Caipe | 400 | 400 | 0
Quebrada del Agua | 400 | 400 | 0
Socompa | 600 | 600 | 0
Extensão Total | 10600 | 10600 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.1
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Socompa | 600 | 600 | 0
Monturaqui | 600 | 600 | 0
Neurara | 600 | 600 | 0
Casa di Piedra | 600 | 600 | 0
Pan de Azucar | 600 | 600 | 0
Imilac | 600 | 600 | 0
Adolfo Zaldivar | 600 | 600 | 0
Acalde Poblete | 600 | 600 | 0
Augusta Victoria | 900 | 900 | 0
Extensão Total | 5100 | 5100 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.4
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
INVESTIMENTOS - PLANO DE VIAS
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
Pátios | Desvios Extensões
| Atual | Projeto | Ampliação
| m | m | m
Augusta Victoria | 900 | 900 | 0
Cerro Negro | 900 | 900 | 0
Palestina | 900 | 900 | 0
Llanos | 900 | 900 | 0
Lata | 900 | 900 | 0
O'Higgins | 900 | 900 | 0
Portezuelo | 900 | 900 | 0
La Negra | 900 | 900 | 0
Antofagasta | 900 | 900 | 0
Extensão Total | 8100 | 8100 | 0
Custo de Ampliação (US$ milhões/km) |  |  | 1.4
Custo de Ampliação (US$ milhões) |  |  | 0
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
0%
[5 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
TRECHO PARANAGUÁ - PINHAIS (VARIANTE)
1.5 | Plano de Vias |  | 2.3276 |  | 0.77585 | 0.77585 | 0.77585 |  |  |  | 2.3276
TRECHO PINHAIS - IGUAÇÚ
1.5 | Plano de Vias |  | 2.0858 |  | 0.69526 | 0.69526 | 0.69526 |  |  |  | 2.0858
0
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS | [10 empty] | 0
1.5 | Plano de Vias |  | 6.1611 |  | 2.0537 | 2.0537 | 2.0537 |  |  |  | 6.1611
TRECHO DESVIO RIBAS - IPIRANGA DO SUL
1.5 | Plano de Vias |  | 2.9033 |  | 0.96777 | 0.96777 | 0.96777
TRECHO IPIRANGA DO SUL - GUARAPUAVA (VARIANTE)
1.5 | Plano de Vias |  | 0.4148 |  | 0.13827 | 0.13827 | 0.13827
TRECHO SÃO FCO DO SUL - ENG BLEY
1.5 | Plano de Vias |  | 1.6289 |  | 0.54296 | 0.54296 | 0.54296
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
1.5 | Plano de Vias |  | 11.7572 |  | 3.9191 | 3.9191 | 3.9191
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI
1.5 | Plano de Vias |  | 7.3761 |  | 2.4587 | 2.4587 | 2.4587
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO FRONTEIRA DO PARAGUAI - RESISTÊNCIA
1.5 | Plano de Vias |  | 0.66 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22
TRECHO BARRANQUERAS/RESISTÊNCIA - AVIA TERAI
1.5 | Plano de Vias |  | 0.66 |  | 0.22 | 0.22 | 0.22
TRECHO AVIA TERAI - J V GONZALEZ
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO J V GONZALEZ - METAN
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO METAN - GUEMES
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO GUEMES - SALTA
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO SALTA - SOCOMPA
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
1.5 | Plano de Vias |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Orç Term Exis
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Km 5 (Paranaguá) | 23 | 3651 | 1850 | 42550 | 2100 | 5750 | 2048905.2274 | 11.7812
|  | Iguaçu | 20 | 2288 | 1800 | 36000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
|  | Total | [7 empty] | 24.0746
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Araucária Carga | 14 | 1158 | 1000 | 14000 | 2100 | 15400 | 2048905.2274 | 31.5531
|  | Desvio Ribas | 12 | 2300 | 1800 | 21600 | 2100 | 3600 | 2048905.2274 | 7.3761
|  | Total | [7 empty] | 38.9292
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Guarapuava | 10 | 1648 | 1500 | 15000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
|  | Total | [7 empty] | 12.2934
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | São Francisco do Sul | 15 | 1300 | 1150 | 17250 | 1800 | 9750 | 2048905.2274 | 19.9768
|  | Total | [7 empty] | 19.9768
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO XXX
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Agrária | 6 | 2240 | 1850 | 11100 | 2100 | 1500 | 2048905.2274 | 3.0734
|  | Cascavel | 5 | 1340 | 1150 | 5750 | 2100 | 4750 | 2048905.2274 | 9.7323
|  | Total | [5 empty] | 6250 |  | 12.8057
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda
QUADRO xxx
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA BELGRANO CARGAS NO CORREDOR
TRECHO RESISTÊNCIA/BARRANQUERA - J V GONZALEZ
|  | Terminais | Número de linhas (*) | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Resistência | 12 | 1500 | 1350 | 16200 | 2000 | 7800 | 2048905.2274 | 15.9815
|  | Barranqueira | 8 | 1500 | 1350 | 10800 | 2000 | 5200 | 2048905.2274 | 10.6543
|  | Total | [5 empty] | 13000 |  | 26.6358
(*) Estimado
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 9.4.5
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA ALL E FERROESTE NO CORREDOR
TRECHO PARANAGUÁ - CASCAVEL
|  | Terminais | Número de linhas | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Km 5 (Paranaguá) | 23 | 3651 | 1850 | 42550 | 2100 | 5750 | 2048905.2274 | 11.7812
|  | Iguaçu | 20 | 2288 | 1800 | 36000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
|  | Araucária Carga | 14 | 1158 | 1000 | 14000 | 2100 | 15400 | 2048905.2274 | 31.5531
|  | Desvio Ribas | 12 | 2300 | 1800 | 21600 | 2100 | 3600 | 2048905.2274 | 7.3761
|  | Guarapuava | 10 | 1648 | 1500 | 15000 | 2100 | 6000 | 2048905.2274 | 12.2934
|  | Agrária | 6 | 2240 | 1850 | 11100 | 2100 | 1500 | 2048905.2274 | 3.0734
|  | Cascavel | 5 | 1340 | 1150 | 5750 | 2100 | 4750 | 2048905.2274 | 9.7323
|  | São Francisco do Sul | 15 | 1300 | 1150 | 17250 | 1800 | 9750 | 2048905.2274 | 19.9768
|  | Total | [5 empty] | 52750 |  | 108.0798
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
134.7155
QUADRO 9.4.6
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA BELGRANO CARGAS NO CORREDOR
TRECHO RESISTÊNCIA/BARRANQUERA - SOCOMPA
|  | Terminais | Número de linhas (*) | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Resistência | 12 | 1500 | 1350 | 16200 | 2000 | 7800 | 2048905.2274 | 15.9815
|  | Barranqueira | 8 | 1500 | 1350 | 10800 | 2000 | 5200 | 2048905.2274 | 10.6543
|  | J V Gonzalez | 10 | 1500 | 1350 | 13500 | 1350 |  | 2048905.2274 | 0
|  | Salta | 8 | 1500 | 1350 | 10800 | 1350 |  | 2048905.2274 | 0
|  | Total | [5 empty] | 13000 |  | 26.6358
(*) Estimado
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO 9.4.7
RELAÇÃO DE TEMINAIS DA FCAB NO CORREDOR
TRECHO SOCOMPA - ANTOFAGASTA
|  | Terminais | Número de linhas (*) | Extensão Linhas (m) |  |  |  |  | Custo US$/km | Custo US$ Milhões
|  |  |  | Maior | Média | Total | Projeto | Ampliação Total
|  | Antofagasta | 12 | 1200 | 1000 | 12000 | 1200 | 0 | 2048905.2274 | 0
|  | Total | [5 empty] | 0 |  | 0
(*) Estimado
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
0%
[6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.6 | Terminais | Km 5 (Paranaguá) |  | 11.7812 |  | 3.9271 | 3.9271 | 3.9271 |  |  |  | 11.7812
|  | Iguaçu |  | 12.2934 |  | 4.0978 | 4.0978 | 4.0978 |  |  |  | 12.2934
|  | Araucária Carga |  | 31.5531 |  | 10.5177 | 10.5177 | 10.5177 |  |  |  | 31.5531
|  | Desvio Ribas |  | 7.3761 |  | 2.4587 | 2.4587 | 2.4587 |  |  |  | 7.3761
|  | Guarapuava |  | 12.2934 |  | 4.0978 | 4.0978 | 4.0978 |  |  |  | 12.2934
|  | Agrária |  | 3.0734 |  | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 |  |  |  | 3.0734
|  | Cascavel |  | 9.7323 |  | 3.2441 | 3.2441 | 3.2441 |  |  |  | 9.7323
|  | São Francisco do Sul |  | 19.9768 |  | 6.6589 | 6.6589 | 6.6589 |  |  |  | 19.9768
|  | Resistência |  | 15.9815 |  | 5.3272 | 5.3272 | 5.3272 |  |  |  | 15.9815
|  | Barranqueira |  | 10.6543 |  | 3.5514 | 3.5514 | 3.5514 |  |  |  | 10.6543
|  | J V Gonzalez |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Antofagasta |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0

## Orç Term Novos
QUADRO XXXX
| CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS | [7 empty] | 15%
| Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[7 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
| Carga Geral | Foz de Iguaçú | 8.9 | 10 | 1 |  | 2.0489 | 18.2353 | 2.7353 | 20.9705
| Carga Geral | Presidente Franco | 20.146 | 20 | 1 |  | 2.0489 | 41.2772 | 6.1916 | 47.4688
| Carga Geral | Pirapó | 11.67 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.9107 | 3.5866 | 27.4973
| Carga Geral | Encarnación | 8.7 | 8 |  | 1 | 2.0489 | 17.8255 | 2.6738 | 20.4993
| Carga Geral | Pilar | 11.4 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.3575 | 3.5036 | 26.8611
| Total de Linhas dos Terminais |  | 60.816 | 62 | 4 | 1 |  | 124.6062 | 18.6909 | 143.2972
| Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda |  |  |  | Eventuais = |  | 15%
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
| Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[7 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
| Carga Geral | Foz de Iguaçú | 8.9 | 10 | 1 |  | 2.0489 | 18.2353 | 2.7353 | 20.9705
| Total de Linhas dos Terminais |  | 8.9 | 10 | 1 |  |  | 18.2353 | 2.7353 | 20.9705
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
| Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[7 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
| Carga Geral | Presidente Franco | 20.146 | 20 | 1 |  | 2.0489 | 41.2772 | 6.1916 | 47.4688
| Carga Geral | Pirapó | 11.67 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.9107 | 3.5866 | 27.4973
| Carga Geral | Encarnación | 8.7 | 8 |  | 1 | 2.0489 | 17.8255 | 2.6738 | 20.4993
| Total de Linhas dos Terminais |  | 40.516 | 40 | 2 | 1 |  | 83.0134 | 12.452 | 95.4655
Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXXX
CONSOLIDAÇÃO DAS LINHAS DOS TERMINAIS
| Terminal |  | km de linhas | N. Chaves | Silo | Moega | US$ Milhões
[7 empty] | Por km | Por Terminal | Eventuais | Totais
| Carga Geral | Pilar | 11.4 | 12 | 1 |  | 2.0489 | 23.3575 | 3.5036 | 26.8611
| Total de Linhas dos Terminais |  | 11.4 | 12 | 1 |  |  | 23.3575 | 3.5036 | 26.8611
| Fonte: Enefer, Consultoria e Projetos Ltda | [10 empty] | 143.2972
[6 empty] | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  |  | 100%
|  |  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
1.6 | Terminais | Foz de Iguaçú |  | 20.9705 |  | 6.9902 | 6.9902 | 6.9902 |  |  |  | 20.9705
|  | Presidente Franco |  | 47.4688 |  | 15.8229 | 15.8229 | 15.8229 |  |  |  | 47.4688
|  | Pirapó |  | 27.4973 |  | 9.1658 | 9.1658 | 9.1658 |  |  |  | 27.4973
|  | Encarnación |  | 20.4993 |  | 6.8331 | 6.8331 | 6.8331 |  |  |  | 20.4993
|  | Pilar |  | 26.8611 |  | 8.9537 | 8.9537 | 8.9537 |  |  |  | 26.8611

## Orç Licen1
QUADRO XXX
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 |  |  |  | 1.0521 | 1.0521 |  | 0.35071 | 0.35071 | 0.35071
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 |  |  |  | 3.4675 | 3.4675 |  | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 |  |  |  | 3.4242 | 3.4242 |  |  |  | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 14.6355 | 14.6355 | 0 | 3.7371 | 3.7371 | 3.7371 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0
14.6355
QUADRO XXX
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização | Unidade
Pátio de Cruzamento | Pátio | 11 | 131515.1515 |  |  |  | 1.4467 | 1.4467 |  | 0.48222 | 0.48222 | 0.48222
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 |  |  |  | 3.4675 | 3.4675 |  | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 |  |  |  | 3.4242 | 3.4242 |  |  |  | 2.0545 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 8.3384 | 8.3384 | 0 | 1.6381 | 1.6381 | 3.6926 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0
8.3384
QUADRO XXX
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 10 | 131515.1515 |  |  |  | 1.3152 | 1.3152 |  | 0.43838 | 0.43838 | 0.43838
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 |  |  |  | 1.7338 | 1.7338 |  | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 41 | 136969.697 |  |  |  | 5.6158 | 5.6158 |  |  |  | 2.8764 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 8.6647 | 8.6647 | 0 | 1.0163 | 1.0163 | 3.8927 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
8.6647
QUADRO XXX
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 16 | 131515.1515 |  |  |  | 2.1042 | 2.1042 |  | 0.70141 | 0.70141 | 0.70141
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 |  |  |  | 1.7338 | 1.7338 |  | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 31 | 136969.697 |  |  |  | 4.2461 | 4.2461 |  |  |  | 2.3285 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 8.0841 | 8.0841 | 0 | 1.2793 | 1.2793 | 3.6078 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
8.0841
QUADRO XXX
TRECHOS DA ALL INVESTIMENTO EM LICENCIAMENTOS DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 45 | 131515.1515 |  |  |  | 5.9182 | 5.9182 |  | 1.9727 | 1.9727 | 1.9727
Terminais | Terminal | 6 | 1733766.2338 |  |  |  | 10.4026 | 10.4026 |  | 3.4675 | 3.4675 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 122 | 136969.697 |  |  |  | 16.7103 | 16.7103 |  |  |  | 7.2594 | 0 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
Total | [6 empty] | 39.7226 | 39.7226 | 0 | 7.6708 | 7.6708 | 14.9302 | 0 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.13697 | 0.82182 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.41091 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.82182 | 0.41091 | 0
39.7226
QUADRO XXX
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 12 | 131515.1515 |  |  |  | 1.5782 | 1.5782 |  | 0.52606 | 0.52606 | 0.52606
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 |  |  |  | 3.4675 | 3.4675 |  | 1.1558 | 1.1558 | 1.1558
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 34 | 136969.697 |  |  |  | 2.6024 | 2.6024 |  |  |  | 1.0958 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 14.3397 | 14.3397 | 0 | 3.9124 | 3.9124 | 5.0082 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
14.3397
QUADRO XXX
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 9 | 131515.1515 |  |  |  | 1.1836 | 1.1836 |  | 0.39455 | 0.39455 | 0.39455
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 |  |  |  | 1.7338 | 1.7338 |  | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 19 | 136969.697 |  |  |  | 2.6024 | 2.6024 |  |  |  | 1.0958 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 5.5198 | 5.5198 | 0 | 0.97247 | 0.97247 | 2.0682 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
5.5198
QUADRO XXX
TRECHOS DA FERROESTE INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 21 | 131515.1515 |  |  |  | 2.7618 | 2.7618 |  | 0.92061 | 0.92061 | 0.92061
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 |  |  |  | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 53 | 136969.697 |  |  |  | 5.2048 | 5.2048 |  |  |  | 2.1915 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 19.8595 | 19.8595 | 0 | 4.8849 | 4.8849 | 7.0764 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
19.8595
QUADRO XXX
TRECHOS DO BRASIL INVESTIMENTO EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 2 | 6213978.7879 |  |  |  | 12.428 | 12.428 |  | 4.1427 | 4.1427 | 4.1427
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 66 | 131515.1515 |  |  |  | 8.68 | 8.68 |  | 2.8933 | 2.8933 | 2.8933
Terminais | Terminal | 9 | 1733766.2338 |  |  |  | 15.6039 | 15.6039 |  | 5.2013 | 5.2013 | 5.2013
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 2 | 477575.7576 |  |  |  | 0.95515 | 0.95515 |  | 0.31838 | 0.31838 | 0.31838
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 175 | 136969.697 |  |  |  | 21.9152 | 21.9152 |  |  |  | 9.4509 | 0 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
Total | [6 empty] | 59.5822 | 59.5822 | 0 | 12.5557 | 12.5557 | 22.0066 | 0 | 0.68485 | 0.13697 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0.13697 | 0.41091 | 0.82182 | 0.54788 | 0.27394 | 0.54788 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.54788 | 0.41091 | 0.41091 | 0.54788 | 0.41091 | 0.27394 | 0.68485 | 0.27394 | 1.0958 | 0.41091 | 0
59.5822
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 7 | 131515.1515 |  |  |  | 0.92061 | 0.92061 |  | 0.30687 | 0.30687 | 0.30687
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 |  |  |  | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 26 | 136969.697 |  |  |  | 3.5612 | 3.5612 |  |  |  | 1.5067 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 16.3747 | 16.3747 | 0 | 4.2712 | 4.2712 | 5.7778 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0
16.3747
QUADRO XXX
TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 5 | 131515.1515 |  |  |  | 0.65758 | 0.65758 |  | 0.21919 | 0.21919 | 0.21919
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 |  |  |  | 1.7338 | 1.7338 |  | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 13 | 136969.697 |  |  |  | 1.7806 | 1.7806 |  |  |  | 0.95879 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 4.1719 | 4.1719 | 0 | 0.79711 | 0.79711 | 1.7559 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
4.1719
QUADRO XXX
TRECHOS DA FEPASA E PARAGUAI INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 12 | 131515.1515 |  |  |  | 1.5782 | 1.5782 |  | 0.52606 | 0.52606 | 0.52606
Terminais | Terminal | 4 | 1733766.2338 |  |  |  | 6.9351 | 6.9351 |  | 2.3117 | 2.3117 | 2.3117
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 39 | 136969.697 |  |  |  | 5.3418 | 5.3418 |  |  |  | 2.4655 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 20.5466 | 20.5466 | 0 | 5.0683 | 5.0683 | 7.5337 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0
20.5466
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - JV GONZALEZ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 38 | 131515.1515 |  |  |  | 4.9976 | 4.9976 |  | 1.6659 | 1.6659 | 1.6659
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 |  |  |  | 5.2013 | 5.2013 |  | 1.7338 | 1.7338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 52 | 136969.697 |  |  |  | 7.1224 | 7.1224 |  |  |  | 4.383 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 24.0129 | 24.0129 | 0 | 5.6301 | 5.6301 | 10.0132 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.27394 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
24.0129
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA JV GONZALEZ - SALTA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 22 | 131515.1515 |  |  |  | 2.8933 | 2.8933 |  | 0.96444 | 0.96444 | 0.96444
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 |  |  |  | 1.7338 | 1.7338 |  | 0.57792 | 0.57792 | 0.57792
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 21 | 136969.697 |  |  |  | 2.8764 | 2.8764 |  |  |  | 1.2327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
Total | [6 empty] | 7.5035 | 7.5035 | 0 | 1.5424 | 1.5424 | 2.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0.13697 | 0
7.5035
QUADRO XXX
TRECHO SALTA - SOCOMPA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 24 | 131515.1515 |  |  |  | 3.1564 | 3.1564 |  | 1.0521 | 1.0521 | 1.0521
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 24 | 136969.697 |  |  |  | 3.2873 | 3.2873 |  |  |  | 2.3285 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 6.4436 | 6.4436 | 0 | 1.0521 | 1.0521 | 3.3806 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
6.4436
QUADRO XXX
TRECHOS DA SOE BELGRANO CARGAS E DA ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 |  |  |  | 6.214 | 6.214 |  | 2.0713 | 2.0713 | 2.0713
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 84 | 131515.1515 |  |  |  | 11.0473 | 11.0473 |  | 3.6824 | 3.6824 | 3.6824
Terminais | Terminal | 4 | 1733766.2338 |  |  |  | 6.9351 | 6.9351 |  | 2.3117 | 2.3117 | 2.3117
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 |  |  |  | 0.47758 | 0.47758 |  | 0.15919 | 0.15919 | 0.15919
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 97 | 136969.697 |  |  |  | 18.6279 | 18.6279 |  |  |  | 10.4097 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0 | 0.54788 | 0.13697 | 0.27394 | 0.54788 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.68485 | 0.41091 | 0
Total | [6 empty] | 43.3018 | 43.3018 | 0 | 8.2246 | 8.2246 | 18.6343 | 0 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.41091 | 0 | 0.27394 | 0 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.54788 | 0 | 0.54788 | 0.13697 | 0.27394 | 0.54788 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.13697 | 0.27394 | 0.41091 | 0.27394 | 0.27394 | 0.13697 | 0.27394 | 0.68485 | 0.41091 | 0
43.3018
QUADRO XXX
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA - VICTORIA E DA FERRONOR INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 |  |  |  | 1.0521 | 1.0521 |  | 0.35071 | 0.35071 | 0.35071
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 10 | 136969.697 |  |  |  | 1.3697 | 1.3697 |  |  |  | 0.82182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 2.4218 | 2.4218 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 1.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
2.4218
QUADRO XXX
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA E DA FCAB INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 |  |  |  | 1.0521 | 1.0521 |  | 0.35071 | 0.35071 | 0.35071
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 6 | 136969.697 |  |  |  | 0.82182 | 0.82182 |  |  |  | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 1.8739 | 1.8739 | 0 | 0.35071 | 0.35071 | 0.48768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
1.8739
QUADRO XXX
TRECHOS DO CHILE (FERRONOR E FCAB) INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS | [9 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
[8 empty] | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
[7 empty] | Conferência | US$ milhões |  |  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Licienciamento de Trens
Sistemas e Equipamentos |  | Quantidade | US$/Unidade
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 16 | 131515.1515 |  |  |  | 2.1042 | 2.1042 |  | 0.70141 | 0.70141 | 0.70141
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 16 | 136969.697 |  |  |  | 2.1915 | 2.1915 |  |  |  | 0.95879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 4.2958 | 4.2958 | 0 | 0.70141 | 0.70141 | 1.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0.13697 | 0 | 0 | 0 | 0.27394 | 0 | 0
4.2958
AQUISIÇÃO DE LOCOMOTIVAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
|  |  |  | 1º Ano | 2º Ano | 3º Ano | 4º Ano | 5º Ano | 6º Ano | 7º Ano | 8º Ano | 9º Ano | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano | 13º Ano | 14º Ano | 15º Ano | 16º Ano | 17º Ano | 18º Ano | 19º Ano | 20º Ano | 21º Ano | 22º Ano | 23º Ano | 24º Ano | 25º Ano | 26º Ano | 27º Ano | 28º Ano | 29º Ano | 30º Ano | 31º Ano
Paranaguá - Iguaçú |  | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 41 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 31 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Guarapuava - Cascavel |  | 34 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  | 19 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  | 26 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  | 52 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
JV Gonzalez - Salta |  | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Salta - Socompa |  | 24 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Socompa - Augusta Victoria |  | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  | 327 | 0 | 161 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 12 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 15 | 7
QUANTIDADES
Trecho |  |  |  | 2º Ano: Número de; 3º Ano: Número de
[5 empty] | Pátios | Locomotivas
[5 empty] | 2045 | 2015 | 2030 | 2045
Paranaguá - Iguaçú |  |  |  | 2º Ano: 8; 3º Ano: 30; 4º Ano: 10; 5º Ano: 9
Iguaçú - Desvio Ribas |  |  |  | 2º Ano: 11; 3º Ano: 15; 4º Ano: 4; 5º Ano: 3
Desvio Ribas - Guarapuava |  |  |  | 2º Ano: 10; 3º Ano: 19; 4º Ano: 8; 5º Ano: 9
São Francisco - Engenheiro Bley |  |  |  | 2º Ano: 16; 3º Ano: 17; 4º Ano: 6; 5º Ano: 5
Guarapuava - Cascavel |  |  |  | 2º Ano: 12; 3º Ano: 18; 4º Ano: 8; 5º Ano: 7
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  |  |  | 2º Ano: 9; 3º Ano: 8; 4º Ano: 6; 5º Ano: 4
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  |  |  | 2º Ano: 7; 3º Ano: 11; 4º Ano: 8; 5º Ano: 5
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  |  |  | 2º Ano: 5; 3º Ano: 7; 4º Ano: 3; 5º Ano: 2
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  |  |  | 2º Ano: 38; 3º Ano: 33; 4º Ano: 10; 5º Ano: 8
JV Gonzalez - Salta |  |  |  | 2º Ano: 22; 3º Ano: 10; 4º Ano: 2; 5º Ano: 9
Salta - Socompa |  |  |  | 2º Ano: 26; 3º Ano: 17; 4º Ano: 3; 5º Ano: 3
Socompa - Augusta Victoria |  |  |  | 2º Ano: 8; 3º Ano: 16; 4º Ano: 2; 5º Ano: 1
Augusta Victoria - Antofagasta |  |  |  | 2º Ano: 8; 3º Ano: 24; 4º Ano: 2; 5º Ano: 1
[5 empty] | 180 | 225 | 72 | 66
Terminal Novos
Foz de Iguaçú | bar: 2º Ano
Presidente Franco | bar: 2º Ano
Pirapó | bar: 2º Ano
Encarnación | bar: 2º Ano
Pilar | bar: 2º Ano
5
Terminais Existentes
Km 5 (Paranaguá) | bar: 2º Ano
Iguaçu | bar: 2º Ano
Araucária Carga | bar: 2º Ano
Desvio Ribas | bar: 2º Ano
Guarapuava | bar: 2º Ano
Agrária | bar: 2º Ano
Cascavel | bar: 2º Ano
São Francisco do Sul | bar: 2º Ano
Resistência | bar: 2º Ano
Barranqueira | bar: 2º Ano
J V Gonzalez | bar: 2º Ano
Salta | bar: 2º Ano
Antofagasta | bar: 2º Ano

## Orç Licen2
QUADRO XXX
TRECHO PARANAGUÁ - IGUAÇÚ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 | 3.4242
Total |  |  |  | 14.6355
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO IGUAÇÚ - DESVIO RIBAS INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização | Unidade
Pátio de Cruzamento | Pátio | 11 | 131515.1515 | 1.4467
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 25 | 136969.697 | 3.4242
Total |  |  |  | 8.3384
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO DESVIO RIBAS - GUARAPUAVA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 10 | 131515.1515 | 1.3152
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 41 | 136969.697 | 5.6158
Total |  |  |  | 8.6647
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO SÃO FRANCISCO DO SUL - ENGENHEIRO BLEY INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 16 | 131515.1515 | 2.1042
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 31 | 136969.697 | 4.2461
Total |  |  |  | 8.0841
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DA ALL INVESTIMENTO EM LICENCIAMENTOS DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 45 | 131515.1515 | 5.9182
Terminais | Terminal | 6 | 1733766.2338 | 10.4026
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 122 | 136969.697 | 16.7103
Total |  |  |  | 39.7226
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO GUARAPUAVA - CASCAVEL INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 12 | 131515.1515 | 1.5782
Terminais | Terminal | 2 | 1733766.2338 | 3.4675
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 34 | 136969.697 | 2.6024
Total |  |  |  | 14.3397
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO CASCAVEL - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 9 | 131515.1515 | 1.1836
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 19 | 136969.697 | 2.6024
Total |  |  |  | 5.5198
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DA FERROESTE INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 21 | 131515.1515 | 2.7618
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 | 5.2013
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 53 | 136969.697 | 5.2048
Total |  |  |  | 19.8595
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DO BRASIL INVESTIMENTO EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 2 | 6213978.7879 | 12.428
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 66 | 131515.1515 | 8.68
Terminais | Terminal | 9 | 1733766.2338 | 15.6039
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 2 | 477575.7576 | 0.95515
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 175 | 136969.697 | 21.9152
Total |  |  |  | 59.5822
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI - PIRAPÓ - ENCARNACION INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 7 | 131515.1515 | 0.92061
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 | 5.2013
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 26 | 136969.697 | 3.5612
Total |  |  |  | 16.3747
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO PIRAPÓ - FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 5 | 131515.1515 | 0.65758
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 13 | 136969.697 | 1.7806
Total |  |  |  | 4.1719
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DA FEPASA E PARAGUAI INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização |  | 0 |  | 0
Pátio de Cruzamento | Pátio | 12 | 131515.1515 | 1.5782
Terminais | Terminal | 4 | 1733766.2338 | 6.9351
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 39 | 136969.697 | 5.3418
Total |  |  |  | 20.5466
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA PARAGUAI/ARGENTINA - JV GONZALEZ INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 38 | 131515.1515 | 4.9976
Terminais | Terminal | 3 | 1733766.2338 | 5.2013
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 52 | 136969.697 | 7.1224
Total |  |  |  | 24.0129
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO FRONTEIRA JV GONZALEZ - SALTA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização |  |  |  | 0
Pátio de Cruzamento | Pátio | 22 | 131515.1515 | 2.8933
Terminais | Terminal | 1 | 1733766.2338 | 1.7338
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 21 | 136969.697 | 2.8764
Total |  |  |  | 7.5035
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO SALTA - SOCOMPA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 24 | 131515.1515 | 3.1564
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 24 | 136969.697 | 3.2873
Total |  |  |  | 6.4436
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DA SOE BELGRANO CARGAS E DA ARGENTINA INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 1 | 6213978.7879 | 6.214
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 84 | 131515.1515 | 11.0473
Terminais | Terminal | 4 | 1733766.2338 | 6.9351
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 1 | 477575.7576 | 0.47758
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 97 | 136969.697 | 18.6279
Total |  |  |  | 43.3018
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA - VICTORIA E DA FERRONOR INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 10 | 136969.697 | 1.3697
Total |  |  |  | 2.4218
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA E DA FCAB INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 8 | 131515.1515 | 1.0521
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 6 | 136969.697 | 0.82182
Total |  |  |  | 1.8739
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
QUADRO XXX
TRECHOS DO CHILE (FERRONOR E FCAB) INVESTIMENTOS EM LICENCIAMENTO DE TRENS
Licienciamento de Trens | Unidade | Quantidade | US$ / Unidade | Totais
Sistemas e Equipamentos |  |  |  | US$ milhões
a) Sistema de Controle Centralizado | Unidade | 0 | 6213978.7879 | 0
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | Pátio | 16 | 131515.1515 | 16
Terminais | Terminal | 0 | 1733766.2338 | 0
c) Sistema de Telecomunicações | Unidade | 0 | 477575.7576 | 0
d) Equipamentos de Bordo | Locomotiva | 16 | 136969.697 | 16
Total |  |  |  | 32
Fonte: Enefer Consultoria, Projetos Ltda e VALEC Engenharia Construções e Ferrovia SA - Estudos Operacionais e de Viabilidade Técnica e Econômica da EF-355
AQUISIÇÃO DE LOCOMOTIVAS
Descriminação | Unidades | Total | 2010 | #REF!
5º Ano
Paranaguá - Iguaçú |  | 25 | 0 | 1
Iguaçú - Desvio Ribas |  | 25 | 0 | 0
Desvio Ribas - Guarapuava |  | 41 | 0 | 1
São Francisco - Engenheiro Bley |  | 31 | 0 | 0
Guarapuava - Cascavel |  | 34 | 0 | 1
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  | 19 | 0 | 0
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  | 26 | 0 | 0
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  | 13 | 0 | 1
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  | 52 | 0 | 0
JV Gonzalez - Salta |  | 21 | 0 | 0
Salta - Socompa |  | 24 | 0 | 0
Socompa - Augusta Victoria |  | 10 | 0 | 0
Augusta Victoria - Antofagasta |  | 6 | 0 | 0
|  | 327 | 0 | 4
QUANTIDADES
Trecho
2045
Paranaguá - Iguaçú |  |  |  | 9
Iguaçú - Desvio Ribas |  |  |  | 3
Desvio Ribas - Guarapuava |  |  |  | 9
São Francisco - Engenheiro Bley |  |  |  | 5
Guarapuava - Cascavel |  |  |  | 7
Cascavel - Fronteira Brasil/Paraguai |  |  |  | 4
Fronteira Brasil/Paraguai - Pirapó - Encarnacion |  |  |  | 5
Pirapó - Fronteira Paraguai/Argentina |  |  |  | 2
Fronteira Brasil/Paraguai - JV Gonzalez |  |  |  | 8
JV Gonzalez - Salta |  |  |  | 9
Salta - Socompa |  |  |  | 3
Socompa - Augusta Victoria |  |  |  | 1
Augusta Victoria - Antofagasta |  |  |  | 1
66
Terminal Novos
Foz de Iguaçú
Presidente Franco
Pirapó
Encarnación
Pilar
Terminais Existentes
Km 5 (Paranaguá)
Iguaçu
Araucária Carga
Desvio Ribas
Guarapuava
Agrária
Cascavel
São Francisco do Sul
Resistência
Barranqueira
J V Gonzalez
Salta
Antofagasta

## Orç Rec Super SOE
QUADRO XXX
PREÇO MÉDIO POR QUILOMETRO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DA SOE BELGRANO CARGA
Trechos | Extensão km | Subtotal Pesos | Coef. Costo Directo/Precio Oct/2009 |  |  | Total Pesos Argentinos Oct/2009 | Coef. Costo Directo/Precio Dec/2010 | Total Pesos Argentinos Dec/2010 | Total US$ Dec/2010 | Total US$/km Dec/2010
Pirpintos - Río Muerto | 40.5 | 88688907 | 1.7091 |  |  | 151578210.9537 | 1.9203 | 170313277.8276 | 42856889.2369 | 1058194.796
Río Muerto - Los Frentones | 38 | 82684875 | 1.7091 |  |  | 141316719.8625 | 1.9203 | 158783466.4375 | 39955577.8655 | 1051462.5754
Pampa del Infierno - Avía Terai | 36 | 79781250 | 1.7091 |  |  | 136354134.375 | 1.9203 | 153207505.3837 | 38552467.3839 | 1070901.8718
Monjes - Coronda | 47.049 | 106605304 | 1.7091 |  |  | 182199125.0664 | 1.9203 | 204718936.9246 | 51514578.9946 | 1094913.3668
Villa Saralegui - Nare | 42.79 | 95448727 | 1.7091 |  |  | 163131419.3157 | 1.9203 | 183294462.7431 | 46123417.9021 | 1077901.7972
Santo Tome - Coronda | 37.68 | 88168935 | 1.7091 |  |  | 150689526.8085 | 1.9203 | 169314752.322 | 42605624.6407 | 1130722.5223
Timbues - Monjes | 39.98 | 93551324 | 1.7091 |  |  | 159888567.8484 | 1.9203 | 179650794.8345 | 45206541.2266 | 1130728.8951
Nare - Aromos | 30.61 | 71591511 | 1.7091 |  |  | 122357051.4501 | 1.9203 | 137480383.0093 | 34594963.0119 | 1130185.0053
Total | 312.609 |  |  |  |  | 1207514755.6803 |  | 1356763579.4824 | 341410060.2623 | 1092131.2575
Valor adotado para a recuperação dos demais trechos da SOE Belgrano Cargas | [9 empty] | 1100000
Variação do Indice Geral de Precios al Consumidor (IPC) - Indice (até Dec 2010) | [7 empty] | 1.1236
Câmbio Pesos Argentina/Dólar americano (15/12/2010) | [7 empty] | 3.974
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO BARRANQUERAS/RESITENCIA - J V GONZALEZ
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 592.4 | 76.5 | 515.9 | 1100000 | 567.49
Total |  |  |  |  | 567.49
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO J V GONZALEZ - SALTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 262.9 | 17 | 245.9 | 1100000 | 270.49
Total |  |  |  |  | 270.49
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO SOCOMPA - SALTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 571 | 0 | 571 | 1100000 | 628.1
Total |  |  |  |  | 628.1
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
0%
0%
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
TRECHO BARRANQUERAS/RESISTENCIA - JV GONZALEZ |  |  | 567.49 |  | 113.498 | 113.498 | 113.498 | 56.749 | 56.749 | 56.749 | 56.749 | 567.49
TRECHO JV GONZALEZ - SALTA |  |  | 270.49 |  | 54.098 | 54.098 | 54.098 | 27.049 | 27.049 | 27.049 | 27.049 | 270.49
TRECHO SALTA - SOCOMPA |  |  | 628.1 |  | 125.62 | 125.62 | 125.62 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 62.81 | 628.1
TOTAL |  |  | 1466.08 |  | 293.216 | 293.216 | 293.216 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 146.608 | 1466.08

## Orç Rec Super Chile
QUADRO XXX
PREÇO MÉDIO POR QUILOMETRO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE VIAS DA SOE BELGRANO CARGO
Trechos | Extensão km | Subtotal Pesos | Coef. Costo Directo/Precio Oct/2009 |  |  | Total Pesos Argentinos Oct/2009 | Coef. Costo Directo/Precio Dec/2010 | Total Pesos Argentinos Dec/2010 | Total US$ Dec/2010 | Total US$/km Dec/2010
Pirpintos - Río Muerto | 40.5 | 88688907 | 1.7091 |  |  | 151578210.9537 | 1.9203 | 170313277.8276 | 42856889.2369 | 1058194.796
Río Muerto - Los Frentones | 38 | 82684875 | 1.7091 |  |  | 141316719.8625 | 1.9203 | 158783466.4375 | 39955577.8655 | 1051462.5754
Pampa del Infierno - Avía Terai | 36 | 79781250 | 1.7091 |  |  | 136354134.375 | 1.9203 | 153207505.3837 | 38552467.3839 | 1070901.8718
Monjes - Coronda | 47.049 | 106605304 | 1.7091 |  |  | 182199125.0664 | 1.9203 | 204718936.9246 | 51514578.9946 | 1094913.3668
Villa Saralegui - Nare | 42.79 | 95448727 | 1.7091 |  |  | 163131419.3157 | 1.9203 | 183294462.7431 | 46123417.9021 | 1077901.7972
Santo Tome - Coronda | 37.68 | 88168935 | 1.7091 |  |  | 150689526.8085 | 1.9203 | 169314752.322 | 42605624.6407 | 1130722.5223
Timbues - Monjes | 39.98 | 93551324 | 1.7091 |  |  | 159888567.8484 | 1.9203 | 179650794.8345 | 45206541.2266 | 1130728.8951
Nare - Aromos | 30.61 | 71591511 | 1.7091 |  |  | 122357051.4501 | 1.9203 | 137480383.0093 | 34594963.0119 | 1130185.0053
Total | 312.609 |  |  |  |  | 1207514755.6803 |  | 1356763579.4824 | 341410060.2623 | 1092131.2575
Valor adotado para a recuperação dos demais trechos da SOE Belgrano Cargas | [9 empty] | 1100000
Variação do Indice Geral de Precios al Consumidor (IPC) - Indice (até Dec 2010) | [7 empty] | 1.1236
Câmbio Pesos Argentina/Dólar americano (15/12/2010) | [7 empty] | 3.974
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 181 | 0 | 181 | 1100000 | 199.1
Total |  |  |  |  | 199.1
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
RECUPERAÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA
| Extensão (km) |  |  | Custo Médio US$/km | Cutos Total a Recuperar US$ Milhões
| km | Extensão em Recuperação | Extensão a Recuperar
Recuperação da Superstrutura | 159 | 0 | 159 | 1100000 | 174.9
Adquação das passagens em nível em Antofagasta |  |  |  | Verba | 2.5
Total |  |  |  |  | 177.4
Fonte: ADIF - Administração de Infraestrutura Ferroviária e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
0%
0%
[5 empty] | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
TRECHO SOCOMPA - AUGUSTA VICTORIA |  |  | 199.1 |  | 39.82 | 39.82 | 39.82 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 199.1
TRECHO AUGUSTA VICTORIA - ANTOFAGASTA |  |  | 177.4 |  | 35.48 | 35.48 | 35.48 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 177.4
TOTAL |  |  | 376.5 |  | 75.3 | 75.3 | 75.3 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 37.65 | 376.5

## SUMÁRIO
CORREDOR PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA
PREMISSAS CONSIDERADAS
Descriminação | Unidades | Paises / Empresas / Trechos / Corredor Paranaguá - Antofagasta
|  | Brasil | [5 empty] | Paraguai |  | Argentina |  |  | Chile
|  | ALL - America Logística Latina |  |  |  | Ferroeste |  | Fepasa |  | General Belgrano Cargas |  |  | Ferronor | FCAB
|  | Paranaguá | Iguaçú | Desvio Ribas | S Fco do Sul | Guarapuava | Cascavel | F Brasil | Pirapó | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria
|  | Iguaçú | Desvio Ribas | Guarapuava | Eng Bley | Cascavel | F Paraguai | Encarnación | F Argentina | JV Gonzalez | Salta | Socompa | A Victoria | Antofagasta
PREÇO DE LOCOMOTIVAS E VAGÕES
Preço de aquisição - unidade de linha | US$/loco | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 |  |  | Impostos %
Preço de aquisição - unidade de manobra | US$/loco | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 |  | Preço s/impostos | PIS | COFINS | ICMS
Preço de aquisição - unidade de serviço | US$/loco | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000
Preço de aquisição - unidade de cargas | US$/vagão | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |  | 2810000 | 1.65% | 7.6% | 7% | 3355223.8806
Preço de aquisição - unidade de serviço | US$/vagão | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 | 83300 |  | 4400 | HP |  |  |  | GE Bamim
Preço de aquisição - unidade de serviço socorro | US$/vagão | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 |  | 3350 | HP
[16 empty] | 2139431.8182 |  |  |  | 2554545.4545 | 2600000 | Adotar
[16 empty] | 2200 | HP
EQUIPAMENTOS DE VIA PERMANENTE | [15 empty] | 1405000 |  |  |  | 1677611.9403 | 1700000 | Adotar
Ferroviários | [15 empty] | 1400000
Socadoras de linha. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 2000000 |  | 2000000
Socadora e aparelho de mudança de via. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 2100000 |  | 2100000
Reguladoras de lastro. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 800000 |  | 800000
Desguarnecedora. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 7500000 |  | 7500000
Renovação da via. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 3700000 |  | 3700000
Estabilizadora. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 1300000 |  | 1300000
Carro controle. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 1900000 |  | 1900000
Esmerilhadoras de trilhos. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 2800000 |  | 2800000
Soldagem de trilhos | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 1400000 |  | 1400000
Guindastes rodo-ferroviário. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 600000 |  | 600000
Guindastes ferroviário de 200 t. | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 1200000 |  | 1200000
Caminhões de linha tipo munck | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 150000 |  | 150000
Lotes de equipamentos e ferramentas de pequeno porte | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 1200000 |  | 1200000
Instalações das sedes das turmas de manutenção | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 800000 |  | 800000
Rodoviário | US$/UNIDADE
Carregadeira 924 | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 192000 |  | 192000
Esc. Hidrául. PC 200 | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 308000 |  | 308000
Trator D 6 | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 375000 |  | 375000
Retro 4x4 | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 128000 |  | 128000
Rolo CA 15 | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 127000 |  | 127000
Motoniveladora | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 279000 |  | 279000
Caminhão Munck | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 116000 |  | 116000
Cam. Baú ou Ônibus | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 109000 |  | 109000
Caminhão Basculante | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 122000 |  | 122000
Caminhão ¾ | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 55000 |  | 55000
Carro Pipa | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 96000 |  | 96000
Camin.4x4 Cab. Dupla | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 45000 |  | 45000
Carro Leve | US$/UNIDADE |  |  |  |  | 25000 |  | 25000
IMÓVEIS
Dormitórios | US$/m2 |  |  |  |  | 750 |  | 750
Prédio Administrativo - Área Estacionamento | US$/m2 |  |  |  |  | 550
Prédio Administrativo - Área Construida | US$/m2 |  |  |  |  | 114
Prédios das Residências de Via e Sistemas | m2 |  |  |  |  | 350 |  | 350
Prédio da Oficina de Mecanização | m2 |  |  |  |  | 780 |  | 780
Linhas Ferroviárias de Acesso | km |  |  |  |  | 817000 |  | 817000
Chaves (AMV) das Linhas de Acesso | Unidade |  |  |  |  | 145000 |  | 145000
REPOSIÇÃO
Extensão | km | 115.71 | 117.465 | 263.327 | 276.75 | 248 | 173.6 | 288.6 | 324.05 | 655.435 | 262.9 | 571 | 181 | 159
Peso do trilho | t/km | 57 | 57 | 57 | 45 | 45 | 57 | 57 | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54
Preço da tonelada de trilho (com transporte) | US$/t | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34 | 1766.34
Toneladas brutas por ano 2015 | tb | 22256399.4115 | 32271783.9576 | 12234738.084 | 6747859.8387 | 11278927.4194 | 3249873.2719 | 3523916.2239 | 1854685.4106 | 5722199.8851 | 3629623.6631 | 1264614.711 | 3603077.3481 | 5112595.3878
Toneladas brutas por ano 2030 | tb | 27820503.8617 | 39134203.5566 | 17396319.0184 | 8675819.18 | 16249262.0968 | 5926192.3963 | 6120508.9705 | 2782050.4029 | 7248111.7174 | 3814780.5075 | 1475383.5377 | 3803254.1436 | 5309224.3187
Toneladas brutas por ano 2045 | tb | 34682916.5134 | 46367527.4309 | 22940160.453 | 10603778.5212 | 21410846.7742 | 8029055.2995 | 7975194.4252 | 3709415.3952 | 8774023.5497 | 6675880.4314 | 1686152.3643 | 4003414.3646 | 5505861.6352
Vida média dos trilhos | tb | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 650000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000 | 600000000
Quantidade de dormentes de aço | dormentes/km | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600
Custo do dormente (Com Transporte e palmilha) | US$/domente | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89 | 163.89
vida média dos dormentes | anos | 40 | 40 | 50 | 70 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
Quantidade de brita por quilometro de via | m3/km | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900
Custo da brita | US$/m3 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73
Vida útil do lastro | anos | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Número de AMV na via | AMV | 16 | 22 | 20 | 32 | 24 | 18 | 0 | 0 | 72 | 44 | 52 | 16 | 16
Número de AMV em terminais | AMV | 46 | 64 | 20 | 60 | 10 | 10 | 40 | 12 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0
Custo do AMV | US$/AMV | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6 | 105555.6
vida média dos AMV (% da vida do trilho) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Custo de reposição dos equipamentos e máquinas da via/trecho | US$/trecho | 3915360 | 4228920 | 7628400 | 9875052 | 8928000 | 6249600 | 10389600 | 11665800 | 23595660 | 9464400 | 20556000 | 6516000 | 5724000
vida média dos equipamentos e máquinas | anos | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
Extensão dos Trechos
Trecho Ipiranga a Desvio Ribas | km |  |  | 101.9
Trecho Iguaçú Pinhais (da ligação para Paranaguá) | km | 13.756
Variante de Contorno de Curitiba | km | 50 | [11 empty] | 0
Variante ligando Pinhais a Paranaguá | km | 95
Variante ligando Curitiba Guarapuava a Ipiranga | km |  |  | 110
Variantes de Contorno de São Francisco do Sul | km |  |  |  | 8.343
Variantes de Contorno de Joinville (redução de 6,9 km) | km |  |  |  | 17.19
Variantes de Contorno de Jaraguá do Sul (27,85 -23,2 = 4,65 km) | km |  |  |  | 27.85
Ligação Cascavel a Foz de Iguaçú | km | [5 empty] | 173.6
Trecho Foz de Iguaçú a Encarnacion | km | [6 empty] | 205
Trecho Pirapó - Encarnacion | km | [6 empty] | 83.6
Trecho Encarnacion a Fronteira com a Argentina | km | [7 empty] | 324.05
Trecho Resistência a JC Gonzalez | km | [8 empty] | 592.435 | [5 empty] | 262.9
Trecho JC Gonzalez a Salta | km | [9 empty] | 262.9
Trecho Fronteira com a Argentina a Corrientes | km | [8 empty] | 63
[10 empty] | 0 | [5 empty] | 526.05
Extensão dos trechos 2015 a 2045 | km | 108.756 | 117.465 | 211.9 | 274.307 | 248 | 173.6 | 288.6 | 324.05 | 655.435 | 262.9 | 571 | 181 | 159 |  | 321.05
Pátios de Cruzamentos
Preço de construção | US$/km | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 2048905.2274 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1400000 | 1400000
Teminais Existentes
Preço de construção | US$/km | 2048905.2274
Teminais Novos
Fonte Valec | Extensão Total km | R$ milhões | R$ milhões/km
Pólo de Vilhena | 6.2 | 12.875 | 2.0766 |  |  | Ferrovia de Integraçõa Centro - Oeste
Pólo de Brasnorte | 6.6 | 20.503 | 3.1065 |  |  | Valec - Set/2010
Pólo de Lucas do Rio Verde | 18.5 | 56.991 | 3.0806
Pólo de Paratinga | 3.3 | 10.972 | 3.3248
Pólo de Água Boa | 8.6 | 26.821 | 3.1187
Pólo de Nova Crixá | 4.3 | 13.91 | 3.2349
Pólo de Nova Campinanorte | 18.7 | 56.918 | 3.0437 | 15%
| 66.2 | 198.99 | 3.0059 | 2.555
|  |  |  | 3.0059 | R$/km
|  |  |  | 1.65 | R$/US$
|  |  |  | 1.5485 | US$ | Não usei
LICENCIAMENTO DE TRENS | R$/unidade | US$/unidade
a) Sistema de Controle Centralizado
Projeto e Especificação Técnica | 1183000 | 716969.697
Esquipamentos Softwate | 9069000 | 5496363.6364
Esquipamentos Hardware | 552 | 334.5455
Infraestrutura Civel / Energia Elétrica | 513 | 310.9091 | 6213978.7879
b) Sistema de Sinalização
Pátio de Cruzamento | R$/unidade | R$/unidade
Projeto e Especificação Técnica | 79000 | 47878.7879
Materiais | 118000 | 71515.1515
Montagem/Instalação | 20000 | 12121.2121 | 131515.1515 |  |  |  | Pólo | Pólo | Pólo | Pólo | Pólo | Pólo | Terminal
Terminais | R$/unidade | R$/unidade |  |  |  |  | Vilhena | Brasnorte | Lucas do Rio V | Paratinga | Agua Boa | Crixas | Campinanorte | Total | Média
Projeto e Especificação Técnica | 189000 | 114545.4545 |  | Projeto e Especificação Técnica |  |  | 125000 | 125000 | 300000 | 125000 | 148000 | 125000 | 375000 | 1323000 | 189000
Materiais | 2087857.1429 | 1265367.9654 |  | Materiais |  |  | 1381000 | 1381000 | 3307000 | 1381000 | 1650000 | 1381000 | 4134000 | 14615000 | 2087857.1429
Montagem/Instalação | 583857.1429 | 353852.8139 | 1733766.2338 | Montagem/Instalação |  |  | 421000 | 421000 | 860000 | 421000 | 468000 | 421000 | 1075000 | 4087000 | 583857.1429
c) Sistema de Telecomunicações | R$/unidade | R$/unidade
Projetos e Estudos | 197000 | 119393.9394
Equipamentos CCO | 591000 | 358181.8182 | 477575.7576
d) Equipamentos de Bordo | R$/locomotiva | R$/locomotiva
Equipamentos de Controle de Sinalização | 177000 | 107272.7273
Equipamento de Rádio | 19000 | 11515.1515
Equipamento EOT | 30000 | 18181.8182 | 136969.697

## Custo km Pátio
QUADRO XXXXX
ORÇAMENTO DO TRECHO xxxxxx
CORREDOR PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA
ESCOPO : Orçamento de Linha Principal e Desvios |  | Extensão: | Linhas | 1 | ENEFER
|  |  | Desvios | 0
TRECHOS xxxxxxx |  |  | Total | 1 | km
PLANILHA DE PREÇOS EM US$
DATA BASE : DEZ/2010
MATERIAL E SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUPERESTRUTURA
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Fornecimento de trilho TR 57 | t | 114 | 1766.34 | 201362.76
1.2 | Dormente de concreto bitola 1,0 mm | un | 1600 | 195.4375 | 312700
1.3 | Brita para lastro |  |  |  | 0
1.3.1 | Fornecimento de brita e transporte até 5km | m³ | 1800 | 21.4016 | 38522.837
1.4 | Acessórios |  |  |  | 0
1.4.1 | Tala de junção TR 57 (parafuso, porca e arruela) | cj | 12 | 106.2559 | 1275.071
1.4.2 | Grampo elástico | un | 6400 | 2.7014 | 17288.6548
1.4.3 | Palmilha amortecedora | un | 0 |  | 0
1.5 | AMV, bitola 914,4 mm, trilho TR 57, fixação elástica e dormente |  |  |  | 0
| de madeira |  |  |  | 0
1.5.1 | Abertura 1:10 | cj | 2 | 74972.9481 | 149945.8962
1.5.2 | Abertura 1:14
| Subtotal Fornecimento de Material |  |  |  | 721095.219
2 | Serviços de Superestrutura
2.1 | Lançamento linha bitola 914,4 m, trilho TR 57, incluindo
lastramento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria
2.1.1 | Montagem de grade | km | 1 | 36101.5426 | 36101.5426
2.1.2 | Lastramento de linha (h = 0,30 m) | km | 1 | 11158.9881 | 11158.9881
2.1.3 | Nivelamento, levante, alinhamentoe socaria de linha | km | 1 | 34070.1011 | 34070.1011
2.1.4 | Posicionamento final | km | 1 | 7208.5893 | 7208.5893
2.2 | Solda elétrica de trilho TR 57 para formação de TLS | un | 112 | 133.5514 | 14957.7597
2.3 | Solda aluminotèrmica para formação de trilho contínuo | un
2.4 | Fornecimento e instalação de marco de quilométrico | un | 1 | 251.8102 | 251.8102
2.5 | Fornecimento e instalação de marco de referência | un | 3 | 190.5209 | 571.5628
2.6 | Instalação de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria |  |  |  | 0
2.6.1 | Abertura 1:10 | un | 2 | 9207.2631 | 18414.5262
2.6.2 | Abertura 1:14 | un | 0 | 0 | 0
2.7 | Furação em trilho | un | 72 | 5.0267 | 361.924
2.8 | Carga e descarga de trilho | t | 114 | 7.9038 | 901.0338
2.9 | Transporte rodoviário de brita além de 5 km até 50 km | t x km | 35310.4582 | 0.15938 | 5627.9176
2.10 | Transporte ferroviário de brita até 60 km | t | 2206.9036 | 3.016 | 6656.0949
| Subtotal Serviços de Superestrutura |  |  |  | 136281.8503
| SUBTOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  | 857377.0693
3 | Mobilização e Desmobilização
3.1 | Estimativa de Mobilização e Desmobilização (2% do total) |  |  |  | 17147.5414
| TOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  | 874524.6107
Atualização IGP-M Jun 2008 = 400,382 |  | Correção: 1,124678
IGP-M Dez2010 = 450,301
1 U$ - 1,72 em Dez 2010
Fonte: DNIT Projeto Transnordestina e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
CUSTO UNITÁRIO MÉDIO DE CONSTRUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE DESVIOS E LINHAS DE PÁTIOS E TERMINAIS
Custos de Obras de Vias Ferroviárias |  | Extensão | Custo da Obra
|  | km | US$
Variante de São Francisco do Sul |  | 8.34 | 19868914.1999
Variante de Joinville |  | 17.98 | 30117191.0423
Variante de Jaraguá do Sul |  | 27.98 | 55634085.1326
Variante de Ipiranga - Guarapuava |  | 110 | 180300450
Ligação Cascavel - Foz de Iguaçú |  | 171.245 | 206651289.6314
Totais |  | 335.545 | 492571930.0061
Custo médio por km de obra de infraestrutura da via |  |  | 1467975.7708
Redutor, construção de linhas paralelas |  | 20% | 293595.1542
Custo médio por km de obra de infraestrutura da via |  |  | 1174380.6166
Custo médio por km de obra de superestrutura da via |  |  | 874524.6107
Custo médio por km de obra de via ferroviária |  |  | 2048905.2274
Nota: nos custos de infraestrutura foram excluídos os de Obras de Arte Especiais
Fonte: Enefer consultoria Projetos Ltda

## Custo km Troca Trilho
QUADRO XXXXX
ORÇAMENTO DO TRECHO xxxxxx
CORREDOR PARANAGUÁ - ANTOFAGASTA
ESCOPO : Orçamento de Linha Principal e Desvios |  | Extensão: | Linhas |  | 1 | ENEFER
|  |  | Desvios |  | 0
TRECHOS xxxxxxx |  |  | Total |  | 1 | km
PLANILHA DE PREÇOS EM US$
DATA BASE : DEZ/2010
MATERIAL E SERVIÇOS DE TROCA DE TRILHO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QUANTIDADE | REDUÇÃO | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
SUPERESTRUTURA
1 | Fornecimento de Materiais
1.1 | Fornecimento de trilho TR 57 | t | 114 | 100% | 1766.34 | 201362.76
1.2 | Dormente de concreto bitola 1,0 mm | un | 240 | 15% | 195.4375 | 46905
1.3 | Brita para lastro |  |  |  |  | 0
1.3.1 | Fornecimento de brita e transporte até 5km | m³ | 360 | 20% | 21.4016 | 7704.5674
1.4 | Acessórios |  |  |  |  | 0
1.4.1 | Tala de junção TR 57 (parafuso, porca e arruela) | cj | 12 | 100% | 106.2559 | 1275.071
1.4.2 | Grampo elástico | un | 960 | 100% | 2.7014 | 2593.2982
1.4.3 | Palmilha amortecedora | un | 0 |  |  | 0
1.5 | AMV, bitola 914,4 mm, trilho TR 57, fixação elástica e dormente |  |  |  |  | 0
| de madeira |  |  |  |  | 0
1.5.1 | Abertura 1:10 | cj | 2 | 100% | 74972.9481 | 149945.8962
1.5.2 | Abertura 1:14
| Subtotal Fornecimento de Material |  |  |  |  | 409786.5928
2 | Serviços de Superestrutura
2.1 | Lançamento linha bitola 914,4 m, trilho TR 57, incluindo
lastramento, levante, nivelamento, alinhamento e socaria
2.1.1 | Montagem de grade | km | 1 | 100% | 36101.5426 | 36101.5426
2.1.2 | Lastramento de linha (h = 0,30 m) | km | 1 | 100% | 11158.9881 | 11158.9881
2.1.3 | Nivelamento, levante, alinhamentoe socaria de linha | km | 1 | 100% | 34070.1011 | 34070.1011
2.1.4 | Posicionamento final | km | 1 | 100% | 7208.5893 | 7208.5893
2.2 | Solda elétrica de trilho TR 57 para formação de TLS | un | 112 | 100% | 133.5514 | 14957.7597
2.3 | Solda aluminotèrmica para formação de trilho contínuo | un
2.4 | Fornecimento e instalação de marco de quilométrico | un | 0 | 0% | 251.8102 | 0
2.5 | Fornecimento e instalação de marco de referência | un | 0 | 0% | 190.5209 | 0
2.6 | Instalação de AMV com dormente, levante, nivelamento e socaria |  |  |  |  | 0
2.6.1 | Abertura 1:10 | un | 2 | 100% | 9207.2631 | 18414.5262
2.6.2 | Abertura 1:14 | un | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Furação em trilho | un | 72 | 100% | 5.0267 | 361.924
2.8 | Carga e descarga de trilho | t | 114 | 100% | 7.9038 | 901.0338
2.9 | Transporte rodoviário de brita além de 5 km até 50 km | t x km | 1412.4183 | 20% | 0.15938 | 225.1167
2.10 | Transporte ferroviário de brita até 60 km | t | 88.2761 | 20% | 3.016 | 266.2438
| Subtotal Serviços de Superestrutura |  |  |  |  | 123665.8253
| SUBTOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 533452.4181
3 | Mobilização e Desmobilização
3.1 | Estimativa de Mobilização e Desmobilização (2% do total) |  |  |  |  | 10669.0484
| TOTAL SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 544121.4665
Atualização IGP-M Jun 2008 = 400,382 |  | Correção: 1,124678
IGP-M Dez2010 = 450,301
1 U$ - 1,72 em Dez 2010
Fonte: DNIT Projeto Transnordestina e Enefer Consultoria e Projetos Ltda
QUADRO XXX
CUSTO DE TROCA DE TRILHO TR-37 PELO TR-57
Custos de Obras de Vias Ferroviárias |  | Extensão | Valor da Obra
|  | km | US$/km | US$ milhões
Custos da obra |  | 176.022 | 544121.4665 | 95.7773
Custo total da Obra |  |  |  | 95.7773
Fonte: Enefer consultoria Projetos Ltda
[5 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
|  |  | Totais | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2030 | 2045
Trecho São Francisco do Sul - Engenheiro Bley |  |  | 95.7773 |  | 23.9443 | 23.9443 | 23.9443 | 23.9443 |  |  | 95.7773