## Sheet1
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados |  |  |  | B.D.I. |  | Adicional Noturno
DEREG - reforma salas 1, 2 e 5 - novembro-2017 |  | SINAPI - 09/2017 - DF |  |  |  | 24,59% |  | 20%
Cronograma Físico-Financeiro |  | ETAPAS | [5 empty] | Total por serviço
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Item | Descrição | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS | 60 DIAS | 75 DIAS | 90 DIAS
1 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2 | ARQUITETURA
2.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
2.1.1 | Demolição e retirada de divisória Drywall (gesso acartonado) | 50,00% 2.700,06 | 50,00% 2.700,06 |  |  |  |  | 100,00% 5.400,11
2.1.2 | Remoção em divisória em painel de vidro duplo | 50,00% 48,53 | 50,00% 48,53 |  |  |  |  | 100,00% 97,06
2.1.3 | Remoção de carpete modular em placas | 25,00% 526,35 | 25,00% 526,35 | 25,00% 526,35 | 25,00% 526,35 |  |  | 100,00% 2.105,40
2.1.4 | Desmontagem de piso elevado | 25,00% 351,00 | 25,00% 351,00 | 25,00% 351,00 | 25,00% 351,00 |  |  | 100,00% 1.404,00
2.1.5 | REMOCAO DE RODAPE DE MADEIRA | 50,00% 136,97 | 50,00% 136,97 |  |  |  |  | 100,00% 273,93
2.1.6 | remoção de painel acústico em placas (Sonare) |  |  | 50,00% 139,20 | 50,00% 139,20 |  |  | 100,00% 278,40
2.1.7 | remoção de forro modular | 25,00% 742,41 | 25,00% 742,41 | 25,00% 742,41 | 25,00% 742,41 |  |  | 100,00% 2.969,64
2.1.8 | DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO | 25,00% 16,92 | 25,00% 16,92 | 25,00% 16,92 | 25,00% 16,92 |  |  | 100,00% 67,69
2.1.9 | Retirada de portas e esquadrias em madeira | 50,00% 215,05 | 50,00% 215,05 |  |  |  |  | 100,00% 430,10
2.1.10 | Retirada de portas e esquadrias em vidro |  |  | 100,00% 168,82 |  |  |  | 100,00% 168,82
2.1.11 | Remoção de marcos e batentes | 40,00% 195,00 | 40,00% 195,00 | 20,00% 97,50 |  |  |  | 100,00% 487,50
2.1.12 | Remoção de painel de madeira para TV | 25,00% 86,29 | 25,00% 86,29 | 25,00% 86,29 | 25,00% 86,29 |  |  | 100,00% 345,15
2.1.13 | Remoção de Estação de Trabalho e Mesas de Reunião |  |  | 50,00% 1.550,88 | 50,00% 1.550,88 |  |  | 100,00% 3.101,76
2.1.14 | remoção de placa de identificação fixada em porta ou parede |  |  | 100,00% 16,74 |  |  |  | 100,00% 16,74
2.1.15 | Transporte horizontal de materiais e entulho em carrinho Plataforma | 20,00% 2.122,80 | 20,00% 2.122,80 | 15,00% 1.592,10 | 15,00% 1.592,10 | 15,00% 1.592,10 | 15,00% 1.592,10 | 100,00% 10.614,00
2.1.16 | Transporte Vertical de Materiais e Entulho em Elevador e Carrinho Plataforma | 20,00% 4.588,80 | 20,00% 4.588,80 | 15,00% 3.441,60 | 15,00% 3.441,60 | 15,00% 3.441,60 | 15,00% 3.441,60 | 100,00% 22.944,00
2.1.17 | Bota Fora | 25,00% 704,88 | 25,00% 704,88 | 20,00% 563,90 | 15,00% 422,93 | 10,00% 281,95 | 5,00% 140,98 | 100,00% 2.819,50
2.2 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS
2.2.1 | Divisórias com Isolamento acústico de 50 db | 50,00% 10.483,72 | 50,00% 10.483,72 |  |  |  |  | 100,00% 20.967,44
2.2.2 | divisória em painel de vidro duplo com estrutura de alumínio |  | 33,00% 13.172,83 | 33,00% 13.172,83 | 34,00% 13.572,01 |  |  | 100,00% 39.917,68
2.3 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS
2.3.1 | remontagem de piso elevado existente (somente placas) |  | 25,00% 506,03 | 25,00% 506,03 | 25,00% 506,03 | 25,00% 506,03 |  | 100,00% 2.024,10
2.3.2 | Reinstalação de carpete em placas |  | 25,00% 1.253,86 | 25,00% 1.253,86 | 25,00% 1.253,86 | 25,00% 1.253,86 |  | 100,00% 5.015,45
2.3.3 | Soleira em granito Juparaná Gold |  | 100,00% 82,44 |  |  |  |  | 100,00% 82,44
2.3.4 | reinstalação de rodapé de madeira |  |  | 50,00% 116,40 | 50,00% 116,40 |  |  | 100,00% 232,80
2.4 | FORROS
2.4.1 | Forro de gesso acartonado tipo estruturado, chapa e=12,5mm |  |  | 50,00% 1.366,65 | 50,00% 1.366,65 |  |  | 100,00% 2.733,30
2.4.2 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  | 30,00% 26,91 | 30,00% 26,91 | 40,00% 35,88 |  | 100,00% 89,70
2.4.3 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 50,00% 400,80 | 50,00% 400,80 |  | 100,00% 801,60
2.4.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 50,00% 169,65 | 50,00% 169,65 |  | 100,00% 339,30
2.4.5 | Reinstalação de forro de fibra mineral em placas |  |  | 33,00% 756,11 | 33,00% 756,11 | 34,00% 779,02 |  | 100,00% 2.291,24
2.5 | REVESTIMENTOS DE PAREDE
2.5.1 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 |  |  | 50,00% 134,68 | 50,00% 134,68 |  |  | 100,00% 269,36
2.5.2 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  | 50,00% 782,08 | 50,00% 782,08 |  |  | 100,00% 1.564,16
2.5.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 |  |  |  | 50,00% 665,60 | 50,00% 665,60 |  | 100,00% 1.331,20
2.5.4 | Papel de parede cor areia com tramas verticais |  |  |  |  | 50,00% 8.682,60 | 50,00% 8.682,60 | 100,00% 17.365,20
2.5.5 | reinstalação de painel acústico em placas (Sonare) |  |  |  |  | 50,00% 54,28 | 50,00% 54,28 | 100,00% 108,55
2.5.6 | revestimento em painel acústico em placas (Sonare) - BSB - h inst 2,50m |  |  |  |  | 50,00% 28.905,10 | 50,00% 28.905,10 | 100,00% 57.810,20
2.6 | ESQUADRIAS
2.6.1 | reinstalação de batente de alumínio |  | 50,00% 44,36 | 50,00% 44,36 |  |  |  | 100,00% 88,71
2.6.2 | Reinstalação de requadro de madeira para porta de vidro |  |  | 100,00% 95,17 |  |  |  | 100,00% 95,17
2.6.3 | reinstalação de porta de vidro duplo |  |  | 100,00% 382,14 |  |  |  | 100,00% 382,14
2.6.4 | reinstalação de porta e bandeira de madeira |  | 50,00% 91,16 | 50,00% 91,16 |  |  |  | 100,00% 182,32
2.6.5 | porta em vidro temperado 10x1000x2400mm mola de piso, ferragens, puxador aço inox escovado 1800mm |  | 100,00% 4.312,60 |  |  |  |  | 100,00% 4.312,60
2.7 | MARCENARIA
2.7.1 | Armário técnico em compensado naval laminado em freijó linheiro |  |  |  |  | 100,00% 4.585,86 |  | 100,00% 4.585,86
2.7.2 | Requadro em compensado naval laminado em freijó linheiro para porta de vidro |  | 100,00% 1.665,67 |  |  |  |  | 100,00% 1.665,67
2.7.3 | remontagem de painel de madeira para TV |  |  |  |  | 50,00% 1.296,18 | 50,00% 1.296,18 | 100,00% 2.592,36
2.7.4 | remontagem de armário baixo tipo rack |  |  |  |  | 100,00% 93,61 |  | 100,00% 93,61
2.7.5 | Remontagem de estação de trabalho |  |  | 25,00% 823,91 | 25,00% 823,91 | 25,00% 823,91 | 25,00% 823,91 | 100,00% 3.295,62
2.7.6 | Remontagem de Mesas de Reunião |  |  | 25,00% 96,93 | 25,00% 96,93 | 25,00% 96,93 | 25,00% 96,93 | 100,00% 387,72
2.7.7 | balcão de recepção em laminado melamínico e vidro serigrafado | [5 empty] | 100,00% 4.764,91 | 100,00% 4.764,91
2.8 | COMUNICAÇÃO VISUAL
2.8.1 | vinil auto adesivo sobre vidro | [5 empty] | 100,00% 231,71 | 100,00% 231,71
2.8.2 | Reinstalação de Placas de Identificação com alteração de dizeres | [5 empty] | 100,00% 440,46 | 100,00% 440,46
2.8.3 | reforma de mapa de escape | [5 empty] | 100,00% 219,22 | 100,00% 219,22
3 | AR CONDICIONADO
3.13.1 | REMOÇÕES
3.13.1.1 | Remoção de Dutos | 25,00% 1,62 | 25,00% 1,62 | 25,00% 1,62 | 25,00% 1,62 |  |  | 100,00% 6,47
3.13.1.2 | Remoção de dutos flexíveis | 25,00% 0,54 | 25,00% 0,54 | 25,00% 0,54 | 25,00% 0,54 |  |  | 100,00% 2,16
3.13.1.3 | Remoção de difusores lineares de 1050 a 1500mm | 25,00% 103,19 | 25,00% 103,19 | 25,00% 103,19 | 25,00% 103,19 |  |  | 100,00% 412,75
3.13.1.4 | remoção de caixa VAV | 25,00% 158,73 | 25,00% 158,73 | 25,00% 158,73 | 25,00% 158,73 |  |  | 100,00% 634,92
3.13.1.5 | remoção de atenuador de ruído em entreforro | 25,00% 31,75 | 25,00% 31,75 | 25,00% 31,75 | 25,00% 31,75 |  |  | 100,00% 127,00
3.13.1.6 | Remoção de Termostato Digital | 25,00% 69,82 | 25,00% 69,82 | 25,00% 69,82 | 25,00% 69,82 |  |  | 100,00% 279,28
3.13.2 | REINSTALAÇÕES
3.13.2.1 | reinstalação de difusor linear 1000 a 1600mm | 25,00% 79,37 | 25,00% 79,37 | 25,00% 79,37 | 25,00% 79,37 |  |  | 100,00% 317,46
3.13.2.2 | Reinstalação de caixa VAV com conjunto controlador (controladora, atuador e sensor) | 25,00% 633,12 | 25,00% 633,12 | 25,00% 633,12 | 25,00% 633,12 |  |  | 100,00% 2.532,48
3.13.2.3 | reinstalação de atenuador de ruído em entreforro | 25,00% 39,68 | 25,00% 39,68 | 25,00% 39,68 | 25,00% 39,68 |  |  | 100,00% 158,73
3.13.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3.13.3.1 | duto em chapa galvanizada com isolamento em manta de lã de vidro, incluso suportes | 25,00% 1.211,27 | 25,00% 1.211,27 | 25,00% 1.211,27 | 25,00% 1.211,27 |  |  | 100,00% 4.845,09
3.13.3.2 | duto em chapa galvanizada para exaustão, sem isolamento, incluso suportes | 33,00% 65,91 | 33,00% 65,91 | 34,00% 67,91 |  |  |  | 100,00% 199,73
3.13.3.3 | Duto flexível 8" fornecimento e colocação | 25,00% 12,01 | 25,00% 12,01 | 25,00% 12,01 | 25,00% 12,01 |  |  | 100,00% 48,05
3.13.3.4 | Registro de ar de lâminas opostas com ajuste manual (1000x305mm |  |  | 100,00% 300,77 |  |  |  | 100,00% 300,77
3.13.3.5 | difusor de insuflamento tam.3 (304x356mm) |  |  | 50,00% 2.179,31 | 50,00% 2.179,31 |  |  | 100,00% 4.358,61
3.13.3.6 | difusor de insuflamento tam.5 (416x468mm) |  |  | 50,00% 334,56 | 50,00% 334,56 |  |  | 100,00% 669,12
3.13.3.7 | Caixa VAV 500x100mm |  | 100,00% 3.467,36 |  |  |  |  | 100,00% 3.467,36
3.13.3.8 | Caixa VAV 400x200mm |  |  | 100,00% 5.220,27 |  |  |  | 100,00% 5.220,27
3.13.3.9 | Caixa VAV 300x100mm |  |  |  | 100,00% 1.565,30 |  |  | 100,00% 1.565,30
3.13.3.10 | Caixa VAV 200x200mm |  |  | 100,00% 1.552,59 |  |  |  | 100,00% 1.552,59
3.13.3.11 | Caixa VAV 100x100mm |  |  |  | 100,00% 1.481,76 |  |  | 100,00% 1.481,76
3.13.3.12 | termostato digital |  |  | 50,00% 3.184,58 | 50,00% 3.184,58 |  |  | 100,00% 6.369,16
3.13.3.13 | exaustor centrífugo 1.350 m3/h 60 mmca |  |  | 100,00% 1.364,11 |  |  |  | 100,00% 1.364,11
3.13.3.14 | quadro elétrico para comando de exaustor (fornecimento e instalação) |  |  |  |  | 100,00% 3.924,83 |  | 100,00% 3.924,83
4 | REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RCE) - VOZ E DADOS
4.7.1 | Retirada de Ponto RJ45 em Régua Eletrificada ou Caixa Sperone | 20,00% 161,58 | 20,00% 161,58 | 20,00% 161,58 | 20,00% 161,58 | 20,00% 161,58 |  | 100,00% 807,91
4.7.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 1" (25MM) |  | 25,00% 335,64 | 25,00% 335,64 | 25,00% 335,64 | 25,00% 335,64 |  | 100,00% 1.342,56
4.7.3 | Reinstalação de pontos em régua eletrificada ou caixa Sperone |  | 25,00% 283,50 | 25,00% 283,50 | 25,00% 283,50 | 25,00% 283,50 |  | 100,00% 1.134,00
4.7.4 | Instalação de Novos Pontos (Cabos e Conectores) |  | 25,00% 506,84 | 25,00% 506,84 | 25,00% 506,84 | 25,00% 506,84 |  | 100,00% 2.027,35
4.7.5 | CERTIFICAÇÃO | [5 empty] | 100,00% 9.271,50 | 100,00% 9.271,50
5 | SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO (SCA)
5.3.1 | Retirada de equipamentos de Controle de Acesso | 100,00% 46,78 | [5 empty] | 100,00% 46,78
5.3.2 | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 5m (projeção horizontal) |  | 50,00% 801,36 | 50,00% 801,36 |  |  |  | 100,00% 1.602,72
5.3.3 | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 10m (projeção horizontal) |  | 50,00% 346,44 | 50,00% 346,44 |  |  |  | 100,00% 692,88
5.3.4 | reinstalação de conjunto de controle de acesso para porta dupla (incluso fiação) |  |  | 100,00% 131,22 |  |  |  | 100,00% 131,22
5.3.5 | botoeira de destrave para controle de acesso (incluso fiação) |  |  | 100,00% 353,74 |  |  |  | 100,00% 353,74
5.3.6 | fechadura eletromagnética para controle de acesso (incluso fiação) |  |  | 100,00% 1.097,24 |  |  |  | 100,00% 1.097,24
6 | CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV)
6.3.1 | remoção de câmera de CFTV | 100,00% 23,38 | [5 empty] | 100,00% 23,38
6.3.2 | (composição representativa) infraestrutura 1" para instalações especiais até 5m (projeção horizontal) |  | 50,00% 534,24 | 50,00% 534,24 |  |  |  | 100,00% 1.068,48
6.3.3 | reinstalação de câmera de CFTV |  |  |  |  | 100,00% 93,56 |  | 100,00% 93,56
6.3.4 | Câmera CFTV |  |  |  |  | 100,00% 823,17 |  | 100,00% 823,17
7 | SISTEMA DE ÁUDIO E VÍDEO (A&amp;V)
7.3.1 | remoção de conjunto de pontos de A&amp;V | 25,00% 71,69 | 25,00% 71,69 | 25,00% 71,69 | 25,00% 71,69 |  |  | 100,00% 286,76
7.3.2 | instalação de A&amp;V para sala de reunião (com fornecimento de cabos e infra) |  | 33,00% 691,36 | 33,00% 691,36 | 34,00% 712,31 |  |  | 100,00% 2.095,02
7.3.3 | Reinstalação de A&amp;V para auditório |  |  |  |  | 100,00% 834,25 |  | 100,00% 834,25
7.3.4 | instalação de A&amp;V para sala de conferência (com fornecimento de sonofletores, cabos e infra) |  |  |  |  | 100,00% 2.493,28 |  | 100,00% 2.493,28
7.3.5 | Tela fixa tipo quadro HD16:9 123" |  |  |  |  | 100,00% 2.140,51 |  | 100,00% 2.140,51
8 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
8.7.1 | conjunto pressurizador hidráulico com by-pass |  |  | 100,00% 1.094,11 |  |  |  | 100,00% 1.094,11
8.7.2 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | 50,00% 682,11 | 50,00% 682,11 |  |  |  |  | 100,00% 1.364,22
8.7.3 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 2 MEDIDORES  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 |  |  | 100,00% 251,16 |  |  |  | 100,00% 251,16
8.7.4 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 |  |  | 100,00% 172,16 |  |  |  | 100,00% 172,16
9 | SPRINKLERS
9.1 | Drenagem de Rede | 100,00% 217,55 | [5 empty] | 100,00% 217,55
9.2 | Remanejamento de Ponto de Sprinkler (aço carbono - até 2m) | 33,00% 1.312,95 | 33,00% 1.312,95 | 34,00% 1.352,73 |  |  |  | 100,00% 3.978,63
9.3 | Teste de Rede |  |  |  | 100,00% 582,35 |  |  | 100,00% 582,35
10 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - SDAI
10.1 | Remoção de Detectores |  |  |  | 100,00% 259,60 |  |  | 100,00% 259,60
10.2 | Remoção de laço de detecção |  |  |  | 100,00% 520,80 |  |  | 100,00% 520,80
10.3 | Remoção de eletrodutos até 1", inclusive caixas e conexões |  |  |  | 100,00% 385,00 |  |  | 100,00% 385,00
10.4 | reinstalação de eletroduto metálico 3/4", inclusive caixas, conexões, suportes e derivações em eletroduto flexível |  |  |  | 100,00% 1.052,55 |  |  | 100,00% 1.052,55
10.5 | Laço de detecção |  |  |  | 100,00% 1.536,60 |  |  | 100,00% 1.536,60
10.6 | Reinstalação de Detectores e acionadores manuais |  |  |  |  | 100,00% 935,60 |  | 100,00% 935,60
10.7 | Acionador manual tipo quebra vidro SDAI |  |  |  |  | 100,00% 139,95 |  | 100,00% 139,95
10.8 | Programação do sistema e testes de aceitação | [5 empty] | 100,00% 1.350,06 | 100,00% 1.350,06
11 | ELÉTRICA
11.6.1 | DEMOLIÇÕES
11.6.1.1 | RETIRADA DE ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO | 50,00% 934,50 | 50,00% 934,50 |  |  |  |  | 100,00% 1.869,00
11.6.1.2 | RETIRADA DE QUADRO ELÉTRICO ATÉ 48 CIRCUITOS |  | 100,00% 114,44 |  |  |  |  | 100,00% 114,44
11.6.1.3 | RETIRADA DE DISJUNTOR ELETROMAGNÉTICO |  | 100,00% 7,26 |  |  |  |  | 100,00% 7,26
11.6.1.4 | RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS 1,5mm2 A 6mm2 | 50,00% 465,00 | 50,00% 465,00 |  |  |  |  | 100,00% 930,00
11.6.1.5 | RETIRADA DE CABOS ELÉTRICOS 10mm2 A 75mm2 |  | 100,00% 3.591,25 |  |  |  |  | 100,00% 3.591,25
11.6.1.6 | RETIRADA DE TOMADA COM CAIXA DE PISO | 25,00% 30,36 | 25,00% 30,36 | 25,00% 30,36 | 25,00% 30,36 |  |  | 100,00% 121,42
11.6.1.7 | RETIRADA DE TOMADA OU INTERRUPTOR EM PAREDE | 50,00% 98,10 | 50,00% 98,10 |  |  |  |  | 100,00% 196,20
11.6.1.8 | REMANEJAMENTO DE QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR |  | 100,00% 889,27 |  |  |  |  | 100,00% 889,27
11.6.1.9 | RETIRADA DE APARELHOS DE ILUMINACAO C/ REAPROVEITAMENTO DE LAMPADAS | 25,00% 66,52 | 25,00% 66,52 | 25,00% 66,52 | 25,00% 66,52 |  |  | 100,00% 266,09
11.6.2 | INFRA-ESTRUTURA
11.6.2.1 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 100x50mm |  | 33,00% 231,27 | 33,00% 231,27 | 34,00% 238,28 |  |  | 100,00% 700,83
11.6.2.2 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 150x50mm |  | 33,00% 2.693,05 | 33,00% 2.693,05 | 34,00% 2.774,66 |  |  | 100,00% 8.160,75
11.6.2.3 | Eletrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado com tampa 50x50mm |  | 33,00% 2.117,61 | 33,00% 2.117,61 | 34,00% 2.181,78 |  |  | 100,00% 6.417,00
11.6.2.4 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 25,00% 24,30 | 25,00% 24,30 | 25,00% 24,30 | 25,00% 24,30 |  |  | 100,00% 97,20
11.6.2.5 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 50mm (2”), tipo semi-pesado |  |  |  |  | 100,00% 1.740,00 |  | 100,00% 1.740,00
11.6.2.6 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico DN 62mm (2,5”), tipo semi-pesado |  |  |  |  | 100,00% 4.309,89 |  | 100,00% 4.309,89
11.6.2.7 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 1" (25MM) |  | 25,00% 473,10 | 25,00% 473,10 | 25,00% 473,10 | 25,00% 473,10 |  | 100,00% 1.892,40
11.6.2.8 | ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO SEALTUBE D = 2" (50MM) |  | 25,00% 22,39 | 25,00% 22,39 | 25,00% 22,39 | 25,00% 22,39 |  | 100,00% 89,55
11.6.2.9 | Condulete em alumínio fundido 2” tipo E |  |  |  |  | 100,00% 160,04 |  | 100,00% 160,04
11.6.2.10 | CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  |  |  |  | 100,00% 792,36 |  | 100,00% 792,36
11.6.2.11 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 33,00% 49,51 | 33,00% 49,51 | 34,00% 51,01 |  |  | 100,00% 150,04
11.6.2.12 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 33,00% 26,37 | 33,00% 26,37 | 34,00% 27,17 |  |  | 100,00% 79,92
11.6.3 | QUADROS ELÉTRICOS
11.6.3.1 | CAIXA DE DERIVAÇÃO "PLUG-IN" DUPLA, TRIFASICA COM NEUTRO, 1000V, SECCIONAMENTO POR UMA CHAVE "SÉRIE 5000" DE 250A, COM FUSÍVEL NH DE 250A E UMA CHAVE "SÉRIE 5000" DE 125A, COM FUSÍVEL NH DE 125A, BVPIT-25/12/N | [5 empty] | 100,00% 8.485,30 | 100,00% 8.485,30
11.6.3.2 | Disjuntor tripolar 200A com relé térmico e magnético ajustável Icu=50kA | [5 empty] | 100,00% 1.075,34 | 100,00% 1.075,34
11.6.3.3 | Disjuntor tripolar 100A com relé térmico e magnético ajustável Icu=50kA | [5 empty] | 100,00% 460,15 | 100,00% 460,15
11.6.3.4 | CONJUNTO DE MEDIÇÃO AGRUPADA P/ 3 MEDIDORES TRIFÁSICO 100 A + 1 MEDIÇÃO DIRETA 175 A | [5 empty] | 100,00% 4.982,60 | 100,00% 4.982,60
11.6.4 | CABOS ELÉTRICOS
11.6.4.1 | CONECTOR METALICO IDC 2,5 A 4 MM2 |  | 25,00% 30,50 | 25,00% 30,50 | 25,00% 30,50 | 25,00% 30,50 |  | 100,00% 122,00
11.6.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 3x2,5 MM² |  | 25,00% 65,35 | 25,00% 65,35 | 25,00% 65,35 | 25,00% 65,35 |  | 100,00% 261,40
11.6.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 25,00% 1.200,00 | 25,00% 1.200,00 | 25,00% 1.200,00 | 25,00% 1.200,00 |  | 100,00% 4.800,00
11.6.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  | 25,00% 2.542,58 | 25,00% 2.542,58 | 25,00% 2.542,58 | 25,00% 2.542,58 |  | 100,00% 10.170,30
11.6.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50,00% 5.012,20 | 50,00% 5.012,20 | 100,00% 10.024,40
11.6.4.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50,00% 735,80 | 50,00% 735,80 | 100,00% 1.471,60
11.6.4.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  |  | 50,00% 5.294,40 | 50,00% 5.294,40 | 100,00% 10.588,80
11.6.5 | TOMADAS E INTERRUPTORES
11.6.5.1 | CAIXA DE EMBUTIR EM PISO ELEVADO, C/ 2 TOMADAS 2P+T 10 A, SPE800-PR SPERONE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  |  | 33,00% 966,17 | 33,00% 966,17 | 34,00% 995,45 |  | 100,00% 2.927,80
11.6.5.2 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50,00% 63,38 | 50,00% 63,38 |  | 100,00% 126,75
11.6.5.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50,00% 100,40 | 50,00% 100,40 |  | 100,00% 200,80
11.6.5.4 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 |  |  |  | 50,00% 237,55 | 50,00% 237,55 |  | 100,00% 475,10
11.6.6 | LUMINÁRIAS
11.6.6.1 | Reinstalação de Aparelho de Iluminação Tipo Calha |  |  |  | 50,00% 908,14 | 50,00% 908,14 |  | 100,00% 1.816,28
11.6.6.2 | Substituição de módulo de bateria para iluminação de emergência |  | 25,00% 1.041,69 | 25,00% 1.041,69 | 25,00% 1.041,69 | 25,00% 1.041,69 |  | 100,00% 4.166,75
12 | SERVIÇOS FINAIS / LIMPEZA
12.2 | limpeza diária de obra | 15,00% 704,46 | 15,00% 704,46 | 15,00% 704,46 | 15,00% 704,46 | 20,00% 939,28 | 20,00% 939,28 | 100,00% 4.696,40
13 | DOCUMENTAÇÃO FINAL
13.1 | Projeto "as Built" de Arquitetura | [5 empty] | 100,00% 1.746,40 | 100,00% 1.746,40
13.2 | Projeto ""As Built Instalações Gerais | [5 empty] | 100,00% 2.926,40 | 100,00% 2.926,40
| Porcentagem da Etapa | 7.252% | 17.57% | 15.86% | 14.61% | 22.36% | 22.35% | 100%
| Preço da Etapa Com BDI sem Administração Local | 30165.06 | 73068.66 | 65958.35 | 60786.13 | 93002.14 | 92969.39 | 415949.73
| Preço da Administração Local | 2550.3855 | 6177.7849 | 5576.6247 | 5139.3256 | 7863.1141 | 7860.3452 | 35167.58
| Preço da Etapa Com BDI e Administração Local | 32715.4455 | 79246.4449 | 71534.9747 | 65925.4556 | 100865.2541 | 100829.7352 | 451117.31
| Porcentagem Acumulada | 7.252% | 24.82% | 40.68% | 55.29% | 77.65% | 100%
| Preço Acumulado | 32715.4455 | 111961.8904 | 183496.8651 | 249422.3207 | 350287.5748 | 451117.31