## CFF - FASE 01
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados |  |  | B.D.I. |  | Adicional Noturno
DESUL-5°ANDAR-2017-R02 |  | SINAPI - 08/2017 - SP |  |  | 26.68% |  | 20%
Cronograma Físico-Financeiro - FASE 01
Item | Descrição | Valor da Etapa com BDI | (%) | Valor da Etapa com BDI e ADM | 7 DIAS |  | 14 DIAS
2 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 7749.3877
A | FASE 01 | 97229.9656
| ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES | 20049.3143 |  | 21647.2775 | 100% | 21647.2775
A-03.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - FASE 01 | 20049.3143 | 3.615% | 21647.2775 | 100%
| ETAPA 02 - CIVIL | 41414.4498 |  | 44715.2494 | 45% |  | 55% | 44715.2494
A-03.2.1 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO - FASE 01 | 14199.471 | 2.56% | 15331.1922 | 60% |  | 40%
A-03.2.2 | DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS PISO TETO - FASE 01 | 4784.9103 | 0.8628% | 5166.2755 | 50% |  | 50%
A-03.3 | PISO, SOLEIRA E RODAPÉS - FASE 01 | 1570.5191 | 0.2832% | 1695.6921 | 50% |  | 50%
A-03.4 | REVESTIMENTOS DE PAREDE - FASE 01 | 13476.2578 | 2.43% | 14550.3377 | 30% |  | 70%
A-03.5 | FORROS - FASE01 | 5089.5516 | 0.9177% | 5495.1972 | 60% |  | 40%
A-03.6 | ESQUADRIAS - FASE 01 | 2293.74 | 0.4136% | 2476.5548 |  |  | 100%
| ETAPA 03 - MOBILIÁRIO, MARCENARIA E OUTROS | 12246.8285 |  | 13222.9208 |  |  | 100% | 13222.9208
A-03.7 | MARCENARIA - FASE 01 | 5299.7239 | 0.9556% | 5722.1205 |  |  | 100%
A-03.8 | MOBILIÁRIO - FASE 01 | 601.22 | 0.1084% | 649.1382 |  |  | 100%
A-03.9 | COMUNICAÇÃO VISUAL - FASE 01 | 225.24 | 0.04061% | 243.192 |  |  | 100%
A-03.10 | ACESSÓRIOS - FASE 01 | 4660.6446 | 0.8404% | 5032.1056 |  |  | 100%
A-10 | SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA - FASE 01 | 1460 | 0.2633% | 1576.3644 |  |  | 100%
| ETAPA 04 - INSTALAÇÕES | 23519.373 |  | 25393.9056 | 55% |  | 45% | 25393.9056
A-04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 01 | 8060.72 | 1.453% | 8703.1726 | 60% |  | 40%
A-05 | REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FASE 01 | 7098.53 | 1.28% | 7664.2945 | 50% |  | 50%
A-07 | PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - FASE 01 | 623.445 | 0.1124% | 673.1346 | 100%
A-09 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO MECÂNICA - FASE 01 | 7736.678 | 1.395% | 8353.3039 | 50% |  | 50%
|  | 104979.3533 | Custo |  |  | 21647.2775 |  | 83332.0758
|  |  | Porcentagem Acumulada |  |  | 20.62% |  | 100%
|  |  | Custo Acumulado |  |  | 21647.2775 |  | 104979.3533

## CFF - FASE 02
Descrição do Orçamento |  | Bancos Utilizados |  |  | B.D.I. |  | Adicional Noturno
DESUL-5°ANDAR-2017-R02 |  | SINAPI - 08/2017 - SP |  |  | 26.68% |  | 20%
Cronograma Físico-Financeiro - FASE 02
Item | Descrição | Valor da Etapa com BDI | (%) | Valor da Etapa com BDI e ADM | 07 DIAS |  | 14 DIAS |  | 21 DIAS |  | 28 DIAS
2 | DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 36453.4323
B-00 | FASE 02 | 457373.6768
| ETAPA 01 - DEMOLIÇÕES | 94646.4575 |  | 102189.9354 | 80% |  | 20% | 102189.9354
B-03.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - FASE 02 | 64479.2915 | 11.63% | 69618.3968 | 70% |  | 30%
B-04.3.1 | RETIRADAS - FASE 02 (INSTALAÇÕES ELÉTRICAS) | 16757.092 | 3.021% | 18092.6597 | 100%
B-05.7.1 | RETIRADAS - FASE 02 (RCE) | 11431.1 | 2.061% | 12342.1774 | 100%
B-09.7.1 | REMOÇÕES E REINSTALAÇÕES - FASE 02 (AC) | 1978.974 | 0.3568% | 2136.7015 | 100%
| ETAPA 02 - CIVIL | 104740.2533 |  | 113088.2233 | 25% |  | 45% |  | 30% | 113088.2233
B-03.2.1 | DIVISÓRIAS EM GESSO ACARTONADO - FASE 02 | 22575.8835 | 4.071% | 24375.2185 | 100%
B-03.2.2 | DIVISÓRIAS INDUSTRIAIS PISO TETO - FASE 02 | 5300.7024 | 0.9558% | 5723.177 |  |  | 100%
B-03.3 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS - FASE 02 | 18364.8756 | 3.311% | 19828.5864 |  |  | 70% |  | 30%
B-03.4 | REVESTIMENTO DE PAREDES - FASE 02 | 13445.6881 | 2.424% | 14517.3315 |  |  | 80% |  | 20%
B-03.5 | FORROS - FASE 02 | 31788.8737 | 5.732% | 34322.499 | 15% |  | 60% |  | 25%
B-03.6 | ESQUADRIAS - FASE 02 | 13264.23 | 2.392% | 14321.4109 |  |  |  |  | 100%
| ETAPA 03 - MOBILIÁRIO, MARCENARIA E OUTROS | 75973.7579 |  | 82028.9911 |  |  |  |  | 45% |  | 55% | 82028.9911
B-03.7 | MARCENARIA - FASE 02 | 1621.7459 | 0.2924% | 1751.0018 | [6 empty] | 100%
B-03.8 | MOBILIÁRIO - FASE 02 | 66084.59 | 11.92% | 71351.6402 |  |  |  |  | 50% |  | 50%
B-03.9 | COMUNICAÇÃO VISUAL - FASE 02 | 619.41 | 0.1117% | 668.778 | [6 empty] | 100%
B-03.10 | ACESSÓRIOS - FASE 02 | 1038.012 | 0.1872% | 1120.7433 | [6 empty] | 100%
B-10 | SERVIÇOS FINAIS/LIMPEZA - FASE 02 | 2190 | 0.3949% | 2364.5466 | [6 empty] | 100%
B-11 | DOCUMENTAÇÃO FINAL - FASE 02 | 4420 | 0.797% | 4772.2812 | [6 empty] | 100%
| ETAPA 04 - INSTALAÇÕES | 182013.2081 |  | 196519.9593 | 5% |  | 40% |  | 40% |  | 15% | 196519.9593
B-04 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - FASE 02
B-04.3.2 | INFRAESTRUTURA - FASE 02 | 5399.3185 | 0.9735% | 5829.653 | 70% |  | 30%
B-04.3.3 | CABEAMENTO - FASE 02 | 5310.97 | 0.9576% | 5734.263 |  |  | 50% |  | 50%
B-04.3.4 | TOMADAS E INTERRUPTORES - FASE 02 | 13905.56 | 2.507% | 15013.8559 | 10% |  | 10% |  | 40% |  | 40%
B-04.3.5 | LÂMPADAS E LUMINÁRIAS - FASE 02 | 25477.89 | 4.594% | 27508.5196 |  |  | 50% |  | 50%
B-04.3.6 | TESTES E COMISSIONAMENTOS - FASE 02 | 515.44 | 0.09294% | 556.5214 | [6 empty] | 100%
B-05 | REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - FASE 02
B-05.7.2 | METÁLICO - FASE 02 | 89342.03 | 16.11% | 96462.7363 |  |  | 45% |  | 45% |  | 10%
B-05.7.3 | ACESSÓRIOS - FASE 02 | 5910.21 | 1.066% | 6381.2634 |  |  | 40% |  | 30% |  | 30%
B-05.7.4 | CERTIFICAÇÃO - FASE 02 | 4678.56 | 0.8436% | 5051.4489
B-07 | PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - FASE 02
B-07.1 | SISTEMA DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS - FASE 02 | 5624.1 | 1.014% | 6072.35 | 30% |  | 70%
B-07.2 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - FASE 02 | 5717.365 | 1.031% | 6173.0484 | 30% |  | 50% |  | 20%
B-08 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS - FASE 02 | 597.754 | 0.1078% | 645.396 | 100%
B-09 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL E VENTILAÇÃO / EXAUSTÃO MECÂNICA - FASE 02
B-09.7.2 | DUTOS E DIFUSORES - FASE 02 | 10764.2106 | 1.941% | 11622.1358 | 25% |  | 50% |  | 25%
B-09.7.3 | CONTROLE E BALANCEAMENTO - FASE 02 | 8769.8 | 1.581% | 9468.7674 | [6 empty] | 100%
|  | 493827.1091 | Custo |  |  | 0 |  | 102189.9354 |  | 113088.2233 |  | 278548.9504
|  |  | Porcentagem Acumulada |  |  | 0% |  | 20.69% |  | 43.59% |  | 100%
|  |  | Custo Acumulado |  |  | 0 |  | 102189.9354 |  | 215278.1587 |  | 493827.1091