## Produtos
| ATIVIDADE | ITEM | Item do Termo de Referência | PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS | % DE PAGAMENTO | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) (preencher) | QTD. | Unidade | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | PRAZO DE ENTREGA
FASE 1 ESTUDOS PARA A DEFINIÇÃO DA MODELAGEM DE DESESTATIZAÇÃO | DUE DILIGENCE CONTÁBIL PATRIMONIAL | 1 | 3.2 | Relatório de Due Diligence Contábil Patrimonial | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 45 dias corridos após a entrega das informações
| DUE DILIGENCE JURÍDICA | 2 | 3.3 | Relatório de Due Diligence Jurídica | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 45 dias corridos após a entrega das informações
| DUE DILIGENCE ATUARIAL | 3 | 3.4 | Relatório de Due Diligence Atuarial | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 45 dias corridos após a entrega das informações
| RELATÓRIOS ATUALIZADOS | 4 | 3.5 | Relatórios atualizados: Due Diligence Contábil-Patrimonial, Due Diligence Jurídica e Due Diligence Atuarial das empresas | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 6 | número de relatórios |  | 30 dias corridos a partir da solicitação do BNDES
| AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL, DE RECURSOS HUMANOS E SOCIOAMBIENTAL | 5 | 3.6 | Relatório de Avaliação Técnico-Operacional, de Recursos Humanos e Sócio-ambiental | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 60 dias corridos após a entrega das informações
| PREMISSAS E CENÁRIOS TÉCNICO-OPERACIONAIS E REGULATÓRIOS | 6 | 3.7 | Relatório de Premissas e Cenários Técnico-Operacionais e Regulatórios | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 30 dias corridos a partir da solicitação do BNDES, não podendo ser antes da primeira entrega do Relatório de Avaliação Técnico-Operacional, de Recursos Humanos e Sócio-ambiental
| AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA | 7 | 3.8 | Relatório da Avaliação Econômico-Financeira, incluindo a descrição da metodologia empregada, as principais premissas adotadas, contendo a planilha de projeção, a identificação e análise das alternativas de investimentos, o resultado obtido e conclusões, com a recomendação do preço mínimo das AÇÕES, do valor mínimo de outorga ou de outro critério de desestatização definido, acompanhado de sumário executivo consolidado. | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 20 dias corridos a partir da solicitação do BNDES, não podendo ser antes da primeira entrega do Relatório de Premissas e Cenários Técnico-Operacionais e Regulatórios
| ASSESSORIA JURÍDICA | 8 | 3.9.2 "a" | Minuta de proposta para as instâncias decisórias das EMPRESAS | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | Até 15 dias após solicitação do BNDES
|  | 9 | 3.9.2 "b" | Minutas dos editais de desestatização da EMPRESA e seus respectivos anexos | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 60 dias corridos após a entrega da primeira versão do Relatório de Due Diligence Jurídica
| ATIVIDADE | ITEM | Item do Termo de Referência | PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS | % DE PAGAMENTO | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) (preencher) | QTD. | Unidade | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | PRAZO DE ENTREGA
FASE 2 PREPARAÇÃO DO LEILÃO E CONCLUSÃO DO PROCESSO DE DESESTATIZAÇÃO | ASSESSORIA JURÍDICA | 10 | 3.9.2 "c" | Minutas dos editais de desestatização da EMPRESA em lingua Inglesa | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | minuta |  | Até 15 dias após solicitação do BNDES
| DIVULGAÇÃO DO PROJETO E INTERAÇÃO COM O MERCADO | 11 | 3.10.3 | Relatório de identificação e avaliação dos potenciais investidores nacionais e estrangeiros | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | Até 15 dias após solicitação do BNDES
|  | 12 | 3.10.7 | Relatório do evento do ROAD SHOW | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 10 dias corridos após a realização do evento
|  | 13 | 3.10.9 | Relatório do evento de Audiência Pública | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 10 dias corridos após a realização do evento
|  | 14 | 3.10.10 | Relatório do evento de Consulta Pública | 100% do valor unitário por produto efetivamente entregue |  | 2 | número de relatórios |  | 20 dias corridos após a realização do evento
| ATIVIDADE | ITEM | Item do Termo de Referência | PRODUTOS A SEREM ENTREGUES OU SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS | % DE PAGAMENTO | VALOR UNITÁRIO DO ITEM (R$) (preencher) | QTD. | Unidade | VALOR TOTAL DO ITEM (R$) | PRAZO DE ENTREGA
FASE 2 | SALA DE INFORMAÇÕES VIRTUAL (DATA ROOM) | 15 | 3.11 | A CONTRATADA deverá disponibilizar SALA DE INFORMAÇÕES VIRTUAL e softwares necessários voltados ao compartilhamento eficiente de documentos e de informações das EMPRESAS em ambiente seguro e controlado, com restrição de acesso a usuários previamente cadastrados e a outros públicos controlados, envio de mensagens automáticas, mapeamento e histórico dos acessos por diversos filtros, emissão de relatórios periódicos, realização de backups periódicos, controle de confidencialidade e restrições a visualização, cópias e encaminhamento dos documentos, sendo de responsabilidade das EMPRESAS o fornecimento dos dados, informações e documentos e seu carregamento (upload) na SALA DE INFORMAÇÕES VIRTUAL | 100% do valor do serviço prestado, a ser pago conforme item 13.4 do Termo de Referência |  |  | global pelo serviço |  | Até 15 dias após solicitação do BNDES
FASE 1 E 2 | ASSESSORIA JURÍDICA | 16 | 3..9.4"a" e "b" | a) elaboração de manifestações descrevendo os riscos identificados a partir da análise da legislação e jurisprudência pertinentes, propondo endereçamento para riscos e óbices jurídicos; e b) elaboração de minutas de atos normativos que se revelem necessários para viabilizar a licitação do PROJETO. | 33,34% do valor do serviço no primeiro ano do CONTRATO |  |  | global pelo serviço |  | Serviço de Caráter Contínuo
33,33% do valor do serviço no segundo ano do CONTRATO
33,33% do valor do serviço no terceiro ano do CONTRATO
Note on F15: Francisco de Araujo Coser: Produto ou Serviço?